## СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
### Собрание депутатов Кыштымского Глава Кыштымского
#### городского округа городского округа
Т.Л. Жеребцова	В.Я. Щекочихин

«___»____________20__г.	«___»____________20__г.

        Целевая программа
развития и содержания улично-дорожной сети
Кыштымского городского округа
на 2010 – 2014 годы с прогнозом до 2020 года

Согласовано:
##### Министерство строительства инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области
Министр ________________ В.А. Тупикин
«____»__________20__г.

г.Кыштым
2010г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Целевая программа развития и содержания улично-дорожной сети Кыштымского городского округа на 2010 – 2014 годы с прогнозом до 2020 года
Основание для разработки	Разработана по заданию Главы Кыштымского городского округа
Заказчик	Глава Кыштымского городского округа
Разработчики Программы	Управление инженерной инфраструктуры Администрации Кыштымского городского округа (далее - Управление инженерной инфраструктуры), муниципальное казенное предприятие Кыштымского городского округа «Дорсервис» (далее - МКП «Дорсервис»)
Цель Программы	Создание условий для повышения качества, комфортности жизни населения в части транспортного обеспечения и повышения уровня безопасности дорожного движения на улицах городского округа. Снижение транспортных издержек
Задачи Программы	1. Осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а также формирование единого реестра улиц городского округа. / 2. Доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик строительство, реконструкция и капитальный ремонт проезжих и пешеходных частей улиц, мостов с учетом ресурсных возможностей муниципального образования и областного бюджета. / 3. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети города. / 4. Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения. / 5. Улучшение экологической ситуации в городе и повышение пропускной способности улично-дорожной сети за счет разгрузка магистральных улиц путем реконструкции транспортно-пешеходных улиц районного значения и местного значения, а также строительства объездных дорог.
Сроки реализации программы	1 этап 2 этап / 2010 – 2014гг. 2015-2020г.г.
Исполнители	Управление инженерной инфраструктуры, Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа, муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа» (далее – МУ «ОКС»), МКП «Дорсервис», отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кыштымского городского округа в части проектирования проезжей и пешеходной частей улиц
Перечень программных мероприятий	1. Проектирование и модернизация проезжей и пешеходной частей улиц / 2. Обследование и капитальный ремонт мостовых сооружений / 3. Проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету проезжих и пешеходных частей улиц, проездов городского округа / 4. Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Объемы и источники финансирования	Объемы финансирования Программы в части средств местного и областного бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год / Общая сумма требуемых расходов на реализацию мероприятий Программы за период 2010 – 2014гг. составляет 306917,7тыс.рублей, в том числе / за счет областного бюджета – 269 747,5тыс.рублей, / за счет местного бюджета – 37 170,2тыс.рублей.
Ожидаемые результаты	Качественное улучшение состояния улично-дорожной сети; / увеличение пропускной способности улично-дорожной сети; / повышение безопасности участников дорожного движения; / уменьшение транзитного транспортного потока и тем самым сокращение вредного воздействия на состояние окружающей среды; / решение проблем содержания и обслуживания улично-дорожной сети. / Достижение результатов обеспечивается взаимодействием: / Муниципального образования в лице Главы Кыштымского городского округа с Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства и с проектными организациями; / Управления инженерной инфраструктуры с предприятиями, виды деятельности которых заключаются в обслуживании, содержании, ремонте и строительстве дорожной сети.
Система организации контроля	Контроль за реализацией целевой программы осуществляет Глава Кыштымского городского округа.

Введение

Улично-дорожная сеть Кыштымского городского округа (далее – УДС) представляет собой совокупность автомобильных дорог регионального значения, являющихся собственностью Челябинской области, общей протяженностью 121км (таблица 1), и улиц, проездов города Кыштыма и поселков Тайгинка, Увильды, Слюдорудник, Егусты, Южный, Северный общей протяженностью 204,933км в том числе с твердым покрытием 54,338км.
Общее число мостов и путепроводов 28, в том числе пешеходных – 10 (3 моста расположены на дорогах, являющихся областной собственностью, 2 – являются собственностью железной дороги). Общая площадь мостов и путепроводов – 57,7 тыс.м2 (23 моста). Характеристика мостовых сооружений приведена в таблице 3.
Общая площадь элементов обустройства УДС города приведены в таблице 2.
Таблица 1
Перечень дорог, проходящих по территории Кыштымского городского округа и являющихся собственностью Челябинской области

№ п/п	Наименование дороги	Категория дороги	Протяженность в границах округа, км
1	Миасс – Карабаш – Кыштым / (выезд с ул. Мира)	IV	13,78
2	Тюбук – Кыштым / (выезд с ул. Комарова- Пушкина- 2-я Пионерская)	III	14,00
3	Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым / (выезд с ул. К.Либкнехта)	III	11,26
4	Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты / (выезд с ул. М.Сибиряк а - Нязепетровская)	IV	31,00
5	Кыштым – Южная Кузнечиха – железнодорожная станция Маук / (выезд с ул. Комарова- Пушкина- 2-я Пионерская)	IV	17,00
6	Кыштым – Тайгинка – поселок Сайма / (выезд с ул. К.Либкнехта)	IV	16,50
7	Кыштым – рабочий поселок Новогорный / (выезд с ул. К.Либкнехта)	IV	17,50
	Итого:		121,04

Таблица 2
Ведомость параметров и элементов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений без дворовых территорий многоквартирных домов г. Кыштыма
№№ п/п	Наименование параметров и элементов обустройства	Ед. изм.	Количество
1	Площадь улиц, переулков, проездов, мостов с а/б покрытием, подлежащая механизированной уборке.	м2	{} 346639
2	Площадь тротуаров с а/б покрытием, подлежащая механизированной уборке.	м2	67733
3	Площадь тротуаров, автобусных остановок с а/б покрытием, подлежащая ручной уборке	м2	90329
4	Площадь стоянок, парковок и площадей с а/б покрытием, подлежащая механизированной уборке	м2	25176
5	Площадь обочин проезжей части, подлежащая механизированной уборке	м2	72380
	Всего:	м2	602257

Таблица 3
# Характеристика мостов в Кыштымском городском округе

№ п/п	Местонахождение сооружения	Год ввода	Назначение	Мате-риал	Ширина проезжей части, м	Длина, м	Собственник	Техническое состояние	Примечание
1.	ул. Садовая (у Детского парка)	1961	автомобильно-пешеходный	ж/б	12,3	44	муниципальная казна	требуется реконструкция	Разрушен защитный слой бетона на опорах, арматура разрушена
2.	ул. Садовая (у ЦГБ)	1960	автомобильно-пешеходный	ж/б	9,9	37,75	м/казна	требуется реконструкция	Разрушен защитный слой бетона на опорах, арматура разрушена
3.	ул. Папанина (у школы № 3)	1963	автомобильно-пешеходный	ж/б	7	23,52	м/казна	требуется реконструкция	Разрушен защитный слой бетона на опорах, арматура разрушена
4.	ул. Республики (район библиотеки)	1968	автомобильно-пешеходный	ж/б	13,9	24,6	м/казна	требуется кап. ремонт
5.	ул. Республики (Лицей)	1968	автомобильно-пешеходный	ж/б	7,6	18,1	м/казна	целесообразно новое строительство	опоры смещены, частично разрушены балки - бревна
6.	ул. Гузынина – М. Горького	1972	автомобильно-пешеходный	ж/б	7,9	26,5	м/казна	требуется кап. ремонт	разрушения опор, диаметр труб не соответствует пропускной способности
7.	ул. Металлургов (ПТУ-30)	1972	автомобильный	ж/б	9,2	21,2	м/казна	требуется реконструкция	разрушения опор, диаметр труб не соответствует пропускной способности
8.	ул. Металлургов (бучило)	1969	автомобильный	ж/б	9,5	36,85	м/казна	требуется ремонт	Разрушение ограждений
9.	ул. Серикова	1981	автомобильный	ж/б	5,65	25	м/казна	косметический ремонт
10.	ул. Куйбышева	1981	автомобильный	ж/б	6,15	36,6	м/казна	косметический ремонт
11.	ул. П. Коммуны (около КМЭЗ, плотина)	1981	автомобильно-пешеходный	ж/б	11,3	29,5	м/казна	косметический ремонт
12.	ул. Возмездия	1981	автомобильный	ж/б	5,7	18,2	м/казна	косметический ремонт
13.	ул. Речная	1981	автомобильный	ж/б	5,9	16,1	м/казна	косметический ремонт
14.	ул. Ю. Ичевой (крутые берега)	1948	пешеходный	м/к, дерев.	2	56,4	м/казна	целесообразно новое строительство	требуется 100%-ная замена
15.	ул. Долгова (рыбзавод)	1972	пешеходный	ж/б, м/к	2,2	45	м/казна	требуется реконструкция	подмыты опоры, требуется обследование специалистами
16.	ул. Серикова	1981	пешеходный	ж/б	2,2	17,4	м/казна	косметический ремонт
17.	ул. П. Коммуны	1981	пешеходный	дерев.	1,3	17,3	м/казна	косметический ремонт
18.	ул. Республики (у машзавода)		пешеходный	дерев.	2,6	12,2	м/казна	кап. ремонт
19.	ул. Металлургов	1977	пешеходный	м/к, дерев.	1,1	11,2	м/казна	косметический ремонт
20.	ул. Металлургов		пешеходный	м/к	1,2	11,2	м/казна	косметический ремонт
21.	ул. Механическая		пешеходный	м/к			м/казна	косметический ремонт
22.	Дальняя Дача ч/з речку	1981	автомобильный	ж/б	8	29,7	областная дорога	косметический ремонт
23.	ул. Кооперативная	1970	пешеходный	м/к	1,3	23,7	м/казна
24.	Плотина со шлюзом ч/з Деханов пруд	1981	пешеходный	Буто-бетон, ж/б	18,8	72,6		косметический ремонт
25.	Путепровод на Каслинском выезде	1963	автомобильный	ж/б	8	127,2	областная дорога
26.	Земляная дамба на Каслинском тракте (около заправки)	1981	автомобильно-пешеходный		10	54,4	областная дорога
27.	Проезд под ж/д мостом по ул. Нижнекыштымская		железнодорожный					Ограничение по высоте минимальное – 3,65 м	ж/д мост собственность ЮУЖД
28.	Ул. Республики – ул. Победы (над ж/д путями)		пешеходный	ж/б					собственность ЮУЖД

Содержание проблем и
обоснование необходимости их решения программными методами

Проводимые обследования улично-дорожной сети Кыштымского городского округа (далее городского округа) свидетельствуют о неудовлетворительном положении по обеспечению безопасности дорожного движения. Увеличение количества транспорта на улицах, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием светофорных объектов и т.д., требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.
Развитие улично-дорожной сети Кыштымского городского округа отстает от темпов автомобилизации. Количество транспортных средств, приобретенных населением и организациями округа, увеличилось с 4230 единиц в 1990г. до 13500 единиц в 2008г. Ежегодный прирост составляет порядка 300-400 единиц автотранспорта. Наличие указанного количества транспортных средств в округе обусловливает преждевременный износ дорожного полотна проезжей части улиц. Ситуация усугубляется тем, что по территории города проходит транзитный транспортный поток, соединяющий автомобильные дороги областного значения (Таблица 1). Кроме этого, с использованием городской улично-дорожной сети осуществляется доставка сырья на промплощадки ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ООО «Кыштымский огнеупорный завод» ООО «Радиозавод» и др., поставка продукции щебеночных карьеров из поселков Тайгинка и Анбашская с использованием большегрузного транспорта, что также ведет к ускоренному ухудшению нормативных характеристик улично-дорожной сети.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети в городском округе показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.
За последние два десятка лет в округе не применялся комплексный подход к решению задач по улучшению транспортной инфраструктуры. В рамках Генерального плана развития городского округа вопросы совершенствования дорог рассматривались лишь в общих чертах, без детализации проблем, без принятия и реализации соответствующих решений.
 Качество дорожных покрытий большинства улиц не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих улиц не производился десятки лет. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.
Большинство автомобильных дорог в городском округе требуют капитального ремонта дорожного полотна, ряд дорог - устранения “гребенки”, колейности, трещин, разломов, ремонта и устройства дренажно-ливневой канализации, установки сигнальных столбиков и сигнальных тумб у водопропускных труб.
29 автобусных остановок не оборудованы заездными карманами и 45 автобусных остановок - посадочными площадками, соответствующими нормативным требованиям.
Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпами. Для разгрузки магистральных улиц необходима модернизация транспортно-пешеходных улиц немагистрального значения, так реконструкция дорожного полотна улиц Горелова - Некрасова –Советская – Фрунзе позволит значительно разгрузить перекрестки улиц Ленина - К.Либкнехта и Ленина – Калинина, а также автомобильную дорогу ул. Ленина. Строительство новой объездной дороги с восточной стороны города Кыштыма позволит исключить транзитное движение грузового транспорта через город. Из-за несоответствия дорожного полотна улиц нормативным требованиям невозможно открыть автобусные маршруты до улиц Кольцова – Вайнера – Коноплянка, по улице Красноармейская, до фабрики “Динамо”.
Серьезной проблемой является отсутствие на улицах с интенсивным движением транспорта тротуаров или пешеходных дорожек, что обусловлено их старой жилой застройкой. Существующие тротуары, ширины которых в данный момент времени достаточно для обеспечения нормальной пропускной способности, по состоянию оставляют желать лучшего.
Отдельного внимания заслуживает состояние грунтовых дорог городского округа. Особенности местного рельефа, а именно: сочетание гористого и скального рельефа с заболоченными местами существенно затрудняет проведение текущих ремонтных работ по содержанию дорог.
Расположением города обусловлено большое количество автомобильных мостов (Таблица 3), по которым проходят все транспортные пути, включая маршруты общественного пассажирского автотранспорта. Состояние основных мостов предаварийное, так как со времени ввода в эксплуатацию некоторых из них прошло порядка пятидесяти лет, а для обследования и ремонта необходимо присутствие специализированных организаций, которых в г. Кыштыме не существует.
Отсутствует единая схема нанесения дорожной разметки и установки дорожных знаков.
Несмотря на то, что в последнее время происходило увеличение выделения средств на ремонт УДС, как из областного, так и из местного бюджетов, финансирование осуществлялось по остаточному принципу, исходя из конъюнктурной необходимости (например, на устранение больших ям и других видов экстренных работ), без учета реальных потребностей и без применения методов среднесрочного планирования. При этом сложившаяся отраслевая система не обеспечивает проведения ряда необходимых мероприятий, таких как:
а) регулярный мониторинг за состоянием дорожных одежд;
б) комплекс профилактических работ в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам.
Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления городского округа, а также недостаточность объемов финансирования привели данную сферу к кризисному состоянию, что находит отражение в:
отсутствии полной и достоверной информации о составе, протяженности УДС, качестве покрытия проезжих и пешеходных частей улиц;
ненадлежащем качестве выполнения работ по ремонту УДС;
неприменении методов прогнозирования и среднесрочного планирования в ходе осуществления работ в данной области;
несоблюдении регламентов технологической системы поддержания исправности и ремонта проезжих и пешеходных частей улиц.
Осуществление комплекса мероприятий по содержанию и совершенствованию улично-дорожной сети городского округа невозможно без точного и объективного знания исходных данных о состоянии, протяженности проезжих и пешеходных частей улиц и их транспортно-эксплуатационных характеристиках. Именно поэтому в настоящее время возникла острая необходимость паспортизации УДС, ведение учета муниципальных дорог.
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городском округе, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.
Программа как раз нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед органами местного самоуправления городского округа в данном направлении.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы – улучшение социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения городского округа на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему городского округа путем оптимизации взаимоотношений в сфере содержания улично-дорожной сети, а также рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития УДС городского округа.
Основными задачами Программы являются:
осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети;
доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, модернизация (реконструкция или капитальный ремонт) и строительство дорог, мостов с учетом ресурсных возможностей муниципального образования и выделяемых городскому округу средств из областного бюджета;
улучшение транспортно-эксплуатационных показателей проезжих и пешеходных частей улиц городского округа;
совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения.
Улучшение экологической ситуации в городском округе и повышение пропускной способности УДС.

4. Перечень мероприятий Программы

В ходе реализации настоящей программы в 2010 - 2014 годах планируется осуществить мероприятия по следующим направлениям:
проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету проезжих и пешеходных частей улиц, проездов городского округа;
совершенствование взаимоотношений, оптимизация расходов и повышение качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной инфраструктуры городского округа;
подготовка проектно-сметной документации, осуществление работ по доведению параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, модернизации (реконструкции или капитальному ремонту) и строительству дорог, мостов, тротуаров;
проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Направление 1. Проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету проезжих и пешеходных частей улиц, проездов городского округа.

Улично-дорожная сеть (кроме проездов) является муниципальной собственностью на основании решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 26.07.2007г. № 147 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся муниципальной собственностью по состоянию на 01.01.2007г.», но в состав специального раздела реестра муниципального имущества «Муниципальная казна Кыштымского городского округа» она не внесена. Улицы и проезды подлежат приемке в муниципальную собственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Кыштымского городского округа.
В целях проведения систематизации и учета проезжих и пешеходных частей улиц, проездов, внутриквартальных пешеходных дорожек городского округа необходимо провести государственную регистрацию права собственности на автомобильные дороги местного значения (улично-дорожную сеть).
Для осуществления регистрации права собственности на УДС необходимо выделить из средств местного бюджета в ценах 2010 года 7 458,61 тыс. рублей, из них на проезжие и пешеходные части улиц с асфальтовым покрытием — 1 783,7 тыс. рублей, на проезды и внутриквартальные пешеходные дорожки и парковки автотранспорта - 775,4 тыс. рублей, на проезжие и пешеходные части улиц с грунтовым покрытием — 4 899,5 тыс. рублей.
Указанные суммы подтверждаются следующими расчетами:
а) на проезжие и пешеходные части улиц с асфальтовым покрытием
Стоимость инвентаризации 1км «сооружения» (сооружением в настоящей программе признается проезжая часть улицы или проезда, бордюр, тротуар, газон) составляет 31500 рублей,
стоимость справки о праве собственности – 529,8 рубля,
стоимость кадастрового паспорта на «сооружение» - 529,8 рубля.
Протяженность улиц с твердым покрытием в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования, являющихся муниципальной собственностью по состоянию на 01.01.2007г., утвержденным решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 26.07.2007г. № 147, – 54,338км, количество улиц – 68.
Стоимость инвентаризации автомобильных дорог составляет: 54,338км х 31500руб + 68 х 529,8руб х 2 = 1 783 699,8руб
б) на проезды и внутриквартальные пешеходные дорожки:
предварительная протяженность проездов и внутриквартальных пешеходных дорожек 30,5км, количество многоквартирных домов 381
30,5км х 31500руб + 381 х 529,8руб х 2 = 1 364 457,6 руб;
в) на проезжие и пешеходные части улиц с грунтовым покрытием (улицы частного сектора):
протяженность – 150,595, количество улиц – 147
150,595км х 31500руб + 147 х 529,8руб х 2 = 4 899 503,7 руб.
Реализация данного направления позволит:
систематизировать базу данных в сфере содержания улично-дорожной сети городского округа;
совершенствовать отраслевую нормативно-правовую базу.
Таблица 4
Мероприятия по инвентаризации и учету УДС

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность объекта	Количество объектов	Срок реализации мероприятия
1	регистрации права собственности на проезжие и пешеходные части улиц с асфальтовым покрытием	54,338	68	2010 (подготовка) - 2011
2	регистрации права собственности на проезды и внутриквартальные пешеходные дорожки и парковки автотранспорта	30,5	381	2014
3	регистрации права собственности на проезжие и пешеходные части улиц с грунтовым покрытием	150,595	147	2015-2020

Направление 2. Подготовка проектно-сметной документации, осуществление работ по доведению параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, строительству и капитальному ремонту дорог, мостов, тротуаров.

Принимая во внимание тот факт, что большой объем улично-дорожной сети городского округа не соответствует нормативным требованиям, мостовые сооружения находятся в аварийном или предаварийном состоянии, а также с учетом объемности затрат на осуществление капитального ремонта, финансирование и проведение данного вида работ целесообразно планировать в долгосрочной перспективе.
По оценкам специалистов стоимость капитального ремонта 1м² дорожного полотна составляет 1200 рублей. Площадь улиц, переулков, проездов, тротуаров, мостов с асфальтово-бетонным покрытием (Таблица 2, строки 1 и 2) составляет по предварительным оценкам - 414372м² - 81702м2 = 332670м2 (81702м2 – площадь дорожного покрытия, на которой проведен капитальный ремонт в 2007 и 2008 годах). При планировании на 10-летнюю перспективу необходимо будет проводить капитальный ремонт 33,3тыс.м² дорожного полотна в год. Для реализации данных мероприятий в рамках Программы необходимо выделять 40,0 млн. рублей ежегодно (в ценах базового периода), а также на ремонт мостовых сооружений 20,0 млн. рублей.
Основным мероприятием данного направления является проектирование. Учитывая необходимость выделения достаточно больших средств на строительство и капитальный ремонт дорог, возможностей бюджета муниципального образования будет явно недостаточно. В связи с этим следует предусматривать получение средств в виде субсидий из областного бюджета на мероприятия по реконструкции и ремонту дорог и мостов городского округа.
По опыту 2007 и 2008 годов можно сделать вывод о том, что субсидии из областного бюджета на проведение строительства и модернизации улично-дорожной сети и мостов будут выделяться с учетом наличия готовых проектов, прошедших государственную экспертизу.
В связи с этим необходимо предусмотреть выделение денежных средств из бюджета Кыштымского городского округа на разработку проектно-сметной документации.
В рамках данного направления необходимо также провести обследование мостовых сооружений на территории города с целью оценки их фактического состояния и принятия решения (в случае необходимости) проведения работ по ремонту и реконструкции.
Реализация данного направления позволит:
качественно улучшить состояние УДС и увеличить пропускную способность проезжих и пешеходных частей улиц города с наиболее интенсивным движением;
уменьшить транзитный транспортный поток и тем самым сократить вредное воздействие на состояние окружающей среды;
повысить безопасность участников дорожного движения.

Таблица 5
Мероприятия по доведению параметров УДС до нормативных требований

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	ул. Ленина	проектирование	2010
		капитальный ремонт	2011
2	а/дорога от автодороги Кыштым – Тайгинка – пос. Сайма через пос. Увильды до автобусной остановки «Санаторий «Лесное озеро»	капитальный ремонт	2012
3	ул. М.Сибиряка – Сугомакская – Мира / (от перекрестка с ул. Осв.Урала – до выезда на автодорогу- Касли-Карабаш)	капитальный ремонт	2013
4	ул. Республики (от пересечения с р. Кыштымка до пл. К.Маркса) – пл. К.Маркса – ул. Садовая – ул. Освобождение Урала (до пересечения с ул. М.Сибиряка)	капитальный ремонт	2012
5	ул. Мамина-Сибиряка (от перекрестка с ул.Освобождение Урала) – ул.Нязепетровская (до выезда на автодорогу- Касли-Карабаш)	капитальный ремонт	2014
6	ул. Демина, ул. Челюскинцев (от перекрестка с ул.Демина до ул. Ленина)	капитальный ремонт	2013
7	ул. Малышева – ул.М.Горького (от перекрестка с ул. Малышева по ул. Володарского до ул. Республика)	капитальный ремонт	2014
8	ул.Ю-Ичевой (от перекрестка с ул. Механическая до ул.Свердлова)	капитальный ремонт	2011
9	ул. Комарова – ул. Пушкина (до выезда на а/д Тюбук - Кыштым)	проектирование	2010
		капитальный ремонт	2013
10	ул. Интернационала (от жилого дома № 9 до конечной остановки ЗАО «КМЭЗ»)	проектирование	2011
		капитальный ремонт	2013
11	ул. Огнеупорная, ул. Булдымская, ул. Образцова (от ул. Возмездия до СТО)	проектирование	2011
		капитальный ремонт	2013
12	ул. С.Разина	проектирование	2014
		капитальный ремонт	2015 - 2020
13	ул. Горелова – ул. Некрасова – Советская - Фрунзе	проектирование	2013
		капитальный ремонт	2014
14	ул. Механическая, ул. Кр.Звезды (от ул. Малышева до пер. Крылова), пер. Крылова	проектирование	2014
		капитальный ремонт	2015 - 2020
15	ул. Горького	проектирование	2011
		капитальный ремонт	2015 - 2020
16	ул. Мира / пос. Тайгинка	проектирование	2012
		капитальный ремонт	2013
17	ул. Центральная / пос. Слюдорудник	проектирование	2012
		капитальный ремонт	2014
18	ул. Ленина / пос. Северный	проектирование	2012
		капитальный ремонт	2013
19	ул. Чкалова / Пос. Северный	проектирование	2012
		капитальный ремонт	2014
20	ул. Тюбукская / пос. Южный	проектирование	2012
		капитальный ремонт	2014
21	Ул. Боровая	капитальный ремонт	2011
22	а/дорога от пос. Тайгинка до выезда на автодорогу Касли – Карабаш - Кыштым	проектирование	2012
		капитальный ремонт	2015 - 2020
23	Объездная автодорога с восточной стороны города от а/д Кыштым – рабочий пос. Новогорный до а/д Тюбук – Кыштым	проектирование	2015 - 2020
		строительство	2015 - 2020
24	Автомобильно-пешеходный мост ул. Садовая (район «Детский парк»)	обследование	2010
		проектирование	2011
		капитальный ремонт	2012
25	Автомобильно-пешеходный мост ул. Садовая (район ЦГБ)	обследование	2010
		проектирование	2011
		капитальный ремонт	2012
26	Автомобильно-пешеходный мост ул. Папанина	обследование	2012
		проектирование	2013
		капитальный ремонт	2014
27	Автомобильно-пешеходный мост ул. Республики (Лицей)	обследование	2012
		проектирование	2013
		капитальный ремонт	2014
28	Автомобильно-пешеходный мост ул. М.Горького	обследование	2012
		проектирование	2013
		капитальный ремонт	2014
29	Автомобильно-пешеходный мост ул. Республики (центр – круговое движение)	обследование	2013
		проектирование	2014
30	Пешеходный мост ул. Долгова	проектирование	2014

Направление 3. Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В состав улично-дорожной сети входят технические средства организации дорожного движения и другие элементы дорожной инфраструктуры, требования к которым также устанавливаются государственными стандартами. Поэтому проведение мероприятий в целях повышения безопасности дорожного движения является неотъемлемой частью концептуального подхода к решению вопросов дорожного хозяйства и транспорта.
Средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры) располагаются и оборудуются в соответствии с установленными документами – Проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. Кыштыма (дислокация дорожных знаков). В связи с этим крайне необходимо осуществить разработку данного документа (и программного обеспечения к нему) в ближайшее время.
Общепризнанными «очагами аварийности» в городских условиях являются перекрестки. В целях обеспечения безопасности дорожного движения необходимо реконструировать светофорные объекты с улучшением оптических параметров на перекрестках улиц: Республики – Комарова, Республики – Володарского, Ленина – Калинина, К.Либкнехта – К.Косолапова, М.Сибиряка – Освобождения Урала. Замена ламповых светофоров на светодиодные снизит потребление электроэнергии до 60% и существенно улучшит видимость светофорной сигнализации.
В некоторых случаях наиболее целесообразно регулировать дорожное движение обустройством искусственных неровностей (далее - ИН). Практика показывает, что при оборудовании пешеходных переходов ИН аварийность с участием пешеходов в данном конкретном месте снижается до нуля. При этом затраты бюджета минимальные, что позволяет достигать наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.
Установка ИН целесообразна перед детскими учебно-воспитательными учреждениями, местами массового отдыха, объектами массовой концентрации пешеходов и др. на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий: в районе МОУ НОШ № 2 и дома № 101 по ул. Интернационала, ул. Ленина в районе проходной ООО «Радиозавод» (реконструкции существующих ИН на территории города в соответствии с государственным стандартом).
Таблица 6
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятий	Расположение объекта	Срок реализации мероприятия
1	Разработка проекта организации движения на улично-дорожной сети г. Кыштыма		2012г.
2	Реконструкция светофорных объектов с заменой ламповых на светодиодные	перекресток улиц Республики – Комарова	2010(ПИР) / 2011
		перекресток улиц Республики – Володарского	2013
		перекресток улиц Ленина – Калинина	2012
		перекресток улиц К.Либкнехта – К.Косолапова	2014
		перекресток улиц М.Сибиряка – Освобождения Урала	2014
3	Обустройство и реконструкция искусственных дорожных неровностей	ул. Соплякова в районе начальной школы – 1шт	2012
		ул. Ленина в районе проходной ООО «Радиозавод» - 2 шт.	2011
		ул. Интернационала – 2 шт.	2012

Осуществление данных мероприятий позволит:
снизить количество и тяжесть последствий ДТП в городском округе;
обосновать и привести к нормативному процесс регулирования дорожного движения;
упорядочить финансирование на содержание средств регулирования дорожного движения.

5. Источники финансирования Программы

Мероприятия по развитию и содержанию улично-дорожной сети Кыштымского городского округа на 2010 - 2014 годы, предусмотренные Программой, будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием (Приложение).
Общая сумма требуемых расходов на реализацию мероприятий Программы составляет 306 917,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет областного бюджета – 269 747,5 тыс. рублей
за счет бюджета Кыштымского городского округа – 37 170,2 тыс. рублей.
По причине отсутствия возможности уточнить объемы финансирования, в том числе объем субсидирования из областного бюджета, финансовое обеспечение Программы будет ежегодно корректироваться.
Потребность в финансировании по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети определена на основании предварительных расчетов, конкретные затраты должны уточняться при разработке проектно-сметной документации в рамках реализации Программы.
Финансирование Программы в 2010-2014 годах за счет средств местного бюджета составит — 37 170,2тыс.рублей, в том числе по годам:
2010 –4795,0 тыс. рублей;
2011 – 8276,7 тыс. рублей;
2012 – 6019,0 тыс. рублей;
2013 – 10345,0 тыс. рублей;
2014 – 7734,5 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета планируется финансирование мероприятий:
1) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт проезжей и пешеходной частей улиц и мостов в 2010 году – 4745,0 тыс. рублей, в 2011 году — 6400,0 тыс. рублей, в 2012 году — 5480,0 тыс. рублей, в 2013 году – 6385,0 тыс. рублей и в 2014 году – 3970,0 тыс. рублей;
2) выполнение капитального ремонта проезжей и пешеходной частей улиц в 2013 году – 3960,0 тыс. рублей, в 2014 году - 2400,0 тыс. рублей;
3) выполнение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету проезжей и пешеходной частей улиц в 2011 году – 1783,0 тыс. рублей, в 2014 году - 1364,5 тыс. рублей;
4) выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2010 году – 50,0 тыс. рублей, в 2011 году — 93,0 тыс. рублей и в 2012 году - 539,0 тыс. рублей.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидаемое снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий в расчёте на 100 тыс. ед. зарегистрированных в городском округе автомобилей - 5-10 %.
Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения городского округа, а также принесет косвенный экономический эффект (за счет повышения инвестиционного потенциала городского округа).

Заместитель Главы
Кыштымского городского округа	Б.М. Шувалов

Приложение к Программе развития и содержания
улично-дорожной сети Кыштымского городского округа
на 2010 – 2014 годы с прогнозом до 2020 года

Система мероприятий целевой Программы развития и содержания улично-дорожной сети Кыштымского городского округа
на 2010 – 2014 годы с прогнозом до 2020 года

№ п/п	Наименование объекта	Протяжен-ность / (км)	Вид покры-тия	Объем финансирования, тыс. рублей
				2010		2011		2012		2013		2014
				МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1)	Ул. Ленина	2,64	а/бетон	3100 / (ПИР)			32788
2)	а/дорога от а/д Кыштым – Тайгинка – пос. Сайма через пос. Увильды , ул. Комарова, Набережная	1,47	а/бетон						12348
3)	ул. М.Сибиряка – Сугомакская – Мира	1,75	а/бетон						11220
4)	ул. Республики (от р. Кыштымка до пл. К.Маркса) – пл. К.Маркса – ул. Садовая – ул. Освобождение Урала	2,1	а/бетон						22242,8
5)	ул .Мамина-Сибиряка (от перекрестка с ул.Освобождение Урала) – ул.Нязепетровская	1,413	а/бетон						10066,4
6)	ул. Демина, ул. Челюскинцев (от перекрестка с ул. Демина до ул. Ленина)	0,526	а/бетон						5240,2
7)	ул. Малышева – ул. М.Горького (от перекрестка с ул. Малышева через ул. Володарского до ул. Республика)	1,150	а/бетон						8179,3
8)	ул.Ю-Ичевой (от с ул. Механическая до ул.Свердлова)	0,570	а/бетон				3986,5
9)	Ул. Комарова – ул. Пушкина (до выезда на а/д Тюбук - Кыштым)	1,78	а/бетон	1345 / (ПИР)					14950
10)	ул. Интернационала (от жилого дома № 9 до конечной остановки ЗАО «КМЭЗ»)	1,0	а/бетон			900 / (ПИР)					9800
11)	ул. Огнеупорная, ул. Булдымская, ул. Образцова (от ул. Возмездия до СТО)\	1,2	а/бетон			900 (ПИР)					10080
12)	ул. С.Разина	0,96	а/бетон						700 / (ПИР)	7600*
13)	ул. Горелова – ул. Некрасова – Советская - Фрунзе	1,37	а/бетон - грунт						1035 / (ПИР)			11500
14)	ул. Механическая, ул. Кр.Звезды (от ул. Механическая до пер. Крылова), пер. Крылова	1,15	а/бетон						870 / (ПИР)	9660*
15)	ул. Горького	0,8	а/бетон			600 / (ПИР)					6720*
16)	ул. Мира / (пос. Тайгинка)	1,1	а/бетон					800 / (ПИР)			8010
17)	ул. Центральная / пос.Слюдорудник	0,7	а/бетон					500 / (ПИР)					5100
18)	ул. Ленина / Пос. Северный	0,5	а/бетон					390 / (ПИР)		3960
19)	ул. Чкалова / Пос. Северный	0,9	а/бетон					700 / (ПИР)					7130
20)	ул. Тюбукская / Пос. Южный	0,3	а/бетон					240 / (ПИР)				2400
	Реконструкция дорожного покрытия
21)	ул. Боровая	0,45	грунт				3106,3
22)	а/дорога от пос. Тайгинка до выезда на а/д Касли – Карабаш - Кыштым	3,2	грунт					2400 / (ПИР)					26880*
	Проектирование и строительство дороги
23)	Объездная автодорога с восточной стороны города	15,0							7500* / (ПИР)
		Итого:		4445		2400	39880,8	5030	34590,8	4995	59300,2	3970	41975,7
2	Обследование и капитальный ремонт мостовых сооружений
1)	мост ул. Садовая (район «Детский парк»)	44,0		150 / (обсле-дование)		2000 / (ПИР)			20000
2)	мост ул. Садовая / (район ЦГБ)	37,75 / (с дамбой 59,0)		150 / (обсле-дование)		2000 / (ПИР)			20000
3)	мост ул. Папанина	23,52 / (с дамбой 43,0)						150 / (обсле-дование)		2000 / (ПИР)			20000
4)	мост ул. Республики (Лицей)	18,1						150 / (обслед.)		1600 / (ПИР)			16000
5)	мост ул. М.Горького	26,5						150 / (обслед.)		1600 / (ПИР)			16000
6)	Мост ул. Республики (центр – круговое движение)								150 / (обслед)		2000 / (ПИР)
7)	Мост ул. Долгова								400 / (ПИР)
		Итого:		300		4000		450	40000	5350		2400	52000
3	Проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету проезжих и пешеходных частей улиц, проездов городского округа
1)	регистрации права собственности на проезжие и пешеходные части улиц с асфальтовым покрытием	54,338	а/бетон			1783,7
2)	регистрации права собственности на проезды и внутриквартальные пешеходные дорожки и парковки автотранспорта	11,8	а/бетон						1364,5
3)	регистрации права собственности на проезжие и пешеходные части улиц с грунтовым покрытием	150,595	грунт						4899,5*
		Итого:				1783,7					1364,5

4	Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
1)	Разработка проекта организации движения на улично-дорожной сети г. Кыштыма	54,338	а/бетон					380,0
2)	Реконструкция светофорных объектов с заменой ламповых на светодиодные	-	-	50,0 / (ПСД)	400,0		400,0		400,0		400,0		400,0
3)	Обустройство и реконструкция искусственных дорожных неровностей	-	-			93,0		159,0
		Итого:		50	400	93	400	539	400		400		400

	Итого по Программе:			4795	400	8276,7	40280,8	6019	74990,8	10345	59700,2	7734,5	94375,7

	Всего по Программе			306 917,7 тыс. рублей
	в том числе:	областной бюджет		269 747,5 тыс. рублей
		местный бюджет		37 170,2 тыс. рублей
	26880*- прогноз на 2015-2020гг.
	Стоимость работ рассчитаны в ценах 2009г. и могут быть пересчитаны с учетом дефлятора цен

Заместитель Главы Кыштымского
городского округа	Б.М. Шувалов