УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Увельского муниципального района

от 12.07.2017 г. № 449

**План мероприятий по организации проектной деятельности**

**в Увельском муниципальном районе Челябинской области в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/и | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | | Ответственный исполнитель |
|  | Правовое, методическое и организационное обеспечение проектной деятельности в Увельском муниципальном районе Челябинской области | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение положения об  организации проектной деятельности в Увельском муниципальном районе Челябинской области | июнь 2017 года | | Утвержденное постановлением администрации Увельского муниципального района Челябинской области положение об организации проектной деятельности в Челябинской области | Комитет по экономике  администрации Увельского  муниципального района |
| 2. | Разработка и утверждение положения о муниципальном проектном комитете, формирование состава муниципального проектного комитета в Увельском муниципальном районе Челябинской области | июнь 2017 года | | Утвержденные Распоряжением администрации Увельского муниципального района Челябинской области положение о муниципальном проектном комитете, состав муниципального проектного  комитета | Комитет по экономике  администрации Увельского  муниципального района |
| 3. | Разработка и утверждение положения о муниципальном проектном офисе, формирование состава муниципального проектного офиса в Увельском муниципальном районе Челябинской области | июнь 2017 года | | Утвержденные Распоряжением администрации Увельского муниципального района Челябинской области положение о муниципальном проектном офисе, состав муниципального проектного офиса | Комитет по экономике  администрации Увельского  муниципального района |
| 4. | Определение лиц, ответственных за организацию проектной деятельности в органах местного самоуправления Челябинской области | июнь 2017 года | | Правовые акты органов местного самоуправления Увельского муниципального района Челябинской области | Глава района  Первый зам. Главы района  Начальник финансового управления  Начальник правового управления  Председатель комитета по экономике  Председатель комитета по земельным отношениям  Председатель комитета строительства и инфраструктуры  Начальник отдела по архитектуре и градостроительству |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Создание на официальном сайте администрации Увельского муниципального района Челябинской области раздела о проектной деятельности и  размещение правовых актов и информации по  вопросам проектной деятельности в Увельском муниципальном районе Челябинской области | июль 2017 года | Раздел о проектной деятельности на официальном сайте администрации Увельского муниципального района Челябинской области | Комитет по экономике  администрации Увельского  муниципального района  Отдел по работе со СМИ  администрации Увельского  муниципального района  Отдел информационных технологий  администрации Увельского  муниципального района |
| 5. | Разработка методических рекомендаций по  подготовке документов в рамках управления  проектами и об организации проектной деятельности  в органах местного самоуправления Увельского муниципального района Челябинской области | июль 2017 года | Методические рекомендации по подготовке документов в рамках управления проектами и об организации проектной деятельности  в органах местного самоуправления Увельского муниципального района Челябинской области | Комитет по экономике  администрации Увельского  муниципального района |
| 6. | Подготовка и представление отчетов об  организации проектной деятельности в Увельском муниципальном районе Челябинской области | июнь, декабрь 2017 года | Отчеты в Министерство  экономического развития  Челябинской области | Комитет по экономике  администрации Увельского  муниципального района |
| 7. | Формирование и утверждение перечня (реестра) муниципальных проектов на 2017 год | июль 2017 года | Перечень (реестр) ведомственных проектов | Комитет по экономике  Комитет строительства и инфраструктуры  Управление образования  Управление жилищно-коммунального хозяйства  Отдел жилищной политики  Отдел по экологии и природопользованию  Управляющий делами  Отдел по охране труда |
|  |  |  |  |  |