УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации

Увельского муниципального района

от 12.07.2017 г. № 449

**План мероприятий по организации проектной деятельности**

**в Увельском муниципальном районе Челябинской области в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/и | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | Ответственный исполнитель |
|  |  Правовое, методическое и организационное обеспечение проектной деятельности в Увельском муниципальном районе Челябинской области |
| 1. | Разработка и утверждение положения об организации проектной деятельности в Увельском муниципальном районе Челябинской области | июнь 2017 года | Утвержденное постановлением администрации Увельского муниципального района Челябинской области положение об организации проектной деятельности в Челябинской области | Комитет по экономике администрации Увельского муниципального района |
| 2. | Разработка и утверждение положения о муниципальном проектном комитете, формирование состава муниципального проектного комитета в Увельском муниципальном районе Челябинской области | июнь 2017 года | Утвержденные Распоряжением администрации Увельского муниципального района Челябинской области положение о муниципальном проектном комитете, состав муниципального проектного комитета | Комитет по экономике администрации Увельского муниципального района |
| 3. | Разработка и утверждение положения о муниципальном проектном офисе, формирование состава муниципального проектного офиса в Увельском муниципальном районе Челябинской области | июнь 2017 года | Утвержденные Распоряжением администрации Увельского муниципального района Челябинской области положение о муниципальном проектном офисе, состав муниципального проектного офиса | Комитет по экономике администрации Увельского муниципального района |
| 4. | Определение лиц, ответственных за организацию проектной деятельности в органах местного самоуправления Челябинской области | июнь 2017 года | Правовые акты органов местного самоуправления Увельского муниципального района Челябинской области  | Глава районаПервый зам. Главы районаНачальник финансового управленияНачальник правового управленияПредседатель комитета по экономикеПредседатель комитета по земельным отношениям Председатель комитета строительства и инфраструктуры Начальник отдела по архитектуре и градостроительству  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Создание на официальном сайте администрации Увельского муниципального района Челябинской области раздела о проектной деятельности и размещение правовых актов и информации по вопросам проектной деятельности в Увельском муниципальном районе Челябинской области | июль 2017 года | Раздел о проектной деятельности на официальном сайте администрации Увельского муниципального района Челябинской области | Комитет по экономике администрации Увельского муниципального районаОтдел по работе со СМИ администрации Увельского муниципального районаОтдел информационных технологийадминистрации Увельского муниципального района |
| 5. | Разработка методических рекомендаций по подготовке документов в рамках управления проектами и об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Увельского муниципального района Челябинской области | июль 2017 года | Методические рекомендации по подготовке документов в рамках управления проектами и об организации проектной деятельностив органах местного самоуправления Увельского муниципального района Челябинской области | Комитет по экономикеадминистрации Увельскогомуниципального района |
| 6. | Подготовка и представление отчетов об организации проектной деятельности в Увельском муниципальном районе Челябинской области | июнь, декабрь 2017 года | Отчеты в Министерство экономического развитияЧелябинской области | Комитет по экономикеадминистрации Увельскогомуниципального района |
| 7. | Формирование и утверждение перечня (реестра) муниципальных проектов на 2017 год | июль 2017 года | Перечень (реестр) ведомственных проектов | Комитет по экономикеКомитет строительства и инфраструктурыУправление образованияУправление жилищно-коммунального хозяйстваОтдел жилищной политикиОтдел по экологии и природопользованиюУправляющий деламиОтдел по охране труда |
|  |  |  |  |  |