5

Приложение к постановлению администрации Увельского муниципального района

№  1661 от « 21 »  августа  2025 года
Паспорт

муниципальной программы

«Комплексные кадастровые работы на территории Увельского муниципального района на период 2025-2027 годы»

	Наименование муниципальной программы
	Комплексные кадастровые работы на территории Увельского муниципального района на период 2025-2027 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по земельным отношениям администрации Увельского муниципального района 

	Цели муниципальной программы
	Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости, расположенных на территории Увельского муниципального района Челябинской области

	Задачи муниципальной программы
	проведение мероприятий по проведению кадастровых работ;

обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления о местоположении, количественном и качественном составе, техническом состоянии, уровне благоустройства, стоимости объектов недвижимости

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	Доля площади земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, земель лесного фонда и земель запаса) - 

Доля количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2025- 2027 годы

	Объем средств бюджета Увельского муниципального района Челябинской области
	Всего – 528,20 тыс. рублей,  в том числе 

Областной бюджет: 510,66 тыс. рублей;

Местный бюджет:15,74 тыс. рублей

из них:

2025 год – 156,80 тыс. рублей, в том числе
Областной бюджет – 141,80 тыс. рублей;

Местный бюджет – 15,00 тыс. рублей

2026 год – 369,6 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 368,86 тыс. рублей;

Местный бюджет – 0,734 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Увеличение доли площади земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, земель лесного фонда и земель запаса)

Увеличение доли количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН


Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

 В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021г. № 2148 (далее – НСПД), органами исполнительной власти и местного самоуправления обеспечивается выполнение комплекса мероприятий по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) необходимыми сведениями.

Целью НСПД является обеспечение полноты и качества сведений в ЕГРН в объеме 95 процентов к концу 2030 года.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с 01.03.2025 регистрационные действия в отношении земельного участка не могут быть выполнены, если в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении его границ. Также нельзя поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтенных границ. В этой связи стал актуален вопрос уточнения границ земельных участков, исправления кадастровых ошибок.

Одним из наиболее эффективных способов достижения задач по наполнению сведений ЕГРН сведениями о местоположении границ объектов недвижимости – это проведение комплексных кадастровых работ (далее ККР), которые осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

В результате выполнения комплексных кадастровых работ разрабатывается единая карта-план территории. В ней отображаются уточненные сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, расположенных в пределах конкретной территории – кадастрового квартала. На основании утвержденной карты-плана территории сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

Необходимость выполнения комплексных кадастровых работ на территории Увельского муниципального района Челябинской области вызвана тем, что земельные участки и объекты капитального строительства учтены в Едином государственном реестре недвижимости, но границы их не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Выполнение мероприятий программы позволит увеличить налоговые и неналоговые доходы получаемые за пользование земельными участками, расположенными на территории Увельского муниципального района, а так же увеличить поступление имущественного налога на объекты капитального строительства, устранить реестровые ошибки, содержащиеся в ЕГРН в отношении объектов недвижимости, выявить земели, используемых без оформления документов.
Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости, расположенных на территории Увельского муниципального района Челябинской области.

Для реализации программы стоят следующие задачи: 

- проведение мероприятий по проведению кадастровых работ; 

- обеспечение полной объективной информацией органов местного самоуправления о местоположении, количественном и качественном составе, техническом состоянии, уровне благоустройства, стоимости объектов недвижимости и изменения этих показателей.

Раздел 3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы используются следующие целевые индикаторы (показатели) (приложение N 1).

Раздел 4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, ответственного исполнителя, приведен в приложении № 2.

Раздел 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2025-2027 годы.

Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Реализацию программы осуществляет исполнитель программы – Комитет по земельным отношениям администрации Увельского муниципального района Челябинской области, который:

- определяет объем ежегодного финансирования программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- организует
реализацию программы и несет ответственность за достижение целевых
индикаторов и показателей программы и конечных результатов ее реализации.

Исполнитель организует размещение на официальном сайте администрации Увельского муниципального района информации о ходе и результатах реализации Программы, об объемах финансирования, оценке достижения целевых индикаторов и показателей. 

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий Программы, осуществляются юридическими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и определяются в государственных и муниципальных контрактах.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация программы осуществляется за счет федерального, областного и местного бюджетов. 

Объем финансирования на 2025 год составляет 156,80 тыс. рублей; в том числе:

Областной бюджет 2025 год – 141,80 тыс. рублей;

Местный бюджет 2025 год – 15,00 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2026 год составит 369,6 тыс. рублей; в том числе:

Областной бюджет 2026 год – 368,86 тыс. рублей;

Местный бюджет:2026 год – 0,74 тыс. рублей.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Увеличение доли площади земельных участков, расположенных на территории Увельского муниципального района Челябинской области и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, земель лесного фонда и земель запаса) – показатель 72% (фактический показатель на текущее время составляет 63,5)%.

Увеличение доли количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН – показатель 72 % (фактический показатель на текущее время составляет 63,2)%.

Раздел 9. Финансово-экономическое обоснование 

муниципальной программы

Приоритетами политики в сфере управления землями, государственная собственность на которые не разграничена Увельского муниципального района являются:

а) увеличение доходов от использования земельных ресурсов и имущества;

б) регистрация права собственности Увельского муниципального района на объекты недвижимого имущества, в том числе и земельные участки необходимые для использования полномочий;

г) создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот земли как объекта права собственности;

е) создание условий для информационной открытости в сфере имущественных и земельных отношений Увельского муниципального района, в том числе при проведении торгов сфере земельно-имущественных отношений;

ж) создание условий для развития добросовестной конкуренции путем повышения открытости, прозрачности и гласности проводимых торгов в сфере земельно-имущественных отношений.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и взимания платы за использование объектов недвижимости и земельных участков и достичь намеченных целей в области социального развития и модернизации экономики района.

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

1) обновлению и совершенствованию информационной базы земельных участков и оформлению прав на них;

2) приватизации муниципального имущества;
3) формированию налоговой базы;
4) эффективному использованию земельных участков;

5) проведению в отношении земельных участков кадастровых работ, осуществлению их государственного кадастрового учета;
6) исключение дублирующихся объектов недвижимости в ЕГРН;
7) определению рыночной стоимости земельных участков.
Приложение N 1

к муниципальной программе 
«Комплексные кадастровые работы на территории Увельского муниципального района на период 2025-2027 годы»


Сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы
 «Комплексные кадастровые работы на территории

Увельского муниципального района на период 2025-2027 годы»

	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Доля площади земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, земель лесного фонда и земель запаса)
	процент 
	70,0
	72,0
	75,0

	2.
	Доля количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН
	процент
	70,0
	72,0
	75,0


Приложение N 2

к муниципальной программе 
«Комплексные кадастровые работы на территории Увельского муниципального района на период 2025-2027 годы»                         

Перечень мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы,
тыс. рублей

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Задача 1.Организация работы по проведению комплексных кадастровых работ на территории Увельского муниципального района

	1.
	Проведение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Увельского муниципального района на период 2025-2027 годы
	2025 -2026 год
	-
	Всего
	156,80
	369,60
	0

	
	
	
	Росреестр
	Федеральный бюджет
	0,00
	0
	0

	
	
	
	Минимущества ЧО
	Областной бюджет
	141,80
	368,86
	0

	
	
	
	КпоЗО
	Местный бюджет
	15,00
	0,74
	0

	
	
	
	-
	Внебюджетные источники
	0,00
	0
	0


Приложение N 3

к муниципальной программе 
«Комплексные кадастровые работы на территории Увельского муниципального района на период 2025-2027 годы»                    
План реализации

муниципальной программы «Комплексные кадастровые работы 

на территории Увельского муниципального района на период 2025-2027 годы»
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события
	Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события
	Срок реализации
	Ожидаемый результат

(краткое описание)
	Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, 

тыс. рублей

	
	
	
	Начало реализации
	Окончание реализации
	
	

	
	
	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	
	Всего по муниципальной программе «Комплексные кадастровые работы на территории Увельского муниципального района на период 2025-2027 годы», в том числе:
	КпоЗО
	2025
	2027
	-
	156,8
	369,6
	-

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	141,80
	368,86
	-

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	15,00
	0,74
	-

	
	Мероприятие: 

Проведение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Увельского муниципального района на период 2025-2027 годы
	КпоЗО
	2025
	2027
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	156,8
	369,6
	-

	1
	Контрольное событие:

Уточнение перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ
	КпоЗО
	Декабрь 2024
	Май 2025
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	2
	При формировании проектов соответствующих нормативных правовых актов муниципальных районов и городских округов Челябинской области о местном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению проведения комплексных кадастровых работ в необходимой сумме с учетом установленного уровня софинансирования
	КпоЗО
	Декабрь 2024

	Декабрь 2025
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	3
	Подготовка, утверждение и актуализация документов в соответствии с частью 6 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в отношении кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ (при необходимости)
	КпоЗО
	Декабрь 2024
	Декабрь 2025
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	4
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на проведение комплексных кадастровых работ между Министерством имущества Челябинской области и муниципальным образованием Челябинской области
	КпоЗО
	-
	Январь 2025
Февраль 2026
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	5
	Проведение закупочных мероприятий по отбору исполнителей комплексных кадастровых работ и заключение муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (первый поток)
	КпоЗО
	-
	Март 2025
Март 2026
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	156,80
	-
	-

	6
	Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территории
	КпоЗО
	-
	апрель 2025
апрель 2026
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	7
	Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласительных комиссий
	КпоЗО
	-
	май - июль 2025
май - июль 2026
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	8
	Утверждение карт-планов территории, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ
	КпоЗО
	-
	июль 2025
июль 2026
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	9
	Проведение мероприятий по обеспечению кадастрового учета объектов недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам комплексных кадастровых работ
	КпоЗО
	-
	август 2025
август 2026
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	10
	Проведение рабочих совещаний рабочих групп с участием представителей Управления Росреестра по Челябинской области, органов местного самоуправления
	КпоЗО
	-
	ежеквартально, по мере необходимости
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	11
	Сбор и согласование прогноза перечислений по расходам областного бюджета на текущий месяц органов местного самоуправления
	КпоЗО
	-
	ежемесячно 

не позднее 10 числа месяца,

предшествующего отчетному
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	12
	Сбор и согласование отчетов органов местного самоуправления о расходовании средств в информационной системе бюджетного планирования «Электронный бюджет»
	КпоЗО
	-
	ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом
	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-

	13
	Освещение в средствах массовой информации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ с целью информирования населения
	КпоЗО
	-
	в течение 

2025 -2026 гг.

	Наполнение 
ЕГРН 
сведениями об объектах недвижимости
	-
	-
	-


