|  | Приложение N 3 к постановлению администрации Увельского муниципального района от «11» октября 2023 г. № 1501 |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

проекта правил землепользования и застройки

Увельского поселения Увельского муниципального района

| № | Наименование мероприятия | Продолжитель-ность исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о разработке правил землепользования и застройки Увельского сельского поселения Увельского муниципального района (далее - правила землепользования и застройки) и утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки. | 3 дня |
| 2 | Публикация на портале правовой информации Увельского муниципального района | 3 дня |
| 3 | Разработка проекта правил землепользования и застройки и размещение на сайте администрации Увельского муниципального района в сети «Интернет» | 180 дней |
| 4 | Рассмотрение проекта правил землепользования и застройки комиссией по подготовке проекта ПЗЗ | 10 дней |
| 5 | Размещение проекта правил землепользования и застройки на сайте администрации Увельского муниципального района в сети «Интернет» | 2 дня |
| 6 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по правилам землепользования и застройки. | 3 дня |
| 7 | Публикация на сайте администрации Увельского муниципального района в сети «Интернет» сообщения о принятом решении | 7 дней |
| 8 | Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по правилам землепользования и застройки: п. Увельский, п. Мирный, с. Катаево, п. Упрун, железнодорожная станция | 30 дней |
| 9 | Размещение заключения по результатам общественных обсуждений, публичных слушаний по рассмотрению правил землепользования и застройки на портале правовой информации и на сайте администрации Увельского муниципального района в сети «Интернет» | 7 дней |
| 10 | Утверждение правил землепользования и застройки Собранием депутатов Увельского муниципального района | на ближайшем заседании Собрания депутатов (зависит от графика проведения заседаний Собрания депутатов) |
| 11 | Размещение утвержденных правил землепользования и застройки на сайте администрации Увельского муниципального района в сети «Интернет» | 3 дня |
| 12 | Размещение утвержденных правил землепользования и застройки в ФГИС ТП | 3 дня |
| 13 | Публикация на сайте администрации Увельского муниципального района в сети «Интернет» сообщения об утвержденных правилах землепользования и застройки и ссылки для ознакомления с этими правилами | 7 дней |
| 14 | Направление утвержденных правил землепользования и застройки в адрес Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области | 3 дня |