Приложение № 1

к постановлению администрации

Увельского муниципального района

от  «23 » ноября 2023 г. № 1751

Дорожная карта

(план мероприятий)

по реорганизации в форме присоединения Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» к Муниципальному  казённому дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 9»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области заявления по форме Р12003 Уведомление о начале процедуры реорганизации путем присоединения с приложением постановления о реорганизации | В течение трех рабочих дней со дня издания настоящего Постановления | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Получение листа записи о начале реорганизации | По предоставлению ИФНС России №17 | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Издание приказа МКДОУ «Детский сад № 8» о проведении процедуры реорганизации (о начале и сроках процедуры, о назначении инвентаризационной комиссии и порядке ее работы; уведомление работников о предстоящей процедуре реорганизации). | В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего Постановления | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Уведомление в письменной форме под роспись Заведующего МКДОУ «Детский сад № 8» об изменении условий трудового договора от УО. | В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего Постановления | ИО Начальника Управления Начальник отдела кадров |
|  | Уведомление в письменной форме под роспись работников МКДОУ «Детский сад № 8» об изменении условий трудовых договоров. | В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего Постановления | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» |
|  | Публикация информации в «Вестнике государственной регистрации» о реорганизации юридического лица Сайт: Вестник государственной регистрации (vestnik-gosreg.ru) и в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) – на сайте www.fedresurs.ru. | В течение 10 дней с момента получения листа записи ЕГРЮЛ о принятии решения о реорганизации или выписки, которая содержит сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации. Дважды с периодичностью один раз в месяц | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8 Юрисконсульт |
|  | Уведомление в письменной форме кредиторов о начале процедуры реорганизации с указанием в данном извещении правопреемника учреждения, изменения платежных реквизитов. | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в регистрирующий орган | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» |
|  | 1) Постановление об утверждении договора о присоединении МКДОУ «Детский сад № 8» к МКДОУ «Детский сад № 9» 2) Заключение договора о присоединении между МКДОУ «Детский сад № 8» к МКДОУ «Детский сад № 9» | В течение месяца со дня издания настоящего Постановления | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» Заведующий МКДОУ «Детский сад № 9» Юрисконсульт |
|  | Издание приказа об инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, присоединяемого учреждения с указанием даты ее проведения | В течение двух месяцев со дня издания настоящего Постановления | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» Председатель инвентаризационной комиссии |
|  | Составление штатного расписания МКДОУ «Детский сад № 9» | В течение двух месяцев со дня издания настоящего Постановления | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 9» |
|  | Передача в налоговый орган Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области заявления по форме Р 12016 с приложениями: 1.Информация об опубликовании в «Вестнике государственной регистрации», Фед.ресурсе сведений о реорганизации; 2.Доказательства уведомления кредиторов (реестр писем); 4.Договор о присоединении | после 30 дней с даты второго опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации», а также истечения трёх месяцев после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации. | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» Заведующий МКДОУ «Детский сад № 9» Юрисконсульт |
|  | Оформление трудовых отношений с работниками (составление дополнительных соглашений к эффективному контракту) в соответствии со ст.75 ТК РФ. | В день завершения процедуры реорганизации | Заведующий МКДОУ «Детский сад № 9» |
|  | Передача движимого и недвижимого имущества, внесение изменений в бюджетную смету | В день получения выписки из ЕГРЮЛ об окончании процедуры реорганизации | Директор МКУ «ЦБУо администрации Увельского муниципального района» Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» Заведующий МКДОУ «Детский сад № 9» |