Приложение №1

к распоряжению Главы

от 01.04.2021г. № 14

СОСТАВ

комиссии по проведению весенних субботников

председатель комиссии - В.Н.Ким Глава поселения

 Члены комиссии:

1.Чапаев Д.Н. – директор ООО «Хуторское ЖКХ»

2.Колдаев В.П. - мастер ООО Хуторское ЖКХ

3. Запевалова Т.П.,Бузова И.А. – старшие многоквартирных домов

4. Трофимова Н.Н. медсестра ЦОВП с.Хуторка

5 Девяткина С.С. - фельдшер Песчанского ФАП

6. Мякишева Е.Б. зав МКДОУ Д/с №5

7. Харинская Ю.В. зав. МКДОУ Д/с №6

8. Бобылева Ю.С. - директор МБОУ Песчанской СОШ

9. Колдаева А.А. - директор МБОУ Хуторской ООШ

10. Мякишева Г.Н.- председатель Совета депутатов

11. Корецкая Е.С. - помощник Главы д.Вялково

12. Нехаев Н.П.. – помощник Главы д.Марково

13. Галяминская Л.Е. -помощник Главы д.Гагарье

Приложение №2

к распоряжению Главы

 от 01.04.2021г. № 14

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и проведению весенних субботников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки | ответственные |
| 1 | Создать комиссию по подготовке и проведению субботников | до 02.04.2021 | Глава |
| 2. | Провести организационное совещание комиссии | 05.04.2021 | Глава |
| 3. | Провести совещание руководителей предприятий, учреждений по вопросу организации и проведения субботников  | 05.04.2021 | Глава |
| 4. | Привлечь к работе по организации субботников в частном секторе старост сел, старших домов. | 19.04 – 07.05.2021 | Глава |
| 5 | Провести массовые субботники в населенных пунктах Хуторского сельского поселения | 19.04 – 07.05.2021 | Глава |
| 6 | Привлечь к работе по наведению порядка в селах безработных ЦЗН и пенсионеров | апрель - май 2021 | Директор ООО «Хуторское ЖКХ» |
| 7 | Привести в порядок памятники павшим ВОВ. Закрепить ответственных за соблюдением порядка на их территории | весь период | Глава, директора школ |
| 8 | Обеспечить участников субботников необходимым оборудованием, инвентарем и материалами | до 19.04.2021 | Глава |
| 9 | Подвести итоги субботников | до 08.05.2021 | Глава,, ответственные предприятий и учреждений  |
| 10 |  Закрепить содержание в надлежащем состоянии свалок с.Хуторка, с.Песчаное | весь период | Директор ООО «Хуторское ЖКХ» |