**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава Симского городского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р.Гафаров**

**Годовой отчет по оценке эффективности муниципальных программ**

**в Симском городском поселении за 2021 год**

**Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной**

**городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы» за 2021год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 19.12.2017г. №197 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.03.2018г. №20 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 28.09.2018г. №110 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 28.12.2018г. №156 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 26.02.2019г. №30 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 04.10.2019г. №154 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.11.2019г. №174 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №196 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 26.03.2020г. №42 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 26.05.2020г. №79 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 29.12.2020г. №225 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 19.07.2021г. №132 «О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы»»

 2.Срок реализации программы: 2018 -2024 годы

3. Финансовое обеспечение мероприятий:

Общий объем финансирования программы за 2021год

составляет: 0 тыс.руб., в том числе за счет

ФБ – 0 тыс.руб., ОБ – 0 тыс.руб., МБ -0 тыс.руб.,

Исполнено 0 тыс.руб., выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Благоустройство парка Дворца культуры | 26.06.2021г по 30.10.2021г |  |  |  | 1 |
| ИТОГО | ВСЕГО 0 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД  | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД  | кв.м | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий  | кв.м | 1545 | 1545 | 0 |
| Доля общественных территорий  | % | 0,66 | 0,66 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2024годы» за 2021год**

1.Нормативно правовая база:

 Постановление администрации Симского городского поселения от 05.06.2019г. №95 «Об утверждении муниципальной программы Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 29.07.2019г. №128 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №204 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 23.07.2020г. №102 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г. №154 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №205 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №227 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2023 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.04.2021г. №81 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2023 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.07.2021г. №135 «О внесении изменений в муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Симского городского поселения на 2019-2023 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №179 «О внесении изменений в программы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г»

2. Срок реализации программы 2019г-2024годы

3. Финансовое обеспечение программы.

Общий объем финансирования на 2021год составляет: 2441,8 тыс.руб., в том числе за счет МБ -2441,8 тыс.руб.

Исполнено 2441,8 тыс. руб.

Выполнение программы 100%

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения | 01.01.2021г. по 31.12.2021г. | выполнено |  |  Всего 2441,8 МБ-2441,8 | 1 |
| ИТОГО |  ВСЕГО 2441,8 из них МБ-2441,8 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество установленных технических средств организации и регулирования дорожного движения | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных технических средств организации и регулирования дорожного движения | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных знаков дорожного движения | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество замененных знаков дорожного движения | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных искусственных неровностей | шт | 5 | 5 |  |
| Нанесение дорожной разметки  | Кв м | 4749,51 | 4749,51 | 0 |
| Площадь выполненных работ по ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием | Кв м | 0 | 0 | 0 |
| Площадь выполненных работ по текущему ремонту дорог с гравийным покрытием | Кв. м | 0 | 0 |  |
| Объем отремонтированной и (или) установленной инфраструктуры вдоль дорог | м | 0 | 0 |  |
| Объем очищенной и (или) устроенной ливневки, водосточных канав и труб | м | 0 | 0 |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2024годы» за 2021год**

 1.Нормативно правовая база:

 Постановление администрации Симского городского поселения от 24.07.2019г. №124 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2021годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 19.06.2020г. №91 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2022годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 17.09.2020г. №147 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2022годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 23.11.2020г. №185 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2022годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 07.12.2020г. №194 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2022годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №204 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2022годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №228 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 03.03.2021г. №42 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.04.2021г. №80 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.07.2021г. №134 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории Симского городского поселения на 2019-2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №179 «О внесении изменений в муниципальные программы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024года»

2.Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования на 2021год составляет: 16815,6 тыс.руб., в том числе за счет ОБ – 12928,9 тыс. руб., МБ -3886,7 тыс.руб.

Исполнено 16815,6 тыс. руб.

Выполнение программы 100%

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Содержание дорог | 01.01.2021г – 31.12.2021г | выполнено |   | ВСЕГО 2 964 ОБ - 0 МБ-2 964 | 1 |
| Ремонт дорог | 30.06.2021г по 31.12.2021г | выполнено |   | ВСЕГО 13 851,6 ОБ -12 928,9 МБ- 922,7 | 1 |
| ИТОГО | ВСЕГО 16 815,6 из них ОБ- 12 928,9 МБ- 3 886,7 |  |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Площадь выполненных работ по текущему ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием | кв м | 8316,9 | 8316,9 | 0 |
| Площадь выполненных работ по капитальному ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием | кв м | 0 | 0 | 0 |
| Площадь выполненных работ по текущему ремонту дорог с гравийным покрытием | шт | 0 | 0 | 0 |
| Объем отремонтированной и(или) установленной инфраструктуры вдоль дорог (освещение) | м |  |  | 0 |
| Объем отремонтированной и(или) установленной инфраструктуры вдоль дорог (ограждение) | м |  |  | 0 |
| Объем очищенной и(или) устроенной ливневки, водосточных канав и труб | Кв м | 0 | 0 | 0 |
| Содержание дорог и инфраструктуры вдоль дорог | Кв м | 91,5 | 91,5 | 0 |
| Количество установленных знаков дорожного движения | шт | 24 | 24 | 0 |
| Количество установленных технических средств организации и регулирования дорожного движения  | шт | 5 | 5 | 0 |
| Количество установленных искусственных неровностей | шт | 4 | 4 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы Симского городского поселения «Благоустройство территории на 2019-2024годы» за 2021год**

 1.Нормативно правовая база:

 Постановление администрации Симского городского поселения от 07.12.2018г. №132 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории

на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 25.01.2019г. №12 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.05.2019г. №91 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 24.07.2019г. №125 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 04.10.2019г. №151 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №205 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 15.04.2020г. №56 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г. №155 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №208 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №234 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2023 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.01.2021г. №84 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2023 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.07.2021г. №137 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2023 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №179 «О внесении изменений в муниципальные программы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г».

 2.Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования за 2021год составляет: 4024,6 тыс.руб., в том числе за счет МБ -4024,6 тыс. руб.

Исполнено 4024,6 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Мероприятия по повышению уровня санитарного состояния города | 01.01.2021г по 31.12.2021г | выполнено |   | МБ-609,43 | 1 |
| Мероприятия по повышению уровня внешнего благоустройства города | 01.01.2021г по 31.12.2021г | выполнено |  | МБ-3 415,3 | 1 |
| ИТОГО | 4 024,6 из них МБ-4 024,6 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество высаженных деревьев | шт  |  |  | 0 |
| Количество опиленных деревьев | Шт |  |  |  |
| Количество территорий, на которых проведены работы по созданию, улучшению качества зеленых насаждений и (или) реконструкции (капитальному ремонту) объектов зеленых насаждений, включая проектирование | шт |  |  | 0 |
| Площадь территорий, на которых проведены работы по развитию, обустройству, восстановлению зеленых насаждений | Кв м |  |  |  |
| Площадь санитарной очистки территории города | м | 19410,7 | 19410,7 | 0 |
| Количество установленных и отремонтированных МАФ, мостов, лестниц и мест захоронения | шт |  |  | 0 |
| Ремонт ограждения кладбища | м |  |  |  |
| Площадь освещенной территории города | Кв м | 351488 | 351488 | 0 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Кв.м | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность укрепления береговой линии реки Сим | м | 0 | 0 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2024годы» за 2021год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 08.07.2019г. №113 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 22.07.2019г. №120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 04.10.2019г. №152 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №195 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 17.02.2020г. №21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г. №156 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2021годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №210 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2022годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №233 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2023годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 20.04.2021г. №85 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2023годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.07.2021г. №138 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Симского городского поселения» в 2019-2023годы»

Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г.»

2.Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования в 2021 году составляет: 544,2 тыс.руб., в том числе за счет ОБ-517,026 тыс. руб. МБ - 27,174 тыс. руб.

Исполнено 544,2 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Мероприятия по обустройству мест(площадок) накопления ТКО | 01.01.2021. по 31.12.2021г | выполнено |  | ВСЕГО – 525 ОБ – 498,6 МБ-26,4 | 1 |
| Мероприятия по приобретению металлических контейнеров для складирования ТКО | 01.01.2021г по 31.12.2021г | выполнено |   |  ВСЕГО – 19,4 ОБ-18,4 МБ -1 | 1 |
| ИТОГО | ВСЕГО 544,2 из них ОБ -517 МБ-27,2 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество обустроенных мест(площадок) накопления ТКО | шт  | 39 | 39 | 0 |
| Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО | М куб. | 149 | 149 | 0 |
| Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления ТКО | шт | 2 | 2 | 0 |
| Уровень обеспеченности населения контейнерным сбором ТКО (в целях настоящей оценки под обеспеченностью понимается отношение суммарного объема существующих на территории поселения контейнеров (по данным реестра мест (площадок) накопления ТКО) к общему объему образующихся ТКО на территории СГП (по данным ТСО) |  | 149/228,4 | 149/228,4 | 0 |
| Уровень обустройства контейнерных площадок (в целях настоящей оценки под уровнем обустройства контейнерных площадок понимается доля оборудованных (наличие ограждения, твердого покрытия, пандуса, устройство или сооружение, обеспечивающее защиту ТКО от воздействия осадков) контейнерных площадок для накопления ТКО к общему числу контейнерных площадок, организованных |  | 20/39 | 20/39 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы Симского городского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024годы» за 2021год**

 1.Нормативно правовая база:

 Постановление администрации Симского городского поселения от 12.12.2018г. №135 «Об утверждении муниципальной программы Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 25.01.2019г. №13 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 04.06.2019г. №93 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 23.07.2019г. №122 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Благоустройство территории» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №206 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 06.04.2020г. №50 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 17.09.2020г. №148 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 16.10.2020г. №172 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №207 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2022 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №232 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2023 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 16.02.2021г. №24 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2023 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.04.2021г. №83 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2023 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.07.2021г. №136 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2023 годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №179 «О внесении изменений в муниципальные программы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.1.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г.»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.12.2021г. №207 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы».

 2.Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования в 2021году составляет: 8 610,4 тыс.руб., в том числе за счет ОБ- 7 903,3 тыс. руб. МБ -707,1 тыс. руб.

Исполнено 8 610,4 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Мероприятия по реконструкции, модернизации и ремонту объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры | 01.02.2021 по 31.12.2021г | выполнено |  | ОБ – 7903,3 МБ - 707,1 | 1 |
| ИТОГО | 8610,4 из них ОБ- 7903,3 МБ-707,1 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2019 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество муниципальных квартир, в которых проведен капитальный ремонт окон, дверей, инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения. | шт | 0 | 0 | 0 |
| Жилая площадь муниципального жилищного фонда, на котором проведен выборочный ремонт. | Кв м | 0 | 0 | 0 |
| Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых установлены приборы учета горячего и холодного водоснабжения. | шт | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения на которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации | Пог. м | 733 | 733 | 0 |
| Количество объектов коммунального хозяйства на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и модернизации | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество техники и оборудования, на которых проведен капитальный ремонт | шт | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | Пог м  | 0 | 0 | 0 |
| Площадь вновь построенных либо реконструированных объектов жилищного фонда | Кв м | 0 | 0 | 0 |
| Площадь вновь построенных либо реконструированных объектов коммунального хозяйства | Кв м  | 0 | 0 | 0 |
| Количество приобретенной техники и оборудования для обслуживания коммунальной сферы | шт | 1 | 1 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории Симского поселения» на 2019-2021годы за 2021год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 16.01.2019г. №4 «Об утверждении муниципальной программы Симского городского поселения «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории Симского поселения» на 2019-2021годы

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №226 «О внесении изменений в муниципальную программу Симского городского поселения «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории Симского поселения» на 2019-2021годы

2.Срок реализации программы 2019г. -2021г.

3.Общий объем финансирования в 2021году составляет: 0 тыс.руб., в том числе за счет ОБ – 0 тыс. руб.; МБ -0 тыс.руб.

Исполнено 0 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021г проведение мероприятий не предусматривалось

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
|  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2020 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Протяженность отремонтированных дорог | м | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения | м | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | м | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированного ограждения  | м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 Результат оценки эффективности реализации Программы – в 2021г в рамках программы мероприятия не проводились.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2024 годы» за 2021 год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 13.11.2018г. №120 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г. №96 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. №190 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 15.04.2020 г. №58 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020 г. №202 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020 г. №230 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Симского городского поселения на 2019-2023 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 14.1.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г.»

 2.Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования в 2021 году составляет: 9 тыс.руб., в том числе за счет МБ -9 тыс.руб.

Исполнено 9 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Организация обучения населения Симского городского поселения мерам пожарной безопасности |  |  |  | МБ-0 | 1 |
| Работы по углублению водопропускной канавы и устройство приямков около мостов |  |  |  | МБ-0 | 1 |
| Устройство защитной полосы | 01.01.2021 по 31.12.2021  | выполнено |  | МБ-9 | 1 |
| Приобретение бланков |  |  |  | МБ-0 | 1 |
| ИТОГО | МБ-9 |  |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество установленных первичных средств пожаротушения | Шт | 0 | 0 | 0 |
| Наличие защитных минерализованных полос | Км | 3 | 3 | 0 |
| Количество установленных стендов по профилактике пожаров | Шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество печатной продукции доставленной до населения | шт | 0 |  | 0 |
| Количество приямков, требующих содержания | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество внештатных инспекторов, участвующих в организации обучения населения мерам пожарной безопасности | шт | 0 | 0 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Симского городского поселения на 2019-2024 годы» за 2021 год**

1.Нормативно правовая база:

Постановление администрации Симского городского поселения от 09.07.2018г. №72 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территории Симского городского поселения на 2018-2021годы».

 Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г. №97 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территории Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. №189 «О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территории Симского городского поселения на 2019-2021годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 26.06.2020 г. №94 «О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020 г. №201 «О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020 г. №231 «О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана территории Симского городского поселения на 2019-2023 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 14.1.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г.»

 2.Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования в 2020году составляет: 17 тыс.руб., в том числе за счет МБ -17тыс.руб.

Исполнено 17 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Противопаводковые мероприятия | 01.01.2021г по 31.12.2021г | выполнено |  | МБ-17 | 1 |
|  | МБ-17 |  |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество проведенных противопаводковых мероприятий | шт | 1 | 1 | 0 |
| Количество закупленных методических рекомендаций, памяток, информационных стендов, наглядных пособий |  | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных и восполненных резервов материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций |  | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС в Симском городском поселении |  | 0 | 0 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2024годы» за 2021 год**

 1.Нормативно правовая база:

 Постановление администрации Симского городского поселения от 13.11.2018г. №121 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г. №98 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. №191 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 26.06.2020 г. №93 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020 г. №203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020 г. №229 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Симского городского поселения на 2019-2023 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 14.1.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г.»

 2. Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования составляет: 4 тыс.руб., в том числе за счет МБ -4 тыс.руб.

Исполнено 4 тыс.руб.

В рамках программы выполнены мероприятия, не требующие финансовых затрат.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности |
| Участие в антитеррористической комиссии АМР | Постоянно  | выполнено |  | 0 | 1 |
| Информирование населения СГП об угрозахтеррористического и экстремистского характера, а также о принятых в связи с этим мерах.- размещение на стендах оперативной информации для населения СГП по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | По мере поступления информацииНе менее 1 раза в квартал | выполнено |  | 0 | 1 |
| Организация и проведение среди населения СГП пропагандистских и агитационных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма:- разработка и распространение памяток, листовок, пособий.- размещение информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму на сайте администрации СГП  | 2019-2024 гг. | выполнено |  | 0 | 1 |
| Проведение заседаний антитеррористической комиссии. | По мере необходимости | выполнено |  | 0 | 1 |
| Проведение работ по обеспечению антитеррористической безопасности и инженерно-технической укреплённости объектов жизнеобеспечения. | По плану мероприятий | выполнено |  | 0 | 1 |
| Обеспечение антитеррористической защищённости объектов и сооружений транспортной инфраструктуры (памятки). | 2019-2024 гг. | Выполнено |  | 0 | 1 |
| Изготовление и размещение памяток о действиях при угрозе возникновения ЧС от актов террористической направленности персоналатранспортнойинфраструктуры. | 2019-2024 гг. | выполнено |  | 4 | 1 |
| ИТОГО |  |  |  | 4 |  |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество участников вовлеченных в мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Шт | 80 | 80 | 0 |
| Количество специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество обеспеченных антитеррористической безопасностью инженерно-технических объектов жизнеобеспечения | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество объектов транспортной инфраструктуры обеспеченных антитеррористической защищенностью (памятки)  | шт | 2 | 2 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого аварийного жилищного фонда» на 2019-2024 годы за 2021год**

 1.Нормативно правовая база:

 Постановление администрации Симского городского поселения от 19.04.2019г. №70 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2021годы

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №202 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2021годы

 Постановление администрации Симского городского поселения от 21.07.2020г. №101 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2022годы

 Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г. №149 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2022годы

 Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №206 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №237 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2023годы

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.04.2021г. №82 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2023годы

 Постановление администрации Симского городского поселения от 06.07.2021г. №127 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Переселение граждан Симского городского поселения из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2023годы

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.1.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г.»

2.Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования в 2021году составляет: 0 тыс.руб., в том числе за счет МБ -0 тыс.руб.

Исполнено 0 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Организационные мероприятия | 01.01.2021г по 31.12.2021г | выполнено |  | МБ-0 | 1 |
|  | МБ-0 |  |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество домов жилого фонда МКД, признанного аварийным и непригодным для постоянного проживания расселены | шт | 0 | 0 | 0 |
| Количество человек, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания обеспеченны жильем |  | 0 | 0 | 0 |
| Количество ликвидированных аварийных домов |  | 0 | 0 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2024годы» за 2021год**

 1.Нормативно правовая база:

 Постановление администрации Симского городского поселения от 23.08.2019г. №139 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2022годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. №197 «О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2022годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 15.04.2020г. №57 «О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2022годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. №209 «О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2022годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 15.01.2021г.. №7 «О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Симского городского поселения на 2020-2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г.. №180 «О внесении изменений в муниципальные программы

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.1.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г.»

2.Срок реализации программы 2019 -2024годы

3.Общий объем финансирования в 2021году составляет: 1273,9 тыс.руб., в том числе за счет ОБ - 1147,8 тыс.руб.; МБ -126,1 тыс.руб.

Исполнено 1273,9 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Противопожарные мероприятия | 01.01.2021г по 31.12.2021г | выполнено |  |  ВСЕГО 1273,9 ОБ- 1147,8 МБ-126,1 | 1 |
| ИТОГО |  ОБ- 1147,8 МБ-126,1 |  |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество отремонтированных объектов в зданиях учреждений культуры | шт | 0 | 0 | 0 |
| Доля отремонтированных объектов в общем количестве объектов, требующих ремонта на начало реализации Программы |  | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение количества единиц приобретенного светового и звукового оборудования |  | 0 | 0 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры на 2021-2024годы» за 2021год**

1.Нормативно правовая база:

 Постановление администрации Симского городского поселения от 21.01.2021г. №12 «Об утверждении муниципальной программы «Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры на 2021 -2023годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.04.2021г. №87«О внесении изменений в муниципальную программу «Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры на 2021 -2023годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 27.07.2021г. №140 «О внесении изменений в муниципальную программу «Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры на 2021 -2023годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №180 «О внесении изменений в муниципальные программы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.12.2021г. №210 «О внесении изменений в муниципальную программу «Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры на 2021 -2023годы»»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.1.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г.»

2.Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования в 2021году составляет: 24 756,9 тыс.руб., в том числе за счет МБ -24 756,9 тыс.руб.

Исполнено 24 756,9 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Расходы по МКУ «СГДК» | 01.01.2021г по 31.12.2021г | выполнено |  |  ВСЕГО 23 618,1 МБ-23 618,1 | 1 |
| Расходы по МКУ «ИКМ» | 01.01.2021г. по 31.12.2021г. | выполнено |  | ВСЕГО 1 138,8 МБ 1 138,8 | 1 |
| ИТОГО |  ВСЕГО 24 856,9 МБ-24 756,9 |  |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Уровень удовлетворенности граждан | % | 30 | 30 | 0 |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020год» за 2021год**

 1.Нормативно правовая база:

 Постановление администрации Симского городского поселения от 28.07.2020г. №103 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020год»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 06.10.2020г. №167 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 06.10.2020г. №168 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. №235 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 21.01.2021г. №13 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.04.2021г. №88 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №180 «О внесении изменений в муниципальные программы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.10.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г.»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.12.2021г. №211 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Симского городского поселения на 2020 -2024годы»

2.Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования в 2021году составляет: 18 837,2 тыс.руб., в том числе за счет ОБ - 176,1 тыс.руб.; МБ -18 661,1 тыс.руб.

Исполнено 18 837,2 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Расходы по МКУ «СК им. Пузикова Г.М.» | 01.01.2021г по 31.12.2021г | выполнено |  |  ВСЕГО 18 837,2 ОБ- 176,1 МБ-18 661,1 | 1 |
| ИТОГО |  ВСЕГО 18 837,2 ОБ 176,1 МБ-18 661,1 |  |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования | шт | 5 | 5 | 0 |
| Количество привлеченных инструкторов  | Чел. | 3 | 3 | 0 |
| Кол-во детей занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 451 | 451 | 0 |
| Кол-во взрослого населения физической культурой и спортом | Чел. | 397 | 397 | 0 |
| Уровень удовлетворенности граждан |  | 84 | 84 |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Симского городского поселения на 2021-2024 годы» за 2021год**

1.Нормативно правовая база:

 Постановление администрации Симского городского поселения от 21.01.2021г. №14 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории Симского городского поселения на 2021-2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.04.2021г. №86 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики на территории Симского городского поселения на 2021-2023годы»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 14.1.2021г. №181 «О продлении срока действия муниципальных программ до 2024г.»

 Постановление администрации Симского городского поселения от 20.12.2021г. №209 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики на территории Симского городского поселения на 2021-2024годы»

2.Срок реализации программы 2019 -2024 годы

3.Общий объем финансирования в 2021году составляет: 739,8 тыс.руб., в том числе за счет МБ -739,8 тыс.руб.

Исполнено 739,8 тыс.руб.

Выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка эффективности  |
| Расходы по МКУ «ДЮК» | 01.01.2021г по 31.12.2021г | выполнено |  |  ВСЕГО 739,8 МБ-739,8 | 1 |
| ИТОГО |  ВСЕГО 739,8 МБ-739,8 |  |

Программа реализована в полном объеме.

4.Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** |
| **Утверждено в программе 2021 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Доля молодых граждан в возрасте от 7 до 18 лет, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (процентов) |  | 0,3 | 0,3 | 0 |
| Численность молодых людей от 7 до 18 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности: «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», акциях, посвященных началу Вов 1941-1945 гг., «День неизвестного солдата»., человек |  | Не менее 100 | - | - |
| Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи от 7 до 18 лет в общественно-полезную деятельность., шт |  | Не менее 12 | 12 | 0 |
| Доля выполненных мероприятий патриотической направленности по отношению к запланированному количеству (%) |  | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

Начальник экономического отдела Е.Н.Волкова