ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 17.09.2015 года № 805

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») «Повышение

доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения

на территории Карталинского

муниципального района (2015-2020 годы)»

Во исполнение протокола заседания Совета при Губернаторе Челябинской области по делам инвалидов от 29.05.2015 года, в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на территории Карталинского муниципального района, руководствуясь Уставом Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Карталинского муниципального района (2015-2020 годы)» (далее именуется – «дорожная карта»).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Карталинского муниципального района.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Карталинская новь» и разместить на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

2

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по социальным вопросам Клюшину Г. А.

Исполняющий обязанности

главы Карталинского

муниципального района	         	  	       			      С.Ю. Бровкина

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от  17.09.2015 года  № 805

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

других маломобильных групп населения на территории

Карталинского муниципального района (2015-2020 годы)»

I. Общее описание «Дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Карталинского муниципального района (2015-2020 годы)» (далее именуется – «дорожная карта») разработан во исполнение:

1) Конвенции о правах инвалидов;

2) Конституции Российской Федерации;

3) Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

4) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;

5) Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года    № 1662-р;

6) Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года  № 297;

7) протокола заседания Совета при Губернаторе Челябинской области по делам инвалидов от 29.05.2015 года.

2. Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении  услуг, необходимой  информации) (далее  именуются - МГН) на территории Карталинского муниципального района.

2

- II. Характеристика проблемы

- и обоснование необходимости ее решения

3. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Карталинского муниципального района. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

4. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По данным мониторинга, на  1 июля 2015 года на территории Карталинского муниципального района проживает   47795      человек, из них   3023 человек, имеющий инвалидность различной степени тяжести (I группы –    246 чел., II группы –   1383 чел., III группы – 1269 чел. из них                  173 ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 153 человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата, из них 13 человек дети в возрасте до 18 лет,  90 человек с нарушениями слуха, 10 человек с нарушениями зрения, что составляет 6,33 % от общей численности населения района.

5. На территории Карталинского муниципального района проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В этих целях принят ряд нормативных правовых актов, направленных на решение проблем в сфере реализации государственных социальных гарантий инвалидам:

1) постановление администрации Карталинского муниципального района от 06.12.2013 года № 2201 «Об обеспечении доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры»;

2) постановление администрации Карталинского муниципального района от 06.03.2015 года № 268  «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы».

- 6. В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, во исполнение постановления Правительства Челябинской области от               22 октября 2013 года № 362-П «О государственной программе Челябинской области  «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014-2015 годы»  организациям устанавливаются квоты для трудоустройства инвалидов на работу.

7. В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории Карталинского муниципального района существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

3

1) не систематизирована, а следовательно, не эффективна организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

2) большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

3) приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.

К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

8. По поручению Правительства Челябинской области с 2012 года ведется работа по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов: Количество поставленных на учёт инвалидов – 3023 человек, в том числе:      с нарушением зрения – 10 человек; передвигающиеся на креслах – колясках  - 116 человек; с нарушением слуха –  90 человек; с нарушением              опорно – двигательного аппарата - 153 человека. Из них: дети-инвалиды – 175    человек.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 6 % жителей района относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры города.

По итогам паспортизации необходимо принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры Карталинского муниципального района.

9. Работа по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на объектах социальной инфраструктуры Карталинского муниципального района строится по следующим направлениям:

4

1) во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ        «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» специалисты отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района принимают документы от застройщиков для оформления разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры с обязательным учётом требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

2) администрацией Карталинского муниципального района ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по реабилитации и социализации населения с ограниченными возможностями, в рамках которого выполняются мероприятия по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2014 году условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов были созданы на 2 из 2 запланированных объектах  100%;

3) администрация Карталинского муниципального района систематически организует проведение акций «Жизнь без барьеров», в рамках которых проводятся:

- выездные проверки целевого использования денежных средств на оборудование объектов социальной инфраструктуры района элементами доступности для инвалидов;

- «горячие линии» по сбору информации от граждан, испытывающих трудности в передвижении в связи с отсутствием безбарьерной среды жизнедеятельности, и дальнейшему решению выявленных проблем.

10. При отсутствии созданных условий для безбарьерной среды жизнедеятельности на объектах социальной инфраструктуры Управление социальной защиты населения выдает организациям рекомендации о принятии соответствующих мер по устранению выявленных недочетов и осуществляет контроль  исполнения выданных рекомендаций.

11. Проблема транспортной доступности для инвалидов не решена. Регулярные автобусные маршруты на территории Карталинского муниципального района обслуживаются транспортом, принадлежащим муниципалитету, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По сведениям компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, на 1 июля 2015 года на маршрутах  курсирует 27 автобусов, которые не адаптированы для инвалидов и маломобильных групп населения. На сегодняшний день, несмотря на необходимость приобретения адаптированного транспорта средства на приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН не предусмотрены.

5

III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

12. Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории Карталинского муниципального района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

13. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН на территории Карталинского муниципального района.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и Администрации Карталинского муниципального района, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Карталинского муниципального района.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях;

3) информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе;

4) поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета района.

Реализация данной задачи позволит поддержать общественные организации инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета города на проведение различных мероприятий.

14. Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

6

IV.  Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

15. Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап – 2015 год;

второй этап – 2016-2019 годы;

третий этап – 2020 год.

16. Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

17.  В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

1) ежеквартально проводить мониторинг предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в Управление социальной защиты населения и информировать руководителей структурных подразделений администрации Карталинского муниципального района об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер;

2) обеспечить до конца 2015 года 100% паспортизацию                         18 приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры Карталинского муниципального района.

18.  Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

19. С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

20.  Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Карталинского муниципального района, и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

7

21. В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Карталинского муниципального района.

V. Управление и контроль реализации мероприятий

«дорожной карты»

22. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Карталинского муниципального района.

23. Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района.

24. Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

1) Управление по делам  культуры, спорта и молодежной политики;

2)  Управление образования Карталинского муниципального района;

3) Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района;

4) учреждения и организации всех форм собственности.

25. Соисполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в Управление социальной защиты Карталинского муниципального района ежегодно:

1) в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период с указанием объема и источника финансирования;

2) в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

3) в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

26. Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального  района  ежегодно (по итогам года) до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

8

VI. Оценка эффективности реализации

мероприятий «дорожной карты»

27. Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

28. В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Карталинского муниципального района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

29. Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

1) увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

2) преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

3) информационных компаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

4) повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) доступности объектов социальной инфраструктуры Карталинского муниципального района.

30. Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

1) результаты социологических опросов, которые Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района будет проводить ежегодно (сентябрь-октябрь);

2) показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

9

VII. Перечень мероприятий «дорожной карты»

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Карталинского муниципального района |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний Координационных советов по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района | Ежекварта льно | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 2. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Карталинского муниципального района. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района | постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 3. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры города по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района (по согласованию) | 2015-2020 | Выявление объектов социальной инфраструктуры Карталинского муниципального района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| Результат выполнения задачи: оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и администрации Карталинского муниципального района, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. |  |  |  |  |

10

| Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Карталинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Доступность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры города. |  | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района, Управление образования Карталинского муниципального района, Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики, Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района, учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию) |  | 2015-2020 |  | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |  |
| 2. |  | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов Карталинского муниципального района в автоматизированную систему учета «Доступная среда». |  | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района |  | 2015-2020 |  | Систематизация сведений об объектах Карталинский муниципальный район |

11

| 3. | Проведение ежемесячного мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, и направления данных в структурные подразделения Администрации района для принятия соответствующих мер. | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района | ежемесячно | Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной инфраструктуры города до конца 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры района, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов. | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района, Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района | 2015-2020 | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
| 2. Доступность органов власти всех уровней, административных учреждений |  |  |  |  |
| 5. | Оборудование элементов доступности на объектах: - администрация Карталинского муниципального района г. Карталы, ул. Ленина, 1; - Многофункциональный центр г. Карталы, ул. Калмыкова,6 | Администрация Карталинского муниципального района | 2015 2014 2015 2014 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности |

12

|  | 3. Доступность жилья |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Оборудование элементов доступности на объектах жилищно-коммунального хозяйства: - г. Карталы, ул. Луначарского, 13; - г. Карталы, ул. Бр. Кашириных, 2 «А»; - г. Карталы, ул. Пушкина, 10; - г. Карталы, ул. Калмыкова. 2 «А»; - г. Карталы, ул. Славы, 8; - г. Карталы, ул. Пушкина, 9; - г. Карталы, ул. Ленина, 11; - г. Карталы, ул. Юбилейная, 12; - г. Карталы, ул. Пушкина, 7 | Управляющие компании | 2017 2017-2018 2017-2018 2017-2018 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на 9 объектах жилищно-коммунального хозяйства |
|  | 4. Доступность транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 7. | Приобретение технических средств адаптации –электрический подъёмник для доступа в общественный транспорт (ТПУ-03) | МУП «Автотранспортное предприятие» | 2016-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта |
| 8. | Обеспечение доступности светофорных объектов. |  | 2015-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов дорожного полотна |
| 9. | Оборудование элементов доступности на объектах: - Автовокзал г. Карталы, ул. Пушкина, 13А |  |  | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности |

13

|  | 5. Доступность учреждений образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Оборудование элементов доступности на объектах: - МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карталы, ул. Просвещения, 53 - МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Карталы, ул. Ленина, 22, - МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы, ул. Лобырина, 46 «А» - МДОУ "Детская сад" № 204 г. Карталы, ул. Садовая, 4 | Управление образования Карталинского муниципального района | 2017 2018 2019 2020 | Создание доступной среды для инвалидов на базе МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 |
| 6. Доступность учреждений здравоохранения |  |  |  |  |
| 11. | Оборудование элементов доступности на объектах: - Лечебный корпус г. Карталы, ул. Борьбы, 1; - Поликлиника № 1 г. Карталы, пер. Красноармейский, 17; - Психонаркологическое отделение г. Карталы, ул. Больничная, 4 | МУЗ «Карталинская городская больница» | 2015 2016 2020 | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности на 3 объектах |
|  | 7. Доступность учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
| 12. | Оборудование элементов доступности на объектах: -Детская -юношеская спортивная школа г. Карталы, ул. Заводская, 34 Г | Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики | 2019 | Создание доступной среды для инвалидов на базе 8 учреждений физической культуры и спорта |
|  | 8. Доступность учреждений культуры |  |  |  |
| 13. | Оборудование элементов доступности на объектах: - МУ "Межпоселенческий Дом культуры «Россия» г.Карталы, ул.Ленина 7 а | Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики | 2017 | Создание доступной среды для инвалидов на базе 6 учреждений культуры |

14

| 9. Доступность объектов связи и информации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Оборудование элементов доступности на объектах: - Отделение почтовой связи № 7, г.Карталы, ул.Зои Космодемьянской,3; - Отделение почтовой связи № 8 г.Карталы, ул.Юбилейная.8 | Карталинский почтамт п. Локомотивный | 2014 2014 |  |
|  | 10. Доступность труда и занятости инвалидов |  |  |  |
| 15. | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места. | Центр занятости населения Карталинского муниципального района (по согласованию) | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
|  | 11. Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни |  |  |  |
| 16. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района, Управление образования Карталинского муниципального района, Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| Результат выполнения задачи: созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях. |  |  |  |  |

15

| Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов. |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы города. | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района, Управление образования Карталинского муниципального района, Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |
| 2. | Размещение в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации. | Отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства администрации Карталинского муниципального района | 2015-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | Отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства администрации Карталинского муниципального района | 2015-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |

16

| 4. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов. | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района | 2016 | Выявление проблем, связанных с отсутствием толерантного отношения населения к проблемам инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат выполнения задачи: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе. |  |  |  |  |
| Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета |  |  |  |  |
| 1. | Содействие некоммерческим организациям инвалидов. | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района, Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карталинского муниципального района | 2015-2020 | Оказание поддержки общественных организаций инвалидов |
| Результат выполнения задачи: оказание поддержки общественных организаций инвалидов |  |  |  |  |