РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 30.05.2014 года № 331-р

О плане мероприятий по реализации

основных положений Доклада

временно исполняющего обязанности

Губернатора Челябинской области

Б.А. Дубровского Законодательному

Собранию Челябинской области

в 2014 году в Карталинском

муниципальном районе

Во исполнение основных положений доклада временно исполняющего обязанности Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского Законодательному Собранию Челябинской области,

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации основных положений Доклада временно исполняющего обязанности Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского Законодательному Собранию Челябинской области в 2014 году.

2. Заместителям главы района по курируемым вопросам, ответственным исполнителям организовать работу по выполнению утвержденных мероприятий в установленные сроки.

3. Ответственным исполнителям ежеквартально, до 10 числа следующего за отчетным периодом месяца, представлять информацию о ходе выполнения мероприятий помощнику главы района.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.Ю. Бровкина

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 30.05.2014 года № 331-р

ПЛАН

мероприятий по реализации основных положений Доклада временно исполняющего обязанности

Губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского

Законодательному Собранию Челябинской области

в 2014 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 1. Развитие экономики | | | |
| 1 | Разработка и утверждение проекта программы социально-экономического развития Карталинского муниципального района на период 2015-2017 годы | До 1 августа 2014 года | Управление образования  Управление культуры и спорта и молодежной политике  Управление социальной защиты населения  Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района  Управление по имущественной и земельной политике  Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница»  Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района (свод) |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реализация основных направлений деятельности администрации Карталинского муниципального района на 2011-2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Карталинского муниципального района до 2020 года | До 31 декабря 2014 года | Управление образования  Управление культуры и спорта и молодежной политике; Управление социальной защиты населения;  Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства района  Управление по имущественной и земельной политике  Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница»;  Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района (свод) |
| 3 | Реализация муниципальной программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Карталинском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | В сроки установленные программой | Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района |
| 4 | Подготовка пакета документов в Министерство экономического развития Челябинской области на получение субсидии местным бюджетам на содействие развитию малого и среднего предпринимательства (на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания, и (или) развития, модернизации производства товаров) | До 1 сентября 2014 года | Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обеспечение участия членов общественного координационного совета по развития малого и среднего предпринимательства Карталинского муниципального района при разработке проектов нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в Карталинском муниципальном районе | До 31 декабря 2014 года | Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района |
| 6 | Реализация Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала по Карталинскому муниципальному району | До 31 декабря 2014 года | Управление образования  Управление культуры и спорта и молодежной политике  Управление социальной защиты населения;  Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства района  Управление по имущественной и земельной политике  Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница»;  Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района (свод) |
| 1. Строительство, инфраструктура и ЖКХ | | | |
| 7 | Реализация муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе» Карталинского муниципального района на 2010 – 2020 годы  Сокращение в 2014 году потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в сопоставимых | В сроки, установленные программой | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | условиях не менее чем на 15 процентов к уровню 2009 года |  |  |
| 8 | Реализация муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Карталинском муниципальном районе на 2011-2015 годы:  1) ввести в действие 9,2 тыс. кв. м. жилья. | До 31 декабря 2014 года | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 9 | Реализация муниципальной программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2014-2016 годы»  1) ввод в эксплуатацию автомобильного моста через реку Караталы-Аят (Попов брод) на автодороге город Карталы – поселок Анненск;  2) ремонт 7,034 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения по Карталинскому муниципальному району и городу Карталы | В сроки, установленные программой | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 10 | Осуществление контроля за ходом подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2014-2015 годов | Июнь-ноябрь 2014 года | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Организация работы по реконструкции неэффективных котельных на территории Карталинского муниципального района | До 31 декабря 2014 года | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ |
| 12 | Строительство объектов дошкольного образования в соответствии с государственной программой Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2016 годы»:  1) реконструкция здания по улице Ленина для размещения филиала детского сада № 82 города Карталы Челябинской области;  2) Челябинская область, Карталинский района, поселок Новокаолиновый. Детский сад на 55 мест;  3) подготовка ПСД и строительство детского сада в городе Карталы на 220 мест (в рамках областной программы с привлечением заемных средств);  4) подготовка ПСД на строительство детского сада на 140 мест в городе Карталы (микрорайона Полтавка), строительство детского сада | В сроки, установленные программой  2014-2015 годы  01.05.2014г.  2015 год | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ  Управление образования |
| 1. Сельское хозяйство | | | |
| 13 | Организация проведения посевной, уборки урожая и заготовки кормов в оптимальные агротехнические сроки | В течение года | Руководители хозяйств  Главы К(Ф)Х |
| 14 | Реализация муниципальной программы «Развитие АПК»  1) валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) 53 тыс. тонн;  2) производство мяса в живом весе, 4000 тонн;  3) производство молока (все категории хозяйств), 18 тыс. тонн | В течение года | УСХ и П  Руководители хозяйств  Главы К(Ф)Х |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Занятость населения | | | |
| 15 | Участие в реализации ведомственной целевой программы «Содействия занятости населения Челябинской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы»:  1) трудоустройство граждан на постоянной и временной основе – 1455 человек, в том числе безработных граждан – 988 человек | 2014 год | Администрация района  Центр занятости населения  (по согласованию) |
| 16 | Участие в реализации государственной программы Челябинской области «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014-2015 годы»:  1) численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованное (оснащенное) для них место – 5 человек | 2014 год | Администрация района  Центр занятости населения  (по согласованию) |
| 1. Совершенствование оплаты труда | | | |
| 17 | Реализация Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 | В сроки, установленные Программой | Управление образования  Управление культуры  МУЗ «КГБ» |
| 1. Управление социальной защиты населения | | | |
| 18 | Обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с Законом Челябинской области от 25.10.2007 года № 202-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»: | До 31 декабря 2014 года | УСЗН |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | доля лиц, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями по договорам специализированного найма – 15,6 % (5 из 32) |  |  |
| 19 | Организация санаторно-курортного лечения детей школьного возраста в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 года № 549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской области»:  1) оздоровление не менее 96 детей, получивших путевки в санаторий и санаторно-курортные лагеря круглогодичного действия, из числа детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;  2) оздоровление не менее 75 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | До 31 декабря 2014 года | УСЗН |
| 1. МФЦ | | | |
| 20 | Реализация государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения на 2014-2016 годы» (постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 года № 359-П «О государственной программе Челябинской области «Оптимизация функций государственного | До 31 декабря 2014 года | МБУ «МФЦ» Карталинского района  Управление культуры  Управление сельского хозяйства  МУЗ «КГБ»  УСЗН  Администрация Карталинского муниципального района |

8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения на 2014-2016 годы»:  1) уровень удовлетворенности граждан Карталинского муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) – 50 процентов;  2) доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа государственных и муниципальных услуг – 50 процентов;  3) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг – 60 процентов;  4) доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей – 70 процентов |  | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района  Управление по имущественной, земельной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг Карталинского муниципального района |