- Администрация Карталинского  муниципального района

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12. 2009 г. N 2025

О Порядке разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Карталинского муниципального района.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Главным распорядителям средств местного бюджета в установленном порядке осуществлять разработку ведомственных целевых программ и контролировать их реализацию.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Карталинского муниципального района по промышленности, экономике, инвестициям и налоговой политике Н.Н.Свертилову.

Глава Карталинского

муниципального района                                                                        А.Г.Вдовин

- Утвержден постановлением

администрации Карталинского

муниципального района

Челябинской области

от 22.12. 2009 г. N2025

Порядок

разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее именуется - Порядок) направлен на осуществление обеспечения достижения целей и задач социально-экономического развития Карталинского муниципального района, повышение эффективности расходов районного бюджета.

2. Ведомственная целевая программа (далее именуется - Программа) - система мероприятий, обеспечивающая достижение целей деятельности главного распорядителя средств бюджета Карталинского муниципального района (далее именуется - главный распорядитель) в установленной сфере деятельности, а также решение конкретных задач в соответствии с установленными целевыми индикативными показателями.

- II. Разработка и утверждение Программы

3. Разработка и утверждение Программы включает в себя следующие основные этапы:

1) постановка проблем, требующих программного решения, перед заместителем главы Карталинского муниципального района, курирующим соответствующее направление деятельности;

2) разработка проекта Программы;

3) согласование проекта Программы;

4) утверждение проекта Программы.

- III. Функции главного распорядителя

4. Главный распорядитель в пределах своих полномочий осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает и утверждает проект Программы;

2) осуществляет распределение бюджетных ассигнований по подведомственным распорядителям и получателям средств районного бюджета:

3) формирует и представляет отчет о реализации Программы в отдел экономики администрации Карталинского муниципального района;

4) представляет отчет о расходовании бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий в Финансовое управление Карталинского муниципального района;

5) организует размещение Программы в сети Интернет в пятидневный срок после ее утверждения;

6) вносит изменения в действующие Программы, в том числе изменение целевых индикативных показателей в порядке, установленном для утверждения Программ;

7) несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

- IV. Согласование проекта Программы

5. Разработанный проект Программы направляется главным распорядителем в юридический отдел администрации Карталинского муниципального района, отдел экономики администрации Карталинского муниципального района для проведения экспертизы и подготовки заключения.

Юридический отдел подготавливает заключение на предмет соответствия Программы действующему законодательству.

Отдел экономики в течение десяти дней с даты поступления проекта проводит его оценку, и анализ в части целевых индикаторов, соответствие целей и задач программы основным направлениям социально-экономического развития района и соответствие программных мероприятий целям и задачам программы.

По результатам оценки отдел экономики администрации Карталинского муниципального района направляет проект Программы в Финансовое управление Карталинского муниципального района для согласования в части предусматриваемых расходов бюджетных средств.

6.С учетом замечаний и предложений юридического отдела, отдела экономики, Финансового управления главный распорядитель производит доработку проекта Программы.

Доработанный проект Программы повторно направляется для заключений в юридический отдел, отдел экономики.

Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района в течение пяти дней с даты поступления заключения Финансового управления Карталинского муниципального района готовит сводное заключение по проекту Программы и направляет его главному распорядителю.

7. Программы утверждаются на срок до трех лет приказом руководителя главного распорядителя с предварительным согласованием с заместителем главы Карталинского муниципального района, курирующим соответствующее направление деятельности.

8. Утверждение и реализация Программ осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

9. Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района, Финансовое управление Карталинского муниципального района вправе обратиться к главному распорядителю с предложениями о прекращении реализации Программы или внесении в нее корректировок в случае:

1) досрочного достижения целей, поставленных в Программе;

2) признания исполнения Программы неэффективным в соответствии с оценкой основных целевых индикаторов целевой программы, динамики целевых значений индикаторов, оценки эффективности целевой программы (приложение 2 к настоящему Положению) и эффективности использования бюджетных средств главным распорядителем на реализацию Программы;

3) исключения полномочий, в рамках которых реализуется Программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции муниципального образования Карталинский муниципальный район.

- V. Содержание Программы

10. Проект Программы содержит:

1) пояснительную записку к проекту Программы;

2) паспорт Программы по форме согласно приложению 1;

3) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

4) основные цели и задачи Программы;

5) описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам;

6) перечень и описание мероприятий Программы (приложение 3 к настоящему Порядку) с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия;

7) срок реализации Программы;

8) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;

9) методику оценки эффективности реализации Программы (с учетом ее особенностей);

10) обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Программы;

11) описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями Программы.

11. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия долгосрочных муниципальных целевых программ.

12. Программа не подлежит разделению на подпрограммы.

- VI. Контроль за реализацией Программы

13. Контроль за реализацией Программы осуществляется главным распорядителем. Контроль за целевым расходованием средств районного бюджета осуществляется главным распорядителем и Контрольно-счетной палатой Карталинского муниципального района.

14. По результатам проверок подготавливаются предложения главе Карталинского муниципального района о целесообразности продолжения работ и финансирования Программы или об их прекращении.

15. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

16. Отчеты о выполнении Программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются главным распорядителем в отдел экономики администрации Карталинского муниципального района каждые 6 месяцев:

- по итогам I полугодия - не позднее 10 июля текущего года;

- по итогам года - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

17. Отчет должен содержать:

1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

2) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

3) сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы целевым индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятий Программы, установленным при их утверждении;

4) причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикативных показателей результативности от запланированных, предложения по корректировке плановых значений показателей результативности Программы, а также меры по повышению эффективности реализации Программы;

5) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на соответствующие сферы экономики Карталинского муниципального района.

Примерная форма отчета представлена в приложении 4 к настоящему Порядку.

18. На основании отчетности о результатах реализации Программы и уровне достижения утвержденных значений индикаторов Программы может производиться корректировка предоставляемых главному распорядителю средств на реализацию Программы.

Заместитель главы – начальник

финансового управления

Карталинского муниципального района                                        Л.А.Вергилес

- Приложение 1

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Паспорт Программы

Наименование главного распорядителя

средств районного бюджета _________________________________________________

Наименование Программы ____________________________________________________

Должностное лицо, утвердившее

Программу, дата утверждения, наименование

и номер соответствующего

нормативного акта _________________________________________________________

Цели и задачи Программы ___________________________________________________

Целевые индикаторы

и показатели Программы ____________________________________________________

Характеристика мероприятий

Программы _________________________________________________________________

Сроки реализации Программы ________________________________________________

Объемы и источники

финансирования Программы __________________________________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы и показатели

социально-экономической эффективности _____________________________________

- Приложение 2

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Оценка

эффективности использования бюджетных средств

главным распорядителем средств районного бюджета

на реализацию ведомственных целевых программ

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│Оценка                 Фактические индикативные   │

│достижения                    показатели          │

│плановых         =  ------------------------------│

│индикативных            Плановые индикативные     │

│показателей                   показатели          │

│(ДИП)                                             │

┌─────────────────┐    └──────────────────────────────────────────────────┘

│Оценка           │    ┌──────────────────────────────────────────────────┐

│эффективности    │    │Оценка полноты        Фактическое использование   │

│использования    │    │использования             бюджетных средств       │

│бюджетных средств│    │бюджетных        =  ------------------------------│

│по мероприятиям  │    │средств (ПИБС)          Плановое использование    │

│ВЦП (О)          │    │                          бюджетных средств       │

└───────┬─────────┘    └──────────────────────────────────────────────────┘

│                               ┌────────┬────────────────────────┐

V                               │Значение│     Эффективность      │

┌──────────────────────────────────────┐│   О    │использования бюджетных │

│     ДИП (оценка достижения плановых  ││        │        средств         │

│        индикативных показателей)     │├────────┼────────────────────────┤

│О = --------------------------------- ││более   │очень высокая           │

│          ПИБС (оценка полноты        ││1,4     │эффективность           │

│     использования бюджетных средств) ││        │использования расходов │

│                                      ││        │(значительно превышает  │

│Оценка эффективности по ВЦП в целом   ││        │целевое значение)        │

│равна сумме показателей эффективности │├────────┼────────────────────────┤

│по мероприятиям программы             ││от 1 до │высокая эффективность   │

│                                      ││1,4     │использования расходов  │

│                                      ││        │(превышение целевого    │

└──────────────────────────────────────┘│        │значения)               │

├────────┼────────────────────────┤

Оценка эффективности будет тем выше,   │от 0,5  │низкая эффективность    │

чем выше уровень достижения            │до 1    │использования расходов  │

индикативных показателей и меньше      │        │(не достигнуто целевое  │

уровень использования бюджетных        │        │значение)               │

средств.                               ├────────┼────────────────────────┤

│менее   │крайне низкая           │

│0,5     │эффективность           │

│        │использования расходов  │

│        │(целевое значение       │

│        │исполнено менее чем на  │

│        │половину)               │

└────────┴────────────────────────┘

- Приложение 3

к Порядку

разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

План

мероприятий ведомственной целевой программы

| N п/п | Объекты, мероприятия | Срок сдачи объекта (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Статья экономической квалификации | Главный распорядитель средств районного бюджета, распорядитель средств районного бюджета, получатель средств районного бюджета | Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- Приложение 4

к Порядку

разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Отчет

о реализации ведомственной программы

| N | Мероприятия программы | Срок проведения мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный распорядитель средств районного бюджета, распорядитель средств районного бюджета, получатель средств районного бюджета | Целевые индикативные показатели (план/факт), с указанием количественных значений с разбивкой по источникам финансирования | Итоги мониторинга, включая меры по повышению эффективности | Статья экономической классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | По источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |