Сводный отчет по оценки целевых долгосрочных муниципальных программ Карталинского муниципального района

За  2012 года

| Целевая программа (исполнитель) | Мероприятие, индикативный показатель | Ед. изм | показатели |  |  |  |  |  | Достижение плановых индикативных показателей ДИП (гр.5/4) |  |  | Финансирование тыс.руб. |  |  |  | Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) |  | Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О) Гр 6/гр 9, ( /баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1.Муниципальная целевая программа «Доступное комфортное жилье-гражданам России» в Карталинском районе на 2011-2015 годы | 1.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры: 1.1Количество домов (квартир) получивших возможность подключения к природному газу | ед | 134 |  |  |  | 60 |  | 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Уровень газификации природным газом | % | 63,85 |  |  |  | 63,85 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 56,9 |  |  |  | 56,9 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41 |  |  | 531,0 |  | 531,0 |  | 1,0 |  | 1,41 высокая |
|  | 2.Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий молодым семьям Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов | семей | 24 |  |  |  | 24 |  | 1 |  |  | 7902,1 |  | 7902,1 |  | 1,0 |  | 1,0 Высокая |
|  | 3.Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение строительства жилья | Показатель за отчетный год по условиям программы не предоставляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства Улучшение жилищных условий граждан – ввод в эксплуатацию жилья на душу населения |  | 0,19 |  |  |  | 0,14 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования. Разработка нормативных правовых актов. Организационные мероприятия | Показатель за отчетный год по условиям программы не представляется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Разработка нормативных правовых актов. Организационные мероприятия. Снос ветхих и аварийных жилых домов. | шт. |  | 1220,2 |  | 1200 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма. Разработка нормативных правовых актов. Организационные мероприятия. | Показатель за отчетный год по условиям программы не представляется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Развитие малоэтажного жилищного строительства. Организационные мероприятия. Ввод в действие малоэтажных и индивидуальных жилых домов | шт |  | 5461 |  | 7100 |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,11Высокая |
| 2.Муниципальная программа «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Карталинском муниципальном районе на 2012-2014 годы» | Количество Субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка | ед |  |  | 4 |  | 13 |  | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства | ед |  |  | 4 |  | 5 |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых рабочих мест | ед |  |  | 4 |  | 18 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества зарегистрированных |  |  |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1737,0 |  | 1737,0 |  | 1 |  |  |
| Итог по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,67 высокая |
| 3.Муниципальная целевая программа реализация национального проекта «Образование» | 1.Обновление материально-технической базы образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общеобразовательных учреждений располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 кл | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информатизация системы образования Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер | Чел. |  |  | 9 |  | 8,9 |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершениствование форм воспитания в образовательном процессе Количество общеобразовательных учреждений и учреждений доп.образования детей.имеющих сформированные воспитательные системы | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная поддержка образовательных учреждений Количество уроков,пропущенных обучающимися общеобр.учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика | шт |  |  | 29 |  | 28,9 |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, регулирующий государственно-общественный характер | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений,имеющих высшую квалификационную категорию | % |  |  | 30,5 |  | 31,2 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество педагогическихработников , в возрасте до 30 лет, работающих в муниц.образ.учреждениях | % |  |  | 13 |  | 12,1 |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1067,7 |  | 1013,7 |  | 0,95 |  |  |
| Итог по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  | 1,04 |
| 4.Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Карталинском муниципальном районе на 2010-2014 годы» | Количество вновь введенных мест в дошкольных учреждениях | шт |  |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |  | 9983,54 | 9750,8 |  | 0,98 |  |  |  |
|  | Охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием | % |  |  | 62,5 |  | 62,5 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 до 7 лет | мест |  |  | 613 |  | 613 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей посещающих группы социальной помощи | % |  |  | 15 |  | 15 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  | 1,02 |
| 5,Муниципальная целевая программа «Модернизация системы общего образования в Карталинском муниципальном районе на 2012-2014 годы | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности школьников | % |  |  | 22,8 |  | 24 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учителей получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей | % |  |  | 19,0 |  | 29,3 |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональной переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей и руководителей | % |  |  | 36,0 |  | 48,5 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % |  |  | 35,7 |  | 50,0 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |  |  |  | положительная |  | положительная |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса | % |  |  | 81,0 |  | 83,0 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  | 3039,0 |  | 3039,0 |  | 1,0 |  | 1,23 |
| 6.Муниципальная целевая программа «Разработка электронно-информационных систем по оказанию муниципальных услуг в электронном виде» | Создание межведомственного электронного взаимодействия | % |  |  | 4 |  | 30 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не оценивается |
|  | Оказание услуг в электронном виде | Шт. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде от общего количества муниципальных услуг | % |  |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Итог по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0/1,0 |
| 7.Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Карталинском районе на 2009-2012 г» | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе ( с получением удостоверения государственного образца) | чел |  |  | 7 |  | 10 |  | 1,42 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 1 |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, от общего количества муниципальных служащих в районе | % |  |  | 5,6 |  | 5,9 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | Чел. |  |  | 34 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих в районе | % |  |  | 27,4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих | Чел. |  |  | 124 |  | 168 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,27 высокая |
| 8.Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Карталинском муниципальном районе на 2012-2014 годы» | Количество учащихся в ДЮСШ «локомотив» | чел |  |  | 200 |  | 207 |  | 1,04 |  |  | 226,3 |  | 213,8 |  | 0,9 |  | 1,15 высокая |
| 9. Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Карталинском муниципальном районе на 2011-2013 годы. | Проведение капитального ремонта | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300,0 |  | 3300,0 |  | 1,0 |  |  |
| 10. Национальный проект «Здоровье» на территории Карталинского муниципального района на 2006-2012г.г. | Выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых. | Чел. |  |  | 46 |  | 37 |  | 0,8 |  |  | 5398,8 |  | 4341,1 |  | 0,8 |  | 1,0 |
|  | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам «скорой медицинской помощи» | чел |  |  | 53 |  | 46 |  | 0,9 |  |  | 3484,5 |  | 2733,5 |  | 0,8 |  | 1,12 |
|  | Проведение диспансеризации населения, в том числе лиц, проживающих в сельской местности | чел |  |  | 662 |  | 1060 |  | 1,6 |  |  | 937,8 |  | 1200,6 |  | 1,3 |  | 1,3 |
|  | Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов | шт |  |  | 600 |  | 504 |  | 0,84 |  |  | 6000 |  | 4521 |  | 0,75 |  | 1,1 |
| Модернизация здравоохранения Карталинского муниципального района на 2011-2012 годы. | Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Проведение капитального ремонта | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |  | 5720 |  | 5720 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Оснащение оборудованием | Шт. |  |  | 36 |  | 72 |  | 2,0 |  |  | 5000 |  | 7000,1 |  | 1,4 |  | 1,43 |
|  | Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, установленными приказами Министерства здравоохранения и социального развития России | чел |  |  | 1262 |  | 1156 |  | 0,9 |  |  | 20746,9 |  | 12476,4 |  | 0,6 |  | 1,5 |
|  | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | чел |  |  | 98 |  | 50 |  | 0,5 |  |  | 10789,1 |  | 4252,7 |  | 0,4 |  | 1,25 |
| Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2011-2014 годы. | Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для иммунизации лиц, входящих в группу риска. |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 100,0 |  | 98,4 |  | 0,984 |  | 1,02 |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 2461,16 |  | 2459,97 |  | 0,99 |  | 1,01 |

Начальник отдела экономики администрации

Карталинского муниципального района                                                                                 М.П.Коломиец

Мария Федоровна Александрова

2-28-09