ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

15.03.2021 года № 275

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2021–2023 годы |

В целях исполнения Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда» на 2021 – 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству жилищно-коммунального хозяйства, транспорту и связи Аскерова А.А.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 января 2021 года.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

  УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 15.03.2021 года № 275

Муниципальная программа

«Доступная среда» на 2021 – 2023 годы

Паспорт муниципальной программы

«Доступная среда» на 2021 – 2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Доступная среда» на 2021 - 2023 годы (далее именуется – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | 1) Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района;2) Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области |
| Соисполнители Программы | 1) Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района; 2) Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области;3) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карталинского муниципального района Челябинской области;4) Управление образования Карталинского муниципального района;5) Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района;6) Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница»;7) управляющие компании:ООО УК «Уют»;ООО «Гарант-Сервис»;ООО УК «Победа»;8) организации – собственники (арендаторы) помещений (вне зависимости от ведомственной принадлежности) |
| Цель Программы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи Программы | 1) выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для маломобильных граждан, и оценка потребности в их устранении;2) устранение барьеров препятствующих доступности среды для маломобильных граждан |
| Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения по годам | Целевые индикаторы Программы изложены в приложении 1 к настоящей Программе  |
| Этапы и сроки реализации Программы | Реализация Программы рассчитана на период 2020-2023 годов, разбивка на этапы не предусмотрена |
| Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Общий объем средств, необходимых для реализации Программы – 2082,0 тысяч рублей.Внебюджетные источники:в 2021 году – 694,0 тыс. руб.;в 2022 году – 694,0 тыс. руб.;в 2023 году – 694,0 тыс. руб. |
| Объем финансирования по годам (в тыс. руб.) |
| 2021 | 2021 | 2021 |
| 694,0 | 694,0 | 694,0 |

I. Общая характеристика Программы

1. В Карталинском муниципальном районе числится 2463 человека, имеющих инвалидность различной степени тяжести (I группы – 201 человек, II группы – 959 человек, III группы – 1156 человек, дети-инвалиды- 147 человек).

Это свидетельствует о масштабности проблем, которые возникают в жизни маломобильных граждан, и определяет необходимость принятия комплекса мероприятий по совершенствованию системы социальной защиты, обеспечивающей их интеграцию в общество.

В последние несколько лет в районе последовательно проводится работа по социальной защите маломобильных групп населения, направленная на улучшение их социального положения, качества жизни.

2. В течение всего периода выполнения Программы будут реализовываться меры по обеспечению жизнедеятельности маломобильных граждан, беспрепятственного доступа в учреждения здравоохранения, в общеобразовательные учреждения, к информации, созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов, в административные здания и здания надзорных органов.

II. Цели, задачи и сроки реализации Программы

3. Целью Программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Конечной целью мероприятий Программы должна стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя полноправными членами общества.

5. Достижение установленных целей Программы осуществляется посредством решения следующих задач:

2) выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для маломобильных граждан, и оценка потребности в их устранении.

1) устранение барьеров препятствующих доступности среды для маломобильных граждан;

6. Реализация Программы рассчитана на период 2021-2023 годов, разбивка на этапы не предусмотрена.

7. Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

III. Показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты

Программы

8. Перечень целевых показателей (индикаторов) приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

IV. Обобщенная характеристика Программы

9. Основными направлениями Программы являются:

1) формирование для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности;

2) достижение максимальной независимости инвалидов посредством укрепления и расширения комплексных реабилитационных и абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, должны охватывать медицинский, социальный аспект и вопросы образования и трудоустройства и учитывать, что инвалиды представляют собой неоднородную группу лиц и потребности их различны.

V. Обоснование объема ресурсов,

необходимых для реализации Программы

10. Программа финансируется за счет внебюджетных средств.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2082,0 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году – 694,0 тыс. руб.;

в 2022 году - 694,0 тыс. руб.;

в 2023 году - 694,0 тыс. руб.

11. Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2021-2023 годы приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

VI. Механизмы реализации Программы

12. Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями Программы. Ежегодно Управлением социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области совместно с Управлением строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района разрабатывается и утверждается план-график, в соответствии с которым составляются планы работ исполнителей, осуществляется контроль выполнения мероприятий и достижения запланированных значений показателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Доступная среда» на 2021 - 2023 годы

 Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021год | 2022год | 2023год |
| 1. | Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры Карталинского муниципального района, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Доступная среда» на 2021 - 2023 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Доступная среда» на 2021 - 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель (соисполнители\*) | Наименование мероприятия | Единицаизмерения | Значения результатов мероприятия Подпрограммы | Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Год реализации | Значение результата | Год реализации | ВБ | Всего |
| 1. | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области | Провести корректировку реестра социально-значимых объектов, провести анализ паспортов доступности |  | 2020 год | 100 | 2021год | без дополнительного финансирования |
| 2021 год | 100 | 2022 год |
| 2022 год | 100 | 2023 год |
| 2. | Администрация Карталинского муниципального района, Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области, Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района | Освещение в средствах массовой информации, на сайте администрации Карталинского муниципального района о мероприятиях спортивных, социокультурных, творческих с участием инвалидов, детей инвалидов  |  | 2020 год | 100 | 2021год | без дополнительного финансирования |
| 2021 год | 100 | 2022 год |
| 2022 год | 100 | 2023 год |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района,Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области,Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карталинского муниципального района Челябинской области,Управление образования Карталинского муниципального района,Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района,МУЗ «Карталинская городская больница» | Адаптация зданий для доступа инвалидов и МГН, приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, указателями и проведение иных работ. | тыс. руб. | 2021 год | 100 | 2021год |  | 694,0 | 694,0 |
| 2022 год | 100 | 2022 год |  | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 100 | 2023 год |  | 694,0 | 694,0 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района | Осуществление контроля за вводом в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в том числе после реконструкции (в целях обеспечения доступности указанных объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения) |  | 2021 год | 100 | 2021 год | без дополнительного финансирования |
| 2022 год | 100 | 2022 год |
| 2023 год | 100 | 2023 год |
| 5. | Управление образования Карталинского муниципального района  | Организация оздоровления детей-инвалидов в каникулярный период в пришкольных лагерях |  | 2021 год | 100 | 2021год | без дополнительного финансирования |
| 2022 год | 100 | 2022 год |
| 2023 год | 100 | 2023 год |
| 6. | Управление образования Карталинского муниципального района | Вовлечение детей-инвалидов во внеурочную деятельность |  | 2021 год | 100 | 2021год | без дополнительного финансирования |
| 2022 год | 100 | 2022 год |
| 2023 год | 100 | 2023 год |
| 7. | Управление образования Карталинского муниципального района | Проведение классных часов в образовательных учреждениях по формированию толерантного отношения к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья |  | 2021 год | 100 | 2021год | без дополнительного финансирования |
| 2022 год | 100 | 2022 год |
| 2023 год | 100 | 2023 год |
| 8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района, Управляющие компании:ООО УК «Уют»;ООО «Гарант-Сервис»;ООО УК «Победа» | Установка пандусов в многоквартирных домах, где проживают маломобильные инвалиды | Тыс.руб. | 2021 год | 100 | 2021год | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 100 | 2022 год | 694,0 | 694,0 |
| 2023 год | 100 | 2023 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
| Итого  | 2082,00 | 2082,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Доступная среда» на 2021 - 2023 годы

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

Карталинский муниципальный район

Часть 1

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения об объекте | 2. Характеристика деятельности( по обслуживанию населения) |
| №п/п | Наименование(вид) ОСИ | Адрес ОСИ | №паспорта доступности ОСИ | Названиеорганизации,расположенной на ОСИ | Формасобственности | Вышестоящаяорганизация | Виды оказываемыхуслуг | Категориинаселения | Категории | Исполнитель ИПР(да, нет) |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |
| I. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| 1. | Объект здравоохранения | г. Карталы,ул. Борьбы, 1 | 1 | Лечебный корпусМУЗ «Карталинская городская больница» | муници-пальная | Министерство здравоохранения Челябинской области | амбулаторная и стационарная медицинская помощь | Взрослыетрудоспособного возраста, пожилые, дети | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 2. | Объект здравоохранения | г. Карталы,пер. Красноармейский, 17 | 2 | ПоликлиникаМУЗ«Карталинская городская больница» | муници-пальная | Министерство здравоохранения Челябинской области | амбулаторная и стационарная медицинская помощь | Взрослыетрудоспособного возраста, пожилые | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| II. ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |
| 3. | Объект образования | г. Карталы, ул. Орджоники-дзе, 3 | 3 | МОУ «Средняя образовательная школа № 45 | муници-пальная | Управление образования Карталинского муниципального района | Начальное образование,основное общее образование,обще образование, дополнитель-ное образование | дети от 7 до 18-ти лет | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 4. | Объект образования | г. Карталы,ул. Ленина, 24Б | 4 | МДОУ «Детский сад» № 82 | муници-пальная | Управление образования Карталинского муниципального района | воспитательные услуги,дошкольное образование | дети 1,6-8 лет | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 5. | Объект образования | г. Карталы,ул. Ленина, 22 | 5 | МОУ «Средняя образовательная школа № 17 | муници-пальная | Управление образования Карталинского муниципального района | Начальное образование,основное общее образование,обще образование, дополнитель-ное образование | дети от 7 до 18-ти лет | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| III. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ |
| 6. | Объект социальной защиты населения | г. Карталы,ул. Ленина, 3 | 8 | Управление пенсионного фонда Карталинского муниципального района | федеральная | Челябинский областной пенсионный фонд | предоставле-ние мер социальной поддержки | все возрастные категории граждан | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 7. | Объект социальной защиты населения | г. Карталы,ул. Калмыкова4 | 9 | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской | муници-пальная | Администрация Карталинского муниципального района | предоставле-ние мер социальной поддержки | все возрастные категории граждан | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 8. | Объект социальной защиты населения | г. Карталы, ул. Свердлова, 12 | 10 | Областное казенное учреждение« Центр занятости населения» | муници-пальная | Главное управление по труду и занятости населения | предоставле-ние мер социальной поддержки | все возрастные категории граждан | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 9. | Объект социальной защиты населения | г. Карталы,ул. Калмыкова 4А | 11 | Отдел ЗАГС Карталинского муниципального района | муници-пальная | Администрация Карталинского муниципального района | государствен-наярегистрация: актов гражданского состояния | все возрастные категории граждан | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 10. | Объект социальной защиты населения | п. Локомотив-ный,ул. Школьная, 9 | 12 | Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карталинского муниципального района Челябинской области | муници-пальная | УСЗН Карталинского муниципального района | предоставле-ние мер социальной поддержки | все возрастные категории граждан | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 11. | Объект социальной защиты населения | с. Анненское,ул. Шоссейная 9 | 13 | Муниципальное учреждение социального обслуживания « Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карталинского муниципального района Челябинской области | муници-пальная | УСЗН Карталинского муниципального района | предоставле-ние мер социальной поддержки | дети, оставшиеся без попечения родителей | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 12. | Объект социальной защиты населения | г. Карталы,ул. Калмыкова, 6 | 14 | Многофункциональный центр | муници-пальная | Администрация Карталинского муниципального района | оформление документов | все возрастные категории | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| IV. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ |
| 13. | Объект культуры | г. Карталы,ул. Ленина, 7а | 11 | МУ Межпоселенче-ский Дом культуры« Россия» | муници-пальная | Отдел культуры Карталинского муниципального района | культурно-просветительные мероприятия | все возрастные категории | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 14. | Объект культуры | г. Карталы,ул. Карташева, 14 | 12 | ФОК ««Юбилейный» | муници-пальная | Отдел культуры Карталинского муниципального района | физкультура и спорт | все возрастные категории | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| V. ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ |
| 15. | Объект связи и информации | г. Карталы,ул. Зои Космодемьян-ской, 3 | 13 | Отделение почтовой связи№ 7 | федеральная | Карталинский почтампт | почтовые услуги | все возрастные категории | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 16. | Объект связи и информации | г. Карталы, ул. Юбилей-ная, 8, | 14 | Отделение почтовой связи№ 8 | федеральная | Карталинский почтампт | почтовые услуги | все возрастные категории | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| VI. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ОРГАНИЗАЦИИ) |
| 17. | Административ-ные здания и учреждения | г. Карталы, ул. Ленина, 1 | 16 | Администрация Карталинского муниципального района | муници-пальная | Правительство Челябинской области | муниципальные услуги | взрослые трудоспособного возраста,пожилые | Г,С,О,К и др.МГН | нет |
| 18. | Административ-ные здания и учреждения | г. Карталы,ул. Славы, 15 | 17 | Городской суд | федеральная | Управление судебного департамента Челябинской области | защита прав и законных интересов | взрослые трудоспособного возраста,пожилые | Г,С,О,К и др.МГН | нет |

Часть 2

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Состояние доступности объекта | 4. Управленческое решение |
| № п/п | Вариант обустройства объекта | Состояние доступности( в т.ч. для различных категорий инвалидов | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации | Плановыйпериод (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Дата контроля | Результаты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта РФ |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Б | ДУ | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 2. | Б | ДУ | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 3. | Б | ДУ | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 4. | Б | ДУ | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 5. | Б | ДУ | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 6. | А | ДУ | средняя | Ремонт текущий | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 7. | Б | ДУ | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 8. | А | ДЧ-В | средняя | Ремонт текущий | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 9. | Б | ДЧ-И (К,О) | средняя | Ремонт текущий | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 10. | А | ДЧ-И (К,О) | средняя | Ремонт текущий | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 11. | Б | ДУ | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 12. | Б | ДЧ-И (К,О) | средняя | Ремонт текущий | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 13. | Б | ДУ | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 14. | Б | ДУ | средняя | Ремонт текущий | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 15. | Б | ДЧ-И (К,О) | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 16. | Б | ДЧ-И (К,О) | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 17. | Б | ДУ | средняя | Ремонт капитальный | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |
| 18. | Б | ДУ | средняя | Ремонт текущий | 2021-2023 годы | ДЧ-В | 2023 год | ДЧ-В | Декабрь 2021 года |