АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.05.2025 года № 381-р

Об утверждении Графика подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Карталинского муниципального округа о бюджете Карталинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии с постановлением администрации Карталинского муниципального района от 31.12.2019 года № 1436 «О Порядке составления проекта бюджета Карталинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»,

1. Утвердить прилагаемый График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Карталинского муниципального района о бюджете Карталинского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района.

Глава Карталинского

муниципального района		                                                   А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 29.05.2025 года № 381-р

График подготовки и рассмотрения материалов,

необходимых для составления

проекта решения Собрания депутатов

Карталинского муниципального

округа о бюджете Карталинского муниципального

округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п |  | Материалы, документы и мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  | Срок представления (не позднее) |  | Адресат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Фактическое поступление за 2024 год и ожидаемое поступление в 2025 году, прогноз поступлений в бюджет Карталинского муниципального округа на 2026 год и на период до 2028 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2024 года и оценке 2025 года) по формам, согласованным с Финансовым управлением: арендной платы до и после разграничения государственной собственности на землю; доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков); доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (перечень арендованного имущества с указанием номера договора, арендатора, площади, годовой суммы начисленной арендной платы); доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу), с указанием организаций и сумм продажи, а также наименования и остаточной стоимости имущества, планируемого к реализации; доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов. |  | Управление по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |  | 25 июня 2025 года – предварительные данные, 20 августа 2025 года – окончательные данные |  | Финансовое управление Карталинского муниципального района (далее именуется –Финансовое управление) |
| 2. |  | Фактическое поступление за 2024 год и ожидаемое поступление в 2025 году, прогноз поступлений в бюджет Карталинского муниципального округа на 2026 год и на период до 2028 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2024 года и оценке 2025 года): налога на добычу полезных ископаемых по видам полезных ископаемых (объем добычи полезных ископаемых в натуральном и стоимостном выражении в разрезе видов полезных ископаемых, размер ставок налога на добычу полезных ископаемых, годовая сумма налога на добычу полезных ископаемых, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации) |  | Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района (далее именуется – Отдел экономики) |  | 25 июня 2025 года – предварительные данные, 20 августа 2025 года – окончательные данные |  | Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, Финансовое управление |
| 3. |  | Фактическое поступление за 2024 год и ожидаемое поступление в 2025 году, прогноз поступлений администрируемых доходов в местный бюджет на 2026 год и на период до 2028 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2024 года и оценке 2025 года) по формам, согласованным с Финансовым управлением |  | главные администраторы доходов местного бюджета |  | 25 июня 2025 года – предварительные данные, 20 августа 2025 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |
| 4. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Карталинского муниципального округа, на 2026 - 2028 годы |  | Управление по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |  | 25 июня 2025 года – предварительные данные, 20 августа 2025 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |  |
| 5. | Фактическое поступление объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2024 год и ожидаемое поступление в 2025 году, прогноз поступлений на 2026 год и на период до 2028 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2024 года и оценке 2025 года) по формам, согласованным с Финансовым управлением |  | главные администраторы доходов местного бюджета |  | 25 июня 2025 года – предварительные данные, 20 августа 2025 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |  |
| 6. | Фактическое поступление доходов в 2024 году, ожидаемое поступление доходов в 2025 году, прогноз поступления доходов на 2026 год и на период до 2028 года в разрезе классификации доходов бюджетов (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2024 года и оценке 2025 года): доходов муниципальных казённых учреждений от приносящей доход деятельности; доходов от компенсации затрат государства |  | Управление образования Карталинского муниципального района; Управление по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района |  | 25 июня 2025 года – предварительные данные, 20 августа 2025 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |  |
| 7. | Фактическое поступление за 2024 год и ожидаемое поступление в 2025 году, прогноз поступлений в бюджет Карталинского муниципального округа на 2026 год и на период до 2028 года земельного налога (кадастровая стоимость земельных участков, подлежащих налогообложению, годовая сумма земельного налога, подлежащая уплате в местный бюджет) с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2024 года и оценке 2025 года |  | Финансовое управление |  | 11 июня 2025 года – предварительные данные, 6 августа 2025 года – окончательные данные |  | Министерство имущества Челябинской области |  |
| 8. | Предварительные показатели прогноза социально - экономического развития Карталинского муниципального округа: показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития Карталинского муниципального округа за 2024 год, предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 2025 года (при представлении уточнённых данных), ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2025 год, прогнозируемые итоги социально-экономического развития на 2026 год и на период до 2028 года, в том числе следующие показатели: среднегодовая численность работников (без внешних совместителей); оплата труда наемных работников Карталинского муниципального округа; объем продукции сельского хозяйства; |  | Отдел экономики |  | 25 июня 2025 года – предварительные данные, не позднее 01 сентября 2025 года – уточнённые данные |  | Министерство экономического развития Челябинской области, Финансовое управление |  |
| 9. | Фактическое поступление за 2024 год и ожидаемое поступление в 2025 году, прогноз поступлений администрируемых доходов на 2026 год и на период до 2028 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2024 года и оценке 2025 года): предварительный прогноз поступлений в бюджет округа; окончательный прогноз поступлений в бюджет округа |  | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №22 по Челябинской области (по согласованию) |  | 25 июня 2025 года – предварительные данные, 20 августа 2025 года – окончательные данные |  | Финансовое управление |  |
| 10. | Информация о планируемой с 2026 года передаче от федеральных, областных органов исполнительной власти расходных полномочий, в том числе в части финансового обеспечения деятельности учреждений, финансирование которых до 2026 года осуществлялось из федерального, областного бюджетов, с указанием оценки финансовых последствий для местного бюджета на 2026 - 2028 годы |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 25 июня 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 11. | Предложения по разработке муниципальных программ Карталинского муниципального округа (далее именуются - муниципальные программы), предполагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей муниципальной программы, объемы и источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм и соисполнителей и оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы |  | ответственные исполнители муниципальных программ |  | 27 июня 2025 года |  | Отдел экономики |  |
| 12. | Прогноз средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Карталинском муниципальном округе на 2026 год и на период до 2028 года с указанием индексов роста стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, использованных при расчете |  | Управление по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |  | 04 июля 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 13. | Расчет региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Карталинском муниципальном округе с приложением исходных данных, используемых при расчёте региональных стандартов, а также в среднем по Челябинской области |  | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |  | 04 июля 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 14. | Средние тарифы текущего года на услуги водоснабжения и водоотведения, электроэнергию, тепловую энергию по Карталинскому муниципальному округу отдельно по видам услуг |  | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |  | 10 июля 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 15. | Предложения по уточнению расчетного фонда оплаты труда текущего финансового года работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, на 2026 год и на период до 2028 года с обоснованием каждого изменения |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 10 июля 2025 года в соответствующие органы исполнительной власти области; 22 июля 2025 года в Минфин области |  | Органы исполнительной власти области, Минфин области |  |
| 16. | Расчет фонда оплаты труда (с начислениями) работников органов местного самоуправления, казенных и бюджетных учреждений (в том числе учреждений, создаваемых в соответствии с п. 38 «Графика мероприятий по устранению пересечений границ муниципальных образований и преобразованию муниципальных районов в муниципальные округа с проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных округов в единый день голосования 14 сентября 2025года» - далее График мероприятий (Постановление администрации КМР от 15.11.2024 года № 1395) |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 24 июля 2025 года (по вновь созданным учреждениям в соотвестсвии с Графиком мероприятий) |  | Финансовое управление |  |
| 17. | Предварительные расчеты* прочих расходов местного бюджета на 2026 год и на период до 2028 года по формам, согласованным с Финансовым управлением Карталинского муниципального района, в том числе на содержание учреждений, создаваемых в соответствии с п.38 Графика мероприятий, и на осуществление ими своих полномочий |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 01 августа 2025 года (по вновь созданным учреждениям в соотвестсвии с Графиком мероприятий) |  | Финансовое управление |  |
| 18. | Предложения по внесению изменений в перечень муниципальных программ Карталинского муниципального округа (далее именуется - Перечень муниципальных программ) |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 01 августа 2025 года |  | Отдел экономики |  |
| 19. | Предварительные расчеты* расходов местного бюджета на 2026 год и на период до 2028 года на социальную защиту населения Карталинского муниципального округа (льготы местного бюджета, доплата к трудовым пенсиям муниципальных служащих, мероприятия социальной направленности, стипендии по Решению Собрания депутатов, материальная помощь) |  | Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района Челябинской области; Собрание депутатов Карталинского муниципального района |  | 01 августа 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 20. | Расчет расходов местного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на уплату взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности Карталинского муниципального округа |  | Управление по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района |  | 01 августа 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 21. | Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств в 2026-2028 годах, полномочия по исполнению которых будут осуществляться муниципальными учреждениями от имени муниципального образования, с указанием объемов финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 01 августа 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 22. | Прогноз на 2026 год и на период до 2028 года и ожидаемая оценка на 2025 год (с учетом фактических данных за первое полугодие) потребления тепловой энергии, котельно-печного топлива, газа, водоснабжения и водоотведения, электрической энергии с выделением расходов на уличное освещение (без электрической энергии для отопления) в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на 2026 год и на период до 2028 года с приложением исходных данных, используемых для расчета по муниципальным учреждениям, финансирование которых в 2026 году и в период до 2028 года будет осуществляться за счет собственных средств муниципального округа без учета учреждений, которые будут финансироваться за счет субвенций из областного бюджета |  | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |  | 01 августа 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 23. | Заявки на предоставление субсидий бюджету муниципального округа на 2026 год и на плановый период до 2028 года с перечнем документов, установленных утвержденными порядками представления и распределения соответствующих субсидий местным бюджетам |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 01 августа 2025 года |  | Отраслевые министерства Челябинской области (для согласования по принадлежности вопроса) |  |
| 24. | Согласованные с соответствующими ведомствами и органами государственной статистики исходные данные для расчета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета (в случае расхождений с данными отраслевых министерств области) |  | Отраслевые министерства Челябинской области |  | 08 августа 2025 года |  | главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 25. | Согласование данных о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 1 января 2025 года в Карталинском муниципальном округе |  | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |  | 08 августа 2025 года |  | Финансовое управление, Минфин области |  |
| 26. | Сверка исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов бюджету округа на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета для согласования |  | Министерство финансов Челябинской области (по сог ласованию) |  | 25 августа 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 27. | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2026 год и на период до 2028 года, в том числе для реализации муниципальных программ, а также методические указания по формированию проектировок основных расходов местного бюджета в 2026 году и в период до 2028 года (далее именуется – Методика) |  | Финансовое управление |  | 03 сентября 2025 года |  | заместители главы Карталинского муниципального района; главные распорядители средств местного бюджета |  |
| 28. | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2026 год и на период до 2028 года |  | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |  | 03 сентября 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 29. | Предложения по Перечню муниципальных программ на 2026 год и на период до 2028 года в разрезе подпрограмм, направлений отдельных мероприятий, с учетом предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, с разбивкой по годам |  | Отдел экономики |  | 03 сентября 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 30. | Согласованные с заместителями главы Карталинского муниципального района: распределение доведенных Финансовым управлением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов в соответствии с согласованными Отделом экономики предложениями по перечню муниципальных программ и их структуре; расчеты субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий с учетом нормативных затрат, утвержденных с соблюдением общих требований, определенных органами местного самоуправления, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности; сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых юридическим и физическим лицам, по форме, установленной Методикой; оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2025 год по соответствующим отраслям; предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов местного бюджета на 2026 - 2028 годы |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 08 сентября 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 31. | Согласование (в случае расхождения с данными Минфина области) с соответствующими ведомствами и органами государственной статистики показателей, используемых в методиках расчета распределения межбюджетных трансфертов бюджету округа |  | Финансовое управление |  | 09 сентября |  | Минфин области |  |
| 32. | Предложения по перераспределению проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2026 год и на период до 2028 года; обоснования бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период; согласованные с отделом экономики предложения по Перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемам их финансирования на 2026 год и на период до 2028 года |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 16 сентября 2025 года |  | заместители главы Карталинского муниципального района по курируемым вопросам, Финансовое управление |  |
| 33. | Проект перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности Карталинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период до 2028 года |  | Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района |  | 16 сентября 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 34. | Сверка исходных данных для расчета индекса налогового потенциала Карталинского муниципального округа на 2026 год и на период до 2028 года (по видам доходов) |  | Финансовое управление |  | Сентябрь 2025 года |  | Минфин области |  |
| 35. | Предложения по распределению доведенных Финансовым управлением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2026 год и на период до 2028 года по муниципальным программам (с учетом целей и задач, определенных стратегией социально-экономического развития округа, эффективности реализации и дальнейшего внедрения программно-целевых методов), а также предложения по планируемым к достижению индикаторам муниципальных программ |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 30 сентября 2025 года |  | Отдел экономики |  |
| 36. | Паспорта (проекты паспортов), планируемых к реализации с 2026 года муниципальных программ (подпрограмм) предусмотренных к финансированию в 2026-2028 годах |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 30 сентября 2025 года |  | Отдел экономики |  |
| 37. | Перечень нормативных правовых актов, которые необходимо принять (или внести в них изменения) для установления (введения в действие) расходных обязательств местного бюджета на 2026 год и на период до 2028 года, а также признать утратившими силу |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 30 сентября 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 38. | Подготовка проектов нормативных правовых актов в соответствии с согласованными перечнями полномочий, которые предлагается передать в 2026 году и в период до 2028 года (при необходимости ответственному исполнителю) |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 07 октября 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 39. | Согласованные с Отделом экономики паспорта (проекты паспортов) планируемых к реализации с 2026 года муниципальных программ (подпрограмм) и на период до 2028 года |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 14 октября 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 40. | Подготовка документов к включению в проект решения о местном бюджете: уточненное распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на 2026 год и на период до 2028 года по кодам классификации расходов бюджетов; пояснительная записка по действующим и принимаемым расходным обязательствам по форме в соответствии с Методикой; расчеты субсидий бюджетным учреждениям на иные цели; уточненные обоснования бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2026 год и на период до 2028 года в разрезе каждого расходного обязательства; паспорта муниципальных программ (подпрограмм), предусмотренных к финансированию в 2026- 2028 годах; предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов местного бюджета на 2026-2028 годы |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 21 октября 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 41. | Уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета на 2026-2028 годы |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 03 ноября 2025 года |  | Финансовое управление |  |
| 42. | Внесение изменений в Перечень муниципальных программ |  | Отдел экономики |  | 03 ноября 2025 года |  | Глава Карталинского муниципального района |  |
| 43. | Расчеты и результаты оценки потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Карталинского округа на 2026 - 2028 годы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета; сведения о планируемых на 2026-2028 годы объемах оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями и объеме их финансового обеспечения с учетом нормативных затрат, утвержденных с соблюдением общих требований, определенных органами местного самоуправления, осуществляющими функции по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 03 ноября 2025 года |  | Отдел экономики |  |
| 44. | Проект решения о бюджете Карталинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом местного бюджета |  | Финансовое управление |  | 14 ноября 2025 года |  | Глава Карталинского муниципального округа |  |
| 45. | Разработка проектов нормативных правовых актов, утверждающих принятые решения о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности и решения о предоставлении субсидий муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 2026-2028 годах |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 18 ноября 2025 года |  | Собрание депутатов Карталинского муниципального округа |  |
| 46. | Проекты нормативных правовых актов или изменений в действующие нормативные правовые акты Карталинского муниципального округа, устанавливающие расходные обязательства местного бюджета на 2026 год и на период до 2028 года в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств местного бюджета |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | 25 ноября 2025 года |  | Глава Карталинского муниципального округа; Собрание депутатов Карталинского муниципального округа |  |
| 47. | Утверждение планируемых к реализации с 2026 года муниципальных программ |  | ответственные исполнители муниципальных программ, соисполнители |  | 28 ноября 2025 года |  | Глава Карталинского муниципального округа |  |
| 48. | Утверждение и доведение до муниципальных бюджетных и казенных учреждений (по решению главного распорядителя средств местного бюджета) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | в течение 10 рабочих дней со дня утверждения решения о бюджете Карталинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |  | муниципальные бюджетные и казенные учреждения |  |
| 49. | Заключение соглашений между учредителем и муниципальными бюджетными, а также казенными учреждениями (по решению главного распорядителя средств местного бюджета) о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | главные распорядители средств местного бюджета |  | в течение 10 рабочих дней со дня утверждения решения о бюджете Карталинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |  | муниципальные бюджетные и казенные учреждения |  |

*Предварительные расчеты расходов местного бюджета представляются без индексации с учетом предполагаемых изменений объема (структуры) расходных обязательств Карталинского муниципального округа и численности конечных потребителей. Одновременно с предварительными расчетами представляется анализ динамики контингентов по форме, согласованной с Финансовым управление Карталинского муниципального района.