ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31.10.2014 года № 1399

О внесении изменений в постановление

администрации Карталинского

муниципального района

от 20.12.2013 года № 2366

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Карталинском муниципальном районе на 2014 год», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 20.12.2013 года № 2366 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Карталинском муниципальном районе на 2014 год» (с изменениями от 18.03.2014 года № 237, от 18.04.2014 года № 411, от 05.06.2014 года № 655, от 18.06.2014 года № 695, от 08.08.2014 года № 985) следующие изменения:

1) в паспорте программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Карталинском муниципальном районе на 2014 год» вместо слов «Объемы и источники финансирования 683,1 тыс. руб., в том числе: 656,1 тыс. руб. - средства местного бюджета, 27,0 тыс. руб. – прочие источники финансирования» читать слова «Объемы и источники финансирования 2850,33 тыс. руб., в том числе: 2823,33 тыс. руб. - средства местного бюджета, 27,0 тыс. руб. – прочие источники финансирования»

2) раздел 2 «Перечень и описание программных мероприятий по решению и достижению цели Программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Карталинском муниципальном районе на 2014 год» читать в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 2

Перечень и описание программных мероприятий

по решению и достижению цели Программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей

и подростков в летний период

в Карталинском муниципальном районе на 2014 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| № п\п | | Вид занятости | | Сумма (тыс. руб.) | | | Количество детей | | Срок | | | Источники финансирования | | | Ответственные | | |
|
| 1. Деятельность лагерей с дневным пребыванием, в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | На базе образовательных организаций  (9 лагерей - питание в лагерях дневного пребывания из расчет 85 руб. на ребенка. Длительность смены - 5 дней) | | 144,90 | | | 341 чел. | | Март | | | МБ | | | Управление образования | | | |
| 1.2. | | На базе образовательных организаций (17 лагерей) | | 1101,60 | | | 840 чел | | Июнь | | | МБ | | | Управление образования | | | |
| 2. Оздоровление детей в санаториях, профилакториях, в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | - оздоровление детей-инвалидов в областном центре “Семья” | | 0,00 | | | 10 | | Июнь-август | | | ОБ | | | УСЗН | | | |
| 2.2. | | - реабилитация детей-инвалидов в отделении «Мать и дитя» в центре реабилитации «Куса» | | 0,00 | | | 2 | | Июнь-июль | | | ОБ | | | УСЗН | | | |
| 2.3. | | - реабилитация детей, имеющих психологические проблемы в ЧОЦСЗ «Семья» | | 0,00 | | | 3 | | Август | | | ОБ | | | УСЗН | | | |
| 2.4. | | -оздоровление детей с хроническими заболеваниями на базе реабилитациннно-восстановительного отделения п. Центральный | | 0,00 | | | 30 | | Июнь, июль | | | ФОМС | | | МУЗ «КГБ» | | | |
| 2.5. | | Оздоровление детей на базе областных санаториев (по линии МЗ ЧО) | | 0,00 | | |  | | Июнь-август | | | ОБ | | | МУЗ «КГБ» | | | |
| 3. Оздоровление в загородных оздоровительных лагерях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Оздоровление детей в загородных лагерях. | 924,65 | | | | 210 чел. | | | Июнь, июль | | | МБ | | Управление образования | | |
| 3.2. | | | Подвоз детей в загородные лагеря | 59,00 | | | | 200 чел. | | | Июнь, июль | | | МБ | | Управление образования | | |
| 3.3**.** | | | ВЦ “Океан”, “Орленок” | 0,00 | | | | 4 чел. | | | Июнь, июль | | | ОБ | | УДКСМ | | |
| 3.4. | | | Лагеря профтехобразования | 0,00 | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| -          “Спутник” | 20 чел. | | | ОБ | | УДСКМ | | |
| -          “Бригантина” | 15 чел. | | | ОБ | |  | | |
| 4. Профильные лагеря в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Военные сборы | 30,00 | | | | Юноши 10-ых классов | | | июнь | | | МБ | | Управление образования | | |
| 4.2. | | | Геологическая экспедиция, экскурсии (трудоустройство) | 7,15 | | | | 15 чел. | | | июль | | | МБ ОБ | | УДКСМ (музей) | | |
| 4.3. | | | Археологическая экспедиция “Каменный амбар», туристические походы (трудоустройство) | 7,15 | | | | 15 чел. | | | Июль | | | МБ ОБ | | УДКСМ (музей) | | |
| 4.4. | | | Лагерь “Жемчужина” для творческих детей | 0,00 | | | | 3 чел. | | |  | | | ОБ | | УДКСМ | | |
| 5. Туристические поездки, экспедиции, походы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | Поездка на Аркаим из социально-опасных и неполных семей воспитанников д\дом | 0,00 | | | | 20 чел. | | | Июль, июнь | | | Внебюджет. ср-ва | | УСЗН Д/дом | | |
| 5.2. | | | Поездка в аквапарк (г. Магнитогорск) детей: малообеспеченных, неполных, социально-опасных семей, опекаемых | 0,00 | | | | 20 чел. | | | Июнь, июль | | | Внебюджет. ср-ва | | УСЗН | | |
| 5.3. | | | Экскурсия в краеведческий музей детей из неполных и многодетных семей. | 0,00 | | | | 20 чел. | | | Август | | |  | | УСЗН КЦСОН | | |
| 5.4. | | | Мероприятия в библиотеке для детей из неполных, малообеспеченных семей и опекаемых детей. | 0,00 | | | | 20 чел. | | | Июнь, июль | | | Внебюдж.средства | | УСЗН УДКСМ | | |
| 5.5. | | | Пешая экскурсия к памятнику жертвам политических репрессий | 0,00 | | | | 20 чел. | | | Июнь | | | Внебюдж.средства | | УДКСМ | | |
| 5.6. | | | Районный туристический слет | 90,00 | | | | 207 чел. | | | июнь | | | МБ | | Управление образования | | |
| 5.7. | | | Туристический слет воспитанников детских домов Южной зоны. | 5,00 | | | | 75 чел. | | | июнь | | | М.Б. | | УСЗН | | |
| 5.8. | | | Экскурсия для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в ИК – 18  (г. Челябинск) | 15,00 | | | | 10-12 чел. | | | июль | | | Бюджет КДН | | КДН | | |
| 6. Трудоустройство учащихся школ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | Трудоустройство несовершеннолетних: | 341,22 | | | | 100 чел. | | | Июнь-август | | | МБ | | УДКСМ | | |
| – МОУ Анненская СОШ | 77,12 | | | | 25 чел. | | |  | | Управление образования | | |
| – КЦСОН | 76,00 | | | | 40 чел. | | |  | | КЦСОН | | |
| – УДСКМ | 188,10 | | | | 35 чел. | | |  | | УДСКМ | | |
| 6.2. | | | Трудовые объединения (25) | 0,00 | | | | 1530 чел. | | | июнь-август | | | без финанс. | | Управление образования | | |
| 6.3. | | | Трудоустройство через ЦЗН (материальное вознаграждение) | 0,00 | | | | 172 чел. | | | июнь-август | | | О.Б. Внебюдж. средства | | ЦЗН | | |
| 7. Праздники | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | | Открытие лета. | 0,00 | | | |  | | | июнь | | | МБ | | УДСКМ | | |
| 7.2. | | | Закрытие лета (трудоустройство) | 0,00 | | | |  | | | сентябрь | | | МБ | | УДСКМ | | |
| 7.3. | | | Летняя Спартакиада школьников |  | | | |  | | | Июнь-июль | | | Бюджет УДСКМ | | УДСКМ | | |
| 7.4. | | | Районные и зональные соревнования ЮИД | 5,00 | | | |  | | | май | | | МБ | | Управление образования | | |
| 7.5. | | | Мероприятие для детей, состоящих на учете в ПДН («День Защиты детей») | 5,00 | | | | 50 чел. | | | Июль | | | Бюджет КДН | | КДН | | |
| 8. Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | | Технологическое оборудование | 22,65 | | | |  | | | Май | | | МБ | | Управление образования | | |
| 8.2. | | | Аккарицидная обработка территорий летних площадок, дератизация | 50,00 | | | |  | | | Июнь, июль | | | МБ | | Управление образования | | |
| 8.3. | | | Вакцинация сотрудников пищеблоков | 14,56 | | | |  | | |  | | | МБ | | Управление образования | | |
| 8.4. | | | Приобретение посуды для лагерей дневного пребывания | 20,45 | | | |  | | | июль | | | МБ | | Управление образования | | |
| 8.5. | | | Клеймение весов | 0,00 | | | |  | | | май | | | М.Б. | | Управление образования | | |
| 8.6. | | | Приобретение игрового инвентаря для ЛДП на базе КЦСОН | 7,00 | | | |  | | | май | | | Внебюдж. средства | | КЦСОН | | |
|  | | | ИТОГО ЗАТРАТ | 2850,33 | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | 2823,33 | | | | (МБ) | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | 27,00 | | | | (иные средства) | | | | | |  | |  | | |
|  | | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | | Управление образования Карталинского муниципального района |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| № п\п | | | МЕРОПРИЯТИЕ | | | | | | | | | | | | | СУММА (тыс. руб.) М.Б. | | |
| 1 | | | Приобретение технологического оборудования для лагерей дневного пребывания | | | | | | | | | | | | | 22,65 | | |
| 2 | | | Аккарицидная обработка территорий летних площадок, дератизация помещений ОУ | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | |
| 3 | | | Районные соревнования ЮИД | | | | | | | | | | | | | 5,00 | | |
| 4 | | | Подвоз детей в загородные лагеря | | | | | | | | | | | | | 59,00 | | |
| 5 | | | Вакцинация сотрудников пищеблока | | | | | | | | | | | | | 14,56 | | |
| 6 | | | Приобретение посуды для лагерей дневного пребывания | | | | | | | | | | | | | 20,45 | | |
| 7 | | | Военно-полевые сборы | | | | | | | | | | | | | 30,00 | | |
| 8 | | | Районный туристический слет с. Анненское | | | | | | | | | | | | | 90,00 | | |
| 9 | | | Трудоустройство несовершеннолетних (МОУ Анненская СОШ) (из п.6.1) | | | | | | | | | | | | | 77,12 | | |
| 10 | | | Деятельность лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций (9 лагерей- питание в лагерях дневного пребывания из расчет 85 руб. на ребенка. Длительность смены - 5 дней) | | | | | | | | | | | | | 144,90 | | |
| 11 | | | Деятельность лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в летний период | | | | | | | | | | | | | 1101,60 | | |
| 12 | | | Оздоровление в загородных лагерях | | | | | | | | | | | | | 924,65 | | |
|  | | |  |  | | | |  | | |  | | | ИТОГО: | | 2539,93 | | |
| УДКСМ |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| № п\п | | | МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | | | | | | | | | Сумма (тыс. руб.) М.Б. | | |
| 1 | | | Геологическая экспедиция (п.4.2) | | | | | | | | | | | | | 7,15 | | |
| 2 | | | Археологическая экспедиция “Каменный амбар” (п.4.3) | | | | | | | | | | | | | 7,15 | | |
| 3 | | | Трудоустройство (из п. 6.1) | | | | | | | | | | | | | 188,10 | | |
|  | | |  |  | | | |  | | |  | | | ИТОГО: | | 202,40 | | |
|  | | | УСЗН |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| № | | | Мероприятие | | | | | | | | | | | | | Сумма (тыс. руб.) М.Б. | | |
| 1 | | | Туристический слет воспитанников детских домов Южной зоны ( п. 5.7) | | | | | | | | | | | | | 5,00 | | |
| 2 | | | Трудоустройство (из п.6.1) (КЦСОН) | | | | | | | | | | | | | 76,00 | | |
|  | | |  |  | | | |  | | |  | | | ИТОГО: | | 81,00 | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | ИТОГО: | | | | | 2823,33 | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | | | 2850,33». | | |

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Карталинского муниципального района по социальным вопросам Клюшину Г.А.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.Ю. Бровкина