ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29.11.2021 года № 1136

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 30.12.2019 года № 1394 |

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 30.12.2019 года № 1394 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2020-2023 годы»» (с изменениями от 28.01.2020 года № 32, от 27.05.2020 года № 431, от 06.11.2020 года № 1009, от 01.12.2020 года № 1144, от 30.12.2020 года № 1341, от 19.04.2021 года № 437) (далее именуется - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы»:

цифры «266 499,57» заменить цифрами «270 393,62»;

цифры «113 556,00» заменить цифрами «117 650,05»;

цифры «85 587,64» заменить цифрами «89 481,69»;

цифры «34 893,14» заменить цифрами «38 787,19»;

цифры «2 534,70» заменить цифрами «3 473,75»;

цифры «32 358,40» заменить цифрами «35 313,44»;

2) в пункте 28 главы V:

цифры «266 499,57» заменить цифрами «270 393,62»;

цифры «113 556,00» заменить цифрами «117 650,05»;

цифры «85 587,64» заменить цифрами «89 481,69»;

цифры «34 893,14» заменить цифрами «38 787,19»;

цифры «2 534,70» заменить цифрами «3 473,75»;

цифры «32 358,40» заменить цифрами «35 313,44»;

3) приложение 2 к указанной Программе изложить в новой редакции прилагается.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Аскерова А.А.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района А.И. Куличков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе  «Развитие дорожного хозяйства в Карталинском муниципальном районе на 2020-2023 годы»  (в редакции постановления администрации  Карталинского муниципального района  от 29.11.2021 года № 1136) |

Перечень мероприятий и объем финансирования

муниципальной программы «Развитие дорожного

хозяйства в Карталинском муниципальном районе

на 2020-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель | | | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Значение результатов  мероприятия программы | | | Объёмы финансирования  мероприятий подпрограммы, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| Год реализации | Значение результата | | Год реализации | | | ФБ | | ОБ | | | МБ | | Всего |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 |
|  | I. Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт ул. Свердлова г. Карталы Челябинской обл. | | км | 2020г. | 0,6 | | 2020г. | | | 0,00 | | 6929,76 | | | 284,01 | | 7 213,77 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт ул. Юбилейная  г. Карталы Челябинской обл. | | км | 2020г. | 0,44 | | 2020г. | | | 0,00 | | 4626,53 | | | 251,36 | | 4 877,89 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе: | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | | 0,00 | | 4999,98 | | | 1 279,23 | | 6 279,21 |
| 3.1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости городской больницы на перекрестке пер. Красноармейский и ул. Гагарина при однополосном движении транспортных средств в г. Карталы | |  | 2020г. | - | | 2020г. | | |  | | 206,87 | | | 12,88 | | 219,75 |
| 3.2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости школы № 131 по ул. Пролетарская № 68"Б" при двухполосном движении транспортных средств | |  | 2020г. | - | | 2020г. | | |  | | 458,31 | | | 29,43 | | 487,74 |
| 3.3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости детского садика № 9 и магазина "Аят" по ул. Октябрьская при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | |  | | 434,49 | | | 27,05 | | 461,54 |
| 3.4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости школы № 31 по ул.Железнодорожная при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы (Устройство искусственной неровности) | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | |  | | 621,05 | | | 41,76 | | 662,81 |
| 3.5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости ДК "Радуга" по ул. Октябрьская и пер.Комарова при двухполосном движении транспортных | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | |  | | 441,47 | | | 27,48 | | 468,95 |
| 3.6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости школы № 1 по ул. Просвещения и пер.Красноармейского при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | |  | | 550,93 | | | 34,30 | | 585,23 |
| 3.7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости школы № 3 по ул. Бр.Кашириных № 24/1 при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | |  | | 434,83 | | | 27,07 | | 461,90 |
| 3.8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом переходе в непосредственной близости школы № 1 по ул. Просвещения и пер.Чайковского при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | |  | | 729,26 | | | 45,39 | | 774,65 |
| 3.9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости детского садика № 6 по ул. Юбилейная при двухполосном движении транспортных средств в г. Карталы | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | |  | | 428,26 | | | 27,71 | | 455,97 |
| 3.10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости Анненской СОШ по ул. Терешковой и ул. Основной при двухполосном движении транспортных средств в с. Анненское, КМР Челябинской области | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | |  | | 594,77 | | | 25,30 | | 620,07 |
| 3.11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Содержание технических средств и организация дорожного движения | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | | 0,00 | | 99,74 | | | 980,86 | | 1080,60 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Восстановление дорожных знаков | | - | 2020г. | - | | 2020г. | | | 0,00 | | 0,00 | | | 64,22 | | 64,22 |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Восстановление дорожного покрытия по ул. Пушкина от ул. Славы до жилого дома 22 ул. Пушкина | | км | 2021г. | 0,65 | | 2021г. | | | 0,00 | | 6322,83 | | | 333,48 | | 6656,31 |
| 6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Восстановление дорожного покрытия по ул. Ленина от ул. Славы до жилого дома 17 ул. Ленина | | км | 2021г. | 0,65 | | 2021г. | | | 0,00 | | 6053,11 | | | 319,26 | | 6372,37 |
| 7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Восстановление дорожного покрытия ул. Водопроводная от жилого дома № 17 и пер. Короткий до ж. дома № 18а | | км | 2021г. | 1,05 | | 2021г. | | | 0,00 | | 10281,33 | | | 542,26 | | 10823,59 |
| 8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Восстановление дорожного покрытия от пер. Нефтебазный до жилого дома № 42 по ул. Чапаева | | км | 2021г. | 0,45 | | 2021г. | | | 0,00 | | 4031,19 | | | 170,76 | | 4201,95 |
| 9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Восстановление участков дорожного покрытия по пер. Комарова от моста до ул. Гагарина, площадь на ул. Гагарина, пер. Красноармейский от дома 45 ул. Гагарина до дома 22 ул. 8-е Марта | | км | 2021г. | 0,44 | | 2021г. | | | 0,00 | | 11048,00 | | | 582,70 | | 11630,70 |
| 10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Восстановление дорожного покрытия пер. Центральный с. Великопетровка КМР | | км | 2021г. | 0,5 | | 2021г. | | | 0,00 | | 7923,04 | | | 1217,88 | | 9140,92 |
| 11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Мероприятия по безопасности дорожного движения | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 5035,00 | | | 307,41 | | 5342,41 |
| 11.1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы по ул.Славы, д. № 2/1А-д. № 2Д. | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 216,24 | | | 14,01 | | 230,25 |
| 11.2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории с. Великопетровка. | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 568,48 | | | 32,58 | | 601,06 |
| 11.3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории с. Еленинка, ул. Будаковой. | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 411,83 | | | 24,32 | | 436,15 |
| 11.4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории с. Еленинка, ул. Бердниковой д. 29 | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 208,60 | | | 13,60 | | 222,20 |
| 11.5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы по ул. Бр.Кашириных, д.30Б | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 405,49 | | | 23,99 | | 429,48 |
| 11.6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы ул. Бр.Кашириных, Школа 3 | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 246,19 | | | 15,58 | | 261,77 |
| 11.7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы по ул. Дзержинского на пересечении улиц Беляева и Кооперативная. | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 390,81 | | | 23,21 | | 414,02 |
| 11.8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы по ул. Железнодорожная 49а. | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 173,88 | | | 11,70 | | 185,65 |
| 11.9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы ул. Калмыкова, д. 6. | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 529,44 | | | 30,52 | | 559,96 |
| 11.10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы ул. Карташова, д.12А, школа № 31. | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 649,47 | | | 36,85 | | 686,32 |
| 11.11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы по ул. Пушкина, 22 | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 309,22 | | | 18,91 | | 328,13 |
| 11.12. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы ул. Пушкина, д. 32 | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 188,30 | | | 12,53 | | 200,83 |
| 11.13. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы по ул. Пушкина, 6А ул. Пушкина, 4. | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 217,11 | | | 14,05 | | 231,16 |
| 11.14. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы ул. Свердлова, 5А. | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 181,11 | | | 12,15 | | 193,26 |
| 11.15. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов на территории г. Карталы на ул. Славы, 60. | |  | 2021г. |  | | 2021г. | | | 0,00 | | 192,16 | | | 12,73 | | 204,89 |
| 11.16. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Устройство металлического пешеходного ограждения на улично-дорожной сети г. Карталы Челябинской обл. | |  | 2021 |  | | 2021 | | | 0,00 | | | 146,67 | | 10,61 | | 157,28 |
| 12. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог п. Центральный | | км | 2022г. | 1,05 | | 2022г. | | | 0,00 | | | 10659,40 | | 532,94 | | 11192,34 |
| 13. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт ул. Узкая, пер. Короткий  г. Карталы Челябинской обл. | | км | 2022г. | 1,8 | | 2022г. | | | 0,00 | | | 7586,60 | | 379,33 | | 7965,93 |
| 14. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт автодороги по ул. Мичурина  г. Карталы | | км | 2022г. | 0,86 | | 2022г. | | | 0,00 | | | 8262,00 | | 413,10 | | 8675,10 |
| 15. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт улично-дорожной сети  п. Красный Яр, ул. Северная. | | км | 2022г. | 1,52 | | 2022г. | | | 0,00 | | | 5240,20 | | 262,01 | | 5502,21 |
| 16. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт улично-дорожной сети  п. Мичуринский ул. Школьная | | км | 2022г. | 0,64 | | 2021г. | | | 0,00 | | | 5510,30 | | 275,52 | | 5785,82 |
| 17. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Мероприятия по безопасности дорожного движения | |  | 2022г. |  | | 2022г. | | | 0,00 | | | 4000,00 | | 200,00 | | 4200,00 |
| 18. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт ул. Центральная в п. Новокаолиновый | | км | 2023г. | 1,2 | | 2023г. | | | 0,00 | | | 18523,10 | | 926,15 | | 19449,25 |
| 19. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт автодороги по ул. 50-лет Победы  г. Карталы | | км | 2023г. | 0,33 | | 2023г. | | | 0,00 | | | 5518,70 | | 275,94 | | 5794,64 |
| 20. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт улично-дорожной сети  п. Красный Яр, ул. Южная. | | км | 2023г. | 1,16 | | 2023г. | | | 0,00 | | | 5727,50 | | 286,36 | | 6013,86 |
| 21. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт улично-дорожной сети с. Еленинка, ул. Лесная | | км | 2023г. | 0,46 | | 2023г. | | | 0,00 | | | 5262,00 | | 263,10 | | 5525,10 |
| 22. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Ремонт пер. Дзержинского до ул. Пролетарская г. Карталы | | км | 2023г. | 1,8 | | 2023г. | | | 0,00 | | | 5403,00 | | 270,15 | | 5673,15 |
| 23. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | | Мероприятия по безопасности дорожного движения | |  | 2023г. |  | | 2023г. | | | 0,00 | | | 4000,00 | | 200,00 | | 4200,00 |
| Итого: | | | | | | | | | 2020г.  2021г.  2022г.  2023г. | | | 0,00  0,00  0,00  0,00 | | | 16556,27  50694,50  41258,50  44434,30 | | 1878,82  3473,75  2062,90  2221,70 | | 18435,09  54168,25  43321,40  46656,00 |
| II. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР | Содержание автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселения | |  | 2020г.  2021г.  2022г.  2023г. | |  | | 2020г.  2021г.  2022г.  2023г. | 0,00  0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00  0,00 | | | 33906,84  35313,44  19144,30  19448,30 | | 33906,84  35313,44  19144,30  19448,30 | |
| Итого по Программе: | | | | | | | | | 2020г.  2021г.  2022г.  2023г.  2021г.-2023г. | | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 16556,27  50694,50  41258,50  44434,30  152943,57 | | | 35785,66  38787,19  21207,20  21670,00  117450,05 | | 52341,93  89481,69  62465,70  66104,30  270393,62 | |