РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

12.04.2019 года № 173-р

О подготовке объектов

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики

и социальной сферы

Карталинского муниципального

района к работе в отопительный

период 2019-2020 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к работе в отопительный период 2019-2020 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, на основании распоряжения Губернатора Челябинской области от 19.03.2019 года № 273-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2019-2020 годов»,

1. Утвердить прилагаемые:

1) план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2019-2020 годов;

 2) план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2019 год;

 3) график проведения комплексных противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района на 2019 год.

2. Главам поселений Карталинского муниципального района, руководителям теплоснабжающих организаций и предприятий, обслуживающих инженерные сети, руководителям учреждений социальной сферы, руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные дома:

1) провести подготовку котельных, тепловых, водопроводных сетей и сетей водоотведения, подготовку подведомственных объектов и жилищного фонда к отопительному периоду 2019-2020 годов и в срок до 01 сентября 2019 года завершить выполнение утвержденных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов;

 2) осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилого фонда, взять под особый контроль подготовку ведомственных котельных к работе в отопительный период 2019-2020 годов;

3) в срок до 01 сентября 2019 года предоставить в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района документы для оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, оформленные в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103;

4) ежемесячно до 25 числа (с мая по ноябрь 2019 года) предоставлять в Управление строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района отчеты по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 года № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

5) в срок до 01 сентября 2019 года обеспечить погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме;

6) контролировать формирование запаса топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных.

3. Управлению строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района (Марковский С.В.) обеспечить контроль за ходом подготовки объектов коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поселений Карталинского муниципального района к отопительному периоду 2019-2020 годов.

4. Управлению образования Карталинского муниципального района (Крысова Т.С.), Управлению по делам культуры и спорта Карталинского муниципального района (Михайлова Т.С.), Муниципальному учреждению здравоохранения «Карталинская городская больница» (Губчик О.В.) обеспечить контроль за ходом подготовки подведомственных объектов бюджетной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов.

5. Управляющим компаниям общества с ограниченной ответственностью «Гарант Сервис» (Кобзев А.Н.), общества с ограниченной ответственностью «Уют» (Бирулин А.В.) обеспечить контроль за ходом подготовки многоквартирных домов города Карталы к отопительному периоду 2019-2020 годов.

6. Главам сельских поселений Карталинского муниципального района создать комиссии по контролю за ходом подготовки и проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку готовности с оформлением актов проверки и выдачей паспортов готовности.

7. Ежемесячно проводить заседание комиссии (штаба) по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Гребенщикова А.В.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 12.04.2019 года № 173-р

План организационно-технических мероприятий по подготовке объектов

ЖКХ, энергетики и социальной сферы Карталинского муниципального района

к отопительному периоду 2019-2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование,адрес объекта | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемработ | Стоимость работ,тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственныйза выполнение | Сроквыполнения |
| областнойбюджет | местныйбюджет | внебюджетныеисточники |
| I. Карталинское городское поселение |
| 1. | Районная котельная, г. Карталы, ул. Пушкина, 33 | Ремонт обмуровки, горелок, автоматики, теплоизоляции коробов, газоходов, ревизия запорной арматуры котлов КВГМ- 20-150, ДКВР-6,5-13, ДЕ-10-14 | шт. | 7 | 25,0 |  |  | 25,0 | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Гребенщиков А.В. | До 01.09.2019 года |
| Испытания электрооборудования | шт. | 16 | 28,0 |  |  | 28,0 |
| Ревизия и ремонт тяго-дутьевых установок  | шт. | 14 | 32,0 |  |  | 32,0 |
| Ремонт и ревизия насосного оборудования с запорной арматурой | шт. | 18 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| Ревизия и ремонт фильтров ХВО №1,2,3,4,5,6,7,8 с запорной арматурой и подводящими трубопроводами | шт. | 8 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| Ревизия эл. оборудования и эл. двигателей, щитовых №1,2; пускового оборудования, линий освещения | шт. | 2 | 6,0 |  |  | 6,0 |
| Районная котельная, г. Карталы, ул. Пушкина, 33 | Покраска оборудования и трубопроводов в котельной, побелка помещений | м | 250 | 48,0 |  |  | 48,0 | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Гребенщиков А.В. |  |
| Опрессовка котлов КВГМ 20-150, ДКВР,ДЕ. | шт. | 7 | 24,0 |  |  | 24,0 |
| Ревизия солевого хозяйства | шт. | 2 | 12,0 |  |  | 12,0 |
| Поверка КИП, узла учёта газа | шт. | 248 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| Ревизия деаэраторной установки | шт. | 2 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| Экспертиза промбезопасности водогрейных котлов КВГМ-20/150 | шт. | 2 | 70,0 |  |  | 70,0 |
| Ревизия дымовых труб, дымоходов | шт. | 2 | 20,0 |  |  | 20,0 |
|  | Всего |  |  |  | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  |
| 2. | г. Карталы, котельные «Парковая»; ул. Железнодорожная, 65 б; ул. Карташева, 37 | Установка подпиточных емкостей в котельной № 1 | шт. | 1 | 90,0 |  |  | 90,0 | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Гребенщиков А.В. | До 01.09.2019 года |
| Замена запорной арматуры на газопроводе котельная № 1 | шт. | 4 | 60,0 |  |  | 60,0 |
| Замена пожарного водопровода в котельной «Парковая» | м | 80 | 70,0 |  | 70,0 |  |
| Замена ячеек управления эл.оборуд. котельная № 1 | щт. | 4 | 400,0 |  |  | 400,0 |
| Замена кранов на дренажах котельная Железнодорожная, 37 | шт. | 100 | 130,0 |  | 130,0 |  |
|  | Всего |  |  |  | 750,0 | 0,0 | 200,0 | 550,0 |
| 3. | г. Карталы, тепловые сети от котельных № 1,2 ЧОКЭ, Парковая, Районная, Карташева, 37 | Замена участка т/сетей от ТК-62 до ж.д. ул. Юбилейная,14 | м | 92 | 90,0 |  |  | 90,0 |
| Замена участка т/сетей от ТК-49 до ТК-51 ул. Юбилейная, 10-15 | м | 80 | 220,0 |  |  | 220,0 |
| Замена участка т/сетей от ТУ-45 до ТУ-56 ул. Гагарина, 46 | м | 64 | 85,0 |  |  | 85,0 |
| Замена участка т/сетей от ТУ-15 до ТУ-16 ул. Труда | м | 32 | 55,0 |  |  | 55,0 |
| Замена участка т/сетей от ТК-22 до ТК-23 ул. Стройплощадка, 3 | м | 130 | 55,0 |  |  | 55,0 |
| Замена участка т/сетей от ТК-32 до ж.д. № 3 ул. Калмыкова | м | 50 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| Замена участка т/сетей от ТК-59 ул. Стройплощадка, 5 | м | 24 | 90,0 |  |  | 90,0 |
| Замена участка т/сетей от ТК-58 до ж.д. № 1,2 ул. Стройплощадка | м | 90 | 155,0 |  |  | 155,0 |
| Замена ввода в ж.д. № 63а ул. Железнодорожная | м | 68 | 150,0 |  |  | 150,0 |
|  | г. Карталы, тепловые сети от котельных № 1,2 ЧОКЭ, Парковая, Районная, Карташева, 37 | Замена ввода в ж.д. № 49 ул. Железнодорожная | м | 56 | 75,0 |  |  | 75,0 | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Гребенщиков А.В. |  |
| Замена участка т/сетей от ТК-54 ул. Ленина, 40 до ТК66 ул.Орджоникидзе, 11 | м | 330 | 545,0 |  |  | 545,0 |
| Замена участка т/сетей от ТК-121 ул. Славы, 2а до горбольницы | м | 280 | 765,0 |  |  | 765,0 |
| Замена участка т/сетей от ТК-32 ул. Ленина, 5а до ТК-34 ул. Ленина, 5 | м | 70 | 190,0 |  |  | 190,0 |
| Замена участка т/сетей от ТК-35 ул. Ленина, 5 до ТК-36 ул. Ленина, 1 | м | 90 | 210,0 |  |  | 210,0 |
| Замена участка т/сетей до ж.д. ШБЗ, 7 | м | 180 | 265,0 |  |  | 265,0 |
| Замена запорной арматуры на т/с от котельной Карталы районная | шт. | 32 | 180,0 |  |  | 180,0 |
| Замена запорной арматуры на т/с от котельной «Парковая» | шт. | 50 | 210,0 |  |  | 210,0 |
| Замена тепловой изоляции на т/с от котельной «Парковая», ул. Железнодорожная, 65в | м | 300 | 350,0 |  |  | 350,0 |
| Замена тепловой изоляции на т/с от котельной Карталы районная | м | 200 | 180,0 |  |  | 180,0 |
| Ремонт ТК на т/с от котельной Карталы районная | шт. | 20 | 390,0 |  |  | 390,0 |
| Благоустройство земельных участков после ремонта тепловых сетей | м2 | 220 | 290,0 |  |  | 290,0 |
|  | Всего |  |  | 1636 | 4 630,0 |  |  | 4 630,0 |  |  |
|  | Итого по котельным и тепловым сетям |  |  | 5 760,0 | 0,0 | 580,0 | 5 180,0 |  |  |
| 4. | г. Карталы, сети водоснабжения | Ремонт водоразборных колонок | шт. | 88 | 176,0 |  | 176,0 |  | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Гребенщиков А.В. | До 01.09.2019 года |
| Ремонт сетей водоснабжения г. Карталы | м | 960 | 1 017,4 |  | 1 017,4 |  |
| Ремонт задвижек | шт. | 120 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| Промывка водопроводных сетей | м | 500 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 150 | 300,0 |  | 300,0 |  |
| Чистка водопроводных колодцев | шт. | 150 | 300,0 |  | 300,0 |  |
| Чистка баков водопроводных башен | шт. | 1 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| Чистка резервуаров чистой воды | шт. | 4 | 280,0 |  | 280,0 |  |
|  | Итого по сетям водоснабжения |  | 960 | 2 413,4 |  | 2 413,4 |  |  |  |
| 5. | г. Карталы, сети водоотведения | Промывка канализационных сетей | м | 500 | 100,0 |  | 100,0 |  | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Гребенщиков А.В. | До 01.09.2019 года |
| Прочистка канализационных сетей | м | 1500 | 150,0 |  | 150,0 |  |
| Ремонт канализационных колодцев | шт. | 5 | 50,0 |  | 50,0 |  |
| Чистка канализационных колодцев | шт. | 26 | 52,0 |  | 52,0 |  |
|  | Итого по сетям водоотведения |  |  | 352,0 |  | 352,0 |  |  |  |
|  | Итого по Карталинскому городскому поселению |  |  |  | 8 525,4 | 0,0 | 3 345,4 | 5 180,0 |  |  |
| II. Анненское сельское поселение |
| 1. | с. Анненское, котельная детдома | Поверка и ремонт газоанализаторов, манометров | шт. | 6 | 12,0 |  |  | 12,0 | Глава Анненского сельского поселения Еловик В.М. | До 01.09.2019 года |
| Приобретение и монтаж пластинчатого теплообменника | шт. | 1 | 115,0 |  | 90,0 | 25,0 |
| Замена котла Хопер 100 | шт. | 1 | 70,0 |  | 70,0 |  |
| Ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 20 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 2. | с. Анненское, котельная МОУ СОШ | Ремонт котла НР-18 | шт. | 1 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| Ремонт сетевого насоса | шт. | 1 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Ревизия запорной арматуры | шт. | 8 | 2,0 |  |  | 2,0 |
| Промывка и опрессовка внутренней системы отопления школы | ед. | 1 | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  | Итого по Анненскому сельскому поселению |  |  |  | 309,0 | 0,0 | 160,0 | 149,0 |  |  |
| III. Варшавское сельское поселение |
| 1. | п. Варшавка, котельная, тепловые сети | Поверка и ремонт газоанализаторов, сигнализаторов, манометров | шт. | 24 | 15,0 |  |  | 15,0 | Глава Варшавского сельского поселения Варенников Л.В. | До 01.09.2019 года |
| Опрессовка и промывка тепловых сетей | м | 1400 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| Опрессовка и промывка внутренней системы теплоснабжения бюджетный учреждений | ед. | 5 | 7,0 |  |  | 7,0 |
| Замена участка теплотрассы от МОУ СОШ до ДШИ | м | 160 | 60,0 |  | 60,0 |  |
| Замена участка теплотрассы от МОУ СОШ до ДК | м | 200 | 135,0 |  | 135,0 |  |
| Ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 15 | 45,0 |  |  | 45,0 |
| 2. | Варшавское поселение, сети водоснабжения | Ремонт водопроводных колодцев, водоразборных колонок | ед. | 6 | 10,0 |  |  | 10,0 | До 01.09.2019 года |
| Огораживание скважин п. Варшавка, Красный Яр, Некрасово | м | 200 | 45,0 |  |  | 45,0 |
| Ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 40 | 45,0 |  |  | 45,0 |
| Строительство помещения насосной станции п. Некрасово, установка насосной станции | ед. | 1 | 75,0 |  | 75,0 |  |
|  | Итого по Варшавскому сельскому поселению |  |  |  | 442,0 | 0,0 | 270,0 | 172,0 |  |  |
| IV. Великопетровское сельское поселение |
| 1. | с. Великопетровка, котельная, тепловые сети | Текущий ремонт котла № 1 | шт. | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 | Глава Великопетровского сельского поселения Мосенз Ю.П. | До 01.09.2019 года |
| Замена тепловой изоляции тепловых сетей от котельной до потребителя | м | 30 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| 2. | с. Великопетровка, сети водоснабжения | Ремонт сетей водоснабжения | м | 200 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 3. | с. Ольховка, сети водоснабжения | Установка высокочастотного преобразователя на скважине | шт. | 1 | 80,0 |  |  | 80,0 |
|  | Итого по Великопетровскому сельскому поселению |  |  |  | 270,00 | 0,00 | 100,00 | 170,00 |  |  |
| V. Еленинское сельское поселение |
| 1. | с. Еленинка, котельная, тепловые сети | Замена подпиточного насоса К-20-30 | ед. | 1 | 30,0 |  |  | 30,0 | Глава Еленинского сельского поселения Мельников А.В. | До 01.09.2019 года |
| Замена запорной арматуры на трубопроводах котельной | шт. | 8 | 105,0 |  |  | 105,0 |
| 2. | с. Еленинка, сети водоснабжения | Ремонт водопроводных башен | шт. | 2 | 50,0 |  | 50,0 |  |
| Установка водоразборных колонок | шт. | 10 | 60,0 |  | 60,0 |  |
| Замена глубинного насоса | шт. | 1 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 3. | п. Новокаолиновый, котельная ОАО «Новокаолиновый ГОК» ул. Заводская, 1 | ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| замена шкафа КИПиА | шт. | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 |
| замена и ремонт запорной арматуры | шт. | 20 | 60,0 |  |  | 60,0 |
| 4. | п. Новокаолиновый, тепловые сети | Ревизия и ремонт тепловых колодцев | шт. | 13 | 70,0 |  | 40,0 | 30,0 |
| Восстановление изоляции тепловых сетей | м | 500 | 50,0 |  | 50,0 |  |
| Замена участка тепловых сетей ул. К. Маркса | м | 100 | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 5. | п. Джабык, сети водоснабжения | Установка безбашенки | ед. | 1 | 80,0 |  | 80,0 |  |
| Установка водоразборных колонок | шт. | 3 | 60,0 |  |  | 60,0 |
| 6. | п. Новокаолиновый, сети водоснабжения | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 5 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| Замена сетей водоснабжения ул. Центральная, Южная | м | 270 | 110,0 |  | 110,0 |  |
| Установка автоматики на насосную | шт. | 1 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Итого по Еленинскому сельскому поселению |  |  |  | 1030,0 | 0,0 | 450,0 | 580,0 |  |  |
| VI. Мичуринское сельское поселение |
| 1. | п. Мичуринский, котельная школы | Поверка газоанализаторов | шт. | 1 | 6,0 |  |  | 6,0 | Глава Мичуринского сельского поселения Сироткина П.Г. | До 01.09.2019 года |
| Замена котла № 3 LUNA310 | шт. | 1 | 70,0 |  | 70,0 |  |
| Промывка, опрессовка теплотрассы | шт. | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 2. | с. Новониколаевка, котельная | Поверка и ремонт газоанализаторов | шт. | 10 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Замена теплообменника котла №34 Luna 1000 HT | шт. | 1 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| Замена котла № 3 Luna 1000 HT | шт. | 1 | 70,0 |  | 70,0 |  |
|  | Итого по Мичуринскому сельскому поселению |  |  |  | 291,0 | 0,0 | 260,0 | 31,0 |  |  |
| VII. Неплюевское сельское поселение |
| 1. | с. Неплюевка, котельная | Восстановление изоляции тепловых сетей от котельной до потребителя | м | 78 | 22,0 |  |  | 22,0 | Глава Неплюевского сельского поселения Игнатьева Т.А. | До 01.09.2019 года |
| Замена запорной арматуры в котельной | шт. | 1 | 15,0 |  |  | 15,0 |
|  | Итого по Неплюевскому сельскому поселению |  |  |  | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 |  |  |
| VIII. Полтавское сельское поселение |
| 1. | п. Центральный, котельная, тепловые сети | Замена сетевого насоса К-80-65-160 | шт. | 1 | 60,0 |  |  | 60,0 | Глава Полтавского сельского поселения Варенников Н.Н. | До 01.09.2019 года |
| Замена запорной арматуры на котлах | шт. | 4 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| 2. | п. Озерный, сети водоснабжения | Замена насоса на скважине, ремонт надскважинного павильона | ед. | 1 | 65,0 |  |  | 65,0 |
| Ремонт сетей водоснабжения | м | 300 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 3. | п. Первомайка, сети водоснабжения | Замена насоса на скважине, ремонт надскважинного павильона | ед. | 1 | 85,0 |  |  | 85,0 |
| Ремонт сетей водоснабжения | м | 300 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Итого по Полтавскому сельскому поселению |  |  |  | 520,0 | 0,0 | 440,0 | 80,0 |  |  |
| IX. Снежненское сельское поселение |
| 1. | п. Снежный, котельная, тепловые сети | Поверка КИП иА | шт. | 40 | 15,6 |  |  | 15,6 | Глава Снежненского сельского поселения Сергеев С.С. | До 01.09.2019 года |
| Замена запорной арматуры на тепловых сетях | шт. | 12 | 16,0 |  |  | 16,0 |
| Ремонт и замена изоляции тепловых сетей | м | 300 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| 2. | п. Снежный, сети водоснабжения | Ремонт запорной арматуры | шт. | 30 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| Ремонт водозаборных колонок | шт. | 5 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| Ремонт сетей водоснабжения | м | 250 | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 3. | п. Снежный, сети водоотведения | Ремонт очистных сооружений | ед. | 1 | 970,0 |  | 970,0 |  |
| Очистка канализационных колодцев | шт. | 50 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| 4. | п. Каракуль, сети водоснабжения | Установка безбашенной системы, насосной станции | шт. | 1 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| Ремонт сетей водоснабжения | ед. | 1 | 260,0 |  | 260,0 |  |
|  | Итого по Снежненскому сельскому поселению |  |  |  | 1611,6 | 0,0 | 1380,0 | 231,6 |  |  |
| X. Сухореченское сельское поселение |
| 1. | п. Сухореченский, котельная школы | Промывка, текущий ремонт внутренней системы отопления зданий школы, детского сада | шт. | 2 | 25,0 |  |  | 25,0 | Глава Сухореченского сельского поселения Сухов В.В. | До 01.09.2019года |
| 2. | п. Новокатенино, сети водоснабжения | Установка водозаборной колонки | шт. | 1 | 12,0 |  |  | 12,0 |
| 3. | п. Сенной | Капитальный ремонт сетей ул. Центральная | м | 300 | 150,0 |  | 150,0 |  |
|  | Итого по Сухореченскому сельскому поселению |  |  | 187,0 | 0,0 | 150,0 | 37,0 |  |  |
| XI. Южно-Степное сельское поселение |
| 1. | п. Южно-Степной котельная, тепловые сети | Поверка и ремонт газоанализаторов, манометров | шт. | 10 | 18,0 |  |  | 18,0 | Глава Южно-Степного сельского поселения Баженов К.К.  | До 01.09.2019 года |
| Ремонт котла № 2 | шт. | 1 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| Ремонт дымохода | шт. | 1 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| Ремонт изоляции тепловых сетей | м | 80 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Опрессовка и промывка внутренней системы теплоснабжения бюджетный учреждений | шт. | 5 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 2. | п. Южно-Степной сети водоснабжения | Установка водонапорной башни ул. Клубная | шт. | 1 | 400,0 |  | 400,0 |  |
|  | Итого по Южно-Степному сельскому поселению |  |  | 498,0 | 0,0 | 400,0 | 98,0 |  |  |
|  | Итого по Карталинскому муниципальному району |  |  | 13661,0 | 0,0 | 6715,4 | 6945,6 |  |  |

6715,4 средства местного бюджета, в том числе:

3345,4 средства бюджета Карталинского городского поселения;

3370,0 средства Карталинского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 12.04.2019 года № 173-р

План организационно-технических мероприятий по повышению

эффективности работы котельных и снижению убытков

предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Карталинского муниципального района на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | Срок исполнения | Ожидаемый эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Провести инвентаризацию и структуризацию задолженности организаций и населения за потребленные жилищно-бытовые услуги | Руководители предприятий ЖКХ | До 01.05.2019 года | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| 2. | Активизировать работу с потребителями по снижению задолженности населения и организаций за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | Руководители предприятий ЖКХ | Постоянно | Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
| II. Технические мероприятия |
| 1. | Установка автоматической системы подачи воды (безбашенная система) на скважинах Варшавского, Великопетровского, Снежненского сельских поселений | Руководители предприятий ЖКХ | По программе энергосбережения | Экономия электроэнергии, используемой при подъеме воды |
| 2. | Ремонт обмуровки, горелок автоматики газоходов и запорной арматуры котлов КВГМ-20-150, ДКВР-6,5-13; ДЕ-10-14(всего 6 котлов)котельная ДТВ ОАО РЖД г. Карталы | Руководитель ООО «ТеплоСервис» | До 01.09.2019 года | Увеличение срока работы котлов, улучшение предоставляемых услуг по теплоснабжению |
| 3. | Капитальный ремонт тепловых сетей, ремонт тепловых колодцев, ремонт и замена запорной арматуры на тепловых сетях | Руководители предприятий ЖКХ | До 01.09.2019 года | Снижение объема потерь тепловой энергии при транспортировке |
| 4. | Капитальный ремонт водопроводных сетей, капитальный ремонт водонапорных башен, замена насосов на водозаборных скважинах | Руководители предприятий ЖКХ | До 01.09.2019 года | Снижение объема потерь воды при транспортировке |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 12.04.2019 года № 173-р

График проведения противоаварийных тренировок на объектах

жилищно-коммунального хозяйства

Карталинского муниципального района на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения тренировки | Срок проведения | Руководитель тренировки | Соисполнители | Примечание |
| 1. | Прекращение электроснабжения котельной | Котельная Карталы районная | Сентябрь 2019 года | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Гребенщиков А.В. | Отдел ГО и ЧС | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |
| 2. | Устранение порыва сетей водоснабжения | Сети водоснабжения с. Неплюевка | Июль 2019 года | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Гребенщиков А.В. | Отдел ГО и ЧС | Все службы в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации аварий |