АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2022 года № 1197

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Карталинского муниципального района от 27.11.2017 года № 1072 |

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 27.11.2017 года № 1072 «Об утверждении муниципальной программы «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2023 годы»» (с изменениями от 03.05.2018 года № 414, от 17.12.2018 года № 1304, от 24.12.2018 года № 1343, от 28.03.2019 года № 260, от 26.06.2019 года № 608, от 08.07.2019 года № 663, от 27.12.2019 года № 1337, от 31.12.2019 года № 1435, от 14.02.2020 года № 129, от 08.05.2020 года № 372, от 11.06.2020 года № 504, от 29.06.2020 года № 550, от 16.09.2020 года № 804, от 16.10.2020 года № 927, 30.12.2020 года № 1316, 30.12.2020 года № 1318, от 16.02.2021 года № 112, от 31.03.2021 года № 346, от 30.12.2021 года № 1312, от 30.12.2021 года № 1313, от 02.03.2022 года № 318, от 11.08.2022 года № 816, от 11.10.2022 года № 1011), (далее именуется – Программа) следующие изменения:

1) в паспорте указанной Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование осуществляется из средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования в 2018-2023 годах составляет 322881,40 тыс. руб., в том числе:  в 2018 году – 1600,00 тыс. руб.;  в 2019 году – 3824,00 тыс.руб.;  из них:  областной бюджет – 1015,00 тыс. руб.;  местный бюджет – 2809,00 тыс. руб.;  в 2020 году – 4643,00 тыс. руб.:  областной бюджет – 1874,00 тыс. руб.;  местный бюджет – 2769,00 тыс. руб.;  в 2021 году – 104517,60 тыс. руб.:  областной бюджет – 2140,80 тыс. руб.;  местный бюджет – 102376,80 тыс. руб.;  в 2022 году – 76485,7 тыс. руб.:  областной бюджет – 2083,95 тыс. руб.;  местный бюджет –74401,78 тыс. руб.;  в 2023 году – 131811,10 тыс. руб.:  федеральный бюджет – 98515,8 тыс.руб.  областной бюджет – 26731,90 тыс. руб.;  местный бюджет – 6563,40 тыс. руб.» |

2) пункт 11 главы V читать в новой редакции:

«11. Для выполнения Программы требуется определенный объем финансирования. Финансирование осуществляется из средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования в 2018-2023 годах составляет 322881,40 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 1600,00 тыс. руб.;

в 2019 году – 3824,00 тыс.руб.;

из них:

областной бюджет – 1015,00 тыс. руб.;

местный бюджет – 2809,00 тыс. руб.;

в 2020 году – 4643,00 тыс. руб.:

областной бюджет – 1874,00 тыс. руб.;

местный бюджет – 2769,00 тыс. руб.;

в 2021 году – 104517,60 тыс. руб.:

областной бюджет – 2140,80 тыс. руб.;

местный бюджет – 102376,80 тыс. руб.;

в 2022 году – 76485,7 тыс. руб.:

областной бюджет – 2083,95 тыс. руб.;

местный бюджет –74401,78 тыс. руб.;

в 2023 году – 131811,10 тыс. руб.:

федеральный бюджет – 98515,8 тыс.руб.

областной бюджет – 26731,90 тыс. руб.;

местный бюджет – 6563,40 тыс. руб.».

3) приложение 2 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию выполнения данного постановления возложить на начальника Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и

2019-2023 годы»

(в редакции постановления администрации

Карталинского муниципального района

от 24.11.2022 года № 1197)

Перечень мероприятий муниципальной программы «Организация мероприятий

межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального

района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых

коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Наименование мероприятия | Единица  измерения | Значения результатов мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | | Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), тыс. руб. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | | | |
| Год  реализации | Значение результата | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Всего |
| 1. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района (далее - КМР), админис  трации сельских поселений КМР, подрядчик (испол  нитель работ) согласно муниципального контракта (договора), из них: | Ликвидация ТКО на местах несанкционированного размещения на территории населенных пунктов и территории района,  в том числе: | Да – 1  Нет – 0 | 2018 | 1 | 2018 | - | - | 1100,00 | - | 1100,00 |
| 2019 | 1 | 2019 | - | - | 874,00 | - | 874,00 |
| 2020 | 1 | 2020 | - | - | 504,90 | - | 504,90 |
| 2021 | 1 | 2021 | - | - | 99608,00 | - | 99608,00 |
| 2022 | 1 | 2022 | - | 853,7 | 67558,88 | - | 68412,58 |
| 2023 |  | 2023 | - | 544,1 | 0,0 | - | 544,1 |
| 1.1. | Администрация Полтавского сельского  поселения | Ликвидация ТКО на местах несанкционированного размеще  ния на территории Полтавского сельского поселения | 2019 | 1 | 2019 | - | - | 90,00 | - | 90,00 |
| 2020 | 1 | 2020 | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 1.2. | Администрация Еленинского сельского  поселения | Ликвидация ТКО на местах несанкционированного размеще  ния на территории Еленинского сельского поселения | 2020 | 1 | 2020 | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 1.3. | Администрация Полтавского сельского  поселения | Ликвидация ТКО на местах несанкционированного размещения на территории Полтавского сельского поселения |  | 2021 | 1 | 2021 | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 1.4. | Администрация Варшавского сельского  поселения | Ликвидация ТКО на местах несанкционированного размещения на территории Варшавского сельского поселения | 2021 | 1 | 2021 | - | - | 108,00 | - | 108,00 |
| 1.5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта | Ликвидация отходов на местах несанкционированного размещения на территории пос.Джабык и пос. Запасное Еленинского сельского поселения | 2021 | 1 | 2021 | - | - | 99400,00 | - | 99400,00 |
| 1.6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта | Ликвидация отходов на местах несанкционированного размеще  ния на территории пос. Джабык Еленинского сельского поселения | 2022 | 1 | 2022 | - | - | 27788,  05204 | - | 27788,  05204 |
| 1.7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, подрядчик (исполни  тель работ) согласно муниципального контракта | Ликвидация отходов на местах несанкционированного размещения на территории пос. Запасное Еленинского сельского поселения | 2022 | 1 | 2022 | - | - | 21771,  01404 | - | 21771,  01404 |
| 1.8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта | Ликвидация несанкционированных свалок отходов на территории Карталинского муниципального района(нацпроект «Экология») |  | 2022 | 1 | 2022 | - | 853,7 | 44,932 | - | 898,632 |
| 1.9. |  | Ликвидация ТКО на местах несанкционированного размеще  ния на территории сельских поселений, в том числе: |  | 2022 | 1 | 2022 | - | - | 691,90 | - | 691,90 |
| Администрация Анненского сельского поселения | у с. Анненское |  |  |  | 132,00 |  |  |
| Администрация Великопетровского сельского поселения | у с. Великопетровка |  |  |  | 150,00 |  |  |
| Администрация Еленинского сельского поселения | у с. Еленинка |  |  |  | 100,00 |  |  |
| Администрация Варшавского сельского поселения | у п. Варшавка |  |  |  | 160,00 |  |  |
| Администрация Еленинского сельского поселения | у п. Мочаги |  |  |  | 149,90 |  |  |
| 1.10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта | Ликвидация несанкционированных свалок отходов на территории Карталинского муниципального района(нацпроект «Экология») |  | 2023 |  | 2023 | - | 544,1 | 0,0 | - | 544,1 |
| 2. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Содержание земельных участков, выделенных под размещение объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов, закреплен  ных за Управлением строитель  ства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района (очистка от складирован  ных твердых коммунальных отходов) | Да – 1  Нет – 0 | 2020 | 1 | 2020 | - | - | 949,90 | - | 949,90 |
| 2021 | 1 | 2021 | - | - | 800,00 | - | 800,00 |
| 2022 | 1 | 2022 | - | - | 670,00 |  | 670,00 |
| 3. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципа  льного контракта (договора) | Приобретение контейнеров  для временного накопления твердых коммунальных (ртутьсодержащих) отходов | Да – 1  Нет – 0 | 2018 | 1 | 2018 | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| 2020 | 1 | 2020 | - | - | 300,00 | - | 300,00 |
| 2021 | 1 | 2021 | - | - | 25,99 | - | 25,99 |
| 4. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приоб  ретение контейнеров для нако  пления твердых коммунальных отходов, оснащение контей  нерами мест (площадок) накоп  ления твердых коммунальных отходов, | Да – 1  Нет – 0 | 2019 | 1 | 2019 | - | 1015,00 | - | - | 1015,00 |
| в том числе: | 2020 | 1 | 2020 | - | 1874,00 | 98,70 | - | 1972,70 |
| Анненское сельское поселение |  |  |  | - | 348,46 | 18,34 | - | 366,8 |
| Варшавское сельское поселение |  |  |  | - | 149,34 | 7,86 | - | 157,20 |
| Великопетровское сельское поселение |  |  |  | - | 149,34 | 7,86 | - | 157,20 |
| Еленинское сельское поселение |  |  |  | - | 380,60 | 20,10 | - | 400,70 |
| Мичуринское сельское поселение |  |  |  | - | 149,34 | 7,86 | - | 157,20 |
| Неплюевское сельское поселение |  |  |  | - | 149,34 | 7,86 | - | 157,20 |
| Полтавское сельское поселение |  |  |  | - | 149,34 | 7,86 | - | 157,20 |
| Снежненское сельское поселение |  |  |  | - | 99,56 | 5,24 | - | 104,80 |
| Сухореченское сельское поселение |  |  |  | - | 149,34 | 7,86 | - | 157,20 |
| Южно-Степное сельское поселение |  |  |  | - | 149,34 | 7,86 | - | 157,20 |
| в том числе: | 2021 | 1 | 2021 | - | 1060,80 | 855,92 | - | 1916,72 |
| Анненское сельское поселение |  |  |  | - | 192,872 | 10,168 | - | - |
| Варшавское сельское поселение |  |  |  | - | 96,437 | 5,083 | - | - |
| Великопетровское сельское поселение |  |  |  | - | 96,437 | 5,083 | - | - |
| Еленинское сельское поселение |  |  |  | - | 192,872 | 810,168 | - | - |
| Мичуринское сельское поселение |  |  |  | - | 96,436 | 5,084 | - | - |
| Неплюевское сельское поселение |  |  |  | - | 96,437 | 5,083 | - | - |
| Полтавское сельское поселение |  |  |  | - | 96,436 | 5,084 | - | - |
| Сухореченское сельское поселение |  |  |  | - | 96,436 | 5,084 | - | - |
| Южно-Степное сельское поселение |  |  |  | - | 96,437 | 5,083 | - | - |
| 5. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | 5.1. Проведение инженерных изысканий с положительным заключением государственных экспертиз в целях рекультивации свалок в границах населенных пунктов | Да – 1  Нет – 0 | 2019 | 1 | 2019 | - | - | 35,00 | - | 35,00 |
| 5.2. Выполнение проектно-изыскательских работ в целях рекультивации земельных участков, нарушенных разме  щением ТКО, и ликвидации выявленного объекта накоплен  ного экологического вреда с прохождением всех необходимых экспертиз с получением положи  тельных заключений (по пред  мету проекта «Объект накоплен  ного вреда (места размещения (свалки) твердых коммунальных отходов) на территории города Карталы Челябинской области».) | 2020 | 1 | 2020 | - | - | 750,0 | - | 750,00 |
| 2021 | 1 | 2021 | - | 1080,00 | 273,212 | - | 1353,2125 |
| 2022 | 1 | 2022 | - | - | 5464,25 | - | 5464,25 |
| 5.3. Проведение общественных обсуждений проектной докумен  тации, публикации извещений, разработка паспорта отходов, проведение расчетов воздействия на атмосферный воздух в грани  цах предмета проекта «Объект накопленного вреда (места разме  щения (свалки) твердых комму  нальных отходов) на территории города Карталы Челябинской области» | 2021 | 1 | 2021 | - | - | 783,37473 | - | 783,37473 |
| 5.4. Проведение рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации выявленного объекта накопле  нного экологического вреда в границах населенных пунктов Карталинского муниципального района на основании выполнен  ных проектно-сметной докуме  нтации и положительных заклю  чений государственных экспертиз в соответствии с действующим законодательством, в том числе «Объекта накопленного вреда (места размещения (свалки) твердых коммунальных отходов) на территории города Карталы Челябинской области» |  | 2023 |  | 2023 | 98515,80 | 26187,80 | 6563,40 | - | 131267,00 |
| 6. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муници  пального контракта (дого  вора), из них: | Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков под места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и строительство мест (площадок) накопления твердых коммуна  льных отходов на территории населенных пунктов поселений | Да – 1  Нет – 0 | 2019 | 1 | 2019 | - | - | 1900,00 | - | 1900,00 |
|  | Анненское  сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 190,00 | - | 190,00 |
|  | Варшавское  сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 190,00 | - | 190,00 |
|  | Великопетровское  сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 190,00 | - | 190,00 |
|  | Еленинское  сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 190,00 | - | 190,00 |
|  | Мичуринское  сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 190,00 | - | 190,00 |
|  | Неплюевское  сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 190,00 | - | 190,00 |
|  | Полтавское  сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 190,00 | - | 190,00 |
|  | Снежненское  сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 190,00 | - | 190,00 |
|  | Сухореченское  сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 190,00 | - | 190,00 |
|  | Южно-Степное  сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 190,00 | - | 190,00 |
| 7. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципа  льного контракта (договора) | Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков под размещение объектов перера  ботки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов на территории Карталинского городского поселения | Да – 1  Нет – 0 | 2020 | 1 | 2020 | - | - | 15,50 | - | 15,50 |
| 8. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, подрядчик (исполнитель работ)  согласно муниципального контракта (договора) | Ремонт мест накопления отходов (контейнерных площадок), полу  чивших повреждения в период прохождения шквалистого ветра (режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в апреле 2020 года) | Да – 1  Нет – 0 | 2020 | 1 | 2020 | - | - | 150,00 | - | 150,00 |
| 9. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, подрядчик (исполни  тель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Оказание услуг по утилизации опасных отходов(использованных элементов малого тока), принятых от населения Карталинского муниципального района | Да – 1  Нет – 0 | 2021 | 1 | 2021 | - | - | 30,30277 | - | 30,30277 |
| 10. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципа  льного контракта (договора) | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов(нацпроект «Экология») | Да – 1  Нет – 0 | 2022 | 1 | 2022 | - | 1230,25 | 64,75 | - | 1295,00 |
| 11. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципального контракта (договора) | Разработка паспортов отходов, расположенных вблизи п.Запасное и в п. Джабык Еленинского сельского поселения | Да – 1  Нет – 0 | 2022 | 1 | 2022 | - | - | 552,0 | - | 552,0 |
| 12. | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, администрации сельских поселений КМР, подрядчик (исполнитель работ) согласно муниципа  льного контракта (договора) | Ликвидация несанкционированных свалок отходов(по отдельному источнику доходов (экоплатежи за НВОС) | Да – 1  Нет – 0 | 2022 |  | 2022 | - | - | 91,9 | - | 91,9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 98515,80 | 33845,65 | 190519,95 |  | 322881,40 |

\* указываются при их наличии