РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26.06.2018 года № 405-р

Об утверждении «Дорожной

карты» по внедрению целевой

модели «Подключение

(технологическое присоединение)

к системам теплоснабжения,

подключение (технологическое

присоединение) к централизованным

системам водоснабжения

и водоотведения» на территории

Карталинского муниципального района

В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области 25.01.2018 года о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности (далее именуются – целевые модели),

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на территории Карталинского муниципального района.

2. Ответственным исполнителям по внедрению целевых моделей обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 26.06.2018 года № 405-р

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Подключение

(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения

и водоотведения» на территории Карталинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | | Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| №  п/п | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее именуется - договор о подключении) | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.1. Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности (показатель «нет» - при выполнении мероприятий от 0 процентов до 79 процентов, показатель «да» - при выполнении мероприятий от 80 процентов до 100 процентов), да/нет | Да | Нет | Министр тарифного регулирования  и энергетики Челябинской области  Кучиц Т.В., руководители ресурсоснабжающих организаций  (по согласованию),  исполняющий обязанности главы Карталинского муниципального района Ломовцев С.В. |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.2. Наличие в открытом доступе на сайте субъекта Российской Федерации или ресурсоснабжающих организаций информации о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в привязке к внутригородскому району или внутригородской территории (внутригородскому муниципальному образованию) города федерального значения (показатель «нет» - при выполнении мероприятий от 0 процентов до 79 процентов, показатель «да» - при выполнении мероприятий от 80 процентов до 100 процентов), да/нет | Да | Нет | Министр тарифного регулирования  и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Министр информационных технологий и связи Челябинской области  Козлов А.С.,  руководители ресурсоснабжающих организаций, исполняющий обязанности главы Карталинского муниципального района Ломовцев С.В. |
| 2. | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью (показатель «нет» - при выполнении мероприятий от 0 до 79 процентов, показатель «да» - при выполнении мероприятий от 80 до 100 процентов), да/нет | Да | Нет | Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В.,  руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 3. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью (показатель «нет» - при выполнении мероприятий от 0 до 79 процентов, показатель «да» - при выполнении мероприятий от 80 до 100 процентов), да/нет | Да | Нет | Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В.,  исполняющий обязанности главы Карталинского муниципального района Ломовцев С.В., руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) |