УТВЕРЖДАЮ:

Глава Карталинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н.Шулаев

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства Карталинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | | | | | | | Ответственный за внедрение успешной практики  (Ф.И.О., тел., e-mail) |
| 1 | Практика № 1 **«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта** » | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния**:  Ежегодно актуализированные данные инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района размещается на официальном сайте [www.kartalyraion.ru](http://www.kartalyraion.ru) . В соответствии с пособинем по внедрению успешных практик в отдельных группах муниципальных образований в инвестиционный паспорт необходимо включить перечень нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном районе  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  –Число посетителей раздела «Инвестиции» официального сайта www.kartalyraion.ru | | | | | | |
| 1.1 | *Этап реализации* | | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | *Ответственный за этап реализации* |
|  | Актуализация данных инвестиционного паспорта | | Размещение актуализированного инвестиционного паспорта | | 1 апреля 2016 | | 30 апреля 2016 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 2 | **Практика № 2 «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»** | | | | | | |  |
|  | **Оценка текущего состояния**:  На территории Карталинского муниципального района не функционирует подразделение по начальному сопровождению инвестиционных проектов (от бизнес–идеи до получения разрешительной документации и реализации проекта).  В целях снижения временных и финансовых затрат инвесторов на реализацию инвестиционных проектов за счет исключения обращений в различные органы местного самоуправления необходимо организовать сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  –объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов , сопровождаемых по принципу «одного окна», млн.руб. | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  т.8(35133)22424;  Заместитель главы, начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района Ломовцев Сергей Викторович  т.8(35133)22424; |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | *Ответственный за этап реализации* |
| 2.1. | Анализ действующих нормативных правовых актов (НПА) | Проведен анализ НПА, при необходимости внесение изменений в НПА | | 01.04.2016 | | 01.05.2016 | | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района  Селезнева Елена Сергеевна  т.8(35133)22468  Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района  Ильина Оксана Александровна  т.8(35133)22805 |
| 2.2 | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов. определяющих процедуры сопровождения инвестиционного проекта | Разработка проектов НПА | | 01.06.2016 | | 01.07.2016 | | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района  Селезнева Елена Сергеевна  т.8(35133)22468  Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района  Ильина Оксана Александровна  т.8(35133)22805  Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 2.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА | Проведена ОРВ | | 01.06.2016 | | 01.08.2016 | | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец Марина Петровна  Т.8(35133)22809;  e-mail: ekonomika90@inbox.ru |
| 2.4 | Принятие и утверждение НПА | Утверждены НПА | | 01.08.2016 | | 0109.2016 | |  |
| 3 | **Практика № 3 «Организация специализированного интернет– ресурса МО об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов МСУ с инвесторами** | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния**:  На официальном сайте администрации Карталинского муниципального района в сети интернет <http://www.kartalyraion.ru/investitsii/> создана специализированная интернет–вкладка «Инвестиции», содержащая в себе полную и актуальную информацию об инвестиционном потенциале Карталинского муниципального района  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  Количество опубликованных материалов в разделе «Инвестиции» на официальном сайте <http://www.kartalyraion.ru> , ед. | | | | | | |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | *Ответственный за этап реализации* |
| 3.1 | Актуализировать информацию раз в полгода | Размещенные актуализированных данные для инвестора | | 01.07.20116  10.01.2017 | | 10.07.2016  20.01.017 | | отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района |
| 4 | **Практика № 4 «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  Для оказания информационной и консультационной поддержки, и популяризации предпринимательской деятельности, на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района <http://www.kartalyraion.ru> созданы специализированные вкладки «Малый бизнес», «Инвестиции», призванные повысить информированность населения и предпринимателей района:  1) в области возможности получения финансовой или иной поддержки;  2) о реализуемых на территории района программах поддержки предпринимательской деятельности и инструментах поддержки, которая оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления;  Также проводится размещение на официальном сайте в сети интернет соответствующей справочной информации, освещение деятельности администрации Карталинского муниципального района в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в местных СМИ (газета «Карталинская Новь»).  Дополнительную информационную и консультационную поддержку в рамках программы поддержки предпринимательской деятельности можно получить в отделе по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района обратившись по номеру телефона:  8 (351 33) 2 28 09, или написав на адрес электронной почты: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) .  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  Количество оказанных информационных консультаций, ед. | | | | | | |  |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | *Ответственный за этап реализации* |
| 4.1 | Распространение информации о мерах финансовой поддержки СМСП на территории сельских поселений | Информирование СМСП о мерах финансовой поддержки | | 01.06.2016 | | 01.12.2016 | | отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района |
| 4.2 | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление субсидий СМСП» через МФЦ | Предоставление муниципальной услуги | | По мере поступления заявлений  01.06.2016 | | 01.12.2016 | | МФЦ |
| 4.3 | Проведение Форума к Дню Предпринимателя | Проведение Форума | | 20.05.2016 | | 20.05.2016 | | отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района |
| **5** | **Практика № 5 «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе МО»** | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  В целях согласования и координации действий предпринимательства и деятельности администрации Карталинского муниципального района в вопросах улучшения инвестиционного климата, формирования и реализации единой инвестиционной политики постановлением администрации Карталинского муниципального района от 31 декабря 2014 г. № 1834 утверждён:  1) Состав инвестиционного Совета на территории Карталинского муниципального района (далее именуется – Совет);  2) Положение об инвестиционном Совете, которое содержит:  2.1.) Основные задачи Совета;  2.2.) Функции Совета;  2.3.) Организацию деятельности Совета | | | | | | |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | *Ответственный за этап реализации* |
|  | Актуализировать Положение об инвестиционном Совете | Принятое в новой редакции Положение | | 1 мая 2016 год | | 1 июня 2016 год | | отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района |
|  | Включить в состав инвестиционного Совета представителей предпринимательства | Включение в состав инвестиционного Совета представителей предпринимательства | | 1 мая 2016 год | | 1 июня 2016 год | | отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района |
| 6 | **Практика № 6 «Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства** | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  На территории района не определена организация по поддержке инвестиционной деятельности, данная практика по созданию специализированных организаций установлена в качестве базовой для МО 1 и 2 группы, для иных МО рекомендуется сформировать структурное подразделение местной администрации | | | | | | |  |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | *Ответственный за этап реализации* |
|  | Возложить ответственность за реализацию полномочий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами отдел по экономике и муниципальным закупкам | Возложение полномочий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на отдел по экономике и муниципальным закупкам | | 1 апреля 2016 | | 5 апреля 2016 | | отдел по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района |
| **7** | **Практика № 7 «Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов»** | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  В районе отсутствуют, объекты поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (бизнес–инкубаторы, технопарки, промышленный (индустриальный) парк). В целях привлечения инвесторов на территорию района формируется информация о свободных земельных участках, которая размещается на официальном сайте в разделе «Инвестиции», в настоящее время размещена информация о двух участках  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  Количество сформированных новых свободных участков привлекательных для инвесторов,ед | | | | | | |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | *Ответственный за этап реализации* |
|  | Актуализация информации о свободных земельных участков | Размещенная информация  о свободных земельных участков | | 01.06.2016  01.01.2017 | | 01.07.2016  01.02.2017 | | Управление по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района  Селезнева Елена Сергеевна  т.8(35133)22809 |
| **8** | **Практика №8 «Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории МО** | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | **Оценка текущего состояния:**  Утверждены :  –административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (постановление от 04.02.2015 года № 63, максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в МФЦ;  –административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов на территории Карталинского муниципального района» (постановление № 1817 от 31.12.2014 г. ); срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней;  – административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории Карталинского срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней;  го муниципального района» (постановление № 1817 от 31.12.2014 г. )  **Планируемые целевые значения КПЭ (ключевой показатель эффективности**):  Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектах, дни | | | | | | | Заместитель главы, начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района  Ломовцев Сергей Викторович |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | *Ответственный за этап реализации* |
|  | Оптимизация порядка прохождения документов утверждения схемы расположения земельных участков, внесение изменений в административный регламент минимального срока | Сокращение сроков утверждения схемы расположения земельных участков до 14 дней | | 01.04.2016 | | 01.04.2016 | | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района |
| **9** | **Практика № 9 «Внедрение проектного управления при сопровождении инвестиционных проектов в МО»** | | | | | | | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина Светлана Юрьевна  Т.8(35133)22424 |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | *Ответственный за этап реализации* |
|  | Обучающие мероприятия |  | | 2 квартал 2016 | |  | | Агентство инвестиционного развития Челябинской области |
| **10** | **Практика № 10 «Внедрение системы электронных «дорожных карт» с целью сопровождения инвестиционных проектов в МО»** | | | | | | |  |
|  | *Этап реализации* | *Результат этапа* | | *Дата начала* | | *Дата окончания* | | *Ответственный за этап реализации* |
|  | Обучающие мероприятия |  | | 3,4 квартал | |  | | Агентство инвестиционного развития Челябинской области |