ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 17.03.2015г. № 283

О внесении изменений

в постановление администрации

Карталинского муниципального

района от 29.12.2014 года № 1752

Администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную  Программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Карталинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением администрации Карталинского муниципального района от 29.12.2014 года    № 1752 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить данное постановление  на официальном сайте  Карталинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по социальным вопросам Клюшину Г.А.

Глава Карталинского

муниципального района                                          			С.Н. Шулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Карталинского муниципального района

от 17.03.2015 года № 283

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация отдыха,  оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Карталинском муниципальном  районе на 2015 - 2017 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период

в Карталинском муниципальном районе

на 2015-2017 годы» (далее именуется – Программа)

| Наименование Программы | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Карталинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Программа является нормативным документом, определяющим содержание основных мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2015-2017 г.г. Данная программа разработана на основании следующих документов: - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ; - Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»; - Положение «Об отдыхе детей в каникулярное время в Карталинском районе», утвержденное постановлением администрации Карталинского муниципального района 05.03.2011 года, № 253 и постановление администрации Карталинского муниципального района от 14.03.2012 года № 283 «О внесении изменения в постановление администрации Карталинского муниципального района от 05.03.2011 года № 253»; - Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» № 388 от 10.04.2014 года. |

2

| Заказчик Программы | Администрация Карталинского муниципального района |
| --- | --- |
| Разработчики Программы | Управление образования Карталинского муниципального района |
| Основная цель Программы | Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской области |
| Основные задачи Программы | - создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей через различные формы занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-инвалидов; подростков, стоящих на учете в учреждениях системы профилактики; - создание условий для реализации воспитательных программ, направленных на развитие интересов и способностей подрастающего поколения в Карталинском районе; - реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей; - развитие системы оценки качества отдыха и оздоровления детей, а так же востребованности предоставляемых услуг. |
| Срок реализации Программы | 2015 -2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | 2015 год - О.Б. – 3023,4 тыс. руб., М.Б. – 810,1 тыс. руб., иные средства - 27,0 тыс. руб.; 2016 год - М.Б. – 2 823,3 тыс. руб., иные средства - 27,0 тыс. руб.; 2017 год - М.Б. – 2 823,3 тыс. руб., иные средства - 27,0 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля детей в возрасте от 6 до18 лет, подлежащих оздоровлению, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в общей численности детей от 6 до 18 лет; - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в различные типы организаций отдыха, оздоровления и занятости детей, в общей численности детей, находящихся в ТЖС. |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Управление образования Карталинского муниципального района; Управление социальной защиты Карталинского муниципального района, Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики Карталинского муниципального района; Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница». |

3

| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих оздоровлению, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости детей до 75 % от общей численности детей от 6 до 18 лет; - Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными типами организаций отдыха, оздоровления и занятости детей, до 45 % от общей численности детей, находящихся в ТЖС. |
| --- | --- |

I. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в последние годы как непременная составляющая государственной социальной политики в отношении семьи и детей, что возлагает на администрацию района функции по постоянному совершенствованию системы организации  отдыха, реализации традиционных                               и   поиску новых форм отдыха,     оздоровления  и     занятости         детей   и подростков Карталинского муниципального района.
    	 2. Оперативное решение организационных вопросов в этой сфере осуществляется межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, которая изучала и контролировала работу муниципальных учреждений отдыха и оздоровления, а также координировала работу ведомств и организаций, задействованных в данной работе.

3. В период подготовки и проведения было проведено 3 заседания межведомственной комиссии и 2 инструктивно-методических совещания с директорами ОО по организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2014 года.

Так же в подготовительный период к оздоровительной кампании детей в 2014 году была обновлена нормативно-правовая база – административный регламент.

4. В Карталинском  районе по-прежнему остаются следующие формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время, это: лагеря дневного пребывания детей при образовательных учреждениях района,  походы, экскурсии, экспедиции, районные культурно-досуговые  и спортивные  мероприятия, а также отдых детей в загородных лагерях других муниципальных районах и санаториях за пределами района и области. Кроме этого занятость подростков через Центр занятости населения и на пришкольных участках.

4

5. Наиболее массовой формой отдыха является лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений.

6. В 2014 году оздоровление в лагерях дневного пребывания прошло в 2 этапа:

- 341 человек - весеннее оздоровление на базе образовательных организаций города;

- 840 человек отдых в летний период на базе 15 школ города и района.

В связи с таким подходом мы сохранили охват детей в лагерях с дневным пребыванием  на уровне прошлого года.

7. Особенностью в этом году стало организация питания  в ЛДП из двух источников финансирования: за счет средств М.Б. и за счет средств родителей, где стоимость на одного  ребенка за вес период смены составляла: 340 рублей в городе и  300 рублей в районе.

8. За весь период летнего отдыха  в 2014 году различными  формами отдыха и  оздоровления было занято 2648 человек, что Карталинском составляет 72% от общей численности детей  в образовательных организациях (2013 год – 70 %).

| Формы занятости | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Лагеря дневного пребывания | 1180 | 1181 |
| Загородные оздоровительные лагеря | 210 | 210 |
| Туристический слет | 270 | 230 |
| Геологическая экспедиция и археологическая экспедиция | 30 | 15 |
| Трудоустройство подростков в период школьных каникул | 25 | 25 |
| Отдых во Всероссийских ЗОЛ «Орленок», «Океан» | 5 | 5 |
| Трудовые объединения на базе образовательных учреждений | 987 | 974 |
| Областной геологический слет | 6 | 8 |
| итого | 2713 | 2648 |

9. В целях организации  полноценного отдыха учащихся всеми образовательными организациями города и района были разработаны программы отдыха и оздоровления в лагерях дневного пребывания. Надо отметить, что нововведением в этом году было то, что каждый лагерь работал по программе профильной смены: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, краеведческой или экологической направленности. В  программы летнего отдыха в обязательном порядке были включены мероприятия по комплексной безопасности детей, по профилактике пагубных привычек среди несовершеннолетних.

10. На проведение летней оздоровительной кампании 2014 года было затрачено 4228,3 тыс. руб., из них:

средства областного бюджета – 732,4 тыс. руб.

средства местного бюджета – 2823,3 тыс. руб.

средства родителей – 672,6 тыс. руб.

5

11. Реализация мероприятий  программы  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период позволит улучшить творческое и физическое развитие детей, состояние их здоровья, будет способствовать приобретению трудовых навыков, что позволит повысить степень их самореализации и профессионального самоопределения.

| 6 II. Перечень и описание программных мероприятий по решению и достижению цели муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Карталинском муниципальном район на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Вид занятости | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Срок | Ответственные |
| I. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | на базе образовательных организаций (9 лагерей – питание в лагерях дневного пребывания из расчета 85 руб.на ребенка. Длительность смены – 7 дней) | 196,3 | 140,0 | 140,0 | Март | Управление образования |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 1.2 | на базе образовательных организаций (15 лагерей) | 1117,1 | 873,2 | 873,2 | Июнь | Управление образования |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 1.3 | Технологическое оборудование для лагерей дневного пребывания (в соответствии с предписаниями органов Санэпиднадзора) | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Май | Управление образования |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 1.4 | Аккарицидная обработка территорий летних лагерей, дератизация | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Июнь, июль | Управление образования |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |

7

| 1.5 | Вакцинация сотрудников пищеблоков | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | Управление образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение посуды для лагерей дневного пребывания | 50,0 | 50,0 | 50,0 | июль | Управление образования |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 1.7 | Районный туристический слет | 92,0 | 92,0 | 92,0 | июнь | Управление образования |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 1.8 | Приобретение игрового инвентаря для ЛДП на базе КЦСОН | 7,0 | 7,0 | 7,0 | май | КЦСОН |
|  |  | прочие источники | прочие источники | прочие источники |  |  |
|  | Итого | 1592,40 | 1292,20 | 1292,20 |  |  |
| 2. Оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оздоровление детей в загородных лагерях. | 1710,0 | 1000,0 | 1000,0 | Июнь, июль | Управление образования |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |

8

| 2.2 | Подвоз детей в загородные лагеря | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Июнь, июль | Управление образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Итого | 1800,0 | 1090,0 | 1090,0 |  |  |
| 3. Профильные лагеря, сборы, турпоездки |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Военные сборы | 33,0 | 33,0 | 33,0 | июнь | Управление образования |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 3.2 | Геологическая экспедиция, экскурсии (трудоустройство) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | июль | УДКСМ (музей) |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 3.3 | Археологическая экспедиция “Каменный амбар», туристические походы (трудоустройство) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | июль | УДКСМ (музей) |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 3.4 | Туристический слет воспитанников детских домов Южной зоны. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | июнь | УСЗН |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |

9

| 3.5 | Экскурсия для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | 15,0 | 15,0 | 15,0 | июль | КДН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие источники | прочие источники | прочие источники |  |  |
|  | Итого | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  |  |
| II. Организация труда учащихся |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трудоустройство несовершеннолетних : | 387,1 | 387,1 | 387,1 | Июнь-август |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | – МОУ Анненская СОШ | 100,9 | 100,9 | 100,9 |  | Управление образования |
|  | – КЦСОН | 151,6 | 151,6 | 151,6 |  | КЦСОН |
|  | – УДСКМ | 134,6 | 134,6 | 134,6 |  | УДСКМ |
|  | Итого | 387,1 | 387,1 | 387,1 |  |  |
| III. Праздники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие для детей, состоящих на учете в ПДН («День Защиты детей») | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Июль | КДН |
|  |  | прочие источники | прочие источники | прочие источники |  |  |
|  | Итого | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | ИТОГО ЗАТРАТ | 3860,5 | 2850,3 | 2850,3 |  |  |
|  | в т.ч. Областной бюджет | 3023,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в т.ч. Местный бюджет | 810,1 | 2823,3 | 2823,3 |  |  |
|  | в т.ч. Прочие источники | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | IV. Финансирование мероприятий из местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | Управление образования КМР |  |  |  |  |  |
| № п\п | МЕРОПРИЯТИЕ |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1.1 | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием |  |  | 272,0 | 1285,2 | 1285,2 |
| 1.2 | на базе образовательных организаций (9 лагерей- питание в лагерях дневного пребывания из расчет 85 руб. на ребенка. Длительность смены - 7 дней) |  |  | 0,0 | 140,0 | 140,0 |
| 1.3 | на базе образовательных организаций в летний период (15 лагерей) |  |  | 0,0 | 873,2 | 873,2 |
| 1.4 | Технологическое оборудование для лагерей дневного пребывания (в соответствии с предписаниями органов Санэпиднадзора) |  |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.5 | Аккарицидная обработка территорий летних лагерей, дератизация |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 1.6 | Вакцинация сотрудников пищеблока |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.7 | Приобретение посуды для лагерей дневного пребывания |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.8 | Районный туристический слет с. Анненское |  |  | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 1.9 | Оздоровление в загородных оздоровительных лагерях |  |  | 90,0 | 1090,0 | 1090,0 |
| 1.10 | Оздоровление в загородных оздоровительных лагерях |  |  | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.11 | Подвоз детей в загородные лагеря |  |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.12 | Профильные лагеря, сборы, турпоездки |  |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 1.13 | Военно-полевые сборы |  |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 |

11

| 1.14 | Организация труда учащихся |  |  | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Трудоустройство несовершеннолетних (МОУ Анненская СОШ) |  |  | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
|  |  |  | ИТОГО: | 495,9 | 2509,1 | 2509,1 |
| 2. | УДКСМ |  |  |  |  |  |
| № п\п | МЕРОПРИЯТИЯ |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Геологическая экспедиция |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Археологическая экспедиция “Каменный амбар” |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Трудоустройство |  |  | 134,6 | 134,6 | 134,6 |
|  |  |  | ИТОГО: | 154,6 | 154,6 | 154,6 |
| 3. | УСЗН |  |  |  |  |  |
| № п\п | Мероприятие |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Туристический слет воспитанников детских домов Южной зоны |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Трудоустройство (КЦСОН) |  |  | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
|  |  |  | ИТОГО: | 159,6 | 159,6 | 159,6 |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  | ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: |  | 810,1 | 2823,3 | 2823,3 |
|  |  | ИТОГО ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |  | 3023,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 3860,5 | 2850,3 | 2850,3 |