РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

27.08.2018 года № 555-р

Об утверждении «Дорожной карты»

по внедрению целевой модели

«Подключение (технологическое

присоединение) к сетям

газораспределения»

на территории Карталинского

муниципального района

В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области 25.01.2018 года о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности (далее именуются – целевые модели), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 года № 1206-р,

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» на территории Карталинского муниципального района.

2. Ответственным исполнителям по внедрению целевых моделей обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Карталинского муниципального района С.В. Ломовцев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 27.08.2018 года № 555-р

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»

на территории Карталинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | | Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения | | | | | | | | |
| №  п/п | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | | Текущее значение показателя | | Ответственный |
| Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Упрощение механизмов использования земельных участков | Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию мероприятий заявителя по подключению к сетям газораспределения в границах земельного участка | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 1.1.1.Возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | Да | | Да\* | | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области  Бобраков А.Е.,  начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С. |
| 31.12.2017 | 31.12.2018 | 1.1.1.1. Разработка и утверждение регламента взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованных лиц при получении муниципальной услуги по размещению объектов газоснабжения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, в том числе, через МФЦ с предоставлением официального наименования принятого нормативного правового акта, которым утвержден соответствующий регламент (вид акта, дата принятия акта, номер, заголовок), а также ссылки размещения принятого регламента на официальном сайте администрации муниципального образования для последующего размещения на интернет-портале «Подключение 74.рф» | Да | | Да\* | | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Селезнева Е.С. |
| \* Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный постановлением администрации Карталинского муниципального района от 28.07.2017 года № 619 (<http://www.kartalyraion.ru/about/info/documents/comitet/>) | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Степень взаимодействия муниципалитетов | Регламентация оказания муниципальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.2.1.Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет | Да | Да \* | | Исполняющий обязанности начальника Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района Марковский С.В. | |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.2.1.1. Разработка и утверждение регламента взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованных лиц при получении муниципальной услуги по выдаче ордера на проведение земляных работ, в том числе, через МФЦ с предоставлением официального наименования принятого нормативного правового акта, которым утвержден соответствующий регламент (вид акта, дата принятия акта, номер, заголовок), а также ссылки размещения принятого регламента на официальном сайте администрации муниципального образования для последующего размещения на интернет-портале «Подключение 74.рф» | Да | Да \* | | Исполняющий обязанности начальника Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района Марковский С.В. | |
| \* Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство земельных работ», утвержденный постановлением администрации Карталинского муниципального района от 20.08.2014 года № 1038 (с изменениями от 25.11.2016 года № 715) (<http://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/?PAGEN_1=2> ) | | | | | | | | | | |