РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31.05.2017 года № 322-р

Об утверждении «дорожных карт»

по достижению показателей

целевых моделей упрощения

процедур ведения бизнеса

и повышения инвестиционной

привлекательности

В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области 18.01.2017 года о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности (далее именуются – целевые модели),

1. Утвердить прилагаемые:

1) «дорожную карту» по внедрению целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъектов Российской Федерации»;

2) «дорожную карту» по внедрению целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»;

3) «дорожную карту» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

2. Ответственным исполнителям по внедрению целевых моделей обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Карталинского муниципального района Бровкину С.Ю.

Глава Карталинского

муниципального района С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 31.05.2017 года № 322-р

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи

инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | | Целевая модель «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» | | | | | | |
| Описание ситуации | | Действует система нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность.  Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б3.1 «Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата в субъекте РФ» - 3,15 (С).  Целевое значение после реализации мероприятий Дорожной карты Б3.1 «Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата в субъекте РФ» - 3,53 (В)  Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б3.2 «Эффективность обратной связи и работы канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ» - 3,43 (С).  Целевое значение после реализации мероприятий Дорожной карты Б3.2 «Эффективность обратной связи и работы канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ» - 3,89 (В).  Для оказания информационной и консультационной поддержки, и популяризации предпринимательской деятельности, на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района <http://www.kartalyraion.ru> созданы специализированные вкладки «Малый бизнес», «Инвестиции», призванные повысить информированность населения и предпринимателей района:  1) в области возможности получения финансовой или иной поддержки;  2) о реализуемых на территории района программах поддержки предпринимательской деятельности и инструментах поддержки, которая оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления;  Также проводится размещение на официальном сайте в сети интернет соответствующей справочной информации, освещение деятельности администрации Карталинского муниципального района в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в местных СМИ: газете «Карталинская Новь», телевидении | | | | | | |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Участие в мероприятиях, проводимых деловыми объединениями | Сбор информации о мероприятий деловых объединений Челябинской области, а также проходящих за ее пределами, в которых участвуют деловые объединения и органы власти Челябинской области.  Организация информационной поддержки мероприятий деловых объединений с участием представителей органов власти | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Размещение информации на официальных сайтах органов государственной власти Челябинской области, сайтах деловых объединений, освещение во всех государственных, а также прочих СМИ всех мероприятий деловых объединений с целью предоставления объективной информации об инвестиционном потенциале Челябинской области | Да/нет | Осущест-вляется  в рамках текущей деятельности Управления пресс-службы и информации Правитель-ства Челябин-ской области | Глава Карталинского муниципального района  Шулаев С.Н. |
| 1.1. |  | Сбор информации о мероприятиях деловых объединений Челябинской области, а также проходящих за ее пределами, в которых участвуют деловые объединения и администрация Карталинского муниципального района и (или) органы власти Челябинской области.  Организация информационной поддержки мероприятий деловых объединений с участием представителей органов власти | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Размещение информации на официальном сайте www.kartalyraion.ru, а также в газете «Карталинская новь», телевидении всех мероприятий деловых объединений с целью предоставления объективной информации об инвестиционном потенциале Карталинского муниципального района и (или) Челябинской области | Да | - | 1. Первый заместитель главы Карталинского муниципального района  Бровкина С.Ю.  Т.8(35133)22424;  2. Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  Т. 8(35133)22809;  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество публикаций (информационных поводов) о мероприятиях (событиях) в сфере (по направлению) улучшения делового климата Карталинского муниципального района и (или) Челябинской области, информации об инвестиционном потенциале Карталинского муниципального района и (или) Челябинской области, ед. | Не менее 1 публикации в неделю | 1 публикации в неделю | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  Т.8(35133)22809;e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 1.2. |  | Направление информации об информационных поводах Карталинского муниципального района в адрес Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Ежеквартальное предоставление отчета об информационных поводах Карталинского муниципального района *,* ед. | 4 | 0 | 1. Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина С.Ю.  Т.8(35133)22424 |
| 2. | Регулярные встречи руководства Челябинской области с представителями предпринимательского сообщества, в том числе в формате деловых завтраков и т.п. | Проведение пресс-мероприятий и информационное освещение сопровождение встреч руководства Челябинской области с представителями предпринимательского сообщества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Привлечение к участию в пресс-мероприятиях всех государственных и муниципальных СМИ Челябинской области, а также прочих СМИ | Да | Осущест-вляется в рамках текущей деятель-ности Управления пресс-службы и информации Правитель-ства Челябинской области | Глава Карталинского муниципального района Шулаев С.Н. |
| 2.1. | Проведение пресс-мероприятий и информационное освещение сопровождение встреч Главы Карталинского муниципального района и (или) руководства Челябинской области с представителями предпринимательского сообщества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Привлечение к участию в пресс-мероприятиях СМИ телевидение, газету «Карталинская новь» | Да | - | Руководитель аппарата администрации Карталинского муниципального района  Борисова Е.А.  8(35133)22359 |
| 2.2. | Проведение пресс-мероприятий и встреч Главы Карталинского муниципального района и иное информационное освещение мероприятий с представителями предпринимательского сообщества | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество проведенных мероприятий, ед. | Не менее 2 в месяц | 1 | Руководитель аппарата администрации Карталинского муниципального района  Борисова Е.А.  8(35133)22359 |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 31.05.2017 года № 322-р

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта»  по внедрению целевой модели | | Целевая модель «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» | | | | | | |
| Описание ситуации | | Действует двуязычный интернет-портал «Инвестиционный портал Челябинской области» (ru.investregion74.ru). Интернет-портал содержит в наглядной форме информацию об инвестиционной привлекательности, инвестиционной стратегии и возможностях региона. Значение в рамках Национального рейтинга по показателю Б4.1 – 1,61 (В).  Целевое по показателю Б4.1 после реализации мероприятий Дорожной карты – 1,9 (А)  В соответствии с требованиями Министерства экономического развития Челябинской области с 2008 года разработан Инвестиционный паспорт Карталинского муниципального района.  Инвестиционный паспорт ежегодно актуализируется и размещается на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района в разделе «Инвестиции» (<http://www.kartalyraion.ru/investitsii/>) . | | | | | | |
| № | Фактор/этап  реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата  окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Размещение на портале актуальных паспортов муниципальных образований | Подготовлена информация о муниципальных образованиях Челябинской области | 01.02.2017 | 31.12.2017 | Обновление паспортов муниципальных образований | 43  паспорта,  не реже 1 раза в год | 43 | Глава Карталинского муниципального района Шулаев С.Н. |
| 1.1. | Размещение на сайте актуальных паспортов данных инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте [www.kartalyraion.ru](http://www.kartalyraion.ru) | 01.02.2017 | 01.05.2017 | Обновление инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района раз в год | Да | Нет | Глава Карталинского муниципального района Шулаев С.Н.  т.: 8 (351 33) 2 24 24  Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина С.Ю.  т.: 8 (351 33) 2 24 24  Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  т.: 8 (351 33) 2 28 09  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 1.2. |  | Подготовлена информация о Карталинском муниципальном районе | 01.02.2017 | 01.05.2017 | Обновлён Инвестиционный паспорт Карталинского муниципального района | 1 | - | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  т.: 8 (351 33) 2 28 09  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 1.2.1. |  | Проведение анализа текущего состояния Инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района | 01.02.2017 | 01.03.2017 | Анализ проведён | Да | Да | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П.  т.: 8 (351 33) 2 28 09  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 1.2.2. |  | Актуализация Инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 | 01.03.2017 | 01.05.2017 | Инвестиционный паспорт актуализирован | Да | Нет | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П.  т.: 8 (351 33) 2 28 09  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 1.2.3. |  | Утверждение Инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 | 15.03.2017 | 01.05.2017 | Инвестиционный паспорт утверждён | Да | Нет | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П.  т.: 8 (351 33) 2 28 09  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 1.2.4. |  | Разработка нормативного правового акта «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Карталинского муниципального района» | 01.05.2017 | 01.06.2017 | Положение об Инвестиционном паспорте утверждено | Да | Нет | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Коломиец М.П.;  Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Митянова Т.В.  т.: 8 (351 33) 2 28 09  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 1.2.5. |  | Инвестиционный паспорт Карталинского муниципального района размещён на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района | 01.04.2017 | 01.05.2017 | Ссылка на инвестиционный паспорт | Да | Нет | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района Митянова Т.В.  т.: 8 (351 33) 2 28 09  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 1.2.6. |  | Направление Инвестиционного паспорта Карталинского муниципального района для размещения на Инвестиционном портале Челябинской области в соответствии с официальным запросом | 01.04.2017 | 01.05.2017 | Инвестиционный паспорт направлен для размещения на Инвестиционном портале Челябинской области | Да | Нет | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина С.Ю.  т.: 8 (351 33) 2 24 24 |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 31.05.2017 года № 322-р

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата  начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства  (далее – МСП) | В 2016 году реализовывалась муниципальная программа «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства Карталинского муниципального района на 2016–2018 годы» (утвержденная постановлением администрации Карталинского муниципального района от 19.11.2015 № 927)  В каждом поселении Карталинского муниципального района образованы и действуют совещательные органы по вопросам развития субъектов МСП (12 ед.). Координатором деятельности совещательных органов поселений является – Общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Карталинском муниципальном районе( утвержден распоряжением администрации от 17.02.2015 № 69–р); доля представителей бизнес-сообществ, входящих в состав совещательных органов по вопросам развития субъектов МСП, от общего числа членов совещательных органов на конец 2016 года составляет 66,6 %. | | | | | | |
| 1.1. Наличие программы (подпрограммы), предусматривающей реализацию мер поддержки субъектов МСП в Карталинском муниципальном районе Челябинской области | 1.1.1.Внесение изменений в действующуюмуниципальную программу «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства Карталинского муниципального района 2016–2018 годы» | 01.05.2017 | 01.09.2017 | Изменения внесены, да/нет | Да | Нет | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  8(35133)22809;  ekonomika90@inbox.ru |
| 1.1.2. Реализация муниципальной программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства Карталинского муниципального района 2016–2018 годы» | 01.05.2017 | 31.12.2017 | Реализованы мероприятия, предусмотренные в программе поддержки МСП Карталинского муниципального района, да/нет | Да | – | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  8(35133)22809;  ekonomika90@inbox.ru |
| 1.2. Обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по развитию МСП с участием в его работе представителей бизнес-сообществ области | 1.2.1. Обеспечение регулярной деятельности координационных (совещательных) органахпо вопросам развитию МСП в поселениях Карталинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Деятельность координационных (совещательных) органов по вопросам развития МСП в поселениях Карталинского муниципального района, количество заседаний в год | Более 2 | 12 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  8(35133)22809;  [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru);  Главы поселений |
| 1.2.2. Привлечение представителей бизнес-сообществ к участию в координационных (совещательных) органах по вопросам развитию МСП в поселениях Карталинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля представителей бизнес-сообществ в совещательных органах по развитию МСП в поселениях Карталинского муниципального района,% | 70 | 66,6 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  8(35133)22809;  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru);  Главы поселений |
| 1.3. Увеличение доли отчислений в местные бюджеты от налога, предусмотренного упрощенной системой налогообложения | 1.3.1. Подготовка и направление предложений по установлению норматива отчислений в местные бюджеты от налога, предусмотренного УСН, в Министерство экономического развития области | 01.04.2017 | 31.05.2017 | Предложения направлены, да/нет | Да | Нет | Заместитель главы–  начальник Финансового управления Карталинского муниципального района  Ишмухамедова Д.К. 8(35133)73787 |
| 2. | Организация оказания финансовой поддержки субъектам МСП | В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Карталинском муниципальном районе на 2016–2018 годы» оказывалась финансовая поддержка субъектов МСП:  Общая сумма финансовой поддержки составила – 5559,0 тысяч рублей ( в том числе 927,0 тыс.руб.- средства местного бюджета, 4632,0 тыс.руб. – средства федерального бюджета), что 2,4 раза больше показателя 2015 года  ( 2330,0 тыс.руб.). Количество получателей в 2016 году – 10 субъектов МСП (из них 9 – сельхозтоваропроизводители; 1– в сфере ЖКХ). Субсидия предоставлялась на возмещение затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).  В администрации Карталинского муниципального района функционирует информационно–консультационный центр, где субъект МСП может получить консультации по открытию, ведению бизнеса, по получению финансовой поддержки на местном, областном уровнях, в течении 2016 года оказано 100 консультаций.  На официальном сайте Администрации Карталинского муниципального района размещена информация о программных продуктах АО «Корпорация «МСП». | | | | | | |
| 2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам МСП в виде субсидий | 2.1.1. Предоставление субсидий субъектам МСП Карталинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Объем средств муниципального бюджета, выделенных на финансовую поддержку субъектов МСП, тыс. руб. | 1000,0 | 927,0 | Глава Карталинского муниципального района  Шулаев С.Н.  8(35133)22424 |
| 2.2. Оказание содействия  АО «Корпорация «МСП» в реализации программных продуктов поддержки бизнеса – «Согарантия», «6,5» | 2.2.1. Размещение на официальном сайте Администрации ссылки на сайт АО «Корпорация «МСП» | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Ссылка размещена, да/нет | Да | Нет | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам Митянова Т.В.  8(35133)22809;  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru); |
| 2.2.2. Популяризация программных продуктов поддержки бизнеса АО «Корпорация «МСП» среди предпринимателей на мероприятиях, проводимых для предпринимателей в Карталинском муниципальном районе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество мероприятий, ед. | 3 | 1 | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам Митянова Т.В.  8(35133)22809;  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru); |
| 2.2.3. Популяризация услуг АО «Корпорация «МСП» в МФЦ | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Доля субъектов МСП, обратившихся за услугами АО «Корпорация «МСП» от общего количества субъектов МСП Карталинского муниципального района, % | 3,5 | - | Инженер по информационным системам отдела по экономике и муниципальным закупкам Митянова Т.В.  8(35133)22809;  e-mail: [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru);  Директор МБУ «МФЦ»  Базаева Светлана Владимировна  8(35133)72666 |
| 2.3. Оказание консультационных услуг субъектам МСП | 2.3.1. Оказание консультационных услуг субъектам МСП по вопросам поддержкив Карталинском муниципальном районе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля субъектов МСП, получивших консультационную поддержку  от общего количества субъектов МСП Карталинского муниципального района, % | Не менее 5 | 9,7 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П,  8(35133)22809;  [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 2.3.2. Проведение мероприятий для субъектов МСП Карталинского муниципального  (круглых столов, конференций) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество мероприятий, ед. | 3 | 3 |
| 3. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам МСП | Утверждении перечнимуниципального имущества ( утверждены распоряжением администрации Карталинского муниципального района от 06.05.2010 № 535-р, распоряжением администрации Анненского сельского поселения от 08.10.2015 № 54), предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, 11 объектов из Перечня, фактически переданных в аренду субъектам МСП, с общей площадью 1137,6 м². В 2017 году планируется утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП в Еленинском сельском поселении. | | | | | | |
| 3.1. Повышение информированности субъектов МСП о предоставляемых объектах муниципального имущества | 3.1.1. Подготовка и направление информации о перечнях муниципального имущества Челябинской области, предназначенного для предоставления субъектам МСП в Карталинском муниципальном районе в Минэкономразвития Челябинской области для актуализации информации на едином портале поддержке субъектов МСП по мере изменения перечней | 01.01.2017 | 05.10.2017 | Информация предоставлена в срок, установленный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264, да/нет | Да | - | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района  Селезнева Е.С,  8(35133)22468  Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  8(35133)22809;  [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 3.1.2. Размещение актуальной информации о перечне муниципального имущества на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Информация размещена, да/нет | Да | Да | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района Карталинского муниципального района  Селезнева Е.С,  8(35133)22468  Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  8(35133)22809;  [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru)  Главы поселений |
| 3.2. Расширение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | 3.2.1. Утверждение Перечня имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП в Еленинском сельском поселении | 01.04.2017 | 01.10.2017 | Перечень утвержден, да/нет | Да | Нет | Глава Еленинского сельского поселения Чухонцева И.А.  8(35133)96–4–85 |
| 4. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП | На территории Карталинского муниципального района в городском и сельских поселениях утверждены Порядки и схемы размещения нестационарных торговых объектов.  В 2016 году специалисты в сфере закупок участвовали в VII областной практической конференции «Практика закупок: от планирования до исполнения контракта. Системный контроль в сфере закупок». Специалисты контрактных служб ГРБС Карталинского муниципального района прошли профессиональную переподготовку по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками».  Доля закупок товаров, работ услуг у субъектов МСП в совокупном годовом объеме закупок у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 2016 году составила 28% | | | | | | |
| 4.1. Расширение доступа субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 4.1.1. Осуществление закупок у субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок у субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанного с учетом требований ч. 1.1 ст. 30 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Карталинском муниципальном районе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля закупок товаров, работ услуг у субъектов МСП в совокупном годовом объеме закупок у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 1 статьи 30 Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» в Карталинском муниципальном районе, % | Не менее 15 | - | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  8(35133)22809;  [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 5. | Формирование системы налоговых льгот для субъектов МСП | В 2017 года Решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 28.02.2017 № 245 «О внесении изменений в Положение «О порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» снижен коэффициент учитывающий вид деятельности арендаторов занятых в производстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции – с 3 до 1.5.  В 2016 году проведены Семинары на тему:  - Реализация Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 № 2444 «О Законе Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области»  - Снижение коэффициента учитывающего вид деятельности арендаторов занятых в производстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции – с 3 до 1.5. | | | | | | |
| 5.1. Вовлечение в предпринимательскую деятельность незанятого населения | 5.1.1. Распространение информации о возможностях и преимуществах предпринимательс-кой деятельности посредством, размещения на сайтеадминистрации Карталинского муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество публикаций размещенной на сайте, ед | 3 | 4 | Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Коломиец М.П.  8(35133)22809;  [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |
| 5.1.2. Проведение консультаций для начинающих предпринимателей либо граждан, планирующих заняться предпринимательской деятельностью | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Количество консультаций в год, ед. | 10 | 7 | Ведущий специалист отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации Карталинского муниципального района  Васильева А.С.  8(35133)22809;  [ekonomika90@inbox.ru](mailto:ekonomika90@inbox.ru) |