ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

24.07.2020 года № 632

Об утверждении перечня

мероприятий по организации

бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих

начальное общее образование

в муниципальных образовательных

организациях, обеспечивающих

охват 100 процентов

от числа таких обучающихся

в образовательных организациях

Карталинского

муниципального района

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года по реализации мероприятий в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Карталинского муниципального района,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в образовательных организациях Карталинского муниципального района.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Карталинского муниципального района Крысову Т.С.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Карталинского муниципального района по социальным вопросам Клюшину Г.А.

Глава Карталинского

муниципального района А.Г. Вдовин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 24.07.2020 года № 632

Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов

от числа таких обучающихся в образовательных

организациях Карталинского муниципального района

I. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию перечня мероприятийпо организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в образовательных организацияхКарталинского муниципального района | Ф.И.О., должность | Контактные данные |
| Куратор реализации мер перечня мероприятийпо организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организацияхКарталинского муниципального района (далее именуется – Дорожная карта) | Клюшина Галина Алексеевна, исполняющий обязанности заместителя главы Карталинского муниципального района по социальным вопросам | 8 351 33 2 22 33 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты | Крысова Татьяна Сергеевна, Начальник Управления образования Карталинского муниципального района | 8 351 33 2 19 85 |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты | Крысова Татьяна Сергеевна, Начальник Управления образования Карталинского муниципального района | 8 351 33 2 19 85 |
| Соисполнители | Герасимова Оксана Владимировна, заместитель главного государственного санитарного врача по городу Магнитогорску, Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому, Брединскому и Варненскому, Карталинскому районам  (по согласованию) | 8 35133 2 26 56 |
| Руководители образовательных организаций  (по согласованию) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100 процентов охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 1 марта 2020 года | 1 сентября 2020 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общие сведения | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| значение | дата | 1 сентября 2020 года | 1 сентября 2021 года | 1 сентября 2022 года | 1 сентября 2023 года |
| 1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций в Карталинском муниципальном районе Челябинской области, реализующих образовательную программу начального общего образования | 14 | 1 сентября 2019 года | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования | 2175 | 1 сентября 2019 года | 2183 | 2267 | 2381 | 2468 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| значение | дата | 1 сентября 2020 года | 1 сентября 2021 года | 1 сентября 2022 года | 1 сентября 2023 года |
| 1. | Цель: количество и доля (процент) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100 процентов) на 1 сентября 2023 года | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  руководители образовательных организаций (по согласованию) | 2175  человек  (100 процентов) | 1 сентября 2019 года | 2183 человека  (100 процентов) | 2267  человек  (100 процентов) | 2381  человека  (100 процентов) | 2468  человека  (100 процентов) |
| 2. | Количество и доля (процент) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | 0 | 1 сентября 2019  года | 14  (100 процентов) | 14  (100 процентов) | 14  (100 процентов) | 14  (100 процентов) |
| 3. | Включение в муниципальную программу «Развитие образования в Карталинском муниципальном районе на 2019-2022 годы» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (далее именуются – Программы) | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района | нет | 10 июня 2020 года | есть | есть | есть | есть |

III. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение к 1 сентября 2020 года 100 процентов обеспечения

бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1. | Разработка и согласование примерного меню | до 1 сентября 2020 года | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района  Герасимова Оксана Владимировна, заместитель главного государственного санитарного врача по городу Магнитогорску, Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому, Брединскому и Варненскому, Карталинскому районам (по согласованию);  руководители образовательных организаций (по согласованию**)** | наличие примерного меню |
| 2. | Разработка и согласование примерного меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | до 1 сентября 2020 года | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  Герасимова Оксана Владимировна, заместитель главного государственного санитарного врача по городу Магнитогорску, Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому, Брединскому и Варненскому, Карталинскому районам (по согласованию) руководители образовательных организаций (по согласованию) | наличие примерного меню для детей, нуждающихся в специализированном питании |
| 3. | Мониторинг охвата обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием | ежеквартально | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  Руководители образовательных организаций (по согласованию) | постоянный мониторинг охвата обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием |
| 4. | Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классовмуниципальных образовательных организаций | постоянно | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  руководители образовательных организаций (по согласованию) | постоянный мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |

Задача 2.Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1. | Анализ технической и инфраструктурной готовности пищеблоков в образовательных организациях | до 1 августа 2020 года | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  Герасимова Оксана Владимировна, заместитель главного государственного санитарного врача по городу Магнитогорску, Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому, Брединскому и Варненскому, Карталинскому районам (по согласованию);  руководители образовательных организаций (по согласованию) | наличие фактических показателей состояния пищеблоков;  определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций (в том числе укомплектованность персоналом) | постоянно | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  Герасимова Оксана Владимировна, заместитель главного государственного санитарного врача по городу Магнитогорску, Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому, Брединскому и Варненскому, Карталинскому районам (по согласованию);  руководители образовательных организаций (по согласованию) | корректировка Программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков и столовых региональному стандарту оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | Срок реализа-ции | | Ответственный исполнитель/соисполнители | | | Ожидаемый результат | | | | |
| 1. | | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | | | постоянно | | руководители образовательных организаций(по согласованию); | | | общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся | | | | |
| 2. | | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно­-телекоммуникационной сети Интернет информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | | | постоянно | | руководители образовательных организаций(по согласованию); | | | обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе о ежедневном меню | | | | |
| 3. | | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | | | постоянно | | руководители образовательных организаций(по согласованию); | | | формирование полезных привычек в питании обучающихся | | | | |
| 4. | | Организация подготовки и повышения квалификации сотрудников образовательных организаций, участвующих в организации питания в муниципальных образовательных организациях | | | постоянно | | Крысова Татьяна Сергеевна, Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  руководители образовательных организаций (по согласованию) | | | обеспеченность образовательных организаций квалифицированными кадрами, участвующими в организации питания обучающихся 1-4 классов | | | | |
| IV. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3  «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2020 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием  обучающихся 1-4 классов | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | | | | |
| значение | | дата | 1 сентября 2020 года | 1 сентября 2021 года | | 1 сентября 2022 года | | 1 сентября 2023 года | |
| 1. | | Количество и доля (процент) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано меню: для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Крысова Татьяна Сергеевна, Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  Герасимова Оксана Владимировна, заместитель главного государственного санитарного врача по городу Магнитогорску, Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому, Брединскому и Варненскому, Карталинскому районам (по согласованию) | | 0 органи-заций  (0 процен-тов) | | 10 июня 2020 года | 14  организаций  (100 процентов) | 14  организаций  (100 процентов) | 14 организаций  (100 процентов) | | 14  организа-ций  (100 процентов) | | |
| 2. | | Количество и доля (процент) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  руководители образовательных организаций (по согласованию) | | 0органи-заций  (0 процен-тов) | | на  10  июня  2020 года | 14  организа-  ций  (100 процентов) | 14  организа-  ций  (100 процентов) | 14  организа-  ций  (100 процентов) | | 14  организа-  ций  (100 процентов) | | |
| 3. | | Количество и доля (процент) общеобразовательных организаций, в которых:  обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  руководители образовательных организаций  (по согласованию) | | 0 органи-заций  (0 процен-тов) | | 10 июня 2020 года | 0  организаций  (0 процентов) | 0 организаций  (0 процентов) | 0 организаций  (0 процентов) | | 14  организа-ций  (100 процентов) | | |
| на основе соответствующего программного обеспечения | 0 органи-заций  (0 процен-тов) | | 10 июня 2020 года | 0  организаций  (0 процентов) | 0  организаций  (0 процентов) | 0 организаций  (0 процентов) | | 14  организаций  (100 процентов) | | |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | | | | |
| значение | | дата | 1 сентября 2020 года | 1 сентября 2021 года | 1 сентября 2022 года | | 1 сентября 2023 года | | |
| 1. | | Количество и доля (процент) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | Крысова Татьяна Сергеевна, Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  руководители образовательных организаций  (по согласованию) | | 0 организаций  (0  процентов) | | 10 июня 2020 года | 0  организаций  (0  процентов) | 14 организаций  (100 процентов) | 14 организаций  (100 процентов) | | 14  организа-ций  (100 процентов) | | |
| Показатели к задаче 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | | | | |
| значение | | дата | 1 сентября 2020 года | 1 сентября 2021 года | 1 сентября 2022 года | | 1 сентября 2023 года | | |
| 1. | | Количество и доля (процент) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | Крысова Татьяна Сергеевна,  Начальник Управления образования Карталинского муниципального района;  руководители образовательных организаций  (по согласованию) | | 14  организации  (100 процентов) | | 10 июня 2020 года | 14  организаций  (100 процентов) | 14организаций  (100 процентов) | 14организаций  (100 процентов) | | 14организа-ций  (100 процентов) | | |
| 2. | | Количество и доля (процент)образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | 0  организации  (0 процентов) | | 10  июня 2020 года | 14  организаций  (100 процентов) | 14  организаций  (100 процентов) | 14 организаций  (100 процентов) | | 14  организа-ций  (100 процентов) | | |
| 3. | | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно- просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | да  (нет) | | 10 июня 2020 года | да | да | да | | да | | |
| 4. | | Количество и доля (процент) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами | 14органи-заций  (100процен-тов) | | 10 июня 2020 года | 14  организаций  (100 процентов) | 14 организаций  (100 процентов) | 14 организаций  (100 процентов) | | 14организа-ций  (100 процентов) | | |