РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

24.05.2017 года № 296-р

Об утверждении «дорожной

карты» по достижению

показателей целевых моделей

упрощения процедур ведения

бизнеса и повышения

инвестиционной

привлекательности

В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области 18.01.2017 года о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности (далее именуются – целевые модели),

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям, сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

2. Ответственным исполнителям по внедрению целевых моделей обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить заместителя главы Карталинского муниципального района Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Карталинского муниципального района

от 24.05.2017 года № 296-р

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям, сетям газоснабжения,

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

I. Целевая модель

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» |
| Описание ситуации | Федеральным законодательством предусмотрен предельный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации в размере 122 дней. Согласно опросу АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на территории Челябинской области данный показатель в 2016г. составил 116 дней. |
| На территории Челябинской области осуществлены следующие мероприятия: |
| 1)       Принят Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 589-ЗО (ред. от 28.12.2016) «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области», в части строительства и реконструкции кабельных и воздушных линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства напряжением до 10000 вольт включительно для целей, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям территориальных сетевых организаций; |
| 2)       Утверждён приказ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 № 178-П (ред. от 30.12.2016) «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»; |
| 3)       На территории Челябинской области с 2015 года для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям установлены единые стандартизированные тарифные ставки на одном уровне для всех территориальных сетевых организаций; |
| 4)       Подписано соглашение с территориальными сетевыми организациями о добровольном сокращении сроков технологического присоединения. |
| Целевая модель предусматривает технологическое подключение к электросетям за 90 дней, из них: 10 дней на заключение договора присоединения, 70 дней - на выполнение работ и 10 дней - на оформление факта технологического присоединения. |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | 70 дней | 86 дней |   |
| 1. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 10 дней |   | Глава Карталинского муниципального района Шулаев С.Н.Руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 1.1.  | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Разработка Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», который может быть взят за основу ОМСУ при разработке соответствующих Административных регламентов предоставления муниципальных услуг.Сокращение сроков получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ | 01.01.2017  | 01.06.2017  | Размещение административного регламента на сайте Минимущества Челябинской области, интернет-портале «Подключение-74», официальных сайтах ОМСУ. | Да | -  | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Селезнева Е.С. Тел 8(35133) 2 24 68 kumiizrkmr@rambler.ru 2. ведущий специалист Минкина Е.И. тел. 8(35133)22468 3. начальник отдела ЖКХ Марковский С.В.  Тел. 8(35133) 2 22 35 markovskiij@mail.ru |
| Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях размещения объектов электросетевого хозяйства. | 10 рабочих дней |
|   |   |   | 01.01.2017 | 01.07.2017 | Совокупный регламентный срок получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ |   |   | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, т транспорту и связи Ломовцев С.В. Тел 8(35133) 22630 начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. тел. 8 (35133)22805 architektura.kmr@mail.ru |
| 1.1.1. |   | Разработка и размещение административного регламента предоставления муниципальных услуг на сайте Администрации городского округа (муниципального района). | 01.01.2017 | 01.07.2017 |   | 10 рабочих дней |   | Руководитель аппарата управления администрации Карталинского муниципального района Борисова Е.А. тел 8(35133)22756Программист Лопатин С.Е. Тел. 8(35133) 20643 |
| 1.1.2. |   | Обеспечение предоставления услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности городского округа (муниципального района), без предоставления земельных участков и установления сервитутов» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, % | 10 | - | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, транспорту и связи Ломовцев С.В. Тел 8(35133) 22630 начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. тел. 8(35133)22805 architektura.kmr@mail.ru Начальник МБУ МФЦ Карталинского муниципального района Базаева С.В.8(35133) 7 86 66 |
|   |   |   | 01.01.2018 | 31.12.2019 |   | 20 |   |   |
|   |   |   | 01.01.2020 | 31.12.2021 |   | 30 |   |   |

II. Целевая модель по направлению «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения»

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Целевая модель по направлению «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения» |
| Описание ситуации | Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для технологического подключения к газовым сетям, разработанная на основе лучших региональных практик |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| Раздел 2. Выполнение мероприятий | 90 дней | 420 дней |   |
| 1. | Степень взаимодействия муниципалитетов | Регламентация оказания муниципальных услуг | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ | Да | - | Глава Караталинского муниципального района Шулаев С.Н.Руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 1.1. | Степень взаимодействия муниципалитетов | Разработка Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», который может быть взят за основу ОМСУ при разработке соответствующих Административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 01.01.2017 | 01.04.2017 | Размещение административного регламента на сайте Минимущества Челябинской области, интернет-портале «Подключение-74», официальных сайтах ОМСУ | Да | - | Начальник Управления по имущественной и земельной политике Селезнева Е.С.  Тел 8(35133) 2 24 68 kumiizrkmr@rambler.ru. ведущий специалист Минкина Е.И. тел. 8(35133)22468 3. начальник отдела ЖКХ Марковский С.В. Тел. 8(35133) 2 22 35 markovskiij@mail.ru |
| Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешения на проведение «земляных» работ | 01.01.2017 | 01.04.2017 | Сокращение сроков получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ | - | - | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, транспорту и связи Ломовцев С.В. Тел 8(35133) 22630 начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. тел. 8(35133)22805 architektura.kmr@mail.ru |
| 1.1.1. |   | Разработка и размещение Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности городского округа (муниципального района), без предоставления земельных участков и установления сервитутов» | 01.01.2017 | 01.06.2017 | Размещение Административного регламента на официальном сайте Администрации городского округа (муниципального района) | Да | - | Первый заместитель главы Карталинского муниципального района Бровкина С.Ю. Тел. 8(35133)2 24-24 2. Начальник Управления по имущественной и земельной политике Селезнева Е.С. Тел 8(35133)22468 kumiizkmr@rambler.ru |
|   |   | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешения на проведение «земляных» работ | 01.01.2017 | 01.04.2017 | Сокращение сроков получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ | 10 |   | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, транспорту и связи Ломовцев С.В. Тел 8(35133) 22630 начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. тел. 8(35133)22805 architektura.kmr@mail.ru |
| 1.1.2. |   | Обеспечение предоставления услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности городского округа (муниципального района), без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и услуги "Выдача ордеров на производство земляных работ" по принципу "одного окна" в МФЦ | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, % | 10 |   | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, транспорту и связи Ломовцев С.В. Тел 8(35133) 22630 начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. тел. 8(35133)22805 architektura.kmr@mail.ru Начальник МБУ МФЦ Карталинского муниципального района Базаева С.В.8(35133) 7 86 66 |
|   |   |   | 01.01.2018 | 31.12.2019 |   | 20 |   |   |
|   |   |   | 01.01.2020 | 31.12.2021 |   | 30 |   |   |

III. Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения»

|  |  |
| --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Целевая модель "Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" |
| Описание ситуации | Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для технологического подключения к газовым сетям, разработанная на основе лучших региональных практик |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| Раздел 3. Выполнение мероприятий | 470 дней | 500 дней |   |
| 1. | Оптимизация процедур | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 01.01.2017 | 31.04.2017 | Наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о сокращении сроков прохождения экспертизы проектно-сметной документации | Да | - | Глава Карталинского муниципального районаШулаев С.Н.Руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 1.1. | Оптимизация процедур | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 01.01.2017 | 31.04.2017 | Наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о сокращении сроков прохождения экспертизы проектно-сметной документации | Да | - | Руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) |
| - | - | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на земляные работы | Да | да | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, транспорту и связи Ломовцев С.В. Тел 8(35133) 22630 начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. тел. 8(35133)22805 architektura.kmr@mail.ru |
| 01.01.2017 | 31.04.2017 | Сокращенный срок предоставления ордера на земляные работы | 10 дней | - | Главы муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) |
| 1.1.1. |   | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 01.01.2017 | 31.04.2017 | Сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных работ | 10 дней | 11 | Заместитель главы Карталинского муниципального района по строительству, транспорту и связи Ломовцев С.В. Тел 8(35133) 22630 начальник отдела архитектуры и градостроительства Ильина О.А. тел. 8(35133)22805 architektura.kmr@mail.ru |