ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

09.07.2015 года № 651

Об утверждении плана

мероприятий «дорожная карта»

по улучшению

инвестиционного климата

в рамках проведения

Национального рейтинга

в Карталинском муниципальном

районе

Во исполнение постановления администрации Карталинского муниципального района от 23.03.2015 года № 308 «О плане мероприятий администрации Карталинского муниципального района по реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2014 году»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата в рамках проведения Национального рейтинга в Карталинском муниципальном районе.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Карталинского муниципального района Бровкину С. Ю.

Глава Карталинского

муниципального района С.Н. Шулаев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Карталинского муниципального района

от 09.07.2015 года № 651

|  |
| --- |
| План мероприятий «дорожная карта» по улучшению инвестиционного климатав рамках проведения Национального рейтинга в Карталинском муниципальном районе |
| Направление А: Регуляторная среда |
| А 2 | Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Датаначала | Датаокончания | Ответственныйза этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемыересурсы |
| Наименование показателяА2.1. Развитие действующей нормативной базы в сфере градостроительного регулирования | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | На сегодняшний день 100%-ю обеспеченность документами территориального планирования и градостроительного зонирования;Описание проблемы: актуализированных нормативных документов | Заместитель главы КМР по строительству, ЖКХ транспорту и связи |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. |  Положение о регулировании землепользования и застройки |  Утверждение Положения в каждом поселении | 05.06.2015 | 30.09.2015 | Отдел архитектуры и градостроительства | КоличествоВнедренных НПА | 12 | 90 чел/дн |
| 2. | Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования | Актуализированные документы территориального планирования | 15.01.2015 | 01.09.2016 | Отдел архитектуры и градостроительства | Документы соответствуют требованиям законодательства | Да/нет | 365 чел/днежегодно |
| Наименование показателяА2.2. Повышение эффективности предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности разрешительной документации | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Описание проблемы: Проведенный опрос потребителей услуг в сфере градостроительной деятельности (ФЛ, ЮЛ – застройщиков) выявил проблему низкой осведомленности о порядке и сроках предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности. Проблема: низкий уровень информированности  | Заместитель главы КМР по строительству, ЖКХ, транспорту и связи |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. |  Утверждение административного регламента «Выдача справки о соответствии объекта капитального строительства строительным нормам и правилам» | Внедрениерегламента | 01.04.2015 | 05.07.2015 | Отдел архитектуры и градостроительства | Внедренные,работающие,регламенты | 1 регламент | 5 чел/дней |
| 2. | Информирование получателей услуг- информирования о новых методах оказания услуг (в т.ч. МФЦ, Портал госуслуг);-консультирование застройщиков по вопросам получения разрешительных документов - на стендах в сельских поселениях | Повышение информированности застройщиков  | 15.01.2015 | постоянно | Отдел архитектуры и градостроительства | Количество размещенных информационных сообщений |  Раз в квартал | 44 чел/дн |
| 3. | Оптимизация сроков выдачи результаты услуг  | Оптимальные сроки  | 12.01.2015 | 31.12.2015 | Отдел архитектуры и градостроительства | Сроки выдачисоответствуютфедеральнымнормативам | Да/нет | 11 чел/дн |
| Наименование показателяА2.3. Развитие функциональных возможностей систем АИСОГД МО | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Описание проблемы недостаточный уровень информатизации процесса, в т.ч. в рамках межведомственного взаимодействия, недостаточный уровень наполнения систем исходной информацией в электронной форме, недостаточная степень нормативного регулирования информационного взаимодействия  | Заместитель главы КМР по строительству, ЖКХ, транспорту и связи |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Своевременное и полное наполнение АИСОГД информацией  | Отсутствие невнесенных данных в АИСОГД и замечаний по ведению  | 15.05.2015 | 28.12.2018 | Отдел архитектуры и градостроительства | Снижение числа замечаний по результатам мониторинга систем | Да/нет | 365 чел/дней ежегодно |
| Направление Б: Институты для бизнеса |
| Б 1 | Эффективность оценки регулирующего воздействия |
| Наименование показателяБ1.1. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в Карталинском муниципальном районе | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Описание проблемы: Внедрение процедуры ОРВ, принятие соответствующих нормативных правовых актов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусмотрено обязательное внедрение ОРВ проектов НПА (как региональных, так и муниципальных) и экспертизы региональных и муниципальных НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности.Кроме того, в соответствии со статьями 7 и 46 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» ОРВ и экспертиза НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности должны осуществляться в городских округах, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации с 1 января 2015 года, с 1 января 2016 года - в муниципальных районах и городских округах, с 1 января 2017 года - в иных муниципальных образованиях, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации | 1-й заместитель главы КМР |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Разработка нормативного правового акта об оценке регулирующего воздействия | Проект нормативного правового акта об оценке регулирующего воздействия | 01.11.2015 | 20.11.2015 | Отдел экономики администрации КМР | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | 30 чел/дней |
| 2. | Организация работы сайта администрации Карталинского муниципального района по ОРВ |  | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Отдел экономики администрации КМР | Ресурс сформирован | Да/нет | 35 чел/дней |
| Направление Г: Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| Г 1 | Уровень развития малого предпринимательства в Карталинском муниципальном районе |
| Наименование показателяГ 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в Карталинском муниципальном районе | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Описание проблемы: С 2012 года уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства с1350 единиц 1029 единиц (на 01.01.2015) | Отдел экономики администрации КМР |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Реализация муниципальной программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Карталинском муниципальном районе» | Предоставление финансовой поддержки | 12.01.15 | 31.12.15 | Отдел экономики администрации КМР | Реализация программы | Да/нет |  |
| Г 2 | Эффективность нефинансовой поддержки предпринимательства |
| Наименование показателяГ 2.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в Карталинском муниципальном | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Описание проблемы: В настоящее время существует необходимость в обеспечении актуальной информацией о муниципальном имуществе, предназначенном для передачи во владение и (или) пользование СМиСП | 1-й заместитель главы КМР |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Формирование и ведение Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП | Повышение уровня информированности СМиСП о находящихся в муниципальной собственности объектах недвижимости, предоставляемых в аренду СМиСП, а так же снижение рисков СМиСП при использовании предоставленного в аренду недвижимого имущества | 12.01.15 | 31.12.15 | Управление по имущественной и земельной политике | Переченьсформирован,регулярноактуализируется | Да/нет | 20 чел/дней |
| 2. | Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены хозяйствующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей (согласно постановлению Правительства области от 27.01.2012 № 26 «Об утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде) | Повышение информированности СМиСП о предлагаемых к предоставлению земельных участках и обеспечение прозрачности при реализации ОМСУ полномочий по распоряжению земельными участками | 12.01.15 | 31.12.15 | Управление по имущественной и земельной политике | Информация о земельных участках регулярно актуализируется и размещается на официальном сайте администрации КМР | Да/нет | 40 чел/дней |