ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

06.03.2015 года № 268

Об утверждении муниципальной

программы «Доступная среда»

на 2014 – 2020 годы

В целях исполнения Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда» на 2014 – 2020 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карталинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карталинского муниципального района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ломовцева С.В.

Глава Карталинского

муниципального района С.Н. Шулаев

  УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

Карталинского муниципального района

 от 06.03.2015 года № 268

Муниципальная программа

«Доступная среда» на 2014 – 2020 годы

Паспорт муниципальной программы

«Доступная среда» на 2014 – 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | муниципальная программа «Доступная среда» на 2014 - 2020 годы (далее именуется – Программа) |
| Правовая основа Программы  | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Карталинского муниципального района |
| Разработчики Программы | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района;Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района |
| Исполнители Программы | Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района; Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района;Управление образования, Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики;МУЗ «Карталинская городская больница»;Организации – собственники (арендаторы) помещений (вне зависимости от ведомственной принадлежности) |
| Обоснование Программы | В Карталинском муниципальном районе числится 3071 человек, имеющий инвалидность различной степени тяжести (I группы – 246 чел., II группы – 1383 чел., III группы – 1269 чел., из них 173 ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет, 153 человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата, из них 13 человек дети в возрасте до 18 лет, 90 человек с нарушениями слуха, 10 человек с нарушениями зрения. Данной категории предоставляются меры социальной поддержки, способствующие повышению уровня материального обеспечения и качества жизни. В результате принимаемых мер наметились положительные тенденции к улучшению социального и материального положения указанной категории граждан.Для решения задачи по созданию маломобильным гражданам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод требуется принятие комплекса мер по совершенствованию системы социальной защиты маломобильных граждан. В первую очередь это создание условий, при которых возможна максимальная интеграция в общество. Результатом создания таких условий должно быть обеспечение доступности для маломобильных граждан физической среды образования, информации и каналов коммуникации.В связи с этим в течение всего периода выполнения Программы необходимо реализовывать меры по обеспечению жизнедеятельности маломобильных граждан, беспрепятственного доступа их в общеобразовательные учреждения, созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей маломобильных граждан |
| Цель Программы | Создание условий для обеспечения равного доступа к социально значимым учреждениям, предоставление возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами |
| Задачи Программы | - выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для маломобильных граждан, и оценка потребности в их устранении;- устранение барьеров препятствующих доступности среды для маломобильных граждан |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение 1 к настоящей Программе), а также через организацию мониторинга ее выполнения |
| Сроки реализацииПрограммы | 2014 - 2020 годы |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых для реализации Программы – 5552,64 тысяч рублей.Внебюджетные источники |
| Объем финансирования по годам (в тыс. руб.) |
| 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1388,16 | 1041,12 | 694,08 | 694,08 | 347,04 | 694,0 | 694,0 |

 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2020 году оборудовать 4 административных учреждения, 3 учреждения здравоохранения, 4 общеобразовательных учреждения, 2 учреждения культурно - досуговой деятельности населения, 1 спортивный объект, 1 объект транспортного обслуживания приспособлениями, обеспечивающими доступность в указанные учреждения инвалидов |

|  |  |
| --- | --- |
| Система организацииконтроля за реализацией Программы | 1. Первый уровень управления осуществляет заместитель главы администрации Карталинского муниципального района, курирующий вопросы образования и социальной защиты населения, в функции которого входят:1) оценка соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития Карталинского муниципального района;2) контроль над реализацией Программы.2. Второй уровень управления осуществляет:1) Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района в функции, которого входят:координация выполнения мероприятий Программы; непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы; подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий Программы, объемов финансирования;2) Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района в функции которого входят:уточнение объемов финансирования, механизма реализации Программы, исполнителей Программы, критериев оценки эффективности; организация внедрения информационных технологий в целях управления реализацией Программы;обеспечение эффективности реализации Программы, целевого использования средств;составление отчетов о ходе реализации Программы.3. Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района:1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел экономики администрации Карталинского муниципального района ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы по установленной форме.К годовому отчету прилагается пояснительная записка, в которой указываются сведения о реализации мероприятий Программы, в том числе по количеству запланированных и выполненных мероприятий за отчетный год и за период с начала реализации Программы, а также об объемах фактического и планового финансирования программы с начала ее реализации. В случае неполного освоения финансовых средств или недофинансирования (ниже плановых значений) указываются причины;2) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации Карталинского муниципального района годовой отчет о ходе реализации Программы по установленной форме.4. Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района ежеквартально в течение месяца после представления отчетов Управлением социальной защиты населения Карталинского муниципального района муниципального района готовит сводный ежеквартальный отчет по объемам финансирования Программы в разрезе источников и результатов освоения средств. Сводный годовой отчет дополняется информацией о результатах оценки эффективности реализации Программы. Сводные ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, информация о результатах оценки эффективности реализации Программы направляются главе Карталинского муниципального района. |

I. Технико-экономическое обоснование Программы

1. Разработка Программы вызвана необходимостью дальнейшего повышения качества и расширения доступности для маломобильных групп населения равных с другими гражданами возможностей в реализации своих прав и свобод, направлениям социально- экономического развития района, а также запросам и ожиданиям граждан.

2. В Карталинском муниципальном районе числится 3071 человек, имеющий инвалидность различной степени тяжести (I группы – 246 чел., II группы – 1383 чел., III группы – 1269 чел. Из них: 173 ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет, 153 человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата, из них 13 человек дети в возрасте до 18 лет, 90 человек с нарушениями слуха, 10 человек с нарушениями зрения.

Это свидетельствует о масштабности проблем, которые возникают в жизни маломобильных граждан, и определяет необходимость принятия комплекса мероприятий по совершенствованию системы социальной защиты, обеспечивающей их интеграцию в общество.

В последние несколько лет в районе последовательно проводится работа по социальной защите маломобильных групп населения, направленная на улучшение их социального положения, качества жизни.

Сложившаяся система в целом не обеспечивает полностью потребности маломобильных граждан в реабилитации, до настоящего времени не созданы в полной мере условия для беспрепятственного доступа в социально – значимые учреждения. Первым этапом решения данной проблемы будет организация проведения мониторинга по определению потребностей маломобильных групп населения в беспрепятственном доступе
к социально – значимым объектам.

3. В течение всего периода выполнения Программы будут реализовываться меры по обеспечению жизнедеятельности маломобильных граждан, беспрепятственного доступа в учреждения здравоохранения, в общеобразовательные учреждения, к информации , созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов, в административные здания и здания надзорных органов.

4. Конечной целью мероприятий Программы должна стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя полноправными членами общества.

5. Основным риском в реализации Программы является уменьшение средств бюджета, предусмотренных на ее реализацию.

II. Ресурсное обеспечение Программы

6. Общий объем средств, необходимых для реализации Программы – 5552,64 тыс. рублей.

7. Источник и объем финансирования Программы приведен в таблице.

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования  | Объем финансирования по годам (в тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Внебюджетные источники | 1388,16 | 1041,12 | 694,08 | 694,08 | 347,04 | 694,0 | 694,0 |

III. Механизм реализации Программы

8. Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями Программы. Ежегодно Управлением социальной защиты населения Карталинского муниципального района совместно с Управлением строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района разрабатывается и утверждается план-график, в соответствии с которым составляются планы работ исполнителей, осуществляется контроль выполнения мероприятий и достижения запланированных значений показателей.

  IV. Оценка эффективности реализации Программы

 9. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ, утвержденным администрацией Карталинского муниципального района.

10. Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы следующие:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Ед.изм.,шт. | Значение показателя по годам:  |
| 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1 | Количество общеобразовательных учреждений оборудованных приспособлениями, обеспечивающими доступность в них инвалидов  | 4 | -- | --- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество учреждений здравоохранения оборудованных приспособлениями, обеспечивающими доступность в них инвалидов  | 3 | --- | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 3 | Количество административных зданий оборудованных приспособлениями, обеспечивающими доступность в них инвалидов  | 4 | 2 | 2 | --- | --- | --- | ---- | ---- |
| 4 | Количество объектов культурно-досуговой сферы оборудованных приспособлениями, обеспечивающими доступность в них инвалидов  | 2 | --- | --- | ---- | 1 | --- | 1 | --- |
| 5 | Количество объектов транспортной инфраструктуры оборудованных приспособлениями, обеспечивающими доступность в них инвалидов | 1 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Количество объектов связи | 2 | 2 | --- | -- | --- | -- | -- | -- |

11. Социальными последствиями реализации мероприятий Программы в формировании доступной среды будет являться обеспечение доступа инвалидов к объектам согласно приложению 2 к настоящей Программе и обеспечении равного участия их в жизни общества наряду с другими гражданами.

V. Механизм управления реализацией Программы

12. Первый уровень управления осуществляет заместитель главы администрации Карталинского муниципального района, курирующий вопросы образования и социальной защиты населения, в функции которого входят:

1) оценка соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями социально - экономического развития Карталинского муниципального района;

2) контроль за реализацией Программы.

13. Второй уровень управления осуществляет Управление социальной защиты населения и Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района, в функции которых входят:

1) координация выполнения мероприятий Программы;

2) обеспечение эффективности реализации Программы, целевого использования средств;

3) организация внедрения информационных технологий в целях управления реализацией Программы;

4) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

5) подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий Программы, объемов финансирования, механизма реализации Программы, исполнителей Программы, критериев оценки эффективности;

6) составление отчетов о ходе реализации Программы.

14. Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы Управление социальной защиты населения Карталинского муниципального района:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел экономики администрации Карталинского муниципального района ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы по установленной форме;

2) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации Карталинского муниципального района годовой отчет о ходе реализации Программы по установленной форме.

15. К годовому отчету прилагается пояснительная записка, в которой указываются сведения о реализации мероприятий Программы, в том числе по количеству запланированных и выполненных мероприятий за отчетный год и за период с начала реализации Программы , а также об объемах фактического и планового финансирования программы с начала ее реализации. В случае неполного освоения финансовых средств или недофинансирования (ниже плановых значений) указываются причины.

16. Отдел экономики администрации Карталинского муниципального района ежеквартально в течение месяца после представления отчетов Управлением социальной защиты муниципального района готовит сводный ежеквартальный отчет по объемам финансирования Программы в разрезе источников и результатов освоения средств. Сводный годовой отчет дополняется информацией о результатах оценки эффективности реализации Программы.

17. Сводные ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, информация о результатах оценки эффективности реализации Программы направляются главе Карталинского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Доступная среда» на 2014 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Исполнитель  | Срок реали-зации  | Источник финанси- рования  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  |
| 2014  | 2015 | 2016  | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 |
|  | I. Создание доступной среды жизнедеятельности детей-инвалидов |  |  |  |
| 1 | Организация проведения мониторинга по определению потребностей инвалидов в беспрепятственном доступе к социально-значимым объектам | УСЗН, Управление строительства, Управление образования, Отдел культуры, Гл. врач МУЗ «КГБ» | 2014 г. | - | - |  | - |  | - | - |  |
| 2 | Организация оборудования объектов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов  | УСЗН, Управление строительства, Управление образования, Отдел культуры, Гл. врач МУЗ «КГБ», арендаторы помещений | 2014-2020 г. | Внебюджетные источники  | 1388,16 | 1041,12 | 694,08 | 694,08 | 347,04 | 694,0 | 694,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Доступная среда» на 2014 - 2020 годы

|  |
| --- |
| РЕЕСТРобъектов социального назначения, намеченных к паспортизации в период с " 01" января 2014г. по " 01 " января 2015 г.по Карталинскому муниципальному району |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Полное юридическое наименование объекта | Адрес объекта, руководитель (должность, Ф.И.О., телефон) | Форма собственности объекта | Год оборудования объектов  | Мероприятия необходимые для доступности граждан  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| I. Органы власти всех уровней, административные учреждения |   |
| 1 | Администрация Карталинского муниципального района | г. Карталы, ул. Ленина, 1; глава района Шулаев Сергей Николаевич, 8 (351 33) 2-24-24, 8 904 803 43 43 | муниципальная | 2015 г. | устройство пандуса, оснащение информационными табло для слабослышащих, размещение тактильных табличек |
| 2 | Городской суд | г. Карталы, ул. Славы, 15, председатель Тугаева Ольга Васильевна, 2-22-69  | муниципальная | 2014 г. | устройство пандуса, расширение дверных проёмов |
| 3 | Прокуратура | г. Карталы, ул. Ленина, 6, прокурор Вашкевич Александр Александрович | муниципальная | 2015 г. | оборудование входа съездами, расширение дверных проёмов, оснащение информационными табло для слабослышащих |
|  |  | г.Карталы, ул.Калмыкова,6, руководитель, Селезнева Елена Сергеевна, 2-17-88 |  муниципальная | 2014 г. | устройство пандуса, приспособление путей движения внутри зданий |
| 4 | Многофункциональный центр |

|  |  |
| --- | --- |
| II. Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, травпункты, родильные дома и т.д.) |   |
| 5 | Лечебный корпус | г. Карталы, ул. Борьбы, 1, главный врач Никулин Александр Александрович, 2-21-52 | муниципальная | 2015 г. | устройство пандуса (центральный вход), оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, оснащение тактильными плитками приспособление путей движения внутри здания ( коридор 1-ого этажа) |
| 6 | Поликлиника № 1 | г. Карталы, пер. Красноармейский, 17, главный врач Никулин Александр Александрович, 2-21-52 | муниципальная | 2016 г. | устройство пандуса (центральный вход), оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, расширение дверных проёмов |
| 7 | Психонаркологическое отделение | г. Карталы, ул. Больничная,4, главный врач Никулин Александр Александрович, 2-21-52 | муниципальная | 2020 г. | устройство пандуса (центральный вход), оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, расширение дверных проёмов |
| III. Общеобразовательные учреждения |   |
| 8 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Просвещения, 53, директор Коврина Г.Г., 2-21-87  | муниципальная | 2017 г. | устройство пандусов, расширение дверных проёмов, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями |
| 9 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Ленина, 22, директор Руднева Лариса Николаевна, 7-28-99 | муниципальная | 2018 г. | устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями |
| 10 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы» | г. Карталы, ул. Лобырина, 46 «А», Теплякова Ирина Степановна, 7-22-90  | муниципальная | 2019 г. | устройство пандуса, расширение дверных проёмов, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | МДОУ "Детская сад" № 204 г. Карталы  | г. Карталы, ул. Садовая, 4 зав. Солодовникова Людмила МихайловнаЮ 7-20-86 | муниципальная | 2020 г. | устройство пандуса |
| IV. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов |   |
| 12 | МУ "Межпоселенческий Дом культуры «Россия» | г.Карталы, ул.Ленина 7 а, директор Ветелкина Валентина Сергеевна, 7-52-67 | муниципальная | 2017 г. | устройство пандусов, расширение дверных проёмов, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приспособление путей движения внутри здания  |
| 13 | Детская -юношеская спортивная школа | г. Карталы, ул. Заводская, 34 Г , Сивков Александр Владимирович, 3-17-66 | муниципальная | 2019 г.. | устройство пандусов, расширение дверных проёмов, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приспособление путей движения внутри здания (1 этаж) |
| V. Организации, занятые транспортным обслуживанием (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, билетные кассы) |
| 14 | Автовокзал | г. Карталы, ул. Пушкина, 13А, владелец МУП "Автовокзал", директор Угличина Ольга Анатольевна, 2-21-12 |  государственная | 2016 г. | устройство пандуса, оборудование билетной кассы |
| VI. Объекты связи и информации |
| 15 | Отделение почтовой связи № 7 | г.Карталы, ул.Зои Космодемьянской,3, начальник Чеснокова Татьяна Михайловна, 2-27-07 | федеральная | 2014 | устройство пандуса, приспособление путей движения внутри зданий |
| 16 | Отделение почтовой связи № 8 | г.Карталы, ул.Юбилейная.8, начальник Касымова Елена Сергеевна,2-18-08 | федеральная | 2014 | устройство пандуса, приспособление путей движения внутри зданий |