

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12 июля 2016 г. № 759

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») Кунашакского муниципального района по внедрению успешных практик Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кунашакского муниципального района, статьями 19 и 20 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») Кунашакского муниципального района Челябинской области по внедрению успешных практик Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области (Приложение).

2. Начальнику отдела аналитики и информационных технологий (Ватутин В.Р.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству Басырова М.К.

Глава района С. Н. Аминов

Приложение

к постановлению администрации

Кунашакского муниципального района

от 12 июля 2016 г. № 759

**План мероприятий («Дорожная карта») Кунашакского муниципального района Челябинской области по внедрению успешных практик Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | ***Наименование практики (комментарии по текущему состоянию практики в Кунашакском муниципальном районе)*** | | | | | | | ***Ответственный за исполнение*** |
| ***Этап реализации*** | ***Результат этапа*** | | ***Дата начала*** | | | ***Дата окончания*** | ***Ответственный за этап*** |
| 1. | **Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Кунашакского муниципального района Челябинской области.**  Оценка текущего состояния практики:  В Кунашакском муниципальном районе разработан инвестиционный паспорт. Необходима актуализация информации, включенной в инвестиционный паспорт.  Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) по показателю:  Актуальность инвестиционного паспорта показывает готовность Кунашакского муниципального района к партнерству для участия в инвестиционной деятельности. | | | | | | | Басыров М. К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству,  тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 1.1. | Анализ действующих муниципальных программ социально-экономического развития, нормативно-правовых актов в сфере регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений и обработка иных данных. | Формирование сводной информации, характеризующей современное состояние муниципального образования, актуализация инвестиционного паспорта в Кунашакском муниципальном районе. | | 01.04.2016 | | 15.07.2016 | | Саитхужин А.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 2 01 00, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru) |
| 1.2. | Размещение «Инвестиционного паспорта Кунашакского муниципального района» на официальном сайте администрации Кунашакского муниципального района | Доступность и актуальность «Инвестиционного паспорта Кунашакского муниципального района» в сети Интернет, на сайте администрации Кунашакского муниципального района разделе «Район / Инвестиционная деятельность» (http://www.kunashak.ru) | | 01.07.2016 | | 15.07.2016 | | Ватутин В.Р., начальник отдела аналитики и информационных технологий администрации района,  тел. 8(35148) 3 13 08, vatvlad@mail.ru |
| 1.3. | Проведение ведомственной оценки | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 15.07.2016 | | 01.08.2016 | | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол решения заседания экспертной группы | | 01.08.2016 | | 20.08.2016 | | Экспертная группа |
| 1.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | | 20.08.2016 | | 15.09.2016 | | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 2. | **Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»**  Оценка текущего состояния практики:  В рамках реализации и сопровождения инвестиционных проектов необходимо разработать регламент, действующий по принципу «одного окна», который обеспечивает получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории Кунашакского муниципального района.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» не менее 1 млн. рублей. | | | | | | | Басыров М.К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству, тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 2.1. | Разработка административного регламента «Об организации сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»». | | Муниципальный нормативно-правовой акт | | 01.05.2016 | | 01.09.2016 | Саитхужин А.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 2 01 00, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru);  Мишарина Е.В. заместитель Главы муниципального района, руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации района, тел. 8(35148) 3 10 41, misch.elena2009@yandex.ru  Салихова М.Н., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района, тел. 8(35148) 3 19 53,  Мухарамов Р.Я., руководитель Управления по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергообеспечению администрации района, тел. 8(35148) 3 16 58, [gkhstroy@mail.ru](mailto:gkhstroy@mail.ru) |
| 2.2. | Размещение административного регламента на официальном сайте Кунашакского муниципального района. | | Доступность в сети Интернет, на сайте администрации Кунашакского муниципального района www.kunashak.ru | | 01.09.2016 | | 10.09.2016 | Ватутин В.Р., начальник отдела аналитики и информационных технологий администрации района,  тел. 8(35148) 3 13 08, [vatvlad@mail.ru](mailto:vatvlad@mail.ru) |
| 2.3. | Проведение ведомственной оценки | | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 10.09.2016 | | 30.09.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | | Протокол решения заседания экспертной группы | | 30.09.2016 | | 20.10.2016 | Экспертная группа |
| 2.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | | Заключение по результатам экспертизы | | 20.10.2016 | | 20.11.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 3. | **Организация специализированного интернет – ресурса Кунашакского муниципального района об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.**  Оценка текущего состояния практики:  В целях оперативного предоставления актуальной информации об инвестиционном потенциале Кунашакского муниципального района, механизмах поддержки инвестиционной деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инвестиций на муниципальном уровне, создана специализированная страница на официальном сайте Кунашакского муниципального района, посвященная инвестиционной деятельности Кунашакского муниципального района ([www.kunashak.ru](http://www.kunashak.ru)). Данная интернет – страница обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей Кунашакского муниципального района, основных направлений привлечения инвестиций в экономику муниципального образования и инфраструктуры, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб и обращений предпринимателей и инвесторов.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся на специализированном Интернет-ресурсе, от общего числа опрошенных предпринимателей, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», - 100 %. | | | | | | | Басыров М. К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству,  тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 3.1. | Изучение успешного опыта муниципальных образований Российской Федерации по созданию специализированных страниц. Сбор пожеланий местного предпринимательского сообщества. Анализ документов, характеризующих Кунашакский муниципальный район (например: инвестиционный паспорт муниципального образования), определяющих условия взаимодействия с инвестором, а также программные документы и документы стратегического планирования. | | Формирование и анализ информации, характеризующая общее состояние муниципального образования | | 01.01.2016 | | 15.07.2016 | Саитхужин А.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 2 01 00, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru) |
| 3.2. | Актуализация информации на специализированной странице Кунашакского муниципального района | | Доступность и актуальность в сети интернет специализированной страницы на официальном сайте Кунашакского муниципального района, посвященная инвестиционной деятельности Кунашакского муниципального района ([www.kunashak.ru](http://www.kunashak.ru)) | | 01.07.2016 | | 20.07.2016 | Ватутин В.Р., начальник отдела аналитики и информационных технологий администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 3 13 08, vatvlad@mail.ru |
| 3.3. | Проведение ведомственной оценки | | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 20.07.2016 | | 10.08.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | | Протокол решения заседания экспертной группы | | 10.08.2016 | | 10.09.2016 | Экспертная группа |
| 3.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | | Заключение по результатам экспертизы | | 10.09.2016 | | 31.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 4. | **Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг**  Оценка текущего состояния практики:  В рамках развития предпринимательской деятельности и повышения предпринимательской активности населения в Кунашакском муниципальном районе, создан и функционирует МАУ «Кунашакский МФЦ».  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Кунашакского муниципального района, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства Кунашакского муниципального района, 10 %. | | | | | | | Басыров М. К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству,  тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 4.1. | Анализ и подготовка информации об условия ведения предпринимательской деятельности, о возможностях получения финансовой или иной поддержки, о реализуемых программах поддержки предпринимательской деятельности и инструментах поддержки, которая оказывается бизнесу органами государственной власти и органами местного самоуправления | | Размещение актуальной информации на официальном интернет-сайте ([www.kunashak.ru](http://www.kunashak.ru)). Публикация в СМИ. | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | Хуртова Л.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 3 13 08, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru),  Ватутин В.Р., начальник отдела аналитики и информационных технологий администрации района,  тел. 8(35148) 3 13 08, vatvlad@mail.ru |
| 4.2. | Проведение обучающих мероприятий, конференций, форумов, круглых столов, оказание консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности | | Проведение обучающих мероприятий, конференций, форумов, круглых столов по вопросам предпринимательской деятельности, а также оказывается консультационная поддержка представителям малого и среднего бизнеса. | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | Хуртова Л.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 3 13 08, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru) |
| 4.3. | Проведение ведомственной оценки | | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 01.12.2016 | | 10.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 4.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | | Протокол решения заседания экспертной группы | | 10.12.2016 | | 20.12.2016 | Экспертная группа |
| 4.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | | Заключение по результатам экспертизы | | 20.12.2016 | | 31.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 5. | **Создание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кунашакского муниципального района Челябинской области**  Оценка текущего состояния практики:  Создан Совет по улучшению инвестиционного климата, возглавляемый Главой Кунашакского муниципального района. Основная деятельность совета направлена на вовлечение предпринимателей и инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес – сообщества, согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений принятых общественным советом, - 100 %. | | | | | | | Басыров М. К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству,  тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 5.1. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кунашакского муниципального района | | Постановление администрации Кунашакского муниципального района от 31.12.2015 г. № 2507, с изменениями от 17.05.2016 г. № 519. | | 01.01.2016 | | 17.05.2016 | Саитхужин А.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 2 01 00, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru) |
| 5.2. | Размещение информации в сети "Интернет" на специализированном сайте администрации Кунашакского муниципального района | | Размещение нормативно-правового акта на сайте администрации Кунашакского муниципального района [www.kunashak.ru](http://www.kunashak.ru) | | 17.05.2016 | | 01.06.2016 | Ватутин В.Р., начальник отдела аналитики и информационных технологий администрации района,  тел. 8(35148) 3 13 08, vatvlad@mail.ru |
| 5.3. | Проведение ведомственной оценки | | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 01.12.2016 | | 10.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | | Протокол решения заседания экспертной группы | | 10.12.2016 | | 20.12.2016 | Экспертная группа |
| 5.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | | Заключение по результатам экспертизы | | 20.12.2016 | | 31.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 6. | **Формирование доступной инфраструктуры для размещений производственных и иных объектов инвесторов.**  Оценка текущего состояния практики:  Поиск и формирование объектов инфраструктуры. Размещены производственные объекты в сети Интернет.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных объектов (единиц) - 10. | | | | | | | Басыров М. К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству,  тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 6.1 | Анализ и формирование предложений по созданию объектов инфраструктуры на территории Кунашакского муниципального района. | | Формирование предложений по созданию объектов инфраструктуры на территории Кунашакского муниципального района. | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | Саитхужин А.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 2 01 00, uerizo@mail.ru |
| 6.2 | Вынесение предложений на заседания Совета по улучшению инвестиционного климата доступных объектов инфраструктуры на территории Кунашакского муниципального района. | | Принятие решений по созданию доступных объектов инфраструктуры на территории Кунашакского муниципального района. | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | Саитхужин А.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 2 01 00, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru) |
| 6.3. | Размещение информации в сети "Интернет", СМИ о доступных объектах инфраструктуры. Направление информации об объектах инфраструктуры в АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области», для размещения её на инвестиционном портале региона. | | Доступность и актуальность информации на официальном сайте Кунашакского муниципального района ([www.kunashak.ru](http://www.kunashak.ru)) и на инвестиционном портале региона. | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | Саитхужин А.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 2 01 00, uerizo@mail.ru  Ватутин В.Р., начальник отдела аналитики и информационных технологий администрации района,  тел. 8(35148) 3 13 08, vatvlad@mail.ru |
| 6.4. | Проведение ведомственной оценки | | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 01.12.2016 | | 10.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 6.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | | Протокол решения заседания экспертной группы | | 10.12.2016 | | 20.12.2016 | Экспертная группа |
| 6.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | | Заключение по результатам экспертизы | | 20.12.2016 | | 31.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 7. | **Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Кунашакского муниципального района**  Оценка текущего состояния практики:  В целях сокращения сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Кунашакского муниципального района органами местного самоуправления Кунашакского муниципального района принято решение о проведении оптимизации административных процедур с инвесторами.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов, 50 дней.  Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при реализации инвестиционных проектов, 28 дней. | | | | | | | Басыров М. К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству,  тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 7.1. | Анализ административных регламентов на предмет сокращения сроков. Анализ существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур. | | Формирование информации по оптимизации существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур. | | 01.04.2016 | | 01.08.2016 | Саитхужин А.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 2 01 00, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru),  Мишарина Е.В. заместитель Главы муниципального района, руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации района, тел. 8(35148) 3 10 41, misch.elena2009@yandex.ru,  Салихова М.Н. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района, тел. 8(35148) 3 19 53, |
| 7.2. | Внесение изменений в действующие административные регламенты по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства | | Нормативно – правовые акты с сокращенными сроками прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства. | | 01.08.2016 | | 01.09.2016 | Мишарина Е.В. заместитель Главы муниципального района, руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации района, тел. 8(35148) 3 10 41, misch.elena2009@yandex.ru,  Салихова М.Н. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района, тел. 8(35148) 3 19 53 |
| 7.3. | Опубликование актуальных административных регламентов в официальных источниках (Интернет, СМИ). | | Доступность и актуальность информации на официальном сайте Кунашакского муниципального района ([www.kunashak.ru](http://www.kunashak.ru)). | | 01.09.2016 | | 10.09.2016 | Ватутин В.Р., начальник отдела аналитики и информационных технологий администрации района,  тел. 8(35148) 3 13 08, [vatvlad@mail.ru](mailto:vatvlad@mail.ru) |
| 7.4. | Проведение ведомственной оценки | | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 10.09.2016 | | 20.09.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 7.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | | Протокол решения заседания экспертной группы | | 20.09.2016 | | 15.10.2016 | Экспертная группа |
| 7.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | | Заключение по результатам экспертизы | | 15.10.2016 | | 31.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 8. | **Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики Кунашакского района и развития малого и среднего предпринимательства**  Оценка текущего состояния практики: выполнено частично.  В Кунашакском муниципальном районе принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.  Ежегодно реализуется муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в Кунашакском муниципальном районе, - не менее 50% от числа опрошенных субъектов предпринимательской деятельности (количество опрошенных не менее 50 ед.). | | | | | | | Басыров М.К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству,  тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 8.1. | Анализ и актуализация нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства. | | Формирование предложений по актуализации нормативно-правовых актов, способствующие развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики. | | 01.01.2016 | | 15.07.2016 | Саитхужин А.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 2 01 00, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru),  Хуртова Л.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 3 13 08, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru) |
| 8.2. | Проведение совместной работы с ответственным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей. | | Подготовка отчета о проделанной совместной работе с ответственным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | Хуртова Л.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 3 13 08, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru) |
| 8.3. | Размещение в сети «Интернет» на специализированном сайте Кунашакского муниципального района актуальной редакции нормативно-правовых актов. | | Доступность и актуальность информации на официальном сайте Кунашакского муниципального района ([www.kunashak.ru](http://www.kunashak.ru)). | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | Ватутин В.Р., начальник отдела аналитики и информационных технологий администрации района,  тел. 8(35148) 3 13 08, vatvlad@mail.ru |
| 8.4. | Проведение ведомственной оценки | | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 01.07.2016 | | 20.07.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 8.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | | Протокол решения заседания экспертной группы | | 20.07.2016 | | 15.08.2016 | Экспертная группа |
| 8.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | | Заключение по результатам экспертизы | | 15.08.2016 | | 31.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 9. | **Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата**  Оценка текущего состояния практики:  В целях повышения эффективности взаимодействия между различными органами государственной власти и местного самоуправления и усиления координации деятельности по привлечению инвестиционных ресурсов, назначено лицо, ответственное за реализацию полномочий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также создано структурное подразделение в Администрации Кунашакского муниципального района.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  Количество инвестиционных проектов за год (единиц) - 7,  Объем инвестиций, привлеченных в муниципальное образование по итогам года, - 200 000,0 тыс. руб. | | | | | | | Басыров М.К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству,  тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 9.1. | Изучить опыт других муниципальных образований в целях создания структурного подразделения. | | Анализ и получение опыта от других муниципальных образований в целях создания структурного подразделения. | | 01.01.2016 | | 01.03.2016 | Басыров М.К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству, тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 9.2. | Создать структурное подразделение для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата. | | Структурное подразделение по улучшению инвестиционного климата | | 01.03.2016 | | 01.04.2016 | Басыров М.К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству, тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 9.3. | Проведение ведомственной оценки | | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 01.12.2016 | | 10.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | | Протокол решения заседания экспертной группы | | 10.12.2016 | | 20.12.2016 | Экспертная группа |
| 9.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | | Заключение по результатам экспертизы | | 20.12.2016 | | 31.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 10. | **Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.**  Оценка текущего состояния практики:  В муниципальном образовании актуализирован реестр муниципальных услуг, успешно реализуемый на базе многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг, услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  Качество предоставляемых услуг на базе многофункциональных центров, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства из числа опрошенных представителей бизнеса (средний бал от 1 до 5), число опрашиваемых предпринимателей не менее 25 человек. | | | | | | | Басыров М.К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству,  тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 10.1. | Составить реестр муниципальных услуг, реализуемых на базе многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (разместить их на официальных интернет-ресурсах Кунашакского муниципального района) | | Доступность и актуальность информации на официальном сайте Кунашакского муниципального района ([www.kunashak.ru](http://www.kunashak.ru)). | | 31.05.2016 | | 15.07.2016 | Абдрафигина О.П., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 3 13 08, uerizo@mail.ru,  Ватутин В.Р., начальник отдела аналитики и информационных технологий администрации района,  тел. 8(35148) 3 13 08, vatvlad@mail.ru |
| 10.2. | Провести анализ имеющихся данных на предмет выявления наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | | Формирование информации на предмет выявления наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества муниципальных услуг. | | 15.07.2016 | | 01.08.2016 | Абдрафигина О.П., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 3 13 08, uerizo@mail.ru,  Хуртова Л.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 3 13 08, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru) |
| 10.3. | По итогам проведенного анализа подготовить предложения и внесение изменений в нормативный  правовой акт, утверждающий перечень услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг, в части дополнения услугами, связанными с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | | Формирование предложений, и внесение изменений в НПА. | | 15.07.2016 | | 01.08.2016 | Абдрафигина О.П., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 3 13 08, uerizo@mail.ru,  Хуртова Л.С., ведущий специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Кунашакского муниципального района, тел. 8(35148) 3 13 08, [uerizo@mail.ru](mailto:uerizo@mail.ru) |
| 10.4. | Проведение ведомственной оценки | | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 01.08.2016 | | 01.09.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | | Протокол решения заседания экспертной группы | | 01.12.2016 | | 15.12.2016 | Экспертная группа |
| 10.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | | Заключение по результатам экспертизы | | 15.12.2016 | | 31.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 11. | **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства**  Оценка текущего состояния практики: Не выполнено  В целях кадрового обеспечения муниципальной инвестиционной политики необходимо реализовать  мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  Доля должностных лиц прошедших обучение и повышение квалификации, - 50 %. | | | | | | | Басыров М.К., заместитель Главы Кунашакского муниципального района по инвестициям, экономике и сельскому хозяйству,  тел. 8(35148) 2 01 00, marat.basyrov@mail.ru |
| 11.1. | Для обеспечения должного уровня квалификации должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, разработать систему квалификационных требований к лицам, замещающим соответствующие должности в Администрации Кунашакского муниципального района. | | Требования к профессиональной компетенции должностных лиц | | 15.07.2016 | | 01.08.2016 | Фазырьянова Э.Г., ведущий специалист по кадрам администрации района,  тел. 8(35148) 3 10 01 |
| 11.2. | Разработать механизмы подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. | | Квалифицированные специалисты, ответственные за привлечение инвестиций и поддержкупредпринимательства | | 15.07.2016 | | 31.12.2016 | Фазырьянова Э.Г., ведущий специалист по кадрам администрации района,  тел. 8(35148) 3 10 01 |
| 11.3. | Проведение ведомственной оценки | | Оценка и результат внедрения муниципальной практики | | 10.11.2016 | | 01.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |
| 11.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | | Протокол решения заседания экспертной группы | | 01.12.2016 | | 20.12.2016 | Экспертная группа |
| 11.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | | Заключение по результатам экспертизы | | 20.12.2016 | | 31.12.2016 | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |