РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «17» 01  2023 г. №49

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе» на 2023-2027 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях улучшения качества жизни и здоровья детей, создания условий для повышения эффективности и качества системы дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, формирования системы выявления и адресной поддержки одаренных детей, профилактики правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений района во время их трудовой и учебной деятельности, на основании решения Собрания депутатов от 23.12.2022г. №79 «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе» на 2023-2027 годы  согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных технологий Ватутину В.Р.  опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Кунашакского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления образования Администрации Кунашакского муниципального района Латыпову О.Р.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Нажметдинову А.Т.

Исполняющий обязанности Главы района			           Р.Я.Мухарамов

Приложение

к постановлению Администрации

Кунашакского муниципального района

от «_17___»___01______ 2023 г.  №49

Муниципальная программа «Развитие образования

в Кунашакском муниципальном районе» на 2023-2027 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КУНАШАКСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

НА 2023-2027 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Кунашакского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергообеспечению Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Управление социальной защиты населения Управление имущественных и земельных отношений |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Кунашакского района; Развитие в Кунашакском районе Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально - технической базы и переподготовки педагогических кадров Создание в Кунашакском районе Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи муниципальной программы: | 1. Содействие развитию общего и дополнительного образования; 2. Улучшение условий жизни и труда педагогических работников; 3. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования, в том числе переход на обучение в соответствии с обновленными требованиями ФГОС НОО и ООО. 4. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей; 5. Развитие в Кунашакском районе качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 6. Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников; 7. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров; 8. Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. 9.Удовлетворение потребности населения Кунашакского муниципального района в качественном образовании, соответствующим современным потребностям общества и каждого жителя района; 10.Создание условий обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям; 11. Удовлетворение потребностей населения в местах и услугах системы дошкольного образования, увеличение показателей охвата детского населения района; 12.Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы образования. 13.Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях путем строительства объектов инфраструктуры общего образования; 14. Создание условий для выявления одаренных и талантливых детей, их поощрения и стимулирования; 15.Развитие системы патриотического воспитания обучающихся. 16.Организация работы по профессиональной ориентации, сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. 17. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, распространения социально-опасных явлений, деструктивного поведения несовершеннолетних, распространения экстремисткой и иной радикальной идеологии; по повышению психологической безопасности и комфортности образовательной среды. 18. Организация работы по профилактике алкоголизма, наркомании, употребления несовершеннолетними психоактивных веществ (ПАВ), пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ). |
| Целевые показатели (индикаторы) конечного результата муниципальной программы: | 1. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах); 2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (в процентах); 3. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (единиц); 4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (%); 5. Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (%); 6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (%); 7. Доля учителей, прошедших повышение квалификации по профессиональной программе «Реализация требований обновленных ФГОС (НОО, ООО) в работе учителя (%); доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (%); 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (%); 9. Доля образовательных организаций, расположенных на территории Кунашакского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, а также гарантированным Интернет-трафиком; 10. Доля муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального района, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального района (в процентах); 11.Доля выпускников ОО, получивших аттестат о среднем общем образовании; 12.Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене; 13.Доля выпускников ОО, окончивших обучение с отличием (%); 14. Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 2 км от общеобразовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 2 км от общеобразовательной организации; 15. Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса. 16. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием; 17.Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые не наступил возраст уголовной ответственности; 18. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые наступил возраст уголовной ответственности; 19. Доля детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в летнее каникулярное время; 20. Доля детей обучающихся в первую смену; 21.Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет; 22.Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием; 23. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства; 24. Доля детей дошкольного возраста, охваченных коррекционным образованием; 25. Мероприятия по выявлению одаренных и талантливых детей и их поощрению и стимулированию (количество); 26. Охват детей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, в том числе волонтерской (%); 27.Доля детей, охваченных мероприятиями, направленными на профориентацию и профессиональное самоопределение (%). 28. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, распространения социально-опасных явлений, деструктивного поведения несовершеннолетних, распространения экстремисткой и иной радикальной идеологии; по повышению психологической безопасности и комфортности образовательной среды (количество). 29. Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, употребления несовершеннолетними психоактивных веществ (ПАВ), пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ) (количество). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы: | 2023 – 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы: | Всего по программе – 2050857,65 тыс. руб., из них Федеральный бюджет 95140,16 тысяч рублей в том числе по годам: 2023 г. – 31951,76 тыс. руб.; 2024 г.- 31931,70 тыс. руб.; 2025 г. – 31256,70 тыс. руб.; 2026г. – 0 тыс.руб. 2027г.- 0 тыс.руб областной бюджет – 1093992,04 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 392930,64 тыс. руб.; 2024 г.- 352883,40 тыс. руб.; 2025 г. – 348178,00 тыс. руб.; 2026г. – 0 тыс.руб. 2027г.- 0 тыс.руб. Местный бюджет – 861725,45 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 278124,10 тыс. руб.; 2024 г.- 277335,85 тыс. руб.; 2025 г. – 306265,50 тыс. руб.; 2026г. – 0 тыс. руб.;. 2027г.- 0 тыс. руб.; |
| Проекты муниципальной программы | Проект «Современная школа» Проект « Цифровая образовательная среда» Проект «Успех каждого ребенка» |
| Перечень подпрограмм: | - 1. «Развитие дошкольного образования Кунашакского муниципального района» - 2.Развитие общего образования Кунашакского муниципального района» 3. Развитие дополнительного образования Кунашакского муниципального района» 4.«Организация питания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 5. Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района» 6. «Прочие мероприятия в области образования» 7.«Проведение мероприятий в соответствии с Календарным планом Управления образования» 8.«Проведение мероприятий в соответствии с Календарным планом МУ ДО «Центр дополнительного образования» 9.«Комплексная безопасность образовательных учреждений Кунашакского муниципального района» 10. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 11.«Капитальный ремонт образовательных организаций» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: | 1.Увеличение удельного веса численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях до 95%; 2.Сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста на уровне 100%; 3.Увеличение числа общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 2 ед.; 4. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 70%; 5.Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 45%; 6.Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 20%; 7.Увеличение доли учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей до 30%; 8.Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды до 82%; 9.Увеличение доли образовательных организаций, расположенных на территории Кунашакского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, а также гарантированным Интернет-трафиком до 100%; 10.Увеличение доли муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального района, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального района до 47%; 11.Увеличение доли выпускников ОО, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников до 100 %; 12. Сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 2 км от общеобразовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 2 км от общеобразовательной организации до 100% 13.Увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса до 100 %; 14. Увеличение охвата детей в возрасте от 1-х до 7 лет дошкольным образованием до 55%; 15.Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые не наступил возраст уголовной ответственности до 0,2%; 16.Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые наступил возраст уголовной ответственности до 0,05%; 17.Увеличение охвата детей и молодежи всеми видами отдыха и оздоровления и занятости в каникулярное время до 80%; 18.Повышение доли детей обучающихся в 1 смену до 100%; 19.Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет до 15%; 20.Поддержание охвата учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием на уровне 100%; 21.Увеличение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства до 10%; 22.Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных коррекционным образованием с 4,8 % до 7,6% 23.Увеличение количества мероприятий по выявлению одаренных и талантливых детей и их поощрению и стимулированию (количество); 24.Увеличение охвата детей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности, в том числе волонтерской (%). 25. Увеличение доли детей, охваченных мероприятиями, направленных на профориентацию и профессионального самоопределения (%). 26. Увеличение количества мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, распространения социально-опасных явлений, деструктивного поведения несовершеннолетних, распространения экстремисткой и иной радикальной идеологии; по повышению психологической безопасности и комфортности образовательной среды (количество). 27. Увеличение количества мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, употребления несовершеннолетними психоактивных веществ (ПАВ), пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ) (количество). |

Характеристика программных мероприятий

1. Модернизация содержания и технологий образования.

2. Развитие муниципальной системы обеспечения качества образовательных услуг.

3. Совершенствование экономических механизмов в сфере образования, повышение эффективности управления в системе образования.

4. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений.

5. Удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха.

Характеристика проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программными методами

Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Существующие проблемы образования требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед образованием в 2023 - 2027 годах.

Основной стратегической целью развития образования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путем обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования.

Несмотря на значимый объем бюджетных ассигнований  на образование, продолжают сохраняться негативные факторы в сфере кадрового обеспечения образовательных учреждений, среди которых: снижение профессиональной мотивации педагогических работников, отсутствие достаточного количества молодых специалистов в образовательных учреждениях, следствием чего является  снижение качества обучения и воспитания учащихся. В последние годы во всех образовательных учреждениях развивалась  отраслевая система  оплаты труда преподавательского состава образовательных учреждений, что позволило изменить подход к оценке работы педагогических работников, ввести дополнительное стимулирование, учитывая и количественные, и качественные характеристики работы педагога.

Общее количество работающих в образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования, составляет 1002 человек, в том числе  539 педагогических работника.

В возрастном составе педагогов и руководителей преобладают работники 45-60 лет. Стабильно высоким остается количество педагогов пенсионного возраста. Педагогов в возрасте до 30 лет - 70 человек (13%).

За период с 2017 по 2021 год в образовательные учреждения прибыло  19 молодых специалистов.

В системе образования района функционируют:

8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений

17 учреждений общего образования

1 учреждения дополнительного образования

Все действующие образовательные учреждения имеют лицензии на право осуществления  образовательной деятельности. Все общеобразовательные учреждения прошли процедуру государственной  аккредитации.

В  период летней оздоровительной кампании функционирует ДОЛ им. Г.И.Баймурзина.

За последние годы растет контингент учащихся:

2017-2018год – 2 943

2018-2019год -  2 979

2019-2020 год – 2 969

2020-2021 год – 2964

2021-2022 год - 2999

Эффективное использование материально-технических, кадровых, управленческих ресурсов образовательных учреждений позволило, максимально учитывая образовательные потребности граждан, продолжить в последние годы работу по оптимальной организации образовательного пространства и реструктуризации образовательных учреждений.

В то же время в связи с увеличением рождаемости детей  существуют   проблемы в системе дошкольного образования: сохраняется нехватка мест в дошкольных учреждениях с.Кунашак. На 01.06.2022 год актуальный спрос 95 детей. Охват дошкольным образованием составил по итогам 2022 года  57,8 %. В связи с кризисными явлениями в экономике, наличием безработицы остается актуальной задача социальной поддержки и вовлечение в систему дошкольного образования детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, оказание адресной социальной помощи детям.

За последние годы улучшена материально-техническая база общеобразовательных учреждений, обновлена учебная литература. Процент обеспеченности (ФГОС) по району составляет  100%.  Реализация программных мероприятий позволит дальнейшее развитие сети образовательных учреждений, реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного процесса. Школам обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведены мероприятия, направленные на энергосбережение.

Несмотря на достигнутые успехи (все образовательные учреждения прошли лицензирование, уменьшилось число предписаний надзорных органов, в системе по району организованы транспортные перевозки), вопрос об обеспечении условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений остается актуальным.

Проблемными вопросами в обеспечении комплексной безопасности остаются:

- приведение электрических сетей, электрического оборудования, систем освещения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок;

- замена горючей отделки путей эвакуации на негорючую в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03);

- обеспечение технической безопасности зданий и инженерных систем (ремонт и устройство вновь эвакуационных выходов, ремонт полов, кровли и др.);

- установка и ремонт наружных ограждений территорий образовательных учреждений;

- установка систем видеонаблюдения;

- обеспечение безопасности подвоза детей  в образовательных учреждениях.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

В образовательных учреждениях района 219 педагогов осуществляют функции классного руководителя. Однако среди учащихся по-прежнему высок риск формирования асоциального поведения: возникновения вредных привычек, совершения правонарушений, 20 подростков до 18 лет состоят на учете в ПДН.

В системе воспитания и дополнительного образования нуждаются в серьезной доработке следующие направления: целостность вопросов воспитания в процессе урочной и внеурочной деятельности; взаимодействие образовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования; работа с одаренными детьми и детьми «группы риска».

Эффективность решения приоритетных задач будет обеспечена путем программирования деятельности, позволяющей систематизировать финансовые, кадровые, методические, организационные ресурсы для достижения поставленных целей.

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отдых, оздоровление, занятость детей в каникулярное время является одним из приоритетных направлений в системе развития образования района. Ежегодно более 2700 детей в летнее каникулярное время охвачены разными формами отдыха, занятости и оздоровления. Реализация программы позволит дальнейшее удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления, занятости и отдыха детей.

Реализация комплекса мероприятий муниципальной  программы  позволит достичь следующих результатов:

- увеличить охват детей дошкольными образовательными услугами;

- перевести всех детей на односменный режим обучения;

- усовершенствовать систему работы с талантливыми детьми и подростками;

- увеличить      охват      детей      услугами дополнительного  образования;

- обеспечить в образовательных учреждениях условия, отвечающие современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников;

- использовать новые информационные сервисы, системы и технологии обучения, электронные образовательные ресурсы нового поколения;

-снизить  долю несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые не наступил возраст уголовной ответственности;

-снизить долю несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые  наступил возраст уголовной ответственности и т.д.

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования района, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных  результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Главная стратегическая цель, поставленная перед системой образования района, заключается в обеспечении возможности каждому жителю вне зависимости от места проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить качественное и доступное образование на любом уровне, которое соответствует потребностям современного общества и требованиям развития экономики.

Учитывая перечисленные приоритеты, целью муниципальной программы  является создание условий для эффективного развития образования, обеспечение каждому жителю доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Кунашакского района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- развитие муниципальной системы дошкольного образования;

- модернизация системы общего образования;

- развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками;

- развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей;

- создание единой информационной системы сферы образования района;

- развитие кадрового потенциала системы образования района.

Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы, являются:

- охват детей дошкольными образовательными услугами;

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста;

- доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников;

- доля детей, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей  5-18 лет;

- доля обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике);

Реализация муниципальной программы  рассчитана на 2023 - 2027 годы.

Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования, повышение эффективности системы предоставления мер социальной поддержки для детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлечение в дошкольные образовательные учреждения детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление части родительской платы за счет средств местного бюджета.  Для их решения в подпрограмме определены задачи по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развитию инфраструктуры дошкольного образования.  Данная  подпрограмма обеспечит достижение основных результатов муниципальной программы –  61,7 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1 до 7 лет, нуждающихся в услугах дошкольного образования.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы направлена на решение проблем доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями законодательства, внедрения механизмов внешней оценки качества образования, повышения уровня информационной прозрачности системы образования района, развитие кадрового потенциала. Данная подпрограмма обеспечит следующие результаты:

– до  100 процентов обучающихся общеобразовательных организаций будут иметь возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования;

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций –  до 15 процентов.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит расширение сферы услуг дополнительного образования, создание единого воспитательного пространства в образовательных учреждениях.

Данная подпрограмма обеспечит достижение уровня охвата  дополнительными образовательными программами детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет –  до 70 процентов.

Подпрограмма 4 «Организация питания детей в муниципальных образовательных учреждениях» на 2023-2027 годы направлена на решение проблем, связанных  с сохранением и укреплением здоровья обучающихся    муниципальных образовательных учреждений за счет охвата горячим питанием всех обучающихся, повышение качества и безопасности питания; а также оказанием поддержки детям из малообеспеченных семей и с нарушением здоровья.

Подпрограмма 5 «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы направлена на решение проблемы, связанной с созданием условий для улучшения состояния здоровья детского населения Кунашакского района и удовлетворения потребностей в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних.

Подпрограмма 6 «Прочие мероприятия в области образования»  направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств системы образования района, интеграцию и координацию действий в ходе реализации муниципальной программы.

Данная подпрограмма обеспечит:

-  рост уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования района, в том числе – через подготовку ежегодного публичного доклада, публикацию в средствах массовой информации  и сети Интернет аналитических материалов о ходе и результатах реализации муниципальной программы;

- своевременное  принятие нормативных правовых актов и подготовку методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

Подпрограмма 7 «Организация внешкольной и внеурочной деятельности» направлена на решение проблемы, связанной с развитием системы выявления и поддержки талантливых обучающихся и формированием социально активной личности.

Подпрограмма 8 «Развитие кадрового потенциала системы образования Кунашакского муниципального района» направлена на решение проблемы, связанной с развитием кадрового потенциала системы образования Кунашакского муниципального района, стимулированием творческой профессиональной деятельности.

Подпрограмма 9 «Комплексная безопасность образовательных учреждений Кунашакского муниципального района» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением комплексной безопасности обучающихся, воспитанников,  работников образовательных учреждений во время их   трудовой и учебной деятельности.

Представленная логика изложения мероприятий Программы позволяет проследить основные условия для развития районной системы образования, раскрыть основные направления ее деятельности для обеспечения обязательности, доступности и качества образования.

Подпрограмма 10 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023-2027  годы»  направлена на повышение эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и формирования здорового образа жизни в районе. Позволит обеспечить  координацию и межведомственное взаимодействие в работе учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; формирование здорового образа жизни у детей и подростков; реабилитацию семей, находящихся в социально опасном положении.

Подпрограмма 11 «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений»  на 2023-2027 годы направлена на улучшение условий  обучения и воспитания обучающихся.

Экономическое обоснование Программы определяет конкретный размер денежных средств, необходимых для осуществления программы.

Ресурсное  обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования программы на 2023 – 2027 годы составляет 2050857,65 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2023 году составляет 703006,50 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы в 2024 году составляет 662150,95 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы в 2025году составляет 685700,20 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы в 2026году составляет 0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы в 2027году составляет 0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, бюджета Челябинской области, предусмотренных решением Собрания депутатов Кунашакского муниципального района Челябинской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств областного бюджетов  и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы устанавливается решением Собрания депутатов  Кунашакского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального района и планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района.

При недостаточном объеме бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в Финансовое управление предложения об увеличении объема финансирования, включающие оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной из бюджета муниципального района на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовое управление осуществляет подготовку проекта решения Собрания депутатов Кунашакского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с учетом поступивших предложений об увеличении объема финансирования муниципальных целевых программ.

Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы.

Для решения поставленных в рамках муниципальной Программы задач предусматривается реализация конкретных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной Программы будут проведены следующие основные мероприятия:

- Выплата заработной платы и уплата налогов и отчислений во внебюджетные фонды.

- Приобретение услуг междугородней и местной связи, Интернет.

- Содержание и ремонт зданий, сооружений и имущества муниципальных образовательных учреждений, а именно оплата услуг за обслуживание АПС, санитарно-эпидемиологических услуг, услуг по ремонту зданий, сооружений и имущества образовательных учреждений.

- Приобретение прочих услуг, в том числе оплата услуг за обслуживание вневедомственной охраны, медицинские осмотры работников образовательных учреждений.

- Начисление и перечисление налогов и сборов образовательными учреждениями, организация занятости учащихся школ в трудовых отрядах, организация отдыха, оздоровления детей.

- Инвестиционные вложения, а именно приобретение основных средств, пополнение библиотечного фонда.

- Пополнение материальных запасов образовательными учреждениями, а именно обеспечение продуктами питания воспитанников дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений и детей, находящихся в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (в каникулярное время), медикаментами, строительными и хозяйственными материалами и инвентарем.

- Осуществление эффективного руководства отраслью и координация деятельности муниципальных образовательных учреждений, обеспечение эффективной образовательно-воспитательной деятельности учреждений дошкольного и дополнительного образования, а именно предоставление общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального образования Кунашакского муниципального района; организация отдыха детей в каникулярное время; создание эффективной сети муниципальных образовательных учреждений; мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений.

- Осуществление учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений.

- Оказание муниципальных услуг и выполнения работ по организации планирования показателей деятельности, ведения бюджетного и налогового учета, и иных сопутствующих функций в муниципальных образовательных учреждениях, а именно централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности образовательных учреждений системы образования; централизованное обслуживание по обеспечению финансирования расходов на бесперебойное и своевременное материально-техническое обеспечение образовательных учреждений; предоставление образовательным учреждениям необходимой информации по основным программам, новым педагогическим технологиям, учебно-методической литературы.

- Осуществление выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования, повышение эффективности системы предоставления мер социальной поддержки для детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлечение в дошкольные образовательные учреждения детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление части родительской платы за счет средств местного бюджета.  Для их решения в подпрограмме определены задачи по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развитию инфраструктуры дошкольного образования.  Данная  подпрограмма обеспечит достижение основных результатов муниципальной программы –  61,7 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1 до 7 лет, нуждающихся в услугах дошкольного образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие образования

в Кунашакском муниципальном районе»

на 2023-2027 годы

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы

Паспорт

подпрограммы «Развитие дошкольного образования Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Кунашакского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования Кунашакского муниципального района (далее – Управление образования) |
| Участники Подпрограммы | Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования |
| Цели Подпрограммы | - Создание в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования -Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - Предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней |
| Задачи Подпрограммы | -удовлетворение потребности всех социально- демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми; -модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО); -содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории района; - поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям 3-7 лет в соответствии с плановыми заданиями госпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы», мероприятиями «Дорожной карты ликвидации дефицита мест в Челябинской области»; - - расширение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет; - - повышение качества структуры и содержания образовательных программ дошкольного образования, включая адаптированные; - повышение качества образовательных условий в дошкольной образовательной организации (кадровые, РППС); - - повышение качество условий развивающей предметно-пространственной среды; - - повышение качества психолого-педагогических условий в ДОУ; - - повысить качество взаимодействия с семьей в дошкольной образовательной организации; - - повысить качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу в дошкольной образовательной; - - повысить качество научно-методического сопровождения деятельности ДОУ; -развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования; -создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развитии; - перепрофилирование групп с общеразвивающих в комбинированный вид; |
| Основные целевые индикаторы Подпрограммы | - охват детей с 1-7 лет дошкольным образованием; - доля детей дошкольного возраста, охваченных коррекционным образованием; - удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку; - удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО; |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2027 годы |
| Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам | Всего по Подпрограмме – 354897,20 тыс. руб., из них областной бюджет – _214890,40 тыс. руб., в том числе: 2023 г. – 71572,70_тыс. руб.; 2024 г.- 71629,40 тыс. руб.; 2025 г. – 71688,30 тыс. руб.; 2026 г.- 0 тыс. руб.; 2027 г.- 0 тыс. руб.; Местный бюджет – 140007,04 тыс. руб., в том числе: 2023 г. – 40386,44 тыс. руб.; 2024 г.- 44336,30 тыс. руб.; 2025 г. – 55284,30 тыс. руб.; 2026 г.- 0 тыс. руб.; 2027 г.- 0 тыс. руб.; |
| Ожидаемый результат реализации Подпрограммы | - Увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием до 61,7% - Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных коррекционным образованием с 7,6% до 9% - доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет на уровне 100 процентов; - доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на уровне 100 процентов; - доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов; - удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации, до 100 процентов; - обеспечение выполнения установленных натуральных норм основных продуктов питания в дошкольных образовательных организациях на 100 процентов. - количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми с ОВЗ условий качественного образования (ед.),12 мест; - доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

По состоянию на 1 января  2022 года в Кунашакском муниципальном районе функционируют  8 детских садов, 16 общеобразовательных организаций в которых функционируют  дошкольные группы, в том  числе 3 группы кратковременного пребывания,  которые  посещают  1222  ребенка  в возрасте от 1 до 7 лет. Произошло снижение численности детского населения по всем населенным пунктам Кунашакского муниципального района.      Показатели численности детей 1-7 лет в Кунашакском районе увеличиваются ежегодно:

| Год | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват детей | 55,1 | 57,8 | 61,3 |

Темпы увеличения мощности сети дошкольных образовательных организаций не соответствуют темпам увеличения численности детей от 1 года до 7 лет.

Охват дошкольным образованием составляет – 57,8 %.

Очередь на устройство детей по состоянию на 01.09.2022 года –   детей.

| Количество очередников, желающих получить путевку |  |  |
| --- | --- | --- |
| в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году |
| 95 | 23 | 15 |

В целях поддержки детей из малообеспеченных семей организованы группы социальной помощи в ДОУ района за счет средств областного и местного бюджетов.      Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его качества и соответствия разнообразным потребностям семей, в том числе семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Возрастает актуальность инклюзивного образования, развития групп интегрированной направленности.

Существует проблема лицензирования медицинских кабинетов, так как для получения санзаключения необходимо современное медицинское оборудование. Необходимо лицензировать медицинские кабинеты в 5 учреждениях дошкольного образования.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях на территории Кунашакского муниципального района.

В условиях финансового кризиса в качестве минимальных задач, реализуемых с использованием программно-целевого метода управления и посредством подпрограммы, рассматриваются:

- удовлетворение потребности населения Кунашакского района в услугах организаций системы дошкольного образования;

- поддержка достигнутого уровня развития системы дошкольного образования.

Раздел III. Этапы реализации подпрограммы

Районная подпрограмма реализуется в 2023-2027 годах. Реализация подпрограммы осуществляется в один этап.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятия  подпрограммы осуществляются  по направлениям:

- Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах системы дошкольного образования.

- Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в общеобразовательном учреждении.

- Улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного образования.

- Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций.

- Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств областного и местного бюджета Кунашакского муниципального района. Общая сумма финансовых средств на реализацию районной подпрограммы составляет 354570,76 тыс. рублей.

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит к 2027 году:

- возможность  для открытия групп для детей с ОВЗ  в с.Кунашак;

- увеличение контингента за счет адресной поддержки семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

Динамика целевых индикаторов в ходе реализации подпрограммы

| Целевой индикатор | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение контингента воспитанников организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования (человек) | 1184 | 1184 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием в случае прогнозируемого роста рождаемости (%) | 60,3 | 61,2 | 61,5 | 62,0 | 62,0 |
| открытие коррекционных групп для детей с нарушениями речи ( групп) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепрофилирование групп от 3-7 лет на 1 -7 лет (групп) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Перепрофилирование групп с общеразвивающих на комбинированный вид (групп) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 1

к подпрограмме «Развитие дошкольного образования

Кунашакского муниципального района»

на 2023-2027 годы

Система мероприятий подпрограммы, источники и объёмы

их финансирования в 2023 -2027 годах

| № п/п | Наименования мероприятия | Исполнитель | Сумма расходов всего, тыс. руб. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |
| 1 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях Кунашакского муниципального района | Управление образования | 340121 | 66 769,60 | 40 020,04 | 66 826,30 | 44 336,30 | 66 885,20 | 55 284,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Выплата заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений |  | 255120,2 | 65 383,40 | 18 432,91 | 66826,3 | 18796,2 | 66885,2 | 18796,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Приобретение услуг связи, Интернет |  | 188,63 | 0 | 188,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Коммунальные услуги |  | 67108,92 | 0 | 7492,59 | 0 | 24354,3 | 0 | 35302,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Содержание и ремонт зданий, сооружений и имущества муниципальных дошкольных учреждений |  | 1289,91 | 0 | 1289,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Приобретение прочих услуг |  | 242,54 | 0 | 242,54 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Начисление и перечисление налогов и сборов дошкольными учреждениями |  | 3557,44 | 0 | 1185,82 | 0 | 1185,8 | 0 | 1185,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Пополнение материальных запасов дошкольными учреждениями |  | 12613,84 | 1386,2 | 11227,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории района муниципальные в дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы |  | 2125,6 | 626,4 | 246,4 | 626,4 | 0 | 626,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Получение лицензии на медкабинеты (1 кабинет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в дошкольные образовательные организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития |  | 843,4 | 267,8 | 40 | 267,8 | 0 | 267,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования |  | 9633,6 | 3211,2 | 0 | 3211,2 | 0 | 3211,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Перепрофилирование групп от 3 -7 на 1,5-3 лет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Перепрофилирование групп с общеразвивающих на комбинированные группы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования |  | 2133,1 | 697,7 | 40 | 697,7 | 0 | 697,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Организация подвоза детей в близлежащую дошкольную образовательную организацию в сельских населенных пунктах, оставшихся без дошкольных образовательных организаций |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | ИТОГО |  | 354857,2 | 71572,7 | 40386,44 | 71629,4 | 44336,3 | 71688,3 | 55284,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образования

в Кунашакском муниципальном районе»

Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной программы

«Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе» на 2023-2027 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие общего образования Кунашакского муниципального района»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие общего образования Кунашакского муниципального района» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Кунашакского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования Кунашакского муниципального района (далее – Управление образования) |
| Участники Подпрограммы | Муниципальные образовательные учреждения |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Кунашакского района; Развитие в Кунашакском районе Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально - технической базы и переподготовки педагогических кадров -создание в районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения -обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов |
| Задачи Подпрограммы | - реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС общего образования и других инновационных проектов; - формирование и развитие системы оценочных процедур общего образования. |
| Основные целевые индикаторы Подпрограммы | 1. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах); 2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (в процентах); 3. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (единиц); 4. Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (%); 5. Доля образовательных организаций, расположенных на территории Кунашакского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, а также гарантированным Интернет-трафиком; 6. Доля муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального района, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального района (в процентах); 7. Доля выпускников ОО, получивших аттестат о среднем общем образовании; 8. Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 2 км от общеобразовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 2 км от общеобразовательной организации 9. Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса; 10. Доля детей обучающихся в первую смену; 11. Мероприятия по выявлению одаренных и талантливых детей, и их поощрению и стимулированию; 12. Охват детей. участвующих в мероприятиях патриотической направленности, в том числе волонтерской; 13. Доля детей, охваченных мероприятиями направленными на профориентацию и профессиональное самоопределение. 14. Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (%) |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2023-2027 годы |
| Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам | Всего по Подпрограмме – 1368336,69 тыс. руб., из них Федеральный бюджет 62481,56 тыс.рублей в то числе по годам: 2023г-20840,56 тыс.руб. 2024 г. - 20820,50 тыс. руб. 2025 г. – 20820,50 тыс. руб; 2026г. – 0 тыс. руб; 2027г. -– 0 тыс. руб; областной бюджет – 753216,44 тыс. руб., в том числе: 2023 г. – 250996,84 тыс. руб.; 2024 г. - 253313,50тыс. руб.; 2025 г. – 248906,10 тыс. руб.;; 2026г. -0 тыс. руб.; 2027г. -0 тыс. руб.; Местный бюджет -552368,69 тыс. руб., в том числе: 2023 г. – 166553,83 тыс. руб.; 2024 г.- 184202,92 тыс. руб.; 2025 г. – 201881,39 тыс. руб. 2026 г. – 0 тыс. руб. 2027 г. – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемый результат реализации Подпрограммы | 1.Увеличение удельного веса численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях до 95%; 2. Сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста на уровне 100%; 3. Увеличение числа общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 2 единиц; 4. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды до 82%; 5. Увеличение доли образовательных организаций, расположенных на территории Кунашакского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, а также гарантированным Интернет-трафиком до 100%; 6. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального района, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Кунашакского муниципального района до 100%; 7.Увеличение доли выпускников ОО, получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников до 100 %; 8. Сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 2 км от общеобразовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 2 км от общеобразовательной организации до 100%; 9.Увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса до 100 %; 10. Повышение доли детей обучающихся в 1 смену до 100%; 11. Увеличение количества мероприятий по выявлению одаренных и талантливых детей, и их поощрению и стимулированию; 12. Увеличение охвата детей. участвующих в мероприятиях патриотической направленности, в том числе волонтерской; 13. Увеличение доли детей, охваченных мероприятиями направленными на профориентацию и профессиональное самоопределение. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кунашакского муниципального района; - поддержка и сопровождение талантливых детей; - создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях - - создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории района |

  - Характеристика сферы реализации подпрограммы

Вводная

В системе общего образования Кунашакского муниципального района в последние годы сложились устойчивые тенденции создания условий, обеспечивающих качество и доступность предоставления образовательных услуг.

Обеспечение  предоставления  качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кунашакского муниципального района.

Анализ состояния сети муниципальных общеобразовательных организаций за последние годы показывает, что происходит сужение данной сферы. Основными причинами снижения численности общеобразовательных учреждений являются следующие факторы: сокращение контингента обучающихся за счет изменения демографической ситуации в сельской местности; закрытие начальных школ в связи их несоответствием современным требованиям  с целью повышения качества образования и др.

Так в 2022-2023  учебном году  функционирует 17 муниципальных общеобразовательных организаций  с  численностью обучающихся - 2999 человек. Из них средних – 10, основных – 7.

Для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях ежегодно району предоставляется субвенция в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.

Переход на новые образовательные стандарты

В районе внедрены  ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-9 классах общеобразовательных школ.

Во всех общеобразовательных учреждениях, перешедших на ФГОС, созданы необходимые условия для внедрения и реализации новых стандартов в соответствии с установленными требованиями.

Фонды школьных библиотек пополнились  на  100%.

Использование в образовательном процессе современного оборудования способно дать быстрый и системный эффект, направленный на повышение качества школьного образования.

Формирование муниципальной оценки качества образования

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений района являются одним из  информационных источников для муниципальной оценки качества образования.

Важным индикатором в общем образовании  является доля выпускников 11классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании, которая  снижена за последние 3 года с 1,6% до 0,7%

| 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 1,6 % | 0 % | 0 % |

Развитие педагогического  потенциала

В Кунашакском  муниципальном районе реализуются меры по обеспечению непрерывного педагогического образования и совершенствованию повышения квалификации и переподготовки руководителей и педагогов. В 2022 году 280 педагогов учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования  повысили квалификацию через очную, очно-дистанционную форму обучения. Развитие педагогического потенциала требует изменений форм повышения квалификации. Таковыми стали модульно-накопительное и дистанционное обучение

Важнейшим направлением кадровой политики является работа с управленческими кадрами. 100%  - из 27  руководителей  1 не  имеет диплом о профессиональной переподготовке по программе «Современный образовательный менеджмент» или «Технологии управления персоналом».

Анализ квалификационного уровня педагогов показал, что 70%  педагогических работников образовательных учреждений имеют первую, высшую квалификационную категории.

С целью создания условий для профессионального роста и профессионального общения педагогов и руководителей школ успешно развивается система профессиональных ассоциаций педагогов и руководителей учреждений. Развитию профессионального мастерства педагогов способствует ставшее традиционным проведение районных конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», «Педагогический дебют», «Самый классный классный», «Педагог года в дошкольном образовании». Обеспечивается участие победителей муниципальных конкурсов в региональных мероприятиях.

Изменение  школьной инфраструктуры

Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью выходит на приоритетные позиции современного образования.

В Кунашакском  муниципальном районе работа с одаренными детьми ведется по  следующим направлениям: с интеллектуально одаренными;  спортивно одаренными и   художественно одаренными школьниками.

С целью создания творческой среды для проявления и развития способностей каждого ребенка в Кунашакском муниципальном районе выстроена система мероприятий  муниципального и регионального  уровней (олимпиады, научно-практические конференции, фестивали, смотры, спортивные состязания и иные конкурсные мероприятия).

Ежегодно около 885 обучающихся принимают участие в муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях,  из них до 5% участников становятся победителями и призерами региональных и  всероссийских конкурсов.

- Поддержка молодых специалистов - педагогических работников

Важнейшим направлением работы Управления образования по развитию кадрового потенциала системы образования остается  привлечение в  образовательные учреждения молодых специалистов. Более того, в данной сфере необходимы дополнительные и более результативные меры.

  - Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы результаты, в сфере общего образования остается ряд проблем, которые требуют решения на муниципальном уровне.

Для успешного введения и реализации ФГОС общего образования требуется обеспечить общеобразовательные учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, новым компьютерным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием.

Необходимо  совершенствовать систему профильного обучения в старших классах общеобразовательных организаций.

При введении инклюзивного образования необходимо решить такие проблемы, как:

- отсутствие специально подготовленных педагогических работников в общеобразовательных организациях, в  которых будут обучаться дети-инвалиды;

- отсутствие специальных условий в общеобразовательных организациях для обучения детей-инвалидов (реабилитационное, компьютерное оборудование, автотранспорт и др.).

Анализ современного состояния проводимой в Кунашакском муниципальном районе работы с одаренными детьми и результаты, которые получены в этом направлении в последние годы, также позволили определить ряд проблемных вопросов:

- отсутствие программ индивидуального сопровождения одаренных школьников;

- отсутствие консультативной службы для родителей одаренных детей, слабая информированность родителей в вопросах выявления способностей ребенка и их реализации;

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы

К 2027 году:

- будет решена задача по предоставлению учащимся возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям предоставления общего образования;

- будет решена  проблема перевода детей на односменный режим обучения;

- повысится уровень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;

- общественность (родители, местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образовательными организациями и оценку качества общего образования;

- увеличится доля общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы и  реализующих программы профильного обучения, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий;

- увеличится доля молодых специалистов – педагогических работников, работающих в  общеобразовательных организациях,  в общей численности педагогических работников;

- увеличится  количество участников  конкурсных мероприятий всех уровней до 60% в  общей численности  учащихся  общеобразовательных организаций;

- всем детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлена возможность освоения основных общеобразовательных программ по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного образования;

- будет   организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, персонификация их обучения и развития через организацию совместной работы родителей и педагогов, сетевого взаимодействия образовательных организаций.

  - Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

  - Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы.

Приоритетными направлениями  государственной политики в сфере общего образования Кунашакского муниципального района, направленными на решение актуальных задач, являются:

- повышение качества результатов общего образования, использование в этих целях общепризнанных процедур и инструментов контроля качества образования;

- рост вовлеченности получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи и местные сообщества,  в управление образовательным процессом;

- рост эффективности использования имеющейся материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- поддержка и сопровождение талантливых детей на протяжении всего периода становления их личности;

- предоставление детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья возможности выбора формы  освоения основной общеобразовательной программы и обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки в профессиональном самоопределении;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на привлечение в общеобразовательные учреждения молодых педагогов;

- предоставление возможности освоения каждым старшеклассником необходимого ему профиля обучения с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий.

  - Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы.

В соответствии с приоритетами определены цели подпрограммы № 2  «Развитие общего образования»:

- обеспечение равного доступа к качественному образованию  и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

Для достижения цели подпрограммы  необходимо решение следующих задач:

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС общего образования и других инновационных проектов;

- поддержка школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих показателей:

2.3 Результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы к 2027 году позволит:

- увеличить долю учащихся  общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся  общеобразовательных организаций до 100 %

- увеличить   долю выпускников общеобразовательных организаций,  получивших аттестаты,  в общей численности выпускников общеобразовательных организаций до 100 %;

- увеличить долю обучающихся, участвующих в конференциях,   олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях  до 60 %;

в качественном выражении –

- обеспечить переход на новые ФГОС всех учащихся  общеобразовательных организаций;

- повысить уровень образовательных результатов выпускников школ Кунашакского муниципального района;

- сформировать эффективные механизмы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей,  обеспечить их участие на  всероссийских конференциях,   олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях и т.д.).

2.4.Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 годы, в один этап.

  - Объем финансирования подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и областного бюджетов.

Объемы финансирования из муниципального бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в бюджет на очередной финансовый год и на плановый период.

В целом объем финансирования мероприятий подпрограммы составит  – 1368628,09 тыс. рублей.

  - Механизм реализации подпрограммы

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление образования Кунашакского муниципального района (далее – Управление образования).

Механизм реализации подпрограммы определяется Управлением образования и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Кунашакского муниципального района, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

- Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы осуществляет  руководитель Управления образования.

- Ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы являются:

- специалисты Управления образования и несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в заинтересованные организации.

Из средств областного бюджета муниципальному бюджету направляется субвенция, субсидия или иные межбюджетные трансферты.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы №; Наименование мероприятия; Сроки реализации; Участник подпро-граммы; в том числе по годам реализации подпрограммы:; Сумма расходов, всего. 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. 1. Организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кунашакского муниципального района; ФБ; ОБ; МБ; ФБ; ОБ; МБ; ФБ; ОБ; МБ; ФБ; ОБ; МБ; ФБ; ОБ; МБ. 1; Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме (оплата Интернет), создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кунашакского муниципального района:; 2023-2027; УО; 20840,56; 248801,74; 166553,831; 20820,5; 248893,7; 184202,924; 20820,5; 248906,1; 201881,39; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1362003,187. 1.1.; Выплата заработной платы с начислениями работникам общеобразовательных учреждений; 2023-2027; УО; 0; 245 594,57; 100 456,56; 0; 248 673,10; 79 232,87; 0; 248 769,20; 79 232,87; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1001959,174. 1.2.; Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальный общеобразовательных организаций; 2023-2027; УО; 19430,8; 0; 0; 19 430,80; 0; 0; 19430,8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 58292,4. 1.3.; Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях; 1409,76; 58,74; 0; 1 389,70; 57,90; 0; 1 389,70; 57,90; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.4.; Приобретение услуг связи, Интернет; 2023-2027; УО; 0; 0; 374,00; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 374. 1.5.; Коммунальные услуги; 2023-2027; УО; 0; 0; 31 377,70; 0; 0; 76 689,66; 0; 0; 89 868,19; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 197935,546. 1.6.; Содержание и ремонт зданий, сооружений и имущества общеобразовательных муниципальных учреждений; 2023-2027; УО; 0; 0; 3 245,03; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3245,034. 1.7.; Приобретение прочих услуг; 2023-2027; УО; 0; 78,3; 6 336,40; 0; 78,60; 0; 0; 79; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 6572,297. 1.8.; Начисление и перечисление налогов; 2023-2027; УО; 0; 0; 7 214,00; 0; -; 11 455,14; 0; 0; 11 455,14; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 30124,28. 1.9.; Пополнение материально-технической базы; 2023-2027; УО; 0; 2 986,03; 9481,05; 0; 0; 16 825,26; 0; 0; 21 325,19; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 50899,466. 1.10.; Организация подвоза школьников; 2023-2027; УО; 0; 0; 8 017,99; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 8017,99. 1.11.; Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся; 2023-2027; УО; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1.12.; Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования; 2023-2027; УО; 84,10; 51,10; 84,1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 219,3. 2; 2. Реализация национального проекта «Образование». 2.1.; Реализация муниципального проекта «Точка роста". 2.1.1.; Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; 2023-2027; УО; 0; 2 195,10; 10,00; 0; 4 419,80; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 6624,9. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:; 20840,56; 250996,84; 166563,83; 20820,50; 253313,50; 184202,92; 20820,50; 248906,10; 201881,39; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1368628,09.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие образования

в Кунашакском муниципальном районе»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования

Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие дополнительного образования Кунашакского муниципального района»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие дополнительного образования Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Кунашакского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования Кунашакского муниципального района (далее – Управление образования) |
| Участники Подпрограммы | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее –ЦДО) |
| Цель Подпрограммы | - Обеспечение доступности качественного дополнительного образования |
| Задачи Подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры учреждений - совершенствование материально-технической базы; - создание эффективной образовательной среды; - обеспечение безопасности образовательного процесса. 2.Создание условий повышения профессиональной компетентности педагогических работников. 3. Предоставление дополнительного образования и развитие других видов внеурочной деятельности, в том числе: -предоставление бесплатного дополнительного образования - развитие сетевого взаимодействия по организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; - совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей, успешную социализацию подростков; - развитие исследовательской деятельности учащихся посредством организации Научного общества учащихся; - развитие туристско-краеведческого движения посредством организации деятельности активов школьных музеев района; - поддержка и развитие конкурсного движения |
| Основные целевые индикаторы Подпрограммы | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (%); 2. Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (%) |
| Основные направления реализации мероприятий | 1. Развитие инфраструктуры учреждений 2. Создание условий повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников. 3. Предоставление дополнительного образования и развитие других видов внеурочной деятельности 4. Лицензирование образовательных программ дополнительного образования в ОО |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2023-2027 годы |
| Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам | Всего по Подпрограмме – 49343,38 тыс. руб., в том числе: Областной бюджет: 1452,50 тыс. рублей 2023 г. – 1017,00 тыс. руб. 2024 г.- 435,5 тыс. руб. 2025 г. – 0 тыс. руб. 2026г. -0 тыс. руб. 2027г. - 0 тыс. руб. Местный бюджет: 47890,88 тыс.рублей 2023 г. – 15758,5 тыс. руб. 2024 г.- 16066,19 тыс. руб. 2025 г. – 16066,19 тыс. руб. 2026г. - 0 тыс. руб. 2027г. - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемый результат реализации Подпрограммы | 1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 70%; 2. Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 45% |

- II. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма

Особое внимание в последнее время уделяется исполнению полномочия по организации предоставления дополнительного образования  детей .

Особенностью дополнительного образования детей является его добровольность для обучающихся. В районе   охват детей услугами дополнительного образования составляет по итогам 2021-2022 учебного года  70,91 % в основном это программы физкультурно-спортивной и художественно-эстетической направленности.

В соответствии с индикативным показателем федеральной Государственной Программы развития образования данный показатель должен быть доведен  не менее чем до 80 %.

Реализуя главную цель – обеспечение доступного качественного образования  в  рамках стратегии  социально-экономического развития Губернатором  поставлена задача  по созданию условий для развития технического творчества детей.  В школьный период особенно важно не только мотивировать детей на изучение математики, физики, химии, технологии, но и создавать условия для развития естественно-научного и математического образования, технического творчества детей. Это направление достаточно затратное по учебным средствам.

Хочется отметить увеличение количества мероприятий технического творчества и их участников по сравнению с прошлым учебным годом.

Индикатором  качества  реализации  дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих   программ  является  успешное участие  обучающихся  организаций  дополнительного  образования  в региональных, всероссийских и международных мероприятиях.

Анализ работы за 2021-2022 учебный год показал:

1. Возросло количество воспитанников  – участников    конкурсов различного уровня.

2.Повысился уровень результативности участия воспитанников в мероприятиях      всероссийского масштаба.

3.Созданы  условия для раскрытия творческого потенциала детей и подростков, в том числе  для организации и проведения районных массовых мероприятий для детей и подростков.

Основной проблемой остается охват детей дополнительным образованием от 5 до 18 лет:

отмечается стабильная тенденция на снижение количественного состава объединений в старшей возрастной группе (15 - 18 лет), недостаточно количество дошкольников, охваченных дополнительным образованием.

III. Основные цели и задачи Подпрограммы

Цель   - оказание дополнительных образовательных услуг для формирования в каждом ребенке активной, творческой созидательной личности, способной к осознанному выбору, к дальнейшему образованию и самореализации в современной изменяющейся жизни, ведущей здоровый образ жизни, сохраняющей и развивающей культурные традиции, через разнообразие выбора образовательных программ и творческую, образовательную деятельность.

Тактические задачи, на решение которых направлена Подпрограмма развития

1.  Развитие  инфраструктуры, в том числе:

- совершенствование материально-технической базы;

- создание эффективной образовательной среды;

- обеспечение безопасности образовательного процесса.

2. Предоставление дополнительного образования и других видов  внеурочной деятельности  в том числе:

- предоставление бесплатного дополнительного образования;

- развитие сетевого взаимодействия по организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС;

- совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей, успешную социализацию подростков;

-  развитие исследовательской деятельности учащихся посредством организации  районного Научного общества учащихся.

- развитие туристско-краеведческого движения посредством организации деятельности активов школьных музеев района;

- поддержка и развитие конкурсного движения, обеспечение участия победителей и призеров районных конкурсных мероприятий  в  областных, всероссийских и международных  мероприятиях

Основные  целевые  индикаторы и показатели реализации раздела:

- Доля  детей  и молодежи  в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования.

- Доля  обучающихся, участвующих в различных конкурсах, конференциях и  олимпиадах.

СВЕДЕНИЯ о показателях подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования | % | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 |  |
|  | 2 | Доля обучающихся, участвующих в различных конкурсах, конференциях и олимпиадах | % | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |  |
| Перечень мероприятий. №; Наименование мероприятия; Источники финанси-рования; Сумма расходов, всего; В том числе по годам. 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. Развитие инфраструктуры учреждения. 1; Итого по разделу; 47 879,88; 15 747,50; 16 066,19; 16 066,19; -; 0. 1.1.; Заработная плата с начислениями; Местный бюджет; 47 447,50; 15 610,70; 15 918,40; 15918,4; 0; 0. 1.2.; Услуги связи; -; -; 0; 0; 0. 1.3.; Коммунальные услуги; 432,38; 136,8; 147,79; 147,79; 0; 0. 1.4.; Хозрасходы; -; 0; -; 0; 0; 0. 2; Реализация национального проекта «Образование». 2.1.; Реализация муниципального проекта «Успех каждого ребенка». 2.1.1.; Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; Областной бюджет/местный бюджет; 591,5; 591,5; 0; 0; 0; 0. 2.2.; Обновление технического оборудования в учреждениях дополнительного образования. 2.2.1.; Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленностей; Областной/местный бюджет; 872; 436,5; 435,5; 0; 0; 0. Всего по подпрограмме; 49 343,38; 16 775,50; 16 501,69; 16066,19; -; -. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие образования

Кунашакского муниципального района»

Подпрограмма

«Организация питания в образовательных учреждениях» на 2023-2027 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Организация питания в образовательных учреждениях»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Организация питания в образовательных учреждениях» на 2023-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования Кунашакского муниципального района (далее – Управление образования) |
| Участники Подпрограммы | Образовательные учреждения, привлекаемые к реализации программы (далее – ОУ) |
| Цели Подпрограммы | -1.«Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области» - 2. Развитие в Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров |
| Задачи Подпрограммы | -обеспечение 100% питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, повышение качества и безопасности питания - совершенствование системы управления организацией школьного питания; - укрепление материально-технической базы школьных столовых; - формирование у участников образовательного процесса культуры школьного питания; - обеспечение качества и безопасности питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах; - оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных образовательных учреждений путем обеспечения их здоровым питанием на льготных условиях; - оказание поддержки детям из малообеспеченных семей и с нарушением здоровья; - обеспечения безопасного питьевого режима; -постоянный контроль организации питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений. - реализация комплекса мероприятий по пропаганде принципов обязательного, рационального, здорового питания во время образовательного процесса среди обучающихся и их родителей; - активизация роли общественности в решении проблем правильного питания, привлечение родителей для решения проблем организации питания, осуществление контроля со стороны общественности. |
| Основные целевые индикаторы Подпрограммы | Охват обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования обеспеченных молоком (молочной продукцией) |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | 2023-2027 годы |
| Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы с разбивкой по годам | Всего по Подпрограмме – 74819,97 тыс. руб., из них: Федеральный бюджет – 32658,60 тыс.руб. 2023 год-11111,2 тыс.руб.; 2024 год – 11111,2 тыс.руб.; 2025 год -10436,20 тыс.руб 2026 год -0 2027 год -0 Областной бюджет – 32070,00 тыс. руб., в том числе: 2023 год-10690,00 тыс.руб.; 2024 год – 10690,00 тыс.руб.; 2025 год -10690,00 тыс.руб.; 2026 год -0 тыс.руб.; 2027 год -0 тыс.руб.; Местный бюджет – 10091,37 тыс. руб., в том числе: 2023 год-10091,37 2024 год – 0 2025 год -0 2026 год -0 2027 год -0 |
| Ожидаемый результат реализации Подпрограммы | Повышение эффективности системы организации питания за счет: - поддержание охвата учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием на уровне 100%; - увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования обеспеченных молоком (молочной продукцией) до 100% |

1. Характеристика (содержание) проблемы

В рамках реализуемой в настоящее время Президентской инициативы «Наша новая школа» большое значение уделяется проблеме здорового питания детей.

Подпрограмма «Организация питания в общеобразовательных учреждениях Кунашакского муниципального района  на 2023-2027 годы»  (далее - Подпрограмма) является комплексом мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости подрастающего поколения, совершенствование организации и улучшения качества питания, формирование у детей представлений об основах здорового питания, постоянного охвата обучающихся образовательных учреждений горячим питанием.

Горячим питанием охвачено 100 % обучающихся образовательных учреждений района. Правильное школьное питание приобрело особое значение в последние годы, так как дети проводят большое количество времени в школе, и процесс обучения носит интенсивный характер, значительно выросла учебная нагрузка. Многие семьи имеют низкий социально-экономический статус, и детям не может быть обеспечено полноценное питание только за счет средств родителей.

Разработанная Подпрограмма позволит улучшить качество питания обучающихся, обновить материально-техническую базу школьных столовых, пищеблоков, повысить квалификацию работников предприятий питания, обеспечить 100-процентный охват горячим  питанием обучающихся.

Стоимость школьного завтрака составляет 19,0 руб.

Вместе с тем, существует ряд проблем, влияющих на организацию питания  обучающихся:

- организация питания детей, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, ожирение и т.д.);

- обновление оборудования, мебели в обеденных залах школьных столовых.

Реализация Подпрограммы позволит улучшить качество питания учащихся, усовершенствовать материально-техническую базу школьных столовых, повысить квалификацию работников предприятий питания.

2. Правовое обоснование разработки Подпрограммы

Подпрограмма разработана на основании:

- - Федерального  закона от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- - Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- 3. Цели, задачи и целевые индикаторы Подпрограммы

Целью Подпрограммы являются сохранение и укрепление здоровья обучающихся    образовательных учреждений за счет охвата горячим питанием, повышение качества и безопасности питания.

Для реализации вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование системы управления организацией школьного питания;

- укрепление материально-технической базы школьных столовых;

- формирование у участников образовательного процесса культуры школьного питания;

- обеспечение качества и безопасности питания

- оказание поддержки детям из малообеспеченных семей и с нарушением здоровья;

- активизация роли общественности в решении проблем правильного питания, привлечение родителей для решения проблем организации питания, осуществление контроля со стороны общественности.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы отражены в Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений за счет увеличения охвата горячим питанием, повышения качества и безопасности питания. Подпрограмма опирается на ранее достигнутые результаты по организации питания обучающихся в образовательных учреждениях и направлена на более качественное решение данного вопроса.

Организация качественного безопасного питания обучающихся в образовательных учреждениях является одним из важных условий предоставления услуги «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, приведенных в приложении  № 2 к настоящей Подпрограмме.

Подпрограмма реализуется через следующие мероприятия:

1. Организация горячего питания  обучающихся образовательных учреждений.

2.Оснащение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, использование новых технологий приготовления пищи.

3. Организация просветительской  работы с детьми и родителями по основам правильного питания, воспитанию культуры питания и ответственности за свое здоровье, привитию навыков здорового образа жизни, а также активизация роли общественности в решении проблем правильного питания, привлечение родителей для решения проблем организации питания.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется всего на сумму 74819,97 тыс. руб., из них:

Федеральный бюджет – 32658,60 тыс.руб.

2023 год-11111,2 тыс.руб.;

2024 год – 11111,2 тыс.руб.;

2025 год -10436,20 тыс.руб

2026 год -0

2027 год -0

Областной бюджет – 32070,00 тыс. руб., в том числе:

2023 год-10690,00 тыс.руб.;

2024 год – 10690,00 тыс.руб.;

2025 год -10690,00 тыс.руб.;

2026 год -0 тыс.руб.;

2027 год -0 тыс.руб.;

Местный бюджет – 10091,37 тыс. руб., в том числе:

2023 год-10091,37

2024 год – 0

2025 год -0

2026 год -0

2027 год -0

В ходе реализации Подпрограммы объемы денежных средств и  источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых индикаторов с внесением изменений в Подпрограмму. При формировании перечня мероприятий в пределах годовой суммы средств может осуществляться перераспределение средств между мероприятиями Подпрограммы.

6. Механизм реализации Подпрограммы

Заказчик программы осуществляет непосредственный контроль за реализацией Подпрограммы.

Заказчик в рамках своей компетенции:

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Подпрограммы;

-проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Подпрограммы;

- участвует в распределении выделяемых финансовых средств;

- при изменении объемов финансирования Подпрограммы корректирует объемы и виды выполняемых работ на очередной финансовый год, определяет приоритеты, корректирует значения целевых показателей, принимает меры по обеспечению выполнения Подпрограммы;

- координирует разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации Подпрограммы;

- вносит в установленном порядке предложения, связанные с корректировкой Подпрограммы.

УО:

- осуществляет выполнение мероприятий Подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы;

- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Подпрограммы   в очередном финансовом году;

- несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, целевое расходование средств и предоставляют заказчику информацию для подготовки отчета о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет мониторинг за реализацией мероприятий Подпрограммы;

- несет ответственность за эффективность и результативность Подпрограммы в рамках своих полномочий.

7. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить охват обучающихся горячим питанием,  безопасность и сбалансированность   питания обучающихся; сформировать у участников образовательного процесса культуру школьного питания.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется:

1. Повышение эффективности системы организации питания за счет:

- поддержание  охвата обучающихся образовательных учреждений горячим питанием на уровне  100%;

- обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования;

- укрепления материально- технической базы школьных столовых;

2. Совершенствование просветительской работы по формированию культуры школьного питания через:

- реализацию комплекса мероприятий, образовательных программ по формированию культуры питания школьников;

- привлечение к профилактической работе по формированию культуры питания родительской общественности, работников здравоохранения, средств массовой информации.

Под эффективностью Подпрограммы понимается достижение целевых значений показателей результативности Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения достигнутых целевых индикаторов с плановыми показателями на данный период.

Приложение № 1

к Подпрограмме «Организация питания в муниципальных

образовательных учреждениях»  на 2023-2027 годы

- Основные целевые индикаторы Подпрограммы

| № п/п | Мероприятие (услуга) | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Исходные показатели базового года | Планируемые показатели эффективности реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Совершенствование системы управления организацией школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступности питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений | Число обучающихся, обеспеченных льготным питанием за счет средств местного бюджета | Чел. | 2897 | 2969 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 1.2. | Проведение контроля за состоянием здоровья обучающихся образовательных учреждений | Число обучающихся, для которых осуществляется контроль за состоянием здоровья в образовательных учреждениях | Чел. | 2897 | 2969 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 1.3. | Обеспечение контроля за организацией школьного питания со стороны УО, администрации образовательного учреждения | Число школ, в которых обеспечен контроль за организацией школьного питания со стороны управления образования, администрации образовательного учреждения, медицинского работника (при наличии) | Ед. | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2. | Модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Укрепление материально- технической базы пищеблоков (проведение текущего ремонта пищеблоков и оснащение оборудованием) | Число школ, в которых проведен ремонт пищеблока и приобретено оборудование | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Использование в рационе питания обучающихся пищевых продуктов, обогащенных витаминами, проведение С-витаминизации готовых блюд | Число обучающихся школ, использующих в рационе питания продуктов, обогащенных витаминами | Чел. | 2897 | 2969 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 4. | Совершенствование системы просветительской работы по обучению основам здорового питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация комплекса мероприятий по пропаганде здорового питания и формированию культуры питания среди обучающихся в образовательных учреждениях и родителей (проведение семинаров, «уроков здоровья», работа со СМИ и др.) | Число школ, в которых проводится система мероприятий по формированию культуры питания среди обучающихся и родителей | Ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4.2. | Использование учебно - просветительских программ и наглядной рекламы по обучению школьников основам правильного питания и здорового образа жизни | Число школ, использующих учебно- просветительские программы и наглядную рекламу по обучению школьников основам правильного питания и здорового образа жизни | Ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

Приложение № 2 к Подпрограмме

«Организация питания детей в муниципальных

образовательных учреждениях» на 2023-2027 годы

- Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы

|  | № п/п | Мероприятия |  | Всего за 2023-2027 годы |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | - Совершенствование системы управления организацией школьного питания |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Создание нормативно-правовой базы по организации питания в образовательных учреждениях района |  | - |  |  |  | ОУ | Создание системы организации питания в образовательных учреждениях района |
|  | 1.2. | Проведение мониторинга для выявления детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), детей с нарушением здоровья, инвалидов |  | - |  |  |  | ОУ | Создание банка данных |
|  | 1.3. | Организация анализа состояния здоровья обучающихся образовательных учреждений |  | - |  |  |  | ОУ | Организация анализа состояния здоровья обучающихся образовательных учреждений |
|  | 1.4. | Проведение контроля за состоянием здоровья обучающихся образовательных учреждений |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  |  | ОУ | Организация постоянного контроля за состоянием здоровья обучающихся образовательных учреждений |
|  | 1.5. | Обеспечение контроля за организацией школьного питания со стороны УО, администрации образовательного учреждения |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  |  | УО | Организация постоянного контроля за организацией школьного питания во всех образовательных учреждениях района со стороны УО, администрации образовательного учреждения |
|  | 1.6. | Проведение мониторинга организации питания обучающихся образовательных учреждений |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  |  | УО | Во всех школах района проходит мониторинг организации питания обучающихся |
|  | 2. |  | - Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания УО |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Разработка двухнедельного примерного меню, сбалансированного по пищевой и энергетической ценности с учетом сезонности, норм питания для разных возрастных групп, утвержденное ТО Роспотребнадзора |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  |  | ОУ | Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания через совершенствование рациона питания школьников Улучшение состояния здоровья обучающихся образовательных учреждений |
|  |  | Использование в рационе питания обучающихся пищевых продуктов, обогащенных витаминами, проведение С-витаминизации готовых блюд |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  |  |  | ОУ |  |
| - Совершенствование системы просветительской работы по обучению основам здорового питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Реализация комплекса мероприятий по пропаганде здорового питания и формированию культуры питания среди обучающихся в образовательных учреждениях и родителей (проведение семинаров, «уроков здоровья», работа со СМИ и др.) |  |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  | ОУ |  | Привлечение к профилактической работе по формированию культуры питания родительской общественности, работников здравоохранения, средств массовой информации. |
| 3.2 |  | Использование учебно – просветительских программ и наглядной рекламы по обучению школьников основам правильного питания и здорового образа жизни |  |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  | ОУ |  |  |
| 3.3 |  | Создание Интернет-страниц на сайтах образовательных учреждений и управления образования, освещающих проблемы школьного питания |  |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  | ОУ УО |  | Интернет-страница на сайтах образовательных учреждений и Управления образования, освещающих проблемы школьного питания |
| 3.4 |  | Обеспечение информационной поддержки пропаганды здорового питания, в том числе через СМИ, привлечение внимания родительской общественности к проблеме здорового питания |  |  | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  | ОУ УО |  | Обеспечение информационной поддержки пропаганды здорового питания, в том числе через СМИ, привлечение внимания родительской общественности к проблеме здорового питания |
| 4. Контроль за организацией школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проверка организации питания в образовательных учреждениях |  |  | 2023-2027 в течение года | В пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность | ОУ |  | Контроль за организацией школьного питания |
|  |  | Контроль качества питания детей в столовых образовательных учреждений |  |  | 2023-2027 в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся |  |  | 2023-2027 в течение года |  |  |  | Мониторинг состояния здоровья обучающихся |

| 5. Финансовое обеспечение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Всего за 2023-2027гг | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
|  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |  |  |
| 5.1. | Обеспечение доступности питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждений за счет предоставления средств на льготное питание из местного бюджета (по 25 руб. в день в течение учебного года) | 9533,37 | 0 | 0 | 9533,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОУ | Обеспечение обучающихся муниципальных образовательных учреждений льготным питанием за счет средств местного бюджета |
| 5.2. | Обеспечение доступности питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 18225,6 | 0 | 6075,2 | 0 | 0 | 6075,2 | 0 | 0 | 6075,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОУ | Улучшение состояния здоровья обучающихся образовательных учреждений |
| 5.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 41534,4 | 11111,2 | 2953,6 | 15 | 11111,2 | 2953,6 | 0 | 10436,2 | 2953,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОУ | Улучшение состояния здоровья обучающихся образовательных учреждений |
| 5.4. | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 5526,6 | 0 | 1661,2 | 543 | 0 | 1661,2 | 0 | 0 | 1661,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОУ | Улучшение состояния здоровья обучающихся образовательных учреждений |
| Итого по Подпрограмме |  | 74819,97 | 11111,2 | 10690 | 10091,4 | 11111,2 | 10690 | 0 | 10436,2 | 10690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие образования

в Кунашакском муниципальном районе»

Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района» на 2023 – 2027 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района» на 2023 – 2027 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Кунашакского муниципального района (далее – Управление образования) |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района» на 2023 – 2027 годы |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Кунашакского района |
| Задачи Подпрограммы | Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие районной системы отдыха, оздоровления и занятости детей; Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в местах организации отдыха, оздоровления и занятости детей; повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; Повышение качества обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей), подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; Сохранение и развитие муниципальных учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; Развитие малозатратных форм организации отдыха и оздоровления и занятости детей и молодежи; координация деятельности всех заинтересованных ведомств Кунашакского района, учреждений и организаций всех форм собственности, обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей, некоммерческих организаций по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Совершенствование информационно-методического сопровождения учреждений отдыха и оздоровления детей; Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей; Совершенствование материально-технического оснащения учреждений отдыха и оздоровления детей; Создание условий для современных санитарно-эпидемиологичес-ких требований по организации отдыха, оздоровления детей в ДОЛ |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Доля детей и молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в летнее каникулярное время |
| Сроки реализации | 2023 - 2027 годы |
| Перечень программных мероприятий | Организация отдыха детей в каникулярное время: -информационно-методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей; -повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2023 – 2027 годах составит 32051,28 тыс. руб., из них: - Областной бюджет – 13572,00 тыс. руб., в том числе: в 2023 г. – 4524,00 тыс. руб.; в 2024 г. – 4524,00 тыс. руб.; в 2025 г. – 4524,00 тыс. руб.; в 2026г. - 0 тыс.руб.; в 2027г. – 0 тыс.руб.; - Местный бюджет – 18479,28 тыс. руб., в том числе: в 2023г. – 6152,42 тыс. руб.; в 2024 г. – 6163,43 тыс. руб.; в 2025 г .– 6163,43 тыс. руб.; в 2026 г.- 0 тыс.руб.; в 2027г. – 0,тыс.руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - увеличение доли детей и молодежи всеми видами отдыха, оздоровления и занятости в летнее каникулярное время до 80 %; - создание современных условий для организации отдыха, оздоровления в ДОЛ |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Подпрограмма определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, включающих цели и задачи, связанные с оптимальным удовлетворением потребностей детей, их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха, для улучшения состояния здоровья детского населения Кунашакского района.

В  районе проживают 2999  детей школьного возраста. Из них к социально уязвимым категориям детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном положении. Указанные группы детей в первую очередь нуждаются в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.

В современных условиях укрепление и развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков представляет собой один из существенных моментов государственной социальной политики.

Прежде всего, актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в летний период времени и в течение всего календарного года.

В течение последних лет в муниципалитете ежегодно регистрируется рост заболеваемости детей, растет показатель инвалидности детского населения.

Тревожной остается ситуация с употреблением психоактивных веществ детьми и подростками. Очевидна необходимость разработки эффективных методов профилактики наркомании, алкоголизма, курения, дезадаптивных форм поведения несовершеннолетних, в том числе и в каникулярный период.

Таким образом, наличие негативных тенденций диктует необходимость целенаправленной работы для обеспечения системного подхода в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения перечисленных проблем программно-целевым методом.

Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для улучшения состояния здоровья детского населения  района и удовлетворения потребностей в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1) создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие районной системы оздоровления, отдыха и занятости детей;

2) создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в местах организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

3) Увеличение доли детей школьного возраста с первой и второй группой  здоровья;

4) повышение качества обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей), подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел;

5) обеспечение занятости несовершеннолетних трудовой деятельностью в каникулярный период;

6) сохранение и развитие системы организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

7) развитие малозатратных форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

8) координация деятельности всех заинтересованных ведомств  района, учреждений и организаций всех форм собственности, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, некоммерческих организаций по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

9) совершенствование методического сопровождения учреждений отдыха и оздоровления детей;

10) совершенствование материально-технического оснащения учреждений отдыха и оздоровления детей.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Программа рассчитана на 2023 - 2027 годы.

# Раздел IV. Система программных мероприятий

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных задач обеспечиваются путем реализации программных мероприятий. Программные мероприятия осуществляются по следующим направлениям:

- информационно-методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей;

- повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей.

Система мероприятий Подпрограммы и объем их финансирования представлены в приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Общая сумма финансовых средств на реализацию Подпрограммы составляет – 23179,32 тыс. рублей.

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы предоставляются в виде муниципального задания на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородном учреждении, организующем отдых детей в каникулярное время, приобретение продуктов питания для детей в организованных образовательными учреждениями лагерях с дневным пребыванием детей и на софинансирование оплаты труда несовершеннолетних детей, занятых в трудовых отрядах в каникулярное время.

Объем финансирования по мероприятиям Подпрограммы по годам представлен в таблице

| Год | Источники финансирования, тыс.руб |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 2023 | 4524,00 | 6163,42 | 2250 | 12937,42 |
| 2024 | 4524,00 | 6163,43 | 2250 | 12937,43 |
| 2025 | 4524,00 | 6163,43 | 2250 | 12937,43 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 13572 | 18490,28 | 6750 | 38812,28 |

VI. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Подпрограммы

Финансовое экономическое обоснование Подпрограммы приведено в таблице

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем затрат (тыс. рублей) | Расчет затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Информационно-методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение районных совещаний по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Кунашакском районе | без финансирования | будет осуществляться исполнителями Подпрограммы без дополнительного финансирования |
| 2. | Мониторинг реализации подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района» на 2023 – 2027 годы | без финансирования | будет осуществляться исполнителями Программы без дополнительного финансирования |
| II. Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 3. | Предоставление муниципального задания на организацию отдыха детей в каникулярное время в ДОЛ им.Г.И. Баймурзина, компенсация расходов на приобретение продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей, на пребывание детей в лагерях малозатратной формы. | 31551,28 | 31551,28 тыс. руб., из них: - Областной бюджет – 13572,00 тыс. руб., в том числе: в 2023 г. – 4524,00 тыс. руб.; в 2024 г. – 4524,00 тыс. руб.; в 2025 г. -4524,00 тыс. руб.; в 2026г. - 0 тыс.руб.; в 2027г. – 0 тыс.руб.; - Местный бюджет – 17979,28 тыс. руб., в том числе: в 2023г. – 5652,42 тыс. руб.; в 2024 г. – 6163,43 тыс. руб.; в 2025 г .– 6163,43 тыс. руб.; в 2026 г.- 0 тыс.руб.; в 2027г. – 0 тыс.руб.; |
| 4. | Предоставление средств на оплату труда несовершеннолетних, занятых в трудовых отрядах, организованных при образовательных учреждениях | 500,00 | Средства будут выделяться на софинансирование оплаты труда несовершеннолетних детей, занятых в трудовых отрядах в каникулярное время. Объем финансирования всего составит – 500,0 тыс. рублей 2023 год – 500,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб. 2026 год – 0 тыс. руб. 2027 год - 0 тыс. руб. |
|  | ИТОГО | 32051,28 |  |

Раздел VII.  Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности Подпрограммы.

В процессе реализации Подпрограммы должны быть созданы условия для улучшения состояния здоровья детского населения Кунашакского района и удовлетворения потребностей в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних.

Под результативностью программных мероприятий и Подпрограммы в целом понимаются меры соответствия ожидаемых результатов реализации Подпрограммы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социальные параметры развития Кунашакского района. Под эффективностью понимается улучшение состояния здоровья детского населения Кунашакского района и социально-экономическая выгода выполнения комплекса мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

Основные целевые индикативные показатели, используемые для оценки эффективности и результативности выполнения Подпрограммы, рассчитываются следующим образом:

| № п/п | Индикативные показатели | Формулы расчета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением и занятостью в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление | K = P х 100 / N, где P – число детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях отдыха детей и их оздоровления всех типов, N – общее число обучающихся |
| 2. | Доля детей школьного возраста с первой и второй группой здоровья | K = V x 100 / R, где V – число детей с 1 и 2 группой здоровья, R – общее число обучающихся |

# Раздел VIII. Описание социальных, экономических и экологических последствий

# реализации Подпрограммы

Реализация системы программных мероприятий повысит качество социально значимых услуг по организации  отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, что приведет к улучшению состояния здоровья детского населения Кунашакского района, увеличится охват детей различных социальных категорий организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью, улучшится инфраструктура и материально-техническое оснащение учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, что, в конечном итоге, будет способствовать их  сохранению и развитию.

Раздел IX. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы

Организацию и координацию работы по реализации Подпрограммы осуществляет Администрация Кунашакского муниципального района.

Исполнитель Подпрограммы является ответственным за выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Подпрограммы.

Исполнителем Подпрограммы создаются межведомственные группы, работу которых он организует и контролирует.

Исполнитель Подпрограммы:

1) осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, рациональному использованию бюджетных средств;

2) готовит ежегодно в установленном порядке реестр расходных обязательств в разрезе мероприятий и кодов функциональной классификации расходов местного бюджета;

3) оказывает организационную и методическую помощь по вопросам, возникающим при реализации Подпрограммы;

4) оформляет бюджетную заявку на планируемый финансовый период согласно порядку подготовки заявок;

5) несет ответственность за нецелевое использование средств, выделенных на реализацию Подпрограммы;

6) анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы.

7) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Подпрограммы исполнитель-координатор Подпрограммы ежегодно уточняет индикативные целевые показатели ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей;

8) по истечении срока действия Подпрограммы при необходимости вносит предложение о необходимости разработки новой целевой программы организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в Кунашакском районе.

Приложение 1

к подпрограмме №5 «Отдых, оздоровление,

занятость детей и молодежи в Кунашакском

муниципальном районе» на 2023-2027годы

Система программных мероприятий

| № п/п | ### Наименование мероприятия |  |  |  | ### Исполнитель | ### Источник ### финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |
|  |  |  |  | I. Информационно-методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение районных совещаний семинаров по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Кунашакском районе |  |  |  | Управление образования | без финансирования |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
| 2. | Мониторинг реализации подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи Кунашакского муниципального района» на 2023 – 2027 годы |  |  |  | Управление образования | без финансирования |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
| II. Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Предоставление муниципального задания на организацию отдыха детей в каникулярное время, компенсация расходов на приобретение продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей, на пребывание детей в лагерях малозатратной формы |  |  | ОО |  | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4. |  | Предоставление средств на софинансирование оплаты труда несовершеннолетних, занятых в трудовых отрядах, организованных при образовательных учреждениях |  |  | Управление образования |  | местный бюджет | 500 | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  | ДОЛ им.Баймурзина Г.И. |  | Областной бюджет | 13 572,00 | 4524 |  | 4524 |  |  | 4524 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17979,28 | 5652,42 |  | 6163,43 |  |  | 6163,43 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 32 051,28 | 10 687,42 |  | 10687,43 |  |  | 10687,43 |  | 0 | 0 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие образования

Кунашакского муниципального района»

Подпрограмма   «Прочие мероприятия в области образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Прочие мероприятия в области образования»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования Кунашакского муниципального района |
| --- | --- |
| Цель Подпрограммы | - Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования Кунашакского муниципального района - Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе» на 2023-2027 годы |
| Задачи Подпрограммы | - Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Кунашакского муниципального района, интеграция и координация действий Управления образования и муниципальных образовательных учреждений; - Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование системы образования Кунашакского муниципального района; - Разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы; - Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Муниципальной программы «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе», анализ процессов и результатов деятельности с целью своевременного принятия управленческих решений; - Исполнение бюджета в соответствии с бюджетным законодательством; - Исполнение субвенции местным бюджетам на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Реализация мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе» на 2023-2027 годы. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2023 – 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2023 – 2027 годах составит 91958,04 тыс. руб., из них: средства областного бюджета 25248,60 тыс.руб по годам: 2023 год –8416,20тыс. руб.; 2024 год -8416,20тыс. руб.; 2025 год –8416,20 тыс. руб.; 2026 год –0 тыс. руб.; 2027 год – 0 тыс. руб.; средства местного бюджета 66709,44 по годам: 2023 год – 21811,97 тыс руб.; 2024 год – 22297,00 тыс. руб.; 2025 год – 22600,47 тыс. руб.;. 2026 год –0 тыс. руб.;. 2027 год - 0 тыс. руб.;. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе»; - Наличие системы мониторинга и контроля реализации муниципальной программы «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе»; - Публикации материалов о процессе и реализации муниципальной программы «Развитие образования в Кунашакском муниципальном районе»; - Высокий уровень открытости информации о результатах развития районной системы образования, в том числе через ежегодный публичный доклад на официальном сайте Управления образования Кунашакского муниципального района - Обеспечение затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |

2. Цели, задачи и результаты реализации подпрограммы

- Цели и задачи подпрограммы:

Целью подпрограммы  является:

- обеспечение функционирования Управления образования Кунашакского муниципального района;

- обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы, включая мероприятия с педагогами и общественную поддержку.

Задачи подпрограммы:

- реализовать мероприятия, направленные на развитие и функционирование образования  Кунашакского муниципального района;

- разработать нормативные правовые, методические и иные документы, направленные на эффективное решение задач Программы;

- провести мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

В результате реализации подпрограммы  будет обеспечено:

- своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;

- публикация  аналитических материалов о ходе и результатах реализации Программы;

- высокий уровень открытости информации о результатах муниципальной системы образования, в том числе через ежегодную публикацию доклада;

- общественная поддержка идей Программы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В подпрограмму   включены следующие мероприятия:

8.1. Обеспечение деятельности Управления образования администрации Кунашакского муниципального района.

8.2. Организация  мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие образования.

8.3. Обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования района.

8.4. Информационное  сопровождение функционирования и развития системы образования района.

- Компенсация расходов за наем (поднаем) в рамках программы «Земский учитель»

4.1.Компенсация расходов за наем (поднаем), аренду жилого помещения педагогическим работникам, прибывшим на работу в образовательные организации, расположенные в сельских поселениях Кунашакского муниципального района, кроме села Кунашак в рамках программы «Земский учитель».

Приложение №7

к муниципальной программе

«Развитие образования

Кунашакского муниципального района»

Подпрограмма «Проведение мероприятий в соответствии

с Календарным планом Управления образования»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Проведение мероприятий в соответствии

с Календарным планом Управления образования»

| Наименование программы | «Проведение мероприятий в соответствии с Календарным планом Управления образования» |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | Развитие системы образования и формирование личностного развития, гражданской активности и творческой самореализации участников образовательного процесса |
| Задачи Подпрограммы: | Развитие системы выявления и поддержки талантливых учащихся, усиление воспитательной функции школы, формирование социально активной личности |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (%); 2. Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (%). |
| Сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в течение 2023-2027 годов. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2023 – 2027 годах составит 3000,00 тыс. руб., из них: средства местного бюджета: 2023 год – 1000,00 тыс. рублей; 2024 год – 1000,00 тыс. рублей; 2025 год – 1000,00 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей 2027 год - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 80%; 2. Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 60% |

Мероприятия в рамках Подпрограммы

«Организация внешкольной и внеурочной деятельности»

| № п/п | Мероприятия | Финансирование | Сроки | Участники | Коли-чество участ-ников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в региональном этапе областной и Всероссийской олимпиад школьников | 0 | Январь | Учащиеся-победители муниципальной олимпиады | 45 |
| 2. | Торжественный прием у Главы района выпускников школ, получивших аттестаты с отличием | 0 | Июнь | Учащиеся ОУ | 24 |
| 3. | Муниципальный этап Всероссийской и областной олимпиад школьников | 0 | Ноябрь | Учащиеся-победители школьного этапа олимпиады по предметам | 600 |
| 4. | Организация и проведение учебных сборов по основам военной службы | 0 | Май | Учащиеся 10 классов | 60 |
| 5. | Президентские состязания | 0 | Апрель | 7-8класс | 25 |
| 6. | Новогодние мероприятия | 0 | декабрь | 1-11класс | 250 |
|  | ИТОГО | 0 |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ о показателях подпрограммы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя реализации подпрограммы | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования | % | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 77, | 78,0 |
| 2 | Доля обучающихся, участвующих в различных конкурсах, конференциях и олимпиадах | % | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Развитие образования

в Кунашакском муниципальном районе»

Подпрограмма «Проведение мероприятий в соответствии

с Календарным планом МУ ДО «Центр дополнительного образования»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования Кунашакского муниципального района»

| Наименование программы | «Проведение мероприятий в соответствии с Календарным планом МУ ДО «Центр дополнительного образования» |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы: | - Обеспечение доступности качественного дополнительного образования |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (%); 2. Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (%) |
| Сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в течение 2023-2027 годов. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование программы предусмотрено из муниципального бюджета: 2023 год – 700,00 тыс. рублей; 2024 год – 700,00 тыс. рублей; 2025 год – 700,00 тыс. рублей; 2026 год –– 0 тыс. рублей; 2027 год - – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 70%; 2. Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 45% |

Календарный план мероприятий муниципального учреждения дополнительного образования

«Центр дополнительного образования»

| Мероприятие | Место проведения | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| Всероссийские соревнования по шахматам | Удмуртская республика | 18 – 24 января |
| Районный конкурс «Ученик года» | с. Кунашак | март, май |
| Районный фестиваль «Уральские прикрасы» | с. Кунашак | март |
| Районный конкурс «Живая классика» | с. Кунашак | март |
| Участие в областном конкурсе «Живая классика» | г. Челябинск | март |
| Спартакиада учащихся «Олимпийские надежды Кунашакского района» по волейболу и шашкам | с. Кунашак | март |
| Спартакиада учащихся «Олимпийские надежды Кунашакского района» по шахматам, настольному теннису и гиревому спорту | с. Кунашак | март |
| Областной конкурс «Ученик года» | г. Челябинск | апрель |
| Районный военно – патриотический фестиваль, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | с. Кунашак | апрель |
| Стыковые соревнования по волейболу | с. Кунашак | апрель |
| Участие в областной спартакиаде |  |  |
| по гиревому спорту | п. Увельский | март |
| по шашкам | г. Челябинск | апрель |
| по шахматам | г. Челябинск | апрель |
| Открытый кубок по русским шашкам | г. Челябинск | май |
| Областные соревнования по легкой атлетике среди инвалидов | п. Увельский | 28 апреля |
| Областные соревнования по шахматам в рамках проекта «Шахматный всеобуч» | Сосновский район | 20 – 22 мая |
| Открытый кубок по армрестлингу | г. Челябинск | 7 мая |
| Соревнования по гиревому спорту | с. Б. Куяш | 13 мая |
| Участие в районной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы | с. Кунашак | май |
| Областная летняя спартакиада инвалидов | г. Челябинск | май |
| Областной культурно – спортивный фестиваль «Сабантуйная мозаика» | г. Челябинск | 28 мая |
| Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей | с. Кунашак | 1 июня |
| Открытые соревнования по борьбе | с. Кунашак | июнь октябрь |
| Районные соревнования по футболу | с. Кунашак | 4 июня |
| Участие в областном фестивале «Уральские прикрасы» | г. Миасс | июль |
| Участие в областном лагере «Команда 3D» | г. Миасс | июль |
| Участие в областном слете «Точка самоопределения» | г. Миасс | август |
| Участие в областном туристко – краеведческом слете | г. Миасс | август |
| Конкурсно-игровая программа ко Дню района | с. Кунашак | август |
| Всероссийские соревнования по шахматам | Самарская область | октябрь |
| Соревнования учащихся МУ ДО ЦДО по волейболу | с. Кунашак | октябрь |
| Соревнования учащихся МУ ДО ЦДО по шахматам | с. Кунашак | октябрь |
| Открытый турнир по шахматам посвященный памяти В.Е.Долганова | с. Кунашак | ноябрь |
| Турнир по быстрым шахматам «Кубок Карлсона» | г. Озерск | ноябрь |
| Соревнования по шахматам Гран-При | г. Челябинск | декабрь |
| Областная зимняя спартакиада детей- инвалидов | г .Челябинск | декабрь |
| Открытый турнир по шахматам посвященный Дню Конституции | г. Южноуральск | декабрь |
| Районные конкурсы «День Конституции», «День спасателя», «Новогодний фейерверк», Экологических рисунков, Соревнования по гиревому спорту, по борьбе и др | с. Кунашак | декабрь |
| Районные конкурсы «Безопасность – каждый день», «Вредным привычкам – нет!», «#ВместеЯрче», «Герои Отечества – наши земляки», «Подарки для елки» и др. | с. Кунашак |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Развитие образования

в Кунашакском муниципальном районе»

на 2023-2027 годы

Подпрограмма “Комплексная безопасность образовательных

учреждений Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы

###### ПАСПОРТ

“Комплексная безопасность образовательных учреждений Кунашакского муниципального района

| Наименование Подпрограммы | “Комплексная безопасность образовательных учреждений Кунашакского муниципального района» на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования Кунашакского муниципального района (далее – Управление образования) |
| Участники Подпрограммы | Муниципальные образовательные учреждения |
| Цель Подпрограммы: | Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: противо-пожарной, электрической, санитарно-экологической, анти-террористической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов. Уменьшение травматизма обучающихся и сотрудников образовательных учреждений. |
| Задачи Подпрограммы: | Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения обучающихся. Реализация мероприятий направленных на соблюдение правил противопожарной безопасности, оснащение средствами индивидуальной защиты, имеющими сертификаты пожарной безопасности, персонала образовательных учреждений. Повышение уровня знаний по вопросам противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности ответственных за безопасность образовательных учреждений. Повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений, выполнение санитарно-эпидемиологических требований. |
| Целевые индикаторы и показатели | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса до 100 %; В результате реализации программных мероприятий будет обеспечен рост уровня показателей организации противопожарной безопасности, условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. |
| ##### Характеристика программных мероприятий | Программные мероприятия включают в себя работы по обеспечению: 1.противопожарной безопасности; 2.электрической безопасности; 3.санитарно-эпидмиологических условий; 4.антитеррористической безопасности; 5.технической безопасности зданий, сооружений и инженерных систем в образовательных учреждениях. 6.специальная оценка условий труда |
| ##### Сроки реализации | 2023 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы за счет бюджета действующих обязательств в 2023-2027гг. составит 11112,40 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 11112,40 2024 год – 0 2025 год – 0 2026 год – 0 2027 год - 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности | Увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса до 100 %; Реализация Подпрограммы позволит создать условия для: - снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; - повышения санитарно-эпидемиологического благополучия объектов образования; - создания необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования образовательных учреждений. - социально-экономическая эффективность Программы заключается в: - организации надежной системы по обеспечению противопожарной, антитеррористической защиты зданий и сооружений, санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных учреждений; - снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, предотвращение материального ущерба и экономии на этой основе расходов. - специальная оценка условий труда в ОО |

- Характеристика проблемы (задачи), на решение которой

направлена Подпрограмма

В Подпрограмме определена стратегия развития образовательных учреждений в плане повышения безопасности до 2027 года.

Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений является одной из основных задач системы образования.

Подпрограмма разработана и направлена на приведение условий в муниципальных образовательных учреждениях Кунашакского муниципального района в соответствии с требованиями нормативных актов и доведение их до 100% оснащенности.

Мероприятия Подпрограммы направлены на повышение безопасности зданий и сооружений образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций, травматизма и гибели людей, проведение комплекса антитеррористических мероприятий, выполнение нормативных актов по линии Госпожнадзора, Роспотребнадзора и как следствие всего  - создание условий в образовательных учреждениях для получения качественного образования в соответствии с государственным стандартом.

Проблемы, определенные в Подпрограмме, требуют решения  именно программными методами, поскольку успех и результативность работы в этом направлении гарантирует только комплексный подход, объединение материально-технических, финансовых ресурсов.

Необходимо в комплексе выполнять работы по выполнению ремонтных работ и обеспечению надежности и безопасности зданий и сооружений образовательных учреждений, снижению рисков возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, приведению в соответствие условий в образовательных учреждениях, нормальной работы всех систем жизнеобеспечения.

Несмотря на достигнутые успехи (лицензирование, уменьшение числа предписаний надзорных органов, транспортные перевозки), вопрос об обеспечении безопасности образовательных учреждений остается актуальным. Это означает, что меры по обеспечению безопасности образовательного процесса нуждаются в последовательном продолжении.

Проблемными вопросами в обеспечении комплексной безопасности остаются:

- приведение электрических сетей, электрического оборудования, систем освещения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок;

- замена горючей отделки путей эвакуации на негорючую в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности (ППБ 01-03);

- обеспечение технической безопасности зданий и инженерных систем (ремонт и устройство вновь эвакуационных выходов и др.);

- установка и ремонт наружных ограждений территорий образовательных учреждений.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников  работников образовательных учреждений во время их   трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: противопожарной, электрической, санитарно-экологической, антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в  образовательных учреждениях Кунашакского района.

Уменьшение травматизма обучающихся и сотрудников образовательных учреждений.

Уменьшение размера материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Задачи Подпрограммы:

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения обучающихся

Реализация мероприятий направленных на соблюдение правил противопожарной безопасности, оснащение средствами индивидуальной защиты, имеющими сертификаты пожарной безопасности, персонала образовательных учреждений.

Приведение в соответствие с требованиями электрические сети и электрооборудование, проведение  замеров  сопротивления изоляции электросетей,  обработки деревянных конструкций.

Повышение уровня знаний по вопросам противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, ответственных за безопасность образовательных учреждений.

Повышение конструктивной надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений, выполнение санитарно-эпидемиологических требований, приведение в соответствие с требованиями эвакуационных выходов.

Повышение антитеррористической безопасности образовательных учреждений, ремонт ограждения по периметру территорий учреждений.

III. Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит улучшить условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников  и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Целевые индикаторы:

1. Безопасное пребывание обучающихся, воспитанников и персонала в образовательных учреждениях.

2. Приведение в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами условий обучения.

3. Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в состояние, необходимое для обеспечения безопасности.

4. Успешное прохождение процедуры лицензирования образовательных учреждений.

5. Приемка всех образовательных учреждений к новому учебному году.

Основные количественные показатели:

1. Готовность всех образовательных учреждений к новому учебному году.

2. Количество выполненных предписаний, выданных надзорными органами.

3. Снижение уровня пожаров и травматизма, среди обучающихся, воспитанников и работающего персонала.

4. Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения данной деятельности.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Программные мероприятия отражены в приложении данной Подпрограммы.

V. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Программа рассчитана на период  с 01.01.2023- 31.12.2027 г.г.

VI. Социальные последствия реализации Подпрограммы

Безопасность образовательных учреждений – это состояние защищенности жизненно важных интересов учащихся, воспитанников и работающего персонала от возможных аварий и чрезвычайных ситуаций.

Социальная значимость от реализации мероприятий Программы заключается в создании безопасных условий функционирования учреждений образования, снижении рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, гибели и травмирования людей.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:

- Обеспечить электрическую безопасность учреждений.

- Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил.

- Обеспечить антитеррористическую безопасность учреждений, дооборудовать учреждения ограждением по периметру территории и установить вновь.

VIII. Методика оценки эффективности Подпрограммы.

Степень достижения запланированных результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений с целевыми значениями.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Финансирование Подпрограммы основывается на исполнении требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, санитарно эпидемиологических правил и нормативов, предписаний надзорных органов.

| Наименование блоков (разделов) | ВСЕГО | в том числе, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. Повышение уровня противопожарной безопасности (обслуживание кнопки «Стрелец-мониторинг», перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций, замеры сопротивления) | 11112,40 | 11112,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Повышение уровня знаний по вопросам безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Обеспечение конструктивной надежности и безопасности зданий и инженерных систем (установка противопожарных дверей и эвакуационных выходов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (выполнение предписаний Роспотребнадзора) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Обеспечение антитеррористической безопасности (видеонаблюдение в ОО, ремонт ограждений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 11112,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Развитие образования

в Кунашакском муниципальном районе»

на 2023-2027 годы

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2023-2027 годы»

ПАСПОРТ  Подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

на 2023-2027 годы

| Наименование Подпрограммы | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), Управление образования администрации Кунашакского муниципального района (далее – Управление образования) |
| Соисполнители Подпрограммы | -Управление социальной защиты населения (УСЗН) администрации Кунашакского муниципального района - образовательные организации (ОО). -Управление культуры, спорта, молодежной политики и информации (УКСМПИ). -Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница» (ГБУЗ «Районная больница» с.Кунашак). - Муниципальное учреждение дополнительного образования для детей «Детско-юношеская спортивная школа» (МУ ДО «ДЮСШ»). -Комплексный центр социального обеспечения населения (КСЦОН) |
| Основные цели Подпрограммы | Повышение эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и формирования здорового образа жизни в районе. |
| Основные задачи Подпрограммы | - Обеспечение координации и межведомственного взаимодействия в работе учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - Формирование здорового образа жизни у детей и подростков; - Реабилитация семей, находящихся в социально опасном положении. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | -Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые не наступил возраст уголовной ответственности -Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые наступил возраст уголовной ответственности -Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушения обучающихся, распространение социально-опасных явлений деструктивного поведения несовершеннолетних, распространение экстремисткой и иной радикальной идеологии; по повышению психологической безопасности и комфортности образовательной среды. -Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, употребления несовершеннолетними ПАВ, пропаганде ЗОЖ. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 1 этап -2023 г. - этап-2024 г. - этап-2025 г. - этап – 2026г. - этап – 2027г. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Для реализации Подпрограммы выделено следующее ресурсное обеспечение: 625,90 тыс.руб Областной бюджет: 414,9 тыс.руб. из них по годам: -2023г- 138,30 тыс. руб. -2024г -138,30 тыс. руб. -2025г.- 138,30 тыс. руб. -2026г.- 0 тыс. руб. -2027г.- 0 тыс. руб. Местный бюджет: 211,00 тыс.руб из них по годам: -2023г- 71,00тыс. руб. -2024г -70,00 тыс. руб. -2025г.- 70,00 тыс. руб. -2026г.- 0 тыс. руб. -2027г.- 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы | - Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые не наступил возраст уголовной ответственности до 0,2%; - Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые наступил возраст уголовной ответственности до 0,05%. Реализация Подпрограммы позволит: -повысить эффективность межведомственного взаимодействия учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - повысить качество пропаганды здорового образа жизни среди учащихся в общеобразовательных школах района и Кунашакском филиале «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса». |

1.Характеристика проблемы

Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и  воспитанию детей являются основными причинами подростковой преступности и безнадзорности несовершеннолетних. Растет количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На этом фоне в районе продолжает иметь место сиротство и, прежде всего, сиротство социальное, растет количество детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие лишения родительских прав.

На 1 июля  2022 года на учете в ПДН ОМВД по Кунашакскому району состоит 19 подростков. Современное состояние преступности и безнадзорности несовершеннолетних в районе требует более пристального внимания со стороны всех учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, качественного изменения их координации и взаимодействия.  С этой целью разработана  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства и формирования здорового образа жизни в районе.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1.Обеспечение координации и межведомственного взаимодействия в работе учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2. Формирование здорового образа жизни у детей и подростков;

3. Реабилитация семей, находящихся в социально опасном положении.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2023-2027 годы. Решение таких задач, как создание условий для снижения роста подростковой преступности, формирование правового мировоззрения, здорового образа жизни, сокращение детской безнадзорности невозможно осуществить в пределах одного года, поскольку предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий профилактического и социального характера.

Вместе с тем планировать реализацию подпрограммы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянного изменения ситуации с подростковой преступностью, напрямую связанной с социально-экономическим положением как в районе, так и государстве в целом, а также необходимости совершенствования форм и методов профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних. В связи с этим Подпрограмма рассчитана на три года.

4. Ресурсное обеспечение и финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027год | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление социальной защиты населения | 0 тыс.руб. | 0 тыс.руб. | 0. | 0 | 0 | 0 тыс.руб. |
| Управление образования | 209,3 тыс.руб. | 208,3 тыс.руб | 208,3 тыс.руб | 0 | 0 | 625,90 тыс.руб. |
| Итого: | 209,3 тыс. руб. | 208,3 тыс. руб. | 208,3 тыс. руб.. | 0. | 0. | 625,90 тыс.руб. |

5. Организация управления Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Кунашакского муниципального района.

Соисполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на реализацию программных мероприятий средств.

Ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с заслушиванием отчетов руководителей органов и организаций-соисполнителей программы.

Соисполнители программных мероприятий осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации и ежегодных отчетов о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств в администрацию Кунашакского муниципального района до   1 марта года, следующего за отчетным.

6. Основные пути решения проблемы, ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Для повышения эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кунашакского муниципального района в Подпрограмме предусмотрены следующие направления деятельности:

1.Координация деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- регулирование межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- разработка программ мониторинга по проблеме безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.Организация профилактических  мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних:

- проведение ежегодных межведомственных акций;

-  развитие дополнительного образования детей (кружки по интересам, спортивные секции и т.д);

- контроль исполнения законодательства в области продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий;

- укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3.Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних:

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, в целях защиты прав детей, воспитывающихся в этих семьях;

- устройство детей- сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан РФ, а также в соответствующие государственные и муниципальные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей.

- контроль соблюдения прав несовершеннолетних в муниципальных образовательных учреждениях.

4. Трудоустройство несовершеннолетних:

- контроль соблюдения законности при приеме на работу, увольнении несовершеннолетних, а также обеспечения надлежащих условий труда и соблюдения техники безопасности;

- оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних из числа детей-сирот, детей из малообеспеченных и социально-незащищенных семей.

5.Организация досуга и летнего отдыха несовершеннолетних:

- организация летнего отдыха детей и подростков из семей, находящихся в социально-опасном положении, безработных родителей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также состоящих на учете в ПДН ОМВД России по Кунашакскому району.

Реализация подпрограммы позволит:

-повысить эффективность межведомственного взаимодействия учреждений системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних;

- сократить число правонарушений среди несовершеннолетних

- повысить качество пропаганды здорового образа жизни среди учащихся в общеобразовательных школах района и Кунашакском филиале «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса

| № п/п | Целевой индикатор | 2022 | Динамика показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые не наступил возраст уголовной ответственности | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые наступил возраст уголовной ответственности | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, распространение социально-опасных явлений деструктивного поведения несовершеннолетних, распространение экстремисткой и иной радикальной идеологии; по повышению психологической безопасности и комфортности образовательной среды. | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 4 | Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, употребления несовершеннолетними ПАВ, пропаганде ЗОЖ. | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 |

7. Основные мероприятия Подпрограммы

| № п | Наименование мероприятий |  |  | Сроки выполнения |  | Исполнители | Соисполнители |  | Источник финансирования |  | Общая сумма затрат (тыс.руб) |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Координация деятельности учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ежегодных постановлений по летней оздоровительной компании детей, нуждающихся в государственной поддержке |  |  | 2023-2027 годы |  | УО | УСЗН, КДНиЗП, |  |  |  | 210 |  |  | 70,00 |  |  | 70,00 |  | 70,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Семинары-тренинги для педагогов, зам. директоров по воспитательной работе, психологов по проблемам организации профилактической работы среди несовершеннолетних, состоящих на пед.учете, в ПДН ОВД. |  |  | 2023-2027 годы |  | УО | УКСМПИ КДНиЗП, |  | Местный |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Проведение межведомственных совещаний с участием руководителей учреждений системы профилактики с целью улучшения координации деятельности КДНиЗП |  |  | 2 раза в год |  | КДНиЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация профилактической деятельности по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение межведомственных акций: «Подросток» «Образование – всем детям» «Защита» «За здоровый образ жизни» «Дети улиц» и др. |  | ежегодно |  | УКСМПИ КДНиЗП | УСЗН, Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Проведение районной родительской конференции |  | 1 раз в полугодие |  | УО | УКСМПИ КДНиЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Конкурс «Папа, мама, я-здоровая семья» |  | ежегодно |  | УО | ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Проведение конкурса агидбригад, конкурса плакатов и рисунков «Здорово быть здоровым» |  | Ежегодно июнь - август |  | УО | УКСМПИ |  | Местный |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 00 |  | 0 |  |
| 5 |  | Информирование руководителей ОО о состоянии преступности и правонарушений безнадзорности среди несовершеннолетних |  | ежеквартально |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Проведение экскурсий в учреждения спорта и участие в спортивных мероприятиях |  | постоянно |  | УКСМПИ |  |  | Местный |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 |  | Расширение сети волонтерских групп по проведению просветительских семинаров-тренингов по проблемам наркомании и асоциального поведения несовершеннолетних |  | ежегодно |  | УКСМПИ | КДН и ЗП |  | Местный |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 |  | Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на разъяснение учащимся и родителям, требований законодательства РФ, формирования у подростков позитивного самосознания |  | Ежегодно по отдельному плану |  | УО | КДН и ЗП УКСМПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой работы, творческих работ, а так же сдачи норм ГТО в общеобразовательных организациях района по привитию здорового образа жизни. |  | ежегодно |  | УО | УКСМПИ |  | Местный |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 |  | Освещение в СМИ вопросов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. |  | ежегодно |  | УКСМПИ | КДН и ЗП Управление образования УСЗН |  | Местный |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 |  | Организация мероприятий по воспитанию родитель-ской ответственности, пропаганде семейных ценностей, подготовки молодежи к семейной жизни: - Фестиваль спортивных семей; - Дни семьи; - Лекторий для лекций. |  | ежегодно |  | УО | УКСМПИ ДЮСШ |  | Местный |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 12. |  | Организация с целью пропаганды здорового образа жизни: -встречи с известными спортсменами, творческими людьми; -открытые массовые старты («День здоровья»и др.) |  | постоянно |  | УКСМПИ | КДН иЗП ДЮСШ Управление образования |  | Местный |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 13 |  | Организация экскурсий в ЦВСНП для детей с девиантным поведением, состоящих на учете в ПДН ОМВД. |  | Ежегодно 2 раза |  | УО | КДНиЗП |  | Местный |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 3. Охрана прав законных интересов несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль соблюдения прав несовершеннолетних в МУСО «Кунашакский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей |  |  | Не реже 1 раза в год |  | Отдел опеки УСЗН, | КДНиЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведение банка данных детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | постоянно |  | Отдел опеки УСЗН | КДНиЗП, Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Организация досуга и летнего отдыха несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете |  |  | 2023-2027 годы |  | УСЗН |  | Управление образования, КДН и ЗП КСЦОН | ОБ МБ | 414,9 1,00 |  |  | 138,3 1,00 |  |  | 138,3 0 |  |  |  | 138,3 0 | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |  |
| 5. Повышение значимости института семьи, материнства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мероприятий, посвященных семейной тематике. |  |  | По отдельному плану |  | УО КЦСОН |  | КЦСОН |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Проведение мероприятий: День матери, День семьи, День защиты детей среди семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  | УСЗН |  | УКСМПИ, КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реабилитация семей, находящихся в социально опасном положении. Лечение от алкогольной зависимости. |  |  | 2023-2027 годы |  | УСЗН |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,9 |  |  | 209,3 |  |  | 208,30 |  | 208,3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Развитие образования

Кунашакского муниципального района»

Подпрограмма

«Капитальный ремонт образовательных организаций  Кунашакского муниципального района на 2023-2027 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Капитальный ремонт образовательных  организаций Кунашакского муниципального района на 2023-2027 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации Кунашакского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Руководители образовательных учреждений Кунашакского муниципального района УЖКХСиЭ |
| Основные цели программы | Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Кунашакского района Челябинской области Создание в Кунашакском районе Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Основные задачи программы | 1.​ Приведение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с действующими нормами и требованиями 2. Выполнение капитального ремонта кровли в образовательных учреждениях. 3.​ Обеспечение соблюдения технических и санитарных норм и правил в образовательных учреждениях за счёт ремонта образовательных учреждений (кровля, окна, двери, стены, потолочные конструкции, пищеблоки, спортивные залы, канализационные и водообеспечивающие системы, системы электроосвещения, система отопления, ограждение периметра и др.). 4.​ Обеспечение безопасности образовательного процесса и создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса. |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований и источники финансирования | Всего по Подпрограмме – 62613,37 тыс. руб., из них Средства областного бюджета всего 53127,20тыс. руб., в т.ч. по годам: 2023 год – 45575,60 тыс. руб.; 2024 год –3736,5 тыс. руб.; 2025 год – 3815,10 тыс. руб 2026 год – 0 тыс. руб 2027 год - 0 тыс. руб Средства местного бюджета всего–9486,17 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2023 год – 4486,17 тыс. рублей; 2024 год – 2500,00 тыс. рублей 2025 год – 2500,00 тыс. рублей 2026 год - 0 тыс.рублей 2027 год - 0 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса до 100 %. Приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Координация деятельности по реализации мероприятий программы возлагается на Управление образования администрации Кунашакского муниципального района. Текущий контроль за выполнением программы осуществляет Администрация Кунашакского муниципального района. |

В 2022 проведено строительство пристроя спортзала к  МБОУ «Тахталымская СОШ».  47% образовательных учреждений не имеют столовых, отвечающих современным требованиям.

В 2-х общеобразовательных организациях (МКОУ «Тюляковская ООШ»,  Буринская СОШ) уроки по физической культуре проводятся в приспособленных помещениях. В 2-х образовательных организациях (10,5%) (Карагайкульская ООШ, филиал Казакбаевская НОШ-д/с) нет спортзалов для ведения уроков физической культуры.

Необходима замена оконных блоков в МОУ Борисовская ООШ в количестве 36 штук, МКОУ Буринская СОШ, МБОУ Тахталымская СОШ 129 окон, включая все филиалы.

Ежегодно для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году необходимо проводить текущий ремонт образовательных учреждений.

Обозначенные проблемы можно решить эффективно на основе программно - целевого подхода. Подпрограмма «Капитальный ремонт образовательных учреждений на 2023-2027 годы» позволит консолидировать усилия, рационально использовать бюджетные средства и имеющиеся материально-технические ресурсы, обеспечить эффективный контроль за капитальным ремонтом и реконструкцией образовательных учреждений.

II. Цели и задачи Программы

Цель Программы – приведение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций в соответствии с действующими нормами и требованиями.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1)​ обеспечить:

- проведение  реконструкции  спортзала МКОУ «Буринская СОШ»;

- проведение капитального ремонта кровли МКОУ «Саринская СОШ»;

-проведение капитального ремонта системы электроосвещения МКОУ «Курмановская СОШ»;

- МБУ ДОЛ им. Г.И. Баймурзина  необходим капитальный ремонт 5 и др. корпусов.;

2)​ обеспечить соблюдение технических и санитарных норм и правил в образовательных учреждениях за счет ремонта и модернизации наиболее изношенных элементов инфраструктуры образовательных учреждений (окна, спортивные залы, пищеблоки);

3)​ обеспечить безопасность образовательного процесса и создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счет укрепления и развития инфраструктуры образовательных учреждений.

Выделение бюджетных средств является необходимым условием для обеспечения качественного образования, для реализации в полном объеме федерального государственного образовательного стандарта.

I. План мероприятий подпрограммы

| № п/п | Содержание мероприятий и основных работ |  |  | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |  |  |
|  |  |  | 1.Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление и проведение экспертизы проектно – сметной документации для проведения ремонтных мероприятий с целью обеспечения выполнения требований к санитарно – бытовым условиям и охране здоровья учащихся |  |  | 1850,00 | 0 |  | 0 |  |  |  | МБ | Управление образования | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса до 100 % Приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами. |
| 2. | Проведение ремонтных мероприятий с целью обеспечения выполнения требований к санитарно – бытовым условиям и охране |  |  | 2500,00 | 5378,6 |  | 5393,8 |  | 0 | 0 | МБ/ОБ | Управление образования ОУ |  |
| 3. | Привлечение специализированных организаций для осуществления контроля над качеством и объёмами выполняемых подрядчиками противоаварийных и ремонтных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | МБ | Управление образования |  |
| 4 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в дошкольных общеобразовательных организациях |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ОУ |  |
| 5 | Ремонт спортивных залов и оснащение спортинвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 846,9 | 857,9 |  | 921,30 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям-организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 | «Строительство спортивного зала (ФОК) для МБОУ «Тахталымская СОШ» в с. Халитово Кунашакского района Челябинской области» |  |  | ОБ 44820,00 МБ 44,865 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по направлению |  |  |  | 50061,765 | 6236,5 |  | 6315,10 |  | 0 | 0 |  |  |  |

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общая сумма расходов составляет 62613,365 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 50061,765 тыс. рублей

2024 год – 6236,5 тыс. рублей

2025год – 6315,10 тыс. рублей

2026 год - 0 тыс. рублей

2027 год – 0 тыс. рублей

V. Координация программных мероприятий

Координация программных мероприятий возлагается на Управление образования администрации  Кунашакского муниципального района.

VI. Оценка эффективности осуществления Программы

Реализация запланированных мероприятий обеспечит:

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих действующим строительным, техническим и санитарным нормам до 60%;

- увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, до 90 %;

- приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами.

VII. Организация, формы и методы управления Программой

Управление Программой осуществляется Управлением образования администрации Кунашакского муниципального района с помощью следующих методов: .

- рассмотрение хода выполнения Программы в администрации Кунашакского муниципального района (оперативные совещания при главе администрации, расширенные аппаратные совещания, на  заседаниях Собрания депутатов Кунашакского муниципального района);

- рассмотрение хода выполнения Программы на Совете руководителей Управления образования администрации Кунашакского муниципального района;

- доведение результатов выполнения Программы до общественности через СМИ.

Основные исполнители Программы несут ответственность за ее выполнение и рациональное использование выделяемых средств из бюджета. Отчет  о ходе выполнения Программы предоставляется ежеквартально в экономический отдел администрации Кунашакского муниципального района.