

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

## Усть-Катавского городского округа

### Челябинской области

**456043 Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Ленина, 47а телефон 2-52-34, факс (35167) 2-53-34**

|  |
| --- |
| от «28» марта 2024г. исх. № 01-22/ 199 |

Отчёт  
о выполнении мероприятий и достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы

1.Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2021-2023 годы».

2. Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 12.11.2020г. № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2021-2023 годы».

3.Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 16.03.2021г. № 382 «О внесение изменений в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 12.11.2020г. № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2021-2023 годы».

Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 21.03.2022г. № 368 «О внесение изменений в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 12.11.2020г. № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2021-2023 годы».

Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 19.010.2023г. № 1496 «О внесение изменений в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 12.11.2020г. № 1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2021-2023 годы».

4.Основные мероприятия Программы были исполнены следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка об исполнении\*  (в т. ч. информация о достижении целевых показателей, включая сведения о созданных/сохраненных рабочих местах СМСП) | Планируемый объем финансирования (всего и отдельно - за счет средств местного / областного / федерального бюджетов),  тыс. руб. | Фактически израсходовано\* (всего и отдельно за счет средств местного / областного / федерального бюджетов),  тыс. руб. |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства | Количество принятых за отчетный период НПА, регулирующих предпринимательскую деятельность и прошедших предварительную общественную экспертизу - **1.**  Орган, осуществляющий предварительную общественную экспертизу - Общественный координационный Совет по развитию предпринимательства в Усть-Катавском городском округе;  На официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа <http://www.ukgo.su/development/smallbusiness/otsenka_reguliruyushchego_vzaimodeystviya.php> | | |
| 2 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | На муниципальном уровне имеются следующие объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:  1). Союз предпринимателей Усть-Катава «Бизнес-Партнер»,  Общественный координационный совет по развитию предпринимательства в состав которого входят органы с участием представителей органов власти и СМСП.  Информационно-консультационные услуги СМСП при администрации предоставляет отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, число сотрудников – **2,** оказано консультаций – **125.**  Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Усть-Катавском городском округе.  2). Организация освещения в средствах массовой информации событий развития малого и среднего предпринимательства. В газете «Усть-Катавская неделя», на телевидении г.Усть-Катава, на сайте городского округа, в социальных сетях Интернета.  3) Пропаганда и обучение.  3.1Круглые столы:  - с СМСП, осуществляющие пассажирские перевозки в городском округе;  3.2 Вебинары:  - с Министерствами экономического развития и сельского хозяйства по маркировке товара - 12;  - с Министерством сельского хозяйства Челябинской области «Порядок предоставления субсидий на поддержку агропромышленного комплекса в 2023г.»;  - по размещению нестационарных торговых объектов;  - по электронному документообороту маркированной продукции.  4) Проведение конкурса «Лучший предприниматель года» по 5 номинациям:  - «Развитие в сфере производства»;  - «Развитие женского предпринимательства»;  - «Развитие в сфере услуг населению»;  - «Развитие в сфере торговли и общественного питания»;  - «Развитие начинающего и молодежного предпринимательства» | | |
| 4 | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства | **Информация о реализации преимущественного права СМСП на выкуп арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ** Количество поступивших заявок СМСП о намерении реализовать свое преимущественное право-**44**, общая площадь объектов- **2522,52** кв.м.;  Принято решений об условиях приватизации с преимущественным правом выкупа-**35**, общая площадь объектов-**2187,6** кв.м.;  Заключено договоров купли-продажи арендуемого имущества с СМСП, использовавшими преимущественное право выкупа – **34,** совокупная площадь – **2202,4** кв.м., совокупная стоимость – **20318,52** тыс.руб.  **Дополнительная информация о формировании Перечня муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду СМСП**  Количество объектов (движимого и недвижимого имущества), включенных в Перечни муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду – **8** ед., общая площадь объектов недвижимости в Перечне – **133,5** кв.м.; количество СМСП – арендаторов имущества из Перечня –**4** общая площадь – **61,4** кв.м.  Количество земельных участков, предоставленных в аренду СМСП – **195**, общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду – **12170041,15** кв. | | |
| Всего по Программе:  Создание новых субъектов предпринимательства, самозанятых ед., план- 10,  факт-16 ( 5 реестр СМСП услуги 2023г. 9 самозанятых)  Создание рабочих мест, ед. план- 12,  факт- 12  Сохранение рабочих мест – план – 44, факт - 44  Оборот малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей) план – 2448,5 млн.руб. факт – 3155,2 млн.руб | | | | |

5. Оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) О:

О= ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

1) Оценка достижения плановых индикативных показателей – ДИП:

ДИП

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

**Показатель: 1.** Создание новых субъектов предпринимательства:

Достижение индикативных показателей по данному направлению

1. ДИП = 16/10 = 1,5

**Показатель: 2.** Создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства:

Достижение индикативных показателей по данному направлению

2.ДИП = 12/ 12= 1

**Показатель: 3** Сохранение рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства:

Достижение индикативных показателей по данному направлению

3. ДИП = 44/44 = 1

**Показатель: 4.** Оборот малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей):

4. ДИП = 3155,2/2448,5 =1,28

**Итого: ДИП=(1,5 + 1 + 1+ 1,28) /4 = 1,19**

2) Оценка полноты использования бюджетных средств – ПИБС:

ПИБС

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

**ПИБС: 100,0 тыс.руб. /100,0 тыс.руб. =1**

**О = 1,19/1 = 1,19**

**Вывод:** в 2023 году по результатам реализации муниципальной Программы «Развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2021-2023 годы» достигнута высокая эффективность использования расходов бюджетных средств.

Начальник отдела социально-экономического О.А.Чернова

развития администрации

Усть-Катавского городского округа

исп.М.А.Мальцева