Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.11.2025 года

Национальный проект «Семья»

«Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)»

Цели и целевые показатели регионального проекта:

| Наименование целей и целевых показателей | База 2023год | 2024 (факт) | 2025 (план) | на 01.11. 2025 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обновление инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов |  |  |  |  |
| Показатель 1: Уровень удовлетворённости граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества (процентов) | 100 | _ | 100 | Нет данных |
| Показатель 2: Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году (тысяч посещений) (нарастающим итогом) | 184,856 | 213,875 | 393,761 | 150,000 |

Бюджет регионального проекта (МП):

| Наименование РП | Ассигнования, руб. |  |  |  | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. |  |  |  |  | % исполнения* |  |  |  |  |  |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.11.2025 г.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого |  | МБ | ОБ | ФБ | План-график. млн. руб. |  | Заключено контрактов |  | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 |  | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18= (16+17) /15х100 |
| «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | 8080000,00 | 80000,00 | 320000,00 | 7680000,00 | 8080000,00 | 80000,00 | 320000,00 | 7680000,00 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 8080000,00 |  | 8080000,00 |  | 8080000 ,00 | 0 | 100 |

Результаты регионального проекта:

| Ожидаемый результат на 2025 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту | Городская Детская библиотека Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» вошла в число участников – получателей иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов на создание модельных муниципальных библиотек в 2025 году. Объём финансирования – 8 080 000,00 рублей, из них: - 7 680 000,00 руб. – федеральный бюджет; - 320 000,00 руб. – областной бюджет; - 80 000,00 руб. – местный бюджет. Заключено 28 контрактов на общую сумму 8 080 000,00 рублей: 1. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (книги с укрупнённым шрифтом, книги шрифтом Брайля) № 17 от 11.02.2025 г. на сумму 74 115,26 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 11.04.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 74 115,26 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 21.04.2025 г. 2. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (печатные издания) 27/01 от 12.02.2025 г. на сумму 36 263,92 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 11.04.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 36 263,92 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 21.04.2025 г. 3. Заключен муниципальный контракт на оказание образовательных услуг (доп. проф. образование) №ВнУЦ/ПК-10 от 11.02.2025 г. на сумму 36 000,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 36 000,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 11.06.2025 г. 4. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (мебель и инвентарь) №41 от 13.02.2025 г. на сумму 180 776,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 31.03.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 180 776,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 21.04.2025 г. 5. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (поручни, держатели, таблички, оборудование вызова помощника для инвалидов) №11/12 от 13.02.2025 г. на сумму 57 650,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 31.07.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 57 650,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 28.07.2025 г. 6. Заключен муниципальный контракт на поставку товара печатные издания) №44 от 13.02.2025 г. на сумму 599 638,63 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 15.04.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 599 638,63 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 21.04.2025 г. 7. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (печатные издания) №45/2025 от 14.02.2025 г. на сумму 378 085,24 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 25.04.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 378 085,24 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 13.05.2025 г. 8. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (мягкая мебель) №43 от 13.02.2025 г. на сумму 186 050,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 31.07.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 186 050,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 13.08.2025 г. 9. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (книги) №46 от 14.02.2025 г. на сумму 551 997,95 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 25.04.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 551 997,95 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 14.05.2025 г. 10. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (оргтехника, оборудование) №44 от 18.02.2025 г. на сумму 498 018,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 31.03.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 498 018,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 21.04.2025 г. 11. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (спилс-карта) №62-ИП от 20.02.2025 г. на сумму 31 400,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 10.04.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 31 400,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 24.04.2025 г. 12. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (интерактивная песочница) №95087 от 21.02.2025 г. на сумму 416 000,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 15.08.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 416 000,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 11.08.2025 г. 13. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (рулонные шторы) №50 от 24.02.2025 г. на сумму 63 390,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 15.08.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 63 390,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 20.08.2025 г. 14. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (интерактивный пол) №ПП-2650 от 24.02.2025 г. на сумму 414 000,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 15.08.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 414 000,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 20.08.2025 г. 15. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (стенды) №24/15 от 25.02.2025 г. на сумму 56 100,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 15.08.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 56 100,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 11.08.2025 г. 16. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (игровое оборудование) №019-25 от 26.02.2025 г. на сумму 356 408,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 15.08.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 356 408,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 21.07.2025 г. 17. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (стол для рисования песком) №103/25 от 27.02.2025 г. на сумму 89 182,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 31.07.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 89 182,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 28.07.2025 г. 18. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (игровое оборудование) №А-165 от 28.02.2025 г. на сумму 113 600,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 31.07.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 113 600,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 28.07.2025 г. 19. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (электроконструктор) №25-003 от 28.02.2025 г. на сумму 5 500,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 31.07.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 5 500,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 11.08.2025 г. 20. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (мебель) №55 от 28.02.2025 г. на сумму 577 690,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 05.09.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 577 690,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 08.09.2025 г. 21. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (интерактивный образовательный комплекс) №А-198 от 04.03.2025 г. на сумму 444 000,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 15.08.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 444 000,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 11.08.2025 г. 22. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (интерактивное оборудование) №93 от 04.03.2025 г. на сумму 88 400,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 31.07.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 88 400,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 11.08.2025 г. 23. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (интерактивная панель) №Н-44 от 04.03.2025 г. на сумму 415 000,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 15.08.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 415 000,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 20.08.2025 г. 24. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (цифровая лаборатория) №389 от 05.03.2025 г. на сумму 112 341,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 21.05.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 112 341,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 27.05.2025 г. 25. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (мебель) №54 от 10.03.2025 г. на сумму 595 490,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 05.09.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 595 490,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 11.09.2025 г. 26. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (мебель) №56 от 10.03.2025 г. на сумму 592 060,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 05.09.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 592 060,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 08.09.2025 г. 27. На проведение текущего ремонта помещений Городской детской библиотеки первый аукцион, объявленный 13.02.2025 г., не состоялся. Дата размещения повторного аукциона – 25.02.2025 г. НМЦК – 1 110 844,00 руб. Аукцион состоялся, заключен контракт с единственным участником. Заключен Муниципальный контракт №58 от 17.03.2025 г. на сумму 1 110 844,00 руб. Срок выполнения работ – 15.07.2025 г. По факту выполненных работ подписано Соглашение о расторжении контракта №1 от 23.07.2025 г., в соответствии с которым сумма контракта составила 1 027 714,00 руб. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 1 027 714,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 22.07.2025 г. 28. Заключен муниципальный контракт на поставку товара (стеллажи) №81 от 20.08.2025 г. на сумму 83 130,00 рублей. Срок исполнения контракта: до 31.12.2025 г., срок поставки товара – до 30.08.2025 г. Процент исполнения работ – 100%. Контракт на сумму 83 130,00 руб. оплачен и исполнен в полном объёме 08.09.2025 г. Общий объём исполнения на 01.11.2025 г. составляет 8 080 000,00 руб. |  |

Начальник Управления культуры администрации Усть-Катавского городского округа __________ И.В. Зуева

Волкова Елена Юрьевна, (35167)2-54-52

Зыбцева Алёна Вячеславовна, (35167)2-58-19