МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИя образования

в Усть - Катавском городском  округе

на 2013 - 2015 годы

г. Усть-Катав

2013 г.

Содержание

1. Паспорт программы.

2. Программа:

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Раздел 2. Основная цель и задачи программы.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы.

Раздел 4. Система программных мероприятий.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы.

Раздел 6. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения.

Раздел 7. Ожидаемые результаты  программы.

3. Приложения (расчеты).

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 26.08.2013 № 1287 |
| --- | --- |

паспорт

муниципальной целевой Программы развития образования в

Усть-Катавском городском округе на 2013–2015 годы

| Наименование муниципальной целевой программы | - | муниципальная целевая Программа развития образования в Усть-Катавском городском округе на 2013–2015 годы (далее именуется – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Постановление администрации УКГО от 25.01.2013 г. № 29 «О создании рабочей группы» |
| Муниципальный заказчик Программы | - | Администрация Усть-Катавского городского округа |
| Координатор муниципальной целевой программы (Заказчик, разработчик Программы) | - | МКУ «Управление образования Усть-Катавского городского округа» |
| Исполнитель Программы |  | МКУ «Управление образования Усть-Катавского городского округа» |
| Цель Программы | - | обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития образовательных учреждений Усть-Катавского городского округа |
| Задачи Программы | - | модернизация образования как института социального развития; |
|  |  | развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели с разбивкой по годам | - | доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе, в общем числе нуждающихся в таком образовании 2013г. – 92%; 2014 г. – 95%; 2015г.- 96% |
|  | - | доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста 2013г. - 50,5%; 2014 г. - 51,5%; 2015г. - 52%; |
|  | - | доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей 2013г. - 19,4%; 2014 г. – 21,3%; 2015г. - 23%; |
|  | - | доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей 2013г. – 11,8%; 2014 г - 12%; 2015г. - 13%; |
|  | - | доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий среди обучающихся, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного общего образования 2013г. - 1,9%; 2014 г. - 2,3%; 2015г. - 2,4%; |
|  | - | доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях) 2013г. – 4,65 %; 2014 г.- 4,7 %; 2015г.- 4,75 %; |
| Сроки и этапы реализации Программы | − - - | 2013–2015 годы на первом этапе (2013 год) будут разработаны нормативные правовые акты, в целях реализации регулирующих вопросов выполнения мероприятий, предусмотренных системой программных мероприятий для решения поставленных задач. на втором этапе (2014–2015 годы) будет организовано выполнение программных мероприятий, предусматривающих меры по модернизации образования как института социального развития и развитию системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. |
| Перечень программных мероприятий (направлений) |  | Задача «Модернизация образования как института социального развития»: |
|  | - | развитие инфраструктуры образовательных учреждений; |
|  | - | поддержка и развитие образовательных учреждений; |
|  | - | обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования; |
|  | - | поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников; |
|  | - | развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; |
|  | - | повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; |
|  | - | внедрение инновационных образовательных моделей и технологий; |
|  | - | формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса; |
|  | - | развитие системы оценки качества образования; |
|  | - | аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования |
| Объемы финансирования по источникам и срокам | − | общий объем финансирования мероприятий Программы в 2013–2015 годах составит 1049,1тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 53,7 тыс. рублей; в 2014 году – 497,7 тыс. рублей; в 2015 году – 497,7 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - | увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в УКГО, в общей численности детей нуждающихся в таком образовании до 2013г. – 92%; 2014 г. – 95%; 2015г. – 96%. |
|  | - | увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста до 2013г. - 50,5%; 2014 г. - 51,5%; 2015г. - 52%; |
|  | - | увеличение доли учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей до 2013г. - 19,4%; 2014 г. – 21,3%; 2015г. - 23%; |
|  | - | увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей до 2013г. – 11,8%; 2014 г - 12%; 2015г. - 13% ; |
|  | - | увеличение доли победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий среди обучающихся, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного общего образования до 2013г. - 1,9%; 2014 г. - 2,3%; 2015г. - 2,4%; |
|  | - | увеличение доли обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях) до 2013г. – 4,65 %; 2014 г.- 4,7 %; 2015г.- 4,75 %; |

Начальник Управления образования                                             Е.В.Иванова

Раздел I.	СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Целью реализации в 2012 году областной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области (далее именуется – Программа национального проекта) является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.

В ходе выполнения Программы национального проекта внимание было сконцентрировано на выявлении, поддержке и распространении инновационного опыта, внедрении новых финансово-экономических механизмов, развитии инфраструктуры системы образования, поддержке и поощрении лучших педагогических работников, стимулировании одаренных детей и талантливой молодежи.

При этом, все решения носили комплексный и системный характер.

Системность реализации мероприятий Программы национального проекта позволила комплексно приступить к решению проблемы, названной в качестве приоритетной в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Этой проблемой является несоответствие человеческого капитала как основного фактора экономического развития, запросам экономики, общества, личности.

2. Анализ современного состояния образования в Усть-Катавском городском округе, с учетом результатов реализации Программы национального проекта, свидетельствуют о том, что в образовательной системе сложились тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Вместе с тем уровень развития образования пока не соответствует требованиям инновационного социально ориентированного развития округа, в системе образования сохраняются очевидные проблемы и противоречия.

Реализация Программы национального проекта «Образование» в 2006-2012 годах явилась периодом начала формирования основ для инновационного развития образования и значительных институциональных изменений, обеспеченных государственным планово-бюджетным финансированием.

3. В рамках Программы национального проекта отработан эффективный механизм финансирования  из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Усть-Катавского городского округа. Последовательное применение принципа софинансирования позволило не только привлечь дополнительные средства в систему образования, но и целевым образом направить их на приоритетные направления развития отрасли.

За 2006 – июль 2012 года на реализацию Программы национального проекта из бюджетов всех уровней направлено 21млн. 960 тыс. рублей (схема 1).

Схема 1

Софинансирование национального проекта «Образование»

из бюджетов всех уровней в 2006 – 2012 годах (по итогам 2012 года)

21 млн.960 тыс. руб.

ФБ

3 млн.037 тыс.руб.

ОБ

8 млн.433 тыс.руб.

МБ

10 млн.490 тыс.руб.

4. В рамках Программы национального проекта обновлены механизмы и организационные формы поддержки, поощрения и стимулирования педагогических работников.

Дала результаты система поддержки классных руководителей  и молодых специалистов. Впервые в истории отечественного образования нормативно закреплен статус классного руководителя, а значимость воспитательной деятельности, если и не определена в качестве приоритетной, то поставлена в равное положение с преподаванием общеобразовательных дисциплин. Это в значительной степени способствовало активизации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях. Ежегодно выплачивается единовременная материальная помощь молодым специалистам образовательных учреждений, в 2012 году сумма составляет 12 тыс. руб. на 2 специалистов. В рамках реализации национального проекта «Образование» за счет средств областного бюджета 139 классных руководителя получают ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. Получены результаты в повышении престижа профессии учителя. Обновляется кадровый состав работников образования. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в образовательных учреждениях системы общего образования, увеличилась с 8,3 процентов в 2008 году до 12,0 процентов в 2012 году.                          При создании современных условий, моральных и материальных стимулов для качественной работы и профессионального роста педагога, перспективными задачами являются:

1) формирование и предъявление новых требований к современному учителю;

2) внедрение новых подходов в системе повышения квалификации и переподготовки педагогов с максимальной персонификацией программ за счет модульности и вариативности;

3) использование кадрового потенциала лучших учителей в решении задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», при внедрении федерального государственного образовательного стандарта общего образования нового поколения.

5. В результате реализации Программы национального проекта, а в последующем – национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта модернизации общего образования существенно обновлена инфраструктура образования. В образовательных учреждениях обновляется материально-техническая база, приобретено новое оборудование для кабинетов химии, физики, ноутбуки для кабинетов начальных классов, автоматизированные рабочие места для учителей в общеобразовательные школы №  1, 5, 7, 23. Приобретено спортивное оборудование и оборудование для оснащения медицинских кабинетов. Обновлены фонды школьных библиотек новыми учебниками, художественной литературой и учебными пособиями.

В течение двух последних лет  менялись требования к оснащенности образовательных учреждений. Например, в 2006 году достаточно было  наличие спортивного зала, то в 2011 году они должны иметь душевые кабины и туалеты. Изменились требования к оснащенности кабинетов, в которых осуществляется обучение по ФГОС – наличие в учреждении АРМов в каждом кабинете, раньше достаточно было иметь в наличии АРМов в кабинетах для 5-9 классов.  Низкими остаются показатели по наличию в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го); наличие в учреждении компьютерных классов оборудованных в соответствии с СанПиН, наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину).

Внедрение в образовательный процесс современных информационно-коммуникационных технологий способствовало:

во-первых, формированию современного облика образования и принципиально нового качества предоставления образовательных услуг;

во-вторых, выравниванию учебных возможностей для всех обучающихся и условий труда для всех педагогов;

в-третьих, предъявлению иных требований к профессиональной деятельности педагога;

в-четвертых, расширению возможностей реализации индивидуальных образовательных программ для обучающихся и педагогических работников.

6. Создание в образовательных учреждениях современных условий обучения является наиболее заметным и значимым результатом Программы национального проекта.

Если в начале 2011 года доля школьников, обучающихся в современных условиях, составляла 29,1 процента, к концу 2012 года обучались в условиях, отвечающих современным требованиям составила 76,2 % (полная оснащенность современным оборудованием, укомплектованность квалифицированными кадрами, соответствие требованиям строительных и социальных норм).

Вместе с тем использование информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в современной образовательной и управленческой практике носит эпизодический характер. Не создана целостная электронная образовательная среда как фактор повышения качества образования. Необходимо создание технических и технологических условий, которые позволят педагогам и обучающимся получить эффективный доступ к источникам информации по всем отраслям науки и техники, использовать новые электронные образовательные ресурсы в процессе обучения, в том числе дистанционно.

7. Выявление и поощрение в рамках национального проекта талантливой молодежи стало в образовательных учреждениях ядром широкой системной поддержки и сопровождения юных талантов. Вместе с тем несформированность системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью продолжает оставаться серьезной проблемой системы образования. В данной деятельности отсутствуют эффективные механизмы обеспечения непрерывности, интеграции возможностей образовательных учреждений, реализующих программы разного уровня – от общего – до высшего профессионального, недостаточно используются возможности научных учреждений, учреждений дополнительного образования детей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года № 599, в котором поставлена задача по разработке комплексных мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, необходимо разработать систему, при которой такие достижения школьников и студентов, как победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, реализованные проекты, признавались в качестве значимых образовательных результатов и учитывались в их дальнейшем образовании и карьере.

Особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. В соответствии с инициативой «Наша новая школа» и в развитие мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в любом образовательном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В 2012 году в МАОУ СОШ № 5 созданы условия для дистанционного обучения детей-инвалидов.

8. Без решения вышеуказанных проблем, требующих комплексного подхода, противоречия в системе образования не только сохранятся, но будут нарастать, замедляя социально-экономическое развитие округа, региона и страны в целом.

Оптимальное решение проблем, указанных выше, может быть обеспечено применением программно-целевого метода, который основан на подчинении распределения ресурсов и мероприятий достижению определенной цели.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 утверждена Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25.10.2007г. № 890, стратегической целью является рост благосостояния и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития и повышения конкурентоспособности экономики Челябинской области.

При этом стратегической целью государственной политики в области образования согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской от 7 февраля 2011 г. № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы», является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Цель и задачи настоящей Программы, учитывая сроки ее реализации, соответствуют Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года и Федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы».

Мероприятия Программы согласованы по срокам и ресурсам, необходимым для их осуществления, определены исходя из очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей на региональном уровне, результатов приоритетного национального проекта «Образование», реализованного в 2006-2012 годах.

Раздел II.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

9. Цель Программы – обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного  развития образовательных учреждений Усть-Катавского городского округа.

10. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) по модернизации образования как института социального развития;

2) по развитию системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.

Раздел III.	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

11. Реализация Программы рассчитана на 2013–2015 годы.

В 2013 году основным направлением является разработка нормативных правовых актов, в целях реализации регулирующих вопросов выполнения мероприятий, предусмотренных системой программных мероприятий для решения поставленных задач.

В 2014–2015 годах выполняются мероприятия, направленные на достижение результатов деятельности по индикативным показателям. Организуется выполнение программных мероприятий, предусматривающих меры по модернизации образования как института социального развития и развитию системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.

Соблюдение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий и освещается в средствах массовой информации Усть-Катавского городского округа.

Раздел IV.	СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

12. В Программе предусматривается реализация мероприятий по десяти основным направлениям, первые восемь из которых направлены на решение задачи модернизации образования как института социального развития, и два направления – на решение задачи развития системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг в соответствии с приложением 1 к Программе. План мероприятий Программы представлен в приложении 2. Распределение денежных средств Программы представлено в приложении 4.

Раздел V.	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

13. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного, местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 1049,1 тыс. рублей (таблица 1).

Таблица 1

Общий объем финансирования Программы

| № п/п | Направление реализации программных мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год | всего |
| Задача «Модернизация образования как института социального развития» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | - |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 2 | Поддержка и развитие образовательных учреждений | - |  | - | - | - |
| 3 | Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования | - |  | - | - | - |
| 4 | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | 53,7 |  | 109,3 | 109,3 | 272,3 |
| 5 | Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | - |  | 163,4 | 163,4 | 326,8 |
| 6 | Повышение доступности образования для лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов | - |  | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 7 | Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий | - |  | - | - | - |
| 8 | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | - |  | - | - | - |
| Задача «Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Развитие системы оценки качества образования | - | 25,0 |  | 25,0 | 50,0 |
| 10 | Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования | - | - |  | - | - |
|  | Всего | 53,7 | 497,7 |  | 497,7 | 1049,1 |

Раздел VI.	ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

14. Муниципальным заказчиком является МКУ «Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа».

15. Координатором Программы и исполнителем Программы является МКУ «Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа» (далее - Управление образования).

16. Управление образования  осуществляет:

1) координацию реализации Программы;

2) организацию выполнения мероприятий Программы;

3) контроль за эффективным и целевым расходованием средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий Программы.

4) подготовку информации и отчетов для главы Усть-Катавского городского округа, Министерства образования и науки Челябинской области;

5) совершенствование механизма реализации Программы;

6) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;

7) координацию Программы с другими областными целевыми программами.

17. Реализация Программы осуществляется:

1) на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для  муниципальных нужд, заключаемых получателем бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

18. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Усть-Катавского городского округа.

19. Управление образования анализирует выполнение мероприятий Программы и ежеквартально информирует администрацию Усть-Катавского городского округа о достигнутых результатах.

20. Специалисты Управления образования составляют доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляют доклад о ходе реализации Программы в Министерство образования и науки Челябинской области, в отдел социально-экономического развития и размещения заказа администрации Усть-Катавского городского округа.

21. Оценка достижения эффективности деятельности по выполнению программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

22. Механизм реализации Программы включает:

1) выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников финансирования;

2) уточнение объемов финансирования Программы;

3) корректировку Программы;

4) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов.

23. Управление образования организует размещение в сети «Интернет» на своем сайте информацию о ходе реализации Программы, объемах ее финансирования, результатах экспертных проверок выполнения программных мероприятий, оценке достижений целевых индикаторов и показателей.

24. Внесение изменений в Программу осуществляется в установленном порядке.

25. Реализация Программы подлежит широкому освещению в средствах массовой информации Усть-Катавского городского округа.

Глава VII.	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на областном и муниципальном уровнях, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финансирования (таблица 2).

Индикативные показатели реализации Программы

Таблица 2.

| № п/п | Индикативные показатели | 2012 (факт) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе, в общем числе нуждающихся в таком образовании | 84,7 | 92 | 95 | 96 |
| 2. | доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | 50,5 | 50,5 | 51,5 | 52 |
| 3. | доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей | 19,0 | 19,4 | 21,3 | 23 |
| 4. | доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей | 11,0 | 11,8 | 12 | 13 |
| 5. | доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий среди обучающихся, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного общего образования | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
| 6. | доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях) | 1,5 | 4,65 | 4,7 | 4,75 |

Оценка эффективности использования бюджетных средств главным распорядителем, ответственным за реализацию ведомственной целевой программы, производится в соответствии с приложением № 3.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной целевой Программе развития образования в Усть-Катавском городском округе на 2013 – 2015 годы |
| --- | --- |

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исполнители | Срок исполнения |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего |  |  |
| 1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение учебников и учебных пособий для муниципальных образовательных учреждений | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, методических и дидактических пособий к ним | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  |  |
| 3. | Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Приобретение учебного оборудования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  |  |
| 2. Поддержка и развитие образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Приобретение оборудования и программного обеспечения в целях информатизации системы образования округа | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Оплата услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет образовательным учреждениям, на базе которых созданы межшкольные методические центры | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, и лиц, включенных в резерв кадров на должности руководителей образовательных учреждений, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, по программе «Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления в образовании» | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. | Подготовка экспертов, входящих в состав экспертных групп для проведения аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, по программе «Профессиональная подготовка экспертов в сфере образования» | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. | Проведение обучающих семинаров по общеобразовательным программам дошкольного образования, отвечающим федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Управление образования, Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11. | Проведение повышения квалификации педагогических работников в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе с применением дистанционных форм обучения | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Участие в областном конкурсе научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13. | Участие педагогов в областных и во Всероссийских конкурсах работников образования (Учитель года) | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 |  |  |
| 14. | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 |  |  |
| 15. | Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения | 2013-2014 годы |  | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 143,1 |  |  |
| 16. | Проведение конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17. | Участие в областном конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании» | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 11,6 | 11,6 | 23,2 |  |  |
| 18. | Проведение конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных учреждений «Самый классный классный» и выплата премий его победителям | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19. | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных учреждений «Самый классный классный» | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |  |  |
| 20. | Проведение конкурса молодых учителей «Педагогический дебют» и поощрение его победителей | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21. | Проведение конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Современные образовательные технологии», и выплата его победителям денежного поощрения | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22. | Участие в областном конкурсе педагогических коллективов и учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Современные образовательные технологии» | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 53,7 | 109,3 | 109,3 | 272,3 |  |  |
| 5. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Участие в областном конкурсе обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Ученик года» | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 24. | Участие победителей и призеров в международных, всероссийских, областных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 |  |  |
| 25. | Участие обучающихся в городских, областных и во всероссийских массовых мероприятиях | Управление образования, учреждения дополнительного образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 137,4 | 137,4 | 274,8 |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 0 | 163,4 | 163,4 | 326,8 |  |  |
| 6. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Разработка и апробация специализированных программ обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 27. | Обеспечения доступности зданий и сооружений образовательных учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Образовательные учреждения | 2013-2015 годы |  | 0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  |  |
| 7. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий | Управление образования | 2013-2015 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Участие в областном конкурсе образовательных учреждений, разработавших образовательные и просветительские программы по профилактике асоциальных явлений, в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Управление образования |  | 2013-2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 30. | Участие в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений на лучшую организацию питания в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Индивидуальный предприниматель, организатор школьного питания |  | 2013-2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. Развитие системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Проведение комплекса мероприятий, связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого государственного экзамена | Управление образования, образовательные учреждения |  | 2013-2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32. | Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием процедур независимой оценки качества образования | Управление образования |  | 2014-2015 годы | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |  |  |
| 33. | Приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний | Образовательные учреждения |  | 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 34. | Апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом | Образовательные учреждения |  | 2013-2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |  |  |
| 10. Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Изготовление и публикация информационных материалов в печатных и электронных средствах массовой информации | Управление образования |  | 2013-2015 годы | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  | 53,7 | 497,7 | 497,7 | 1049,1 |  |  |

Начальник Управления образования                                                                     Е.В.Иванова

Главный бухгалтер                                                                                                  Н.В.Воробьева

Приложение № 2

к муниципальной целевой Программе

развития  образования

в Усть-Катавском  городском округе

на 2013 – 2015 годы

План мероприятий муниципальной целевой Программы

развития образования в Усть-Катавском городском округе на 2013 - 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Статья экономической классификации (КОСГУ) | Исполнитель ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) согласно функционального классификатора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1. | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | 2013г.-0 2014г.-100,0 2015г.-100,0 | - | - | 2013г.-0 2014г.-100,0 2015г.-100,0 | - |  | Управление образования |  |  |
| 1.1 | Приобретение учебников и учебных пособий для муниципальных образовательных учреждений | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 1.2 | Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, методических и дидактических пособий к ним | 2013г.- 0 2014г.-100,0 2015г.-100,0 | - | - | 2013г.- 0 2014г.-100,0 2015г.-100,0 | - | 340 | Управление образования |  |  |
| 1.3 | Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных учреждений | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 1.4 | Приобретение учебного оборудования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 1.5 | Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 2. | Поддержка и развитие образовательных учреждений | 2013г.-0 2014г.-0 2015г.-0 | - | - | 2013г.-0 2014г.-0 2015г.-0 | - |  | Управление образования |  |  |
| 2.1 | Приобретение оборудования и программного обеспечения в целях информатизации системы образования округа | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 2.2 | Оплата услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет образовательным учреждениям, на базе которых созданы межшкольные методические центры | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 3. | Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования | 2013г.-0 2014г.-0 2015г.-0 | - | - | 2013г.-0 2014г.-0 2015г.-0 | - |  | Управление образования |  |  |
| 3.1 | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, и лиц, включенных в резерв кадров на должности руководителей образовательных учреждений, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, по программе «Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления в образовании» | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 3.2 | Подготовка экспертов, входящих в состав экспертных групп для проведения аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, по программе «Профессиональная подготовка экспертов в сфере образования» | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 3.3 | Проведение обучающих семинаров по общеобразовательным программам дошкольного образования, отвечающим федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 3.4 | Проведение повышения квалификации педагогических работников в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе с применением дистанционных форм обучения | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 4. | Поддержка и развитие профессиональ-ного мастерства педагогических работников | 2013г:- 53,7 2014г.-109,3 2015г.- 109,3 | - | - | 2013г:- 53,7 2014г.- 109,3 2015г.- 109,3 | - |  | Управление образования |  |  |
| 4.1 | Участие в областном конкурсе научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 4.2 | Участие педагогов в областных и во Всероссийских конкурсах работников образования (Учитель года) | 2013г.- 2014г.- 40,0 2015г.- 40,0 | - | - | 2013г.- 0 2014г.- 40,0 2015г.- 40,0 | - | 290 | Управление образования |  |  |
| 4.3 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | 2013г:- 6,0 2014г.- 0 2015г.- 0 | - | - | 2013г:- 6,0 2014г.- 0 2015г.- 0 | - | 241 | Управление образования |  |  |
| 4.4 | Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | 2013г:- 24,4 - 7,4 - 15,9 2014г.- 24,4 - 7,4 - 15,9 2015г.- 24,4 - 7,4 - 15,9 | - | - | 2013г:- 24,4 - 7,4 - 15,9 2014г.- 24,4 - 7,4 - 15,9 2015г.- 24,4 - 7,4 - 15,9 | - | 211 213 241 | Управление образования |  |  |
| 4.5 | Проведение конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 4.6 | Участие в областном конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании» | 2013г.-0 2014г.- 11,6 2015г.- 11,6 | - | - | 2013г.-0 2014г.- 11,6 2015г.- 11,6 | - | 290 | Управление образования |  |  |
| 4.7 | Проведение конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных учреждений «Самый классный классный» и выплата премий его победителям | 2013г.-0 2014г.-10,0 2015г.-10,0 | - | - | 2013г.-0 2014г.-10,0 2015г.-10,0 | - | 290 | Управление образования |  |  |
| 4.8 | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных учреждений «Самый классный классный» | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 4.9 | Проведение конкурса молодых учителей «Педагогический дебют» и поощрение его победителей | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 4. 10 | Проведение конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Современные образовательные технологии», и выплата его победителям денежного поощрения | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 4. 11 | Участие в областном конкурсе педагогических коллективов и учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Современные образовательные технологии» | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 5. | Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2013г.-0 2014г.-163,4 2015г.-163,4 | - | - | 2013г.-0 2014г.-163,4 2015г.-163,4 | - |  | Управление образования |  |  |
| 5.1 | Участие в областном конкурсе обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Ученик года» | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 5.2 | Участие победителей и призеров в международных, всероссийских, областных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам | 2013г.-0 2014г.-26,0 2015г.-26,0 | - | - | 2013г.-0 2014г.-26,0 2015г.-26,0 | - | 222 340 226 212 | Управление образования |  |  |
| 5.3 | Участие обучающихся в областных и во всероссийских массовых мероприятиях | 2013г.- 0 2014г.- 137,4 2015г.- 137,4 | - | - | 2013г.- 0 2014г.- 137,4 2015г.- 137,4 | - | 290 226 340 222 | Управление образования |  |  |
| 6. | Повышение доступности образования для лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов | 2013г.- 0 2014г.-100,0 2015г.-100,0 | - | - | 2013г.- 0 2014г.-100,0 2015г.-100,0 | - |  | Управление образования |  |  |
| 6.1 | Разработка и апробация специализированных программ обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 6.2 | Обеспечения доступности зданий и сооружений образовательных учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2013г.- 0 2014г.-100,0 2015г.-100,0 | - | - | 2013г.- 0 2014г.-100,0 2015г.-100,0 | - | 225 | Управление образования |  |  |
| 7. | Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 8. | Формирование здоровьесберега-ющих и безопасных условий организации образовательного процесса | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 8.1 | Участие в областном конкурсе образовательных учреждений, разработавших образовательные и просветительские программы по профилактике асоциальных явлений, в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 8.2 | Участие в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений на лучшую организацию питания в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 9. | Развитие системы оценки качества образования | 2013г.- 0 2014г.- 25,0 2015г.- 25,0 | - | - | 2013г.- 0 2014г.- 25,0 2015г.- 25,0 | - |  | Управление образования |  |  |
| 9.1 | Проведение комплекса мероприятий, связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого государственного экзамена | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 9.2 | Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием процедур независимой оценки качества образования | 2013г.-0 2014г.-25,0 2015г.-25,0 | - | - | 2013г.-0 2014г.-25,0 2015г.-25,0 | - | 340 226 | Управление образования |  |  |
| 9.3 | Приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 9.4 | Апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 10. | Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
| 10.1 | Изготовление и публикация информационных материалов в печатных и электронных средствах массовой информации | - | - | - | - | - |  | Управление образования |  |  |
|  | Итого по годам: | 2013г.- 53,7 2014г.- 497,7 2015г.- 497,7 | - | - | 2013г.- 53,7 2014г.- 497,7 2015г.- 497,7 | - |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | 1049,1 |  |  | 1049,1 |  |  |  |  |  |

Начальник Управления образования                                                                     Е.В.Иванова

Главный бухгалтер                                                                                                   Н.В.Воробьева

Приложение 3

Оценка эффективности использования бюджетных средств главным распорядителем, ответственным за реализацию муниципальной целевой Программы развития образования  в Усть-Катавском городском округе на 2013 – 2015 годы

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О)

О = ДИП ПИБС

Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

Оценка эффективности будет тем больше, чем выше уровень достижения индик5ативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств

Где, ДИП – оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС – оценка полноты использования бюджетных средств

Оценка достижения плановых                                          Фактические индикативные показатели

индикативных показателей                      =                       Плановые индикативные показатели

(ДИП)

Оценка полноты использования                                        Фактические индикативные показатели

бюджетных средств                                  =                       Плановые индикативные показатели

(ПИБС)

| Значение | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | высокая эффективность использования расходов (превышает целевое значение) |
| От 0,5 идо 1 | низкая эффективность использования расходов (превышает целевое значение) |
| Менее 0,5 | крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем, на половину) |

Начальник управления  образования

Усть-Катавского городского округа                                     Е.В.Иванова

Главный бухгалтер                                                                  Н.В.Воробьева

Приложение № 4

к муниципальной целевой Программе

развития образования

в Усть-Катавском городском округе

на 2013 - 2015 годы

Распределение денежных средств

на выплаты к заработной плате молодым специалистам

муниципальных образовательных учреждений на 2013 год (руб.)

| № п/п | Направление | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп. ЭК | Доп. КР | МАОУ СОШ № 7 | МК ДОУ № 3 | МК ДОУ № 13 | МАДОУ № 12 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | 0709 | 7950120 | 001 | 211 | 000 | 630 | 0 | 12193,68 | 12193,68 | 0 | 24387,36 |
|  |  | 0709 | 7950120 | 001 | 213 | 000 | 630 | 0 | 3682,49 | 3682,49 | 0 | 7364,98 |
|  |  | 0709 | 7950120 | 622 | 241 | 000 | 630 | 15900,0 | 0 | 0 | 0 | 15900,0 |
| 2. | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | 0709 | 7950120 | 622 | 241 | 000 | 630 | 0 | 0 | 0 | 5989,2 | 5989,2 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 15900,0 | 15876, 17 | 15876, 17 | 5989,2 | 53641, 54 |