УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Усть-Катавского городского

округа

От 30.04.2014г.    № 399

План мероприятий

по созданию и развитию в Усть-Катавском городском округе системы предоставления государственных и муниципальных

услуг  по принципу «одного окна»,  в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных услуг на 2014-2015 годы

Задачами ближайшего развития многофункционального центра в 2014-2015 годах являются:

развитие многофункционального центра в Усть-Катавском городском округе;

достижение соответствия многофункционального центра установленным требованиям;

повышение информационной прозрачности государственных и муниципальных услуг для заявителя, в том числе за счет внедрения

информационно-коммуникационных технологий;

совершенствование взаимодействия между многофункциональным центром и органами власти в электронном виде, в том числе за счет внедрения  информационно-коммуникационных технологий;

организация осуществления административных процедур по взаимодействию с заявителями «универсальными» специалистами многофункционального центра.

Основные направления развития многофункционального центра

реализация государственной политики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ;

изменение порядка (минимизация) взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления с заявителями в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг путем реализации принципа «одного окна» на базе многофункционального центра;

внедрение современных технологий и технических средств в практику предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра;

повышение эффективности управления процессом предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра, а также совершенствование контроля деятельности многофункционального центра;

повышение информирования населения Усть-Катавского городского округа о деятельности многофункционального центра.

В результате реализации плана мероприятий («дорожной карты») в Усть-Катавском городском округе к 2015 году должны быть достигнуты следующие показатели:

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ- не менее 40%; среднее время ожидания в очереди для получения государственных услуг -15 минут; доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего числа услуг-  не менее 50%; подключение МФЦ к автоматизированной системе мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг.

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») осуществляется за счет средств:

областного бюджета в рамках подпрограммы «Снижение  административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2014-2016годы»;

бюджета Усть-Катавского городского округа;

федерального бюджета

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Финансовое обеспечение | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование государственной политики в сфере повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение разработки нормативной правовой и методической базы, необходимой для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Утверждение типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре; проведение унификации административных регламентов предоставления муниципальных услуг, органами местного самоуправления Усть-Катавского городского округа |  | Алфёрова Е.И. Буренков А.Е. Калапкина-Семашко О.А. Коврижных В.А. Сиротина М.С. Попова Е.А. Сазикова Н.В. | Июль 2014года |
| 2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм, препятствующих предоставлению услуг по принципу «одного окна» | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления УКГО |  | Алфёрова Е.И. Буренков А.Е. Калапкина-Семашко О.А. Коврижных В.А. Сиротина М.С. Попова Е.А. Сазикова Н.В. | Декабрь 2014 года |
| Изменение порядка (минимизация)взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления с заявителями в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг путём реализации принципа «одного окна» на базе многофункционального центра |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка предложений по определению объема административных процедур, исполняемых «универсальными» специалистами МФЦ, при оказании государственных услуг в соответствии с заключенными Соглашениями | Перечень административных процедур, исполняемых «универсальными» специалистами МФЦ, при оказании государственных услуг в соответствии с заключенными Соглашениями |  | Баранова Л.А. | Декабрь 2014 |
| 4. | Участие в обучающих семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации для специалистов многофункционального центра предоставления государственных услуг | График обучения |  | Баранова Л.А. | В течение года в соответствии с утвержденным графиком |
| 5. | Проведение обучения сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (подготовка универсальных специалистов) | Обучение (в соответствии с заключенными Соглашениями) |  | Баранова Л.А. | В течении года |
| 6. | Организация предоставления государственных услуг территориальных федеральных органов государственной власти и органов исполнительной власти Челябинской области «универсальными специалистами» МФЦ | Предоставление государственных услуг в МФЦ (в соответствии с заключенными Соглашениями); Предоставление услуг Росреестра «универсальными специалистами» МФЦ |  | Баранова Л.А. | 2015год -70% государственных услуг предоставленных в МФЦ в общем объеме государственных услуг, указанных в постановлении Правительства РФ №797 от 27.09.2011г. |
| Внедрение современных технологий и технических средств в практику предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра |  |  |  |  |  |
| 7. | Утверждение типового (рекомендованного) перечня оборудования, необходимого для работы МФЦ, удовлетворяющей требования в соответствии с постановлением Правительства РФ №1376 от 22.12.2012г. | Типовые перечни, включающие требования к центрам общественного доступа к Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ), к оборудованию для взаимодействия с Универсальной электронной картой (УЭК), к электронной очереди |  | Баранова Л.А. | Ноябрь 2014 года |
| 8. | Совершенствование инфраструктуры информационно-телекоммуникационного и других видов обеспечения функционирования и развития системы передачи и обработки данных | Система обработки и передачи данных |  | Баранова Л.А. | В течение года |
| 9. | Установка и настройка типовой автоматизированной системы «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Установленное программное обеспечение |  | Баранова Л.А. | В течение года |
| 10. | Подключение защищенной телекоммуникационной сети органов исполнительной власти и органов местного самоуправления УКГО, к которым подключен МФЦ, к ведомственной сети Управления Росреестра по Челябинской области | Программный комплекс «прием-выдача документов» |  | Баранова Л.А. | В течение года |
| 11. | Подключение к централизованным информационным системам для управления МФЦ и обеспечения межведомственного взаимодействия участвующих в предоставлении услуг и организаций | Единая региональная информационно-аналитическая система управления деятельностью МФЦ; Информационно-аналитический портал сети МФЦ; Автоматизированные рабочие места руководителей и специалистов МФЦ; Система формирования отчетности по итогам деятельности МФЦ |  | Баранова Л.А. | В течение года |
| 12. | Создание в МФЦ общественного доступа заявителей к федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций) и Интернет | Организованный бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций) |  | Баранова Л.А. | В течение года |
| Повышение информирования населения Усть-Катавского городского округа о деятельности многофункционального округа, совершенствование системы обратной связи с заявителем |  |  |  |  |  |
| 13. | Популяризация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра путем размещения информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг и деятельности многофункционального центра в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети Интернет | Размещенная в средствах массовой информации информация о предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра |  | Баранова Л.А. Толоконникова О.Л. | В течение года |
| 14. | Организация приема жалоб и претензий граждан и организаций на действия (бездействия) органов и их должностных лиц по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункционального центра в рамках досудебного обжалования | Система приема жалоб и претензий граждан и организаций на действия (бездействия) органов и их должностных лиц по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункционального центра в рамках досудебного обжалования |  | Баранова Л.А. | В течение года |