ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Усть-Катавского городского округа от № _____

Мероприятия

по организации отдыха и оздоровления детей Усть-Катавского городского округа в летнее каникулярное время на базе образовательных учреждений и муниципального казённого учреждения детского оздоровительного центра «Ребячья Республика»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Катего рии детей |  | Охват | Сроки исполне ния | Ответствен ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовать деятельность межведомственной комиссии |  |  |  |  | май | Председатель межведомственной комиссии |
|  | Подготовить необходимую документацию для обеспечения функционирования МКУ ДОЦ «Ребячья Республика», лагерей дневного пребывания детей |  |  |  |  | май -август | МКУ «УО», руководители общеобразовательных учреждений, директор МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |
|  | Провести курсовую подготовку кадров учреждений детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  | Май | МКУ «УО» |
|  | Подготовить пищеблоки, банно-прачечный комплекс, корпуса, душевые в корпусах МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» и лагерей дневного пребывания детей на базе школ в соответствии с требованиями СанПин. Приобрести необходимое оборудование и инвентарь для организации досуговой деятельности детей |  |  |  |  | До 31 мая | МКУ ДОЦ «Ребячья Республика», руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Обеспечить подготовку и эксплуатацию систем водоснабжения в оздоровительный период в соответствии с требованиями СанПин. |  |  |  |  | До 31 мая | МКУ ДОЦ «Ребячья Республика», руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Провести необходимые противопожарные мероприятия для обеспечения безопасного отдыха в МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |  |  |  |  | До 31 мая | МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |
|  | Провести санитарно-эпидемиологический надзор за организацией и созданием условий отдыха детей |  |  |  |  | Постоянно, в течение всего периода оздоровительной кампании | ТОРУ № 72, МСЧ № 162 |
|  | Организовать сопровождение автоколонн с детьми патрульными экипажами ГИБДД |  |  |  |  | Июнь -август | ОП № 16 |
|  | Закрепить за МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» с целью обеспечения общественного порядка сотрудников милиции, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних |  |  |  |  | Июнь -август | ОП № 16 |
|  | Организовать прохождение медицинских осмотров работников в медицинских учреждениях |  |  |  |  | Май -август | МСЧ № 162, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организовать оздоровление в МКУ ДОЦ «Ребячья республика» |  |  |  | 630 чел. | Июнь -август | Председатель межведомственной комиссии, МКУ «УО», МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |
|  | Направить детей в санатории – профилактории Челябинской области | дети с хроническими заболеваниями, дети работающих граждан |  |  | 50 чел. | Июнь -август | УСЗН |
|  | Организовать оздоровление детей в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений | Учащиеся общеобразовательных учреждений |  |  | 540 чел. | Июнь | МКУ «УО», руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Организовать оздоровление детей из малообеспеченных семей на базе МУ «КЦСОН» | дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, дети из детского дома |  |  | 25 чел. | Июнь-август | МУ «КЦСОН» |
|  | Организовать функционирование отрядов для «одаренных детей» на базе МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» | Учащиеся общеобразовательных учреждений |  |  | 25 человек | Июнь | МКУ «УО», руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Создать базу данных по охвату детей различными формами отдыха и оздоровления детей | дети разных категорий |  |  |  | май | МКУ «УО», руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Освещать итоги проводимых мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в СМИ |  |  |  |  | Июнь-август | Начальник общего отдела администрации Усть-Катавского городского округа |
|  | Обеспечить работу медицинских работников в СОШ №1, 5, 7, с. Тюбеляс, ООШ №4, с. Минка, п.Вязовая, МКУ ДОЦ «Ребячья республика»,издать приказ о закреплении медицинских работников за летними оздоровительными лагерями |  |  |  |  | До 31мая | МСЧ № 162 |
|  | Организовать оздоровление детей в санаторно-курортных учреждениях вне области (г. Железноводск, г. Ессентуки, г. Кисловодск) | дети с ослабленным здоровьем |  |  | 130 чел. | май -август | МСЧ № 162, МКУ «УО» |
| 2. Организационно-подготовительные мероприятия МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подать заявку в ТО РУ № 72 ФМБА России об открытии летнего оздоровительного сезона 2013 года, и получении санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий СанПиН 2.4.4.1204-03 для заезда в первую смену. |  |  |  |  | Май | Директор МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |
|  | Разработать примерное 10-ти дневное меню с обязательным включением в рацион питания детей пищевых продуктов, обогащенных витаминами, микро- и макро- нутриентами. Согласование его с ТО РУ № 62 ФМБА России |  |  |  |  | Май | МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |
|  | Заключить договоры на проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля |  |  |  |  | Май | Директор МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |
|  | Укомплектовать МКУ ДОЦ «Ребячья республика» квалифицированными кадрами |  |  |  |  | Май | Директор МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |
|  | Предоставить в ТО РУ № 72 ФМБА России список сотрудников с отметками о состоянии здоровья, профилактических прививок против кори, дифтерии, краснухи, клещевого энцефалита, дизентерии «Зоне» для работников пищеблока, отметкой об отсутствии контактов |  |  |  |  | Май | Директор МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |
|  | Заключить договоры с МУП «Городская служба благоустройства» на очистку хоз- фекальных стоков в период функционирования оздоровительного лагеря |  |  |  |  | Май | Директор МКУ ДОЦ «Ребячья Республика» |
| Организационно-подготовительные мероприятия лагерей дневного пребывания детей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить школьные оздоровительные отряды кабинетами, а также оборудованной игровой или спортивной площадкой для проведения утренней зарядки, физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  | Май | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Исключить на период функционирования лагеря дневного пребывания проведение в общеобразовательных помещениях ремонтных работ (покраска, побелка, мытье, генеральные уборки и т.д.) |  |  |  |  | Июнь | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Провести ремонт пищеблоков по окончании учебного года в соответствии с санитарными требованиями |  |  |  |  | Май -июнь | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Обеспечить наличие умывальников перед обеденным залом пищеблока подводкой горячей и холодной воды, оборудовать электрополотенцами или бумажными полотенцами |  |  |  |  | Июнь | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Разработать согласованную планировку пищеблока учреждения (расстановка оборудования, пути движения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции) |  |  |  |  | Июнь | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Предоставить на согласование в ТО РУ № 72 примерное меню для организации оздоровительного питания детей в соответствии с требованиями СанПин. |  |  |  |  | май | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Предоставить в ТО РУ № 72 перечень поставщиков пищевых продуктов |  |  |  |  | До 31 мая | Руководители общеобразовательных учреждений |