Администрация Усть-Катавского городского округа

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22.10.2018 г.						                       	№  1867

# О проведении мероприятий, посвященных

осеннему призыву 2018 года

В связи с началом призыва граждан на военную службу осенью 2018 г., а также в целях повышения престижа военной службы и военно-патриотического воспитания молодых граждан,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести  26.10.2018 г. праздничное мероприятие «Вечер призывника» в 18:00.

- Утвердить прилагаемый план мероприятий, проводимых в рамках подготовки праздничного мероприятия «Вечер призывника» 26.10.2018 г. (прилагается).

- Централизованной бухгалтерии Управления образования администрации Усть-Катавского городского округа (Е.В. Ивановой) обеспечить контроль за целевым использованием средств. Финансирование произвести в рамках муниципальной программы  «Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2017 – 2019 гг.», 4 кв.п.1.9.

- Военному комиссару городов Катав-Ивановск и Усть-Катав, Катав- Ивановского района  Челябинской области  В.А. Галкину провести работу по обеспечению участия призывной молодёжи и родителей в праздничном мероприятии «Вечер призывника».

- Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа О.Л. Толоконниковой разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Катавского городского округа                                           С.Д. Семков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Усть-Катавского городского округа

от  «22» 10. 2018 г. № 1867

П Л А Н

мероприятий, проводимых в рамках подготовки «Вечера призывника»

26.10.2018 г.

| #### № | #### Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дать информацию по проведению «Вечера призывника» в средства массовой информации | до 25.10.18 | Ведущий специалист управления образования А.В. Комкова-Крылова |
| 2 | Обеспечить участие призывников осеннего призыва, их родителей и воинов запаса в проведении вечера | до 26.10.18 | Начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району В.Е. Ганин |
| 3 | Организовать концертную программу для призывников и их родителей | 26.10.18 | Ведущий специалист управления образования А.В. Комкова-Крылова, директор МКУ ДО «ЦДТ» Г.А.Зиннатулина |
| 4 | Подготовить и провести организационное собрание для призывников и родителей | до 25.10.18 | Начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по городам Катав-Ивановск, Усть-Катав и Катав-Ивановскому району В.Е. Ганин |
| 5 | Предоставить помещение для проведения концертной программы для призывников | до 25.10.18 | Директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» Лизунов П.В. |