Администрация Усть-Катавского городского округа

## Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.05.2026 г.						                            № 718

| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») реализации приоритетных направлений развития отрасли образования в 2026 году |  |
| --- | --- |

В целях реализации в 2026 году мероприятий по реализации приоритетных направлений развития отрасли образования (по итогам собеседования с главой), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 06.04.2026гю № 3495 «О плане мероприятий («дорожной карте»)»,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») реализации приоритетных направлений развития отрасли образования в 2026 году (Приложение).

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа.

3. Организацию выполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения Е.В. Иванову.

Глава Усть-Катавского

городского округа                                                                   С.В. Харитонов

Приложение

к постановлению администрации Усть-Катавского городского округа

от 26.05.2026 г. № 718

| Согласовано ______________________________________ ______________________________________ (ФИО должность должностного лица Министерства образования и науки Челябинской области) ______________/ ______________________ (подпись, ФИО) | Утверждено Глава Администрации Усть-Катавского городского округа (наименование городского/муниципального округа) ______________/ Харитонов С.В. (подпись, ФИО) |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») реализации приоритетных направлений развития отрасли образования в 2026 году

(по итогам собеседований с главами муниципальных образований Челябинской области)

Усть-Катавский городской округ

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Начальное (базовое) значение | Целевое значение |  |  | Мероприятия | Срок исполнения | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оптимизация численности АУП (руководящие работники) и иных работников (обслуживающий персонал) общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Численность обучающихся на 1 работника | человек | 5,74 % | 6,13% | 6,35% | 6,52% | 1. Ликвидация дошкольной образовательной организации в связи с сокращением численности контингента в МАДОУ № 15. 2. Оптимизация сети ОО в форме присоединения дошкольной группы к школе (МКДОУ № 9 к МКОУ ООШ № 4). 3. Закрытие дошкольной группы по адресу: г. Усть-Катав, п-ж/д ст. Минка, ул. Советская, д. 19А 4. Ликвидация общеобразовательной организации в связи с сокращением численности контингента обучающихся и воспитанников МКОУ ООШ села Тюбеляс. 5. Приобретение школьного автобуса и организация подвоза обучающихся из села Тюбеляс в МКОУ СОШ № 23 п. Вязовая. 6. Ликвидация общеобразовательной организации в связи с сокращением численности контингента обучающихся и воспитанников МКОУ НОШ № 9. 7. Оптимизация сети ОО в форме присоединения дошкольной группы к школе (МКДОУ № 1 п. Вязовая к МКОУ СОШ № 23 п. Вязовая). | 2025 год 2025 год 2026 год 2027/2028 учебный год 2027 год 2028/2029 учебный год 2029 год | Оптимизация сети образовательных организаций Усть-Катавского городского округа. Уменьшение численности работников АУП, иных работников. Повышение качества результатов обучения и воспитания обучающихся и воспитанников. |
| 1.1.3 | Доля численности АУП (руководящие работники) в общей численности работников (новая) | процент | 7,25% | 7,19% | 7,10 % | 6,85 % | 1. Оптимизация штатных расписаний ОУ, уменьшение доли АУ с учетом Рекомендаций о примерных штатных нормативах (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 июня 2025 г. № ОК-1835/08 "О примерных штатных нормативах") 2. Уплотнение групп и классов в ОУ при уменьшении детского населения | 2027–2029гг. | Уменьшение численности работников АУП, иных работников. |
| 1.1.4 | Доля численности иных работников (обслуживающий персонал) в общей численности работников | процент | 32,61% | 32,39% | 32,24% | 32% | 1. Оптимизация штатных расписаний ОУ, уменьшение доли иных работников (обслуживающий персонал). 2.Повышение эффективности труда обслуживающего персонала за счет оптимизации, автоматизации процессов (спец. уборочное оборудование, сигнализация и др.) | 2027–2029гг. | Уменьшение численности работников АУП, иных работников. |
| 1.2 | Прогнозирование и мониторинг состояния фонда оплаты труда АУП (руководящие работники) и иных работников (обслуживающий персонал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля ФОТ АУП (руководящие работники) в общем ФОТ работников | процент | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,3 | Оптимизация численности в результате ликвидации, реорганизации, закрытии дошкольных групп | До 2029 года | Уменьшение доли АУП в общем ФОТ |
| 1.2.2 | Доля ФОТ иных работников (обслуживающий персонал) в общем ФОТ работников | процент | 36 | 36 | 35,6 | 35,4 | Оптимизация численности в результате ликвидации, реорганизации, закрытии дошкольных групп | До 2029 года | Уменьшение доли иных работников в общем ФОТ |
| 1.3 | Повышение эффективности использования материально-технической базы и сбалансированности финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Коммунальные расходы на 1 обучающегося | рублей | 9079,60 | 8831,7 | 8702,03 | 8702,03 | Анализ динамики коммунальных расходов на одного обучающегося и разработка мер по оптимизации | До 2029 года | Сокращение коммунальных расходов на 1 обучающегося. |
| 1.3.2 | Отношение ФОТ работников к коммунальным расходам | - | 15,9 % | 15,4% | 14,5% | 13,9% | Оптимизация численности в результате ликвидации, реорганизации, закрытии дошкольных групп | До 2029 года | Сокращение ФОТ по отношению к коммунальным расходам на 1 обучающегося |
| 2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество участников программы «Земский учитель» оставшихся в муниципальном образовании после завершения пятилетнего срока исполнения обязательств | человек | 0% | 0% | 25% | 33% | Предоставление по возможности служебного жилья | 2027-2029гг. | Предоставлены 2-м участникам программы служебные квартиры |
| 2.2 | Материальные меры поддержки молодых педагогов, впервые поступающих на работу в общеобразовательные организации, реализуемые исключительно за счет местного бюджета | рублей | - | 1000 | 1000 | 1000 | Ежемесячная сумма, выплачиваемая из средств местного бюджета в целях поддержки молодых педагогов, впервые поступающих на работу. | 2027-2029гг. | Увеличение доли молодых педагогов и их материальная поддержка |
| 2.3 | Доля педагогических работников в возрасте до 40 лет | процент | 31,3 % | 32,7% | 33,3% | 34,0 % | 1. Установление на муниципальном уровне мер поддержки молодым педагогам; 2. Организация работы с применением сервисов портала «Работа в России» по договорам о целевом обучении; 3. Организация работы психолого-педагогических классов | 2027-2029гг | Увеличение доли педагогических работников до 40 лет в общей численности педагогических работников |
| 3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Соотношение объема средств от фонда оплаты труда, предназначенного на оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников (без учета части фонда оплаты труда, предназначенного на выплаты компенсационного характера, в местностях с особыми климатическими условиями, в организациях, в которых за специфику работы выплаты компенсационного характера предусмотрены по двум и более основаниям, а также выплаты, связанные с работой в сельской местности) – не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации | процент | 42,1% | 68% | 72% | 72% | Реализуются мероприятия, предусмотренные разработанными ранее планами мероприятий («дорожными картами» по выполнению на территории муниципального образования Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в части установления фиксированных размеров доплат и надбавок компенсационного характера, выплат стимулирующего характера | До 2029 года | Выполнение на территории Усть-Катавского ГО Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в части установления фиксированных размеров доплат и надбавок компенсационного характера, выплат стимулирующего характера |
| 3.2 | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда образовательных учреждений – не более 40 процентов | процент | 45,8 | 45,4 | 44,8 | 43,2 | Оптимизация численности в результате ликвидации, реорганизации, закрытии дошкольных групп | До 2029 года | Сокращение доли расходов на оплату труда АУП и иных работников в общем ФОТ |
| 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество должностных лиц органов управления образованием, обученных в соответствии с Профстандартом | человек | 0 | 1 | 1 | 1 | До 14.01.2027 года будет обеспечено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) | 02.06.2026-14.01.2027 | Диплом о прохождении переподготовки. |
| 4.2 | Количество должностных лиц образовательной организации, обученных в соответствии с Профстандартом | человек | 17 | 22 | 22 | 22 | До 01.09.2027 будет обеспечено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) | 14.01.2027-01.09.2029 | Диплом о прохождении переподготовки |
| 5. ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами (целевое значение к 2030 - 100 %) | процент | 46% | 64% | 80% | 100% | Проведение обследования зданий общеобразовательных организаций на предмет наличия/отсутствия беспроводных сетей стандарта Wi-Fi и видеонаблюдения за входными группами (рекомендовано) | 2026 год (октябрь-декабрь) | Акты обследования зданий общеобразовательных организаций с наличием беспроводных сетей стандарта Wi-Fi и видеонаблюдения за входными группами. |
|  |  |  |  |  |  |  | Ранжирование зданий общеобразовательных организаций по доле обеспеченности учебных помещений беспроводными сетями стандарта Wi-Fi и видеонаблюдением за входными группами (рекомендовано) | 2026 год (май) | Для каждой ОО проведена инвентаризация учебных помещений на предмет наличия покрытия Wi-Fi. Рассчитана доля помещений с покрытием от общего числа учебных помещений. |
|  |  |  |  |  |  |  | Расчет затрат на выполнение в зданиях общеобразовательных организаций работ по созданию беспроводных сетей стандарта Wi-Fi и обеспечению видеонаблюдения за входными группами (рекомендовано) | 2027 год | Финансово-экономический расчет ресурсов, необходимых для оснащения зданий ОО беспроводными сетями Wi-Fi и системами видеонаблюдения за входными группами. |
|  |  |  |  |  |  |  | Разработка плана-графика выполнения в зданиях общеобразовательных организаций работ по созданию беспроводных сетей стандарта Wi-Fi и обеспечению видеонаблюдения за входными группами (рекомендовано) | 2026 (Февраль-март) | План-график, включенный в «дорожную карту» |

План мероприятий («дорожная карта») реализации приоритетных

направлений развития отрасли образования в 2026 году разработана

Управление образования администрации Усть-Катавского городского округа

(наименование муниципального органа управления образованием)

Начальник Тюкова Т.В.___________________________

(должность, ИО, подпись должностного лица)

Приложение 2

Оценка экономических эффектов

| Код показателя | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетное значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |
| 1. | Объем высвобожденных средств, в т.ч. по видам расходов: | тыс.руб. | 2 177,555 | 24 181,892 |  | 12 438,396 | 713,793 |
| 1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | тыс.руб. | 1 776,686 | 18 516,786 |  | 10 646,078 | 713,793 |
| 1.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | тыс.руб. | 999,084 | - |  | - | - |
| 1.3 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс.руб. | - | - |  | - | - |
| 1.4 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | тыс.руб. | - | - |  | - | - |
| 1.5 | Межбюджетные трансферты | тыс.руб. | - | - |  | - | - |
| 1.6 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | тыс.руб. | - | - |  | - | - |
| 1.7 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | тыс.руб. | - | - |  | - | - |
| 1.8 | Иные бюджетные ассигнования | тыс.руб. | 598,215 | 5 665,106 |  | 1 792,318 | 0 |
| 2. | Объем высвобожденных средств, в т.ч. за счет применения следующих мер: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Централизация и аутсорсинг вспомогательных процессов | тыс.руб. | - | - |  | - | - |
| 2.2 | Реализация образовательных программ в сетевой форме | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Стандартизация штатного расписания | тыс.руб. | - | С января 2027г. |  |  |  |
| 2.4 | Оптимизация пространства помещений зданий образовательных организаций | тыс.руб. | - | - |  | - | - |
| 2.5 | Создание образовательных комплексов | тыс.руб. | - | - |  | - | - |
| 2.6 | Дебюрократизация процессов (в том числе при проведении массовых мероприятий в центрах дополнительного образования) | тыс.руб. | - | - |  | - | - |
| ... | Иное |  | - |  | - | - |  |
| 3. | Направления, на которые распределены высвобожденные бюджетные средства по видам расходов: |  | 2 177,555 |  | 24 181,892 | 12 438,396 | 713,793 |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | тыс.руб. | 926,086 |  | 16 016,786 | 9 146,078 | 213,793 |
| 3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | тыс.руб. | - |  | - | - | - |
| 3.3 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс.руб. | - |  | - | - | - |
| 3.4 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | тыс.руб. | - |  | - | - | - |
| 3.5 | Межбюджетные трансферты | тыс.руб. | - |  | - | - | - |
| 3.6 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | тыс.руб. | 850,600 |  | 2 500,00 | 1 500,00 | 500,00 |
| 3.7 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | тыс.руб. | - |  | - | - | - |
| 3.8 | Иные бюджетные ассигнования | тыс.руб. | 400,869 |  | 5 665,106 | 1 792,318 | - |