Администрация Усть-Катавского городского округа

## Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.02.2017 г.							                                     № 80

О внесении изменений в постановление администрации

Усть-Катавского городского округа от 18.11.2016 года №1452

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского

городского округа на 2017-2019 годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 18.11.2016 года №1452 « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы» (далее – муниципальной программе) пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Всего – 3752140,0 руб.:

областной бюджет – 297600,0 руб.,

местный бюджет – 3454540,0 руб.;

в том числе по годам:

- год – 1382840,0 руб.:

областной бюджет – 99200,0 руб.,

местный бюджет – 1283640,0 руб.;

- год – 1040300,0 руб.:

областной бюджет – 99200,0 руб.,

местный бюджет – 941100,0 руб.;

- год – 1329000,0 руб.:

областной бюджет – 99200,0 руб.,

местный бюджет – 1229800,0 руб.

  - Приложение №1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.

  - Приложения №2, №3, №4 «План мероприятий муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции.

  - Приложения №5, №6, №7 «Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы» к муниципальной программе  изложить в новой редакции.

- Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать данное постановление на информационном стенде и разместить на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа.

- Контроль за организацией исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Усть-Катавского городского округа – начальника управления инфраструктуры и строительства администрации Усть-Катавского городского округа Д.Н.Дьячковского.

Глава Усть-Катавского городского округа		                       С.Д. Семков

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | очередной год 2017 год | первый год планового периода 2018 год | второй год планового периода 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа | Администрация Усть-Катавского городского округа (отдел по делам ГО и ЧС администрации У-КГО) | 428 | X | X | X | 670741,0 | 629000,0 | 674000,0 |
|  |  | Управление с.Тюбеляс, Управление п.Вязовая, Управление с.Минка | 428 |  |  |  | 217748,0 236053,0 109458,0 | 140150,0 140150,0 31800,0 | 179350,0 305450,0 71000,0 |
|  |  | Управление инфраструктуры и строительства администрации У-КГО | 426 | X | X | X | 148840,0 | 99200,0 | 99200,0 |
|  |  | Всего: |  | X | X | X | 1382840,0 | 1040300,0 | 1329000,0 |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Усть-Катавского городского округа										     К.А. Чубуров

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017 год»

| № п/п | Наименование программы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий муниципальной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (руб.) |  |  |  |  | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюд жетные средства |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0310) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание добровольных пожарных дружин. | ежемесячно | 563259,0 | 0 | 0 | 563259,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.360 |  |  |
| 1.2. | Приобретение пожарных гидрантов и указателей их места расположения. | I-II кв. | 86741,0 | 0 | 0 | 86741,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | Итого по разделу I |  | 650000,0 | 0 | 0 | 650000,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
| II. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне (0309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обслуживание системы КСЭОН и оплата каналов связи. | I-IV кв. | 113000,0 | 0 | 0 | 113000,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |  |
| 2.2. | Оплата электроэнергии, потреблённой системой КСЭОН. | I-IV кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 223/202 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |  |
| 2.3. | Оплата СМС и сотовой связи системы КСЭОН | I-IV кв. | 3500,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |  |
| 2.4. | Оплата линий телефонной связи системы КСЭОН. | I-IV кв. | 5500,0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров на наслён-ные пункты, расположенные в лесных масси-вах, в весеннее-летний пожароопасный период на территории Усть-Катавского городского округа (опашка территории по периметру населённого пункта). | II кв. | 30000,0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |  |
| 2.6. | Выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа силами ПСО. | I-IV кв. | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |  |
| 2.7. | Осуществление мероприятий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их ле-чению, защите населения от болезней живот-ных, общих для человека и животных. | ежемесячно | 148840,0 | 0 | 99200,0 | 49640,0 | 0 | 226/608 | 426 | 0405.240ГП91000.244 |  |  |
| 2.8. | Подготовка руководящего состава и специалистов ГО в учебно-методическом центре ОГУ «ГЗЧО» и Усть-Катавских курсах ГО и ЧС У-КГО (по договору с ОГУ «ГЗЧО»), обучение пожарно-техническому минимуму нештатных инструкторов пожарной безопасности и членов ДПД. | II-IV кв. | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 212/101 | 428 | 0309.2403006050.122 |  |  |
| 2.9. | Перенос сирены №7 по ул.Первомайской | I-II кв. | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |  |
|  | Итого по разделу II |  | 732840,0 | 0 | 99200,0 | 633640,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выступления в средствах массовой информации по вопросам безопасности людей на водных объектах. | I-IV кв. | без финансирования | 0 | 0 | без финансирования | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого всего: |  | 1382840,0 | 0 | 99200,0 | 1283640,0 | 0 |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Усть-Катавского городского округа												        К.А. Чубуров

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2018 год»

| № п/п | Наименование программы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий муниципальной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (руб.) |  |  |  |  | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюд жетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0310) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание добровольных пожарных дружин. | ежемесячно | 312100,0 | 0 | 0 | 312100,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.360 |  |
|  | Итого по разделу I |  | 312100,0 | 0 | 0 | 312100,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
| II. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне (0309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обслуживание системы КСЭОН и оплата каналов связи. | I-IV кв. | 220000,0 | 0 | 0 | 220000,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |
| 2.2. | Оплата электроэнергии, потреблённой системой КСЭОН. | I-IV кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 223/202 | 428 | 0310.2403006050.244 |  |
| 2.3. | Оплата СМС и сотовой связи системы КСЭОН | I-IV кв. | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 221/242 | 428 | 0310.2403006050.242 |  |
| 2.4. | Оплата линий телефонной связи системы КСЭОН. | I-IV кв. | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 221/242 | 428 | 0310.2403006050.242 |  |
| 2.5. | Выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа силами ПСО. | I-IV кв. | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |
| 2.6. | Осуществление мероприятий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их ле-чению, защите населения от болезней живот-ных, общих для человека и животных. | ежемесячно | 99200,0 | 0 | 99200,0 |  | 0 | 226/608 | 426 | 0405.240ГП91000.244 |  |
|  | Итого по разделу II |  | 728200,0 | 0 | 99200,0 | 629000,0 | 0 |  |  |  |  |
| III.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выступления в средствах массовой информации по вопросам безопасности людей на водных объектах. | I-IV кв. | без финансирования | 0 | 0 | без финансирования | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого всего: |  | 1040300,0 | 0 | 99200,0 | 941100,0 | 0 |  |  |  |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Усть-Катавского городского округа										          К.А. Чубуров

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2019 год»

| № п/п | Наименование программы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий муниципальной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (руб.) |  |  |  |  | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюд жетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0310) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание добровольных пожарных дружин. | ежемесячно | 555800,0 | 0 | 0 | 555800,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.360 |  |
|  | Итого по разделу I |  | 555800,0 | 0 | 0 | 555800,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
| II. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне (0309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обслуживание системы КСЭОН и оплата каналов связи. | I-IV кв. | 230000,0 | 0 | 0 | 230000,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |
| 2.2. | Оплата электроэнергии, потреблённой системой КСЭОН. | I-IV кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 223/202 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |
| 2.3. | Оплата СМС и сотовой связи системы КСЭОН | I-IV кв. | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 221/242 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |
| 2.4. | Оплата линий телефонной связи системы КСЭОН. | I-IV кв. | 5500,0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 221/242 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров на населённые пункты, расположенные в лесных массивах, в весеннее-летний пожароопасный период на территории Усть-Катавского городского округа (опашка территории по периметру населённого пункта). | II кв. | 30000,0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 226 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |
| 2.6. | Выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа силами ПСО. | I-IV кв. | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |
| 2.7. | Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных. | ежемесячно | 99200,0 | 0 | 99200,0 | 0 | 0 | 226/608 | 426 | 0405.240ГП91000.244 |  |
|  | Итого по разделу II |  | 773200,0 | 0 | 99200,0 | 674000,0 | 0 |  |  |  |  |
| III.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выступления в средствах массовой информации по вопросам безопасности людей на водных объектах. | I-IV кв. | без финансирования | 0 | 0 | без финансирования | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого всего: |  | 1329000,0 | 0 | 99200,0 | 1229800,0 | 0 |  |  |  |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Усть-Катавского городского округа												К.А. Чубуров

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2017 год»

| № п/п | Наименование программы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий муниципальной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (руб.) |  |  |  |  | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюд жетные средства |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0310) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание добровольных пожарных дружин ВСЕГО: | ежемесячно | 563259,0 | 0 | 0 | 563259,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.360 |  |  |
|  | Содержание ДПК с.Тюбеляс: | ежемесячно | 217748,0 | 0 | 0 | 217748,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.360 |  |  |
|  | - техосмотр | IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - страхование (ОСАГО) | III кв. | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 64433,0 | 0 | 0 | 64433,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  |  |
|  | - приобретение ГСМ | II-IV кв. | 9000,0 | 0 | 0 | 9000,0 | 0 | 340/504 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - приобретение запчастей | II-IV кв. | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 340/507 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - отопление стояночного бокса | I-IV кв. | 109406,0 | 0 | 0 | 109406,0 | 0 | 223/201 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - транспортный налог | II-IV кв. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  |  |
|  | - приобретение огнетушителей для стояночного бокса (ОП-5, 2 шт.) | II кв. | 2025,0 | 0 | 0 | 2025,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - приобретение пожарно-технического вооружения для пожарной АЦ: - рукава напорные РПК-Н(В)-50-1.0-УХЛ1 с ГР-50П – 3 шт.; - ствол пожарный перекрывной РСК-50 – 1 шт. | II кв. | 6884,0 | 0 | 0 | 6884,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - приобретение ранцевых огнетушителей («РП-15-Ермак», 2 шт.) | II кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | Содержание ДПК п.Вязовая: | ежемесячно | 236053,0 | 0 | 0 | 236053,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  |  |
|  | - техосмотр | IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - страхование (ОСАГО) | IV кв. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 64434,0 | 0 | 0 | 64434,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  |  |
|  | - приобретение ГСМ | II-IV кв. | 9000,0 | 0 | 0 | 9000,0 | 0 | 340/504 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - приобретение запчастей | II-IV кв. | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 340/507 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - отопление стояночного бокса | I-IV кв. | 124594,0 | 0 | 0 | 124594,0 | 0 | 223/201 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - транспортный налог | II-IV кв. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  |  |
|  | - приобретение огнетушителей для стояночного бокса (ОП-5, 2 шт.) | II кв. | 2025,0 | 0 | 0 | 2025,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - приобретение пожарно-технического вооружения для пожарной АЦ: - рукава напорные РПК-Н(В)-50-1.0-УХЛ1 с ГР-50П – 3 шт.; - ствол пожарный перекрывной РСК-50 – 1 шт. | II кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - приобретение ранцевых огнетушителей («РП-15-Ермак», 2 шт.) | II кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | Содержание ДПД с.Минка: | III-IV кв. | 109458,0 | 0 | 0 | 109458,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  |  |
|  | - постановка пожарного автомобиля на учёт в ГИБДД | I кв. | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - техосмотр | I кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - страхование (ОСАГО) | I кв. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 64433,0 | 0 | 0 | 64433,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  |  |
|  | - приобретение ГСМ | II-IV кв. | 9000,0 | 0 | 0 | 9000,0 | 0 | 340/504 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - приобретение запчастей | II-IV кв. | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 340/507 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - транспортный налог | II-IV кв. | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  |  |
|  | - приобретение огнетушителей для стояночного бокса (ОП-5, 2 шт.) | II кв. | 2025,0 | 0 | 0 | 2025,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - приобретение ранцевых огнетушителей («РП-15-Ермак», 2 шт.) | II кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
| 1.2. | Приобретение пожарных гидрантов ГП-1,75 (6 шт.) и указателей их места расположения. | I-II кв. | 86741,0 | 0 | 0 | 86741,0 | 0 | 310 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | Итого по разделу I |  | 650000,0 | 0 | 0 | 650000,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
| II. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне (0309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обслуживание системы КСЭОН и оплата каналов связи | I-IV кв. | 113000,0 | 0 | 0 | 113000,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |  |
| 2.2. | Оплата электроэнергии, потреблённой системой КСЭОН. | I-IV кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 223/202 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |  |
| 2.3. | Приобретения СИМ карты в диспетчерскую ЕДДС и оплата СМС и сотовой связи системы КСЭОН | I-IV кв. | 3500,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |  |
| 2.4. | Оплата линий телефонной связи системы КСЭОН. | I-IV кв. | 5500,0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров на наслён-ные пункты, расположенные в лесных масси-вах, в весеннее-летний пожароопасный период на территории Усть-Катавского городского округа (опашка территории по периметру населённого пункта); | II кв. | 30000,0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |  |
| 2.6. | Выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа силами ПСО. | I-IV кв. | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |  |
| 2.7. | Осуществление мероприятий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их ле-чению, защите населения от болезней живот-ных, общих для человека и животных. | ежемесячно | 148840,0 | 0 | 99200,0 | 49640,0 | 0 | 226/608 226 | 426 426 | 0405.240ГП91000.244 0405.2403091000.244 |  |  |
| 2.8. | Подготовка руководящего состава и специ-алистов ГО в учебно-методическом центре ОГУ «ГЗЧО» и Усть-Катавских курсах ГО и ЧС У-КГО (по договору с ОГУ «ГЗЧО»), обучение пожарно-техническому минимуму нештатных инструкторов пожарной безопасности и членов ДПД: | II-IV кв. | 10000,0 | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 212/101 | 428 | 0309.2403006050.122 |  |  |
|  | - суточные |  | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 212 | 428 | 0309.2403006050 |  |  |
|  | - проезд |  | 2200,0 | 0 | 0 | 2200,0 | 0 | 212 | 428 | 0309.2403006050 |  |  |
|  | - проживание |  | 6800,0 | 0 | 0 | 6800,0 | 0 | 212 | 428 | 0309.2403006050 |  |  |
| 2.9. | Перенос сирены №7 по ул.Первомайской | I-II кв. | 15000,0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 226/608 | 426 | 0309.2403006050.244 |  |  |
|  | Итого по разделу II |  | 732840,0 | 0 | 99200,0 | 633640,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| III.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выступления в средствах массовой информации по вопросам безопасности людей на водных объектах. | I-IV кв. | без финансирования | 0 | 0 | без финансирования | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого всего: |  | 1382840,0 | 0 | 99200,0 | 1283640,0 | 0 |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Усть-Катавского городского округа										        К.А. Чубуров

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2018 год»

| № п/п | Наименование программы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий муниципальной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (руб.) |  |  |  |  | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюд жетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0310) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание добровольных пожарных дружин ВСЕГО: | ежемесячно | 312100,0 | 0 | 0 | 312100,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  |
|  | Содержание ДПК с.Тюбеляс | ежемесячно | 140150,0 | 0 | 0 | 140150,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  |
|  | - техосмотр | IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
|  | - страхование (ОСАГО) | III кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
|  | - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  |
|  | - отопление стояночного бокса | I-IV кв. | 108350,0 | 0 | 0 | 108350,0 | 0 | 223/201 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
|  | - транспортный налог | II-IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  |
|  | Содержание ДПК п.Вязовая | ежемесячно | 140150,0 | 0 | 0 | 140150,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  |
|  | - техосмотр | IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
|  | - страхование (ОСАГО) | IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
|  | - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  |
|  | - отопление стояночного бокса | I-IV кв. | 108350,0 | 0 | 0 | 108350,0 | 0 | 223/201 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
|  | - транспортный налог | II-IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  |
|  | Содержание ДПД с.Минка | III-IV кв. | 31800,0 | 0 | 0 | 31800,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  |
|  | - техосмотр | I кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
|  | - страхование (ОСАГО) | I кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
|  | - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 25800,0 | 0 | 0 | 25800,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  |
|  | - транспортный налог | II-IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  |
|  | Итого по разделу I |  | 312100,0 | 0 | 0 | 312100,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.244 |  |
| II. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне (0309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обслуживание системы КСЭОН и оплата каналов связи | I-IV кв. | 220000,0 | 0 | 0 | 220000,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |
| 2.2. | Оплата электроэнергии, потреблённой системой КСЭОН. | I-IV кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 223/202 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |
| 2.3. | Оплата СМС и сотовой связи системы КСЭОН | I-IV кв. | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 221/242 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |
| 2.4. | Оплата линий телефонной связи системы КСЭОН. | I-IV кв. | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 221/242 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |
| 2.5. | Выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа силами ПСО. | I-IV кв. | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |
| 2.6. | Осуществление мероприятий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их ле-чению, защите населения от болезней живот-ных, общих для человека и животных. | ежемесячно | 99200,0 | 0 | 99200,0 |  | 0 | 226/608 | 426 | 0405.240ГП91000.244 |  |
|  | Итого по разделу II |  | 728200,0 | 0 | 99200,0 | 629000,0 | 0 |  |  |  |  |
| III.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выступления в средствах массовой информации по вопросам безопасности людей на водных объектах. | I-IV кв. | без финансирования | 0 | 0 | без финансирования | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого всего: |  | 1040300,0 | 0 | 99200,0 | 941100,0 | 0 |  |  |  |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Усть-Катавского городского округа									          К.А. Чубуров

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Усть-Катавского городского округа на 2017-2019 годы»

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Усть-Катавского городского округа на 2019 год»

| № п/п | Наименование программы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий муниципальной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (руб.) |  |  |  |  | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюд жетные средства |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (0310) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание добровольных пожарных дружин ВСЕГО: | ежемесячно |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.360 |  |  |
|  | Содержание ДПК с.Тюбеляс | ежемесячно | 179350,0 | 0 | 0 | 179350,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  |  |
|  | - техосмотр | IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - страхование (ОСАГО) | III кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 65000,0 | 0 | 0 | 65000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  |  |
|  | - отопление стояночного бокса | I-IV кв. | 108350,0 | 0 | 0 | 108350,0 | 0 | 223/201 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - транспортный налог | II-IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  |  |
|  | Содержание ДПК п.Вязовая | ежемесячно | 305450,0 | 0 | 0 | 305450,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  |  |
|  | - техосмотр | IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - страхование (ОСАГО) | IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 191100,0 | 0 | 0 | 191000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  |  |
|  | - отопление стояночного бокса | I, IV кв. | 108350,0 | 0 | 0 | 108350,0 | 0 | 223/201 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - транспортный налог | II-IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  |  |
|  | Содержание ДПД с.Минка | III-IV кв. | 71000,0 | 0 | 0 | 71000,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060. |  |  |
|  | - техосмотр | I кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 225/302 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - страхование (ОСАГО) | I кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 226/606 | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
|  | - поощрительные выплаты по договору | I-IV кв. | 65000,0 | 0 | 0 | 65000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.360 |  |  |
|  | - транспортный налог | II-IV кв. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 290 | 428 | 0310.2403006060.852 |  |  |
|  | Итого по разделу I |  | 555800,0 | 0 | 0 | 555800,0 | 0 |  | 428 | 0310.2403006060.244 |  |  |
| II. Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне (0309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обслуживание системы КСЭОН и оплата каналов связи | I-IV кв. | 230000,0 | 0 | 0 | 230000,0 | 0 | 221 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |  |
| 2.2. | Оплата электроэнергии, потреблённой системой КСЭОН. | I-IV кв. | 7000,0 | 0 | 0 | 7000,0 | 0 | 223/202 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |  |
| 2.3. | Оплата СМС и сотовой связи системы КСЭОН | I-IV кв. | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 221/242 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |  |
| 2.4. | Оплата линий телефонной связи системы КСЭОН. | I-IV кв. | 5500,0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 221/242 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров на наслён-ные пункты, расположенные в лесных масси-вах, в весеннее-летний пожароопасный период на территории Усть-Катавского городского округа (опашка территории по периметру населённого пункта); | II кв. | 30000,0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 226 | 428 | 0309.2403006050.242 |  |  |
| 2.6. | Выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа силами ПСО. | I-IV кв. | 400000,0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 | 226/608 | 428 | 0309.2403006050.244 |  |  |
| 2.7. | Осуществление мероприятий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их ле-чению, защите населения от болезней живот-ных, общих для человека и животных. | ежемесячно | 99200,0 | 0 | 99200,0 | 0 | 0 | 226/608 | 426 | 0405.240ГП91000.244 |  |  |
|  | Итого по разделу II |  | 773200,0 | 0 | 99200,0 | 674000,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| III.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выступления в средствах массовой информации по вопросам безопасности людей на водных объектах. | I-IV кв. | без финансирования | 0 | 0 | без финансирования | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого всего: |  | 1329000,0 | 0 | 99200,0 | 1229800,0 | 0 |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Усть-Катавского городского округа											          К.А. Чубуров