## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе "Чистая вода" на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020 годы
Мероприятия I этапа по развитию систем водоснабжения и водоотведения Усть-Катавского городского округа
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наличие проектно- сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) |  | Сроки реализации |  |  | Краткое обоснование
[6 empty] | 2010 | 2011 | 2012
|  |  |  | источник финан. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Мероприятия по развитию систем водоснабжения
1. | Поселок Вязовая | Геофизические работы с целью поиска зон и выбора ниаболее перспективных точек для бурения скважин в районе ст.Вязовая | нет | всего | 35.485 | 35.485 |  |  | обеспечение населения водоснабжением
ОБ
|  |  |  | МБ | 35.485 | 35.485
ФБ
ИС
2. | Поселок Вязовая | Гидрологические поисково-разведочные работы скважины п.Вязовая, I очередь | нет | всего | 458.715 | 458.715 |  |  | обеспечение населения водоснабжением
ОБ
|  |  |  | МБ | 458.715 | 458.715
ФБ
ИС
3. | Поселок Вязовая | Гидрологические поисково-разведочные работы скважины пос.Вязовая | нет | всего | 22950 |  | 11475 | 11475 | обеспечение населения питьевой водой
|  |  |  | ОБ | 3442.5 |  | 1721.25 | 1721.25
|  |  |  | МБ | 1147.5 |  | 573.75 | 573.75
|  |  |  | ФБ | 2295 |  | 1147.5 | 1147.5
|  |  |  | ИС | 16065 |  | 8032.5 | 8032.5
4. | Поселок Вязовая | Строительство сетей и сооружений водоснабжения | есть | всего | 24000 | 6163.848 | 17836.152 |  | обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, повышение надежности водопроводных систем
|  |  |  | ОБ | 4459.038 |  | 4459.038
|  |  |  | МБ | 6163.848 | 6163.848
|  |  |  | ФБ | 4459.038 |  | 4459.038
|  |  |  | ИС | 8918.076 |  | 8918.076
5. | Город Усть-Катав | разработка инвестиционной программы "Чистая вода" | нет | всего | 90 | 90 |  |  | реализация Областной целевой программы "Чистая вода" на территории Челябинской области
ОБ
|  |  |  | МБ | 90 | 90
ФБ
ИС
6. | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения города Усть-Катав * | нет | всего | 8853 |  |  | 8853 | обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, повышение надежности водопроводных систем
|  |  |  | ОБ | 1327.95 |  |  | 1327.95
|  |  |  | МБ | 442.65 |  |  | 442.65
|  |  |  | ФБ | 885.3 |  |  | 885.3
|  |  |  | ИС | 6197.1 |  |  | 6197.1
Мероприятия по развитию систем водоотведения
7. | Город Усть-Катав | монтаж газоснабжения очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | есть | всего | 3836.152 | 3836.152 |  |  | обеспечение нормативной очистки стоков
ОБ
|  |  |  | МБ | 3836.152 | 3836.152
ФБ
ИС
8. | Город Усть-Катав | реконструкция канализационных очистных сооружений * | нет | всего | 185900 |  | 33800 | 152100 | дефицит мощностей и износ существующих сооружений
|  |  |  | ОБ | 27885 |  | 5070 | 22815
|  |  |  | МБ | 9295 |  | 1690 | 7605
|  |  |  | ФБ | 18590 |  | 3380 | 15210
|  |  |  | ИС | 130130 |  | 23660 | 106470
ИТОГО по водоснабжению: |  |  |  |  | 56387.2 | 6748.048 | 29311.152 | 20328
ОБ |  |  |  |  | 9229.488 | 0 | 6180.288 | 3049.2
МБ |  |  |  |  | 8338.198 | 6748.048 | 573.75 | 1016.4
ФБ |  |  |  |  | 7639.338 | 0 | 5606.538 | 2032.8
ИС |  |  |  |  | 31180.176 | 0 | 16950.576 | 14229.6
ИТОГО по водоотведению: |  |  |  |  | 189736.152 | 3836.152 | 33800 | 152100
ОБ |  |  |  |  | 27885 | 0 | 5070 | 22815
МБ |  |  |  |  | 13131.152 | 3836.152 | 1690 | 7605
ФБ |  |  |  |  | 18590 | 0 | 3380 | 15210
ИС |  |  |  |  | 130130 | 0 | 23660 | 106470
ИТОГО: |  |  |  |  | 246123.352 | 10584.2 | 63111.152 | 172428
ОБ |  |  |  |  | 37114.488 | 0 | 11250.288 | 25864.2
МБ |  |  |  |  | 21469.35 | 10584.2 | 2263.75 | 8621.4
ФБ |  |  |  |  | 26229.338 | 0 | 8986.538 | 17242.8
ИС |  |  |  |  | 161310.176 | 0 | 40610.576 | 120699.6
* - завершение мероприятия планируется на II этапе Программы