ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Г. УСТЬ-КАТАВА

# РЕШЕНИЕ

| «22» июня 2021 года |  | № 12/29-5 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа по одномандатному избирательному округу № 2

Рассмотрев предложенный проект календарного плана подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа по одномандатному избирательному округу №2,

Территориальная избирательная комиссия г. Усть-Катав РЕШАЕТ:

- Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа по одномандатному избирательному округу № 2.

- Территориальной избирательной комиссии г. Усть-Катава в своей работе руководствоваться утвержденным календарным планом.

Председатель комиссии 	______________ Д.В. Мельникова

Секретарь комиссии	         ______________ С.О. Дыдыкина

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа по одномандатному избирательному округу № 2

День голосования -  19 сентября 2021 года

| № п. п. | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | ## Назначение дополнительных выборов депутата представительного органа муниципального образования | 22 июня 2021 года | ## Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Опубликование постановления о назначении дополнительных выборов депутата представительного органа муниципального образования | 24 июня 2021 года Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | ## Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| ## ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | После назначения дня голосования, но не позднее 14 июля 2021 года | Глава администрации муниципального района или городского округа |  |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 9 августа 2021 года | Глава администрации муниципального района или городского округа |  |
| ## СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 14 июля 2021 года | Глава администрации муниципального района или городского округа |  |
|  | Информирование территориальной (муниципальной) избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно | Глава администрации муниципального района или городского округа, командир воинской части, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения |  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | С 28 августа по 7 сентября 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 16 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 сентября 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 8 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из территориальной (муниципальной) избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Направление в территориальную (муниципальную) либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 8 сентября 2021 года ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление ФМС России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава администрации муниципального района или городского округа, командир воинской части, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения |  |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | 16 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | 16 сентября 2021 года (не позднее 18-00 по местному времени) | Участковые избирательные комиссии |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 3 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | В день принятия решений о назначении выборов | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |  |
|  | Направление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Самовыдвижение кандидатов | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени 14 июля 2021 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |  |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени 14 июля 2021 года | Избирательные объединения |  |
|  | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени 14 июля 2021 года | Кандидаты в депутаты |  |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов | В день поступления соответствующих документов | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В трехдневный срок с момента представления документов | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссии документов для регистрации кандидатов | Не ранее чем через 21 день и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени. С 15 июля 2021 года до 18 часов по местному времени 24 июля 2021 года | Кандидаты в депутаты |  |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты в депутаты |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 03 сентября 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
| ### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидаты в депутаты, избирательное объединение |  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 11 сентября 2021 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 года | Кандидат в депутаты |  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 11 сентября 2021 года | Избирательное объединение |  |
|  | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию решения избирательного объединения об отзыве кандидата | Не позднее 11 сентября 2021 год | Уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
| ### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Представление территориальной (муниципальной) избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия по Уральскому федеральному округу |  |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |  |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации, но не позднее 19 августа 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации, но не позднее 19 августа 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 17 сентября 2021 года | Граждане РФ, кандидаты в депутаты |  |
|  | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 21 августа до ноля часов 17 сентября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты в депутаты |  |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |  |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |  |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной (муниципальной) избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |  |
|  | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Предоставление в территориальную (муниципальную) избирательные комиссии экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты в депутаты |  |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 19 августа 2021 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах | В ТИК (МИК) – не позднее 3 сентября, в УИК – не позднее 9 сентября 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 8 сентября 2021 года | Политические партии |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 14 по 19 сентября 2021 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |  |
|  | Предоставление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для проведения предвыборной агитации | Не позднее 29 сентября 2021 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации муниципального образования |  |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее 3 сентября 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 29 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Представление территориальной (муниципальной) избирательной комиссией финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты в депутаты |  |
|  | Предоставление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 9 сентября – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение Сберегательного банка РФ |  |
|  | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 13 сентября 2021 года – немедленно | Отделения Сберегательного банка РФ по представлению соответствующей территориальной (муниципальной) избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |  |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов | 17 сентября 2021 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ |  |
|  | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты в депутаты |  |
|  | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | После 19 сентября 2021 г. до представления итогового финансового отчета | Кандидаты в депутаты |  |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | С 18 ноября 2021 года | Руководитель отделения Сберегательного банка РФ по письменному указанию территориальной (муниципальной) комиссии |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 26 августа 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 26 августа 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 3 сентября 2021 года | Полиграфическая организация по распоряжению территориальной (муниципальной) избирательная комиссия |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной (муниципальной) избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной (муниципальной) избирательной комиссии | Не позднее 8 сентября 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 15 сентября 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее 4 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 8 сентября 2021 года | Территориальная (муниципальная) и участковые избирательные комиссии |  |
| 78 | Проведение голосования | 17, 18 и 19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 | Участковые избирательные комиссии |  |
| 79 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
| 80 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |
| 81 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |  |
| 82 | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
| 83 | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
| 84 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Зарегистрированный кандидаты, избранные депутатами |  |
| 85 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
| 86 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение суток после определения результатов выборов | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
| 87 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 19 октября 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |
| 88 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | Не позднее 17 ноября 2021 года | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |  |