Утверждена

постановлением администрации

Усть-Катавского городского округа

от 23 марта 2012 г. N 331

# Муниципальная целевая программа
"Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа 
на 2012-2013 годы"

Усть-Катав 2012 г.

# Паспорт муниципальной целевой программы

# "Создание и развитие многофункционального центра

# предоставления государственных и муниципальных услуг

# в  Усть-Катавском городском округе на 2012-2013 годы"

| Наименование Программы | - муниципальная целевая программа "Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Катавском городском округа на 2012-2013 годы" (далее именуется - Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | - Протокол совещания у главы Усть-Катавского городского округа от 15 марта 2012 г. |
| Муниципальный заказчик Программы | - администрация Усть-Катавского городского округа |
| Разработчик Программы | - юридический отдел администрации Усть-Катавского городского округа |
| Цель Программы | - создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Усть-Катавского городского округа; снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Задачи Программы | - проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Усть-Катавского городского округа, включая совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, оптимизацию порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг, повышение качества и доступности услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями; - разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, а также административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций; - создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующего установленным требованиям; - формирование и внедрение системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - создание на территории Усть-Катавского городского округа многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее именуются - МФЦ); - степень регламентации государственных и муниципальных услуг; - отсутствие нарушений стандартов и сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; - степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2012-2013 годы |
| Перечень программных мероприятий | - проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Усть-Катавского городского округа; - совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности органов местного самоуправления Усть-Катавского городского округа; - упорядочение участия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в оказании муниципальных услуг; - повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями, подведомственными администрации Усть-Катавского городского округа; - материально-техническое, методическое и информационное обеспечение создания и организации деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; - создание и внедрение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Катавском городском округе |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования -7378,73 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Катавского городского округа 4543,19 тыс. рублей: в 2012 году - 1516,19 тыс. рублей в 2013 году - 3027,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета 2375,54 тыс. рублей; в 2012 году - 1925,54 тыс. рублей в 2013 году - 450,0 тыс. рублей за счет средств от приносящей доход деятельности -460,0 тыс.руб. в 2012 году-60,0 тыс. руб. в 2013 году -400,0 тыс.руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Усть-Катавского городского округа, а также за счет средств областного бюджета на условиях, установленных Постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2011 N 205-П "Об областной целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2012-2013 годы". А так же за счет средств от приносящей доход деятельности. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы планируется: - создать в Усть-Катавском городском округе один многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - оптимизировать порядок предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций), повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Усть-Катавского городского округа; - снизить организационные, временные, финансовые затраты физических и юридических лиц на преодоление административных барьеров, обеспечить возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"; - создать систему контроля качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций на территории Усть-Катавского городского округа. Более подробно показатели социально-экономической эффективности представлены в разделе 7 Программы. |

# Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Проблема повышения качества и доступности услуг носит комплексный характер и затрагивает различные аспекты государственного и муниципального управления в данной сфере. Среди них наибольшую актуальность в Усть-Катавском городском округе на данном этапе имеют:

предоставление государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Усть-Катавского городского округа; органами  государственной власти, внебюджетными фондами, а  также иными организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

внедрение технологий представления государственных и муниципальных услуг с использованием межведомственного взаимодействия и оказание услуг в электронном виде;

организация предоставления необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг и взимание обоснованной платы за их оказание;

организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

исполнение контрольно-надзорных и разрешительных функций органами местного самоуправления Усть-Катавского городского округа;

предоставление услуг учреждениями в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта, а также прочими организациями негосударственного сектора.

2. К настоящему моменту администрацией Усть-Катавского городского округа уже реализованы базовые мероприятия в рамках общего для Российской Федерации направления модернизации системы предоставления государственных и муниципальных услуг в том числе:

2.1. утверждены:

- реестр муниципальных услуг (постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 24.12.2010 N 1321 (в ред. от 09 февраля 2012));

- перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия (постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 28.07.2011 г. N 787);

- порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами администрации Усть-Катавского городского округа, муниципальными предприятиями и учреждениями (постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 24.06.2011 N 660);

- перечень документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 26.12.2011 N 1371);

- административные регламенты по большинству муниципальных услуг, остальные будут утверждены до 30.06.2012 года.

2.2 разработаны технологические карты межведомственного взаимодействия по большинству муниципальных услуг, остальные будут разработаны до 30.06.2012 года.

2.3. определены:

- помещение для размещения многофункционального центра (г. Усть-Катав, ул. Завадская, 1);

- организационно-правовая форма многофункционального центра (муниципальное автономное учреждение), разработан проект устава учреждения;

- структура и штатная численность многофункционального центра;

- перечень муниципальных услуг, предоставление которых будет предоставляться через многофункциональный центр (вопросы архитектуры и градостроительства, земельные и имущественные отношения, жилищные вопросы).

3. В настоящее время предоставление государственных и муниципальных услуг в Усть-Катавском городском округе характеризуется следующими проблемами:

- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее  МФЦ) на территории Усть-Катавского городского округа отсутствует;

- работа различных ведомств и организаций по обслуживанию заявителей обычно осуществляется только в рабочие дни и часы, при этом графики работы органов государственной власти  и органов  местного самоуправления не синхронизированы между собой;

- период оформления заявителями своих прав на получение государственных и муниципальных услуг может составлять длительное время, что приводит к экономически необоснованным затратам не только для каждого работодателя, но и для города в целом.

Работа органов власти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, должна быть синхронизирована по времени, внутренним административным процедурам, процедурам межведомственного взаимодействия.

Наряду с синхронизацией деятельности органов власти необходимо повысить комфортность предоставления услуг, привести существующую инфраструктуру предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с современными требованиями.

4. Ключевой формой предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Усть-Катавского городского округа должен стать МФЦ, как единственная точка приема заявителей и предоставления им конечного результата государственной или муниципальной услуги - справки, лицензии, разрешения, субсидии, удостоверения, правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на имущество.

5. В основу работы МФЦ положен принцип "одного окна", который предполагает единое место приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и организациям при оказании им услуг. Основным препятствием для перехода к оказанию всех услуг по принципу "одного окна" является отсутствие механизма межведомственного взаимодействия, создание которого требует решения вопросов как нормативного, так  организационного и технологического характера. Это касается предоставления услуг не только на базе МФЦ, но и непосредственно органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Организационная схема деятельности МФЦ состоит в следующем: получатель государственных и муниципальных услуг представляет в МФЦ заявление на оказание ему таких услуг и минимально необходимые документы, которые получатель услуг может собрать самостоятельно. Подготовка пакета документов для предоставления услуги, согласование пакета документов с органами власти (организациями) является функцией МФЦ.

Созданный при реализации настоящей муниципальной целевой программы МФЦ должен стать ключевой формой предоставления любых публичных услуг на территории Усть-Катавского городского округа и единственным местом приема заявителей и предоставления им конечного результата государственной или муниципальной услуги.

# Раздел II. Основные цели и задачи Программы

6. Целью Программы является повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение этих услуг.

7. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

переход на предоставление государственных и муниципальных услуг преимущественно на основе принципа "одного окна";

создание более комфортных условий для получателей государственных и муниципальных услуг;

сокращение посреднических услуг;

оптимизация (упрощение) административных процедур при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

оптимизация количественного и качественного состава документов, выдаваемых получателям государственных и муниципальных услуг;

внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов власти;

создание информационной инфраструктуры центра обслуживания на основе типовых технических решений, обеспечивающей комплексную модель информационного обеспечения центра;

стандартизация и регламентация государственных и муниципальных услуг;

организация информационного обмена данными между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Усть-Катавского городского округа;

упрощение доступа к получению государственных и муниципальных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

8. В результате реализации Программы должны сократиться временные и денежные затраты юридических и физических лиц на получение государственных и муниципальных услуг, на получение информации о государственных и муниципальных услугах, а также должны улучшиться условия работы сотрудников, осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг. В результате осуществления указанных мероприятий ожидается улучшение оценки деятельности органов  государственной власти и органов местного самоуправления.

# Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

9. Сроки реализации Программы - 2012-2013 годы.

10. Прекращение реализации мероприятий Программы возможно в следующих случаях:

1) досрочного выполнения целей и задач, поставленных Программой;

2) полного отсутствия бюджетного финансирования по Программе либо сокращения финансирования Программы в течение срока ее реализации;

3) по результатам оценки эффективности реализации Программы;

4) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

# Раздел IV. Система программных мероприятий

11. Программа реализуется в 2012 и в 2013 годах и нацелена на:

обеспечение перехода на преимущественное предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

создания МФЦ в Усть-Катавском городском округе.

12. Система основных мероприятий, сроки реализации мероприятий Программы и объем финансирования Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

# Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

13. Объем финансирования Программы составляет 7378,73 тыс. рублей,

в том числе:

в 2012 году - 3501,73 тыс. рублей (местный бюджет 1516,19 тыс. рублей, областной бюджет 1925,54 тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности 60,0 тыс. рублей )

в 2013 году – 3877,0 тыс. рублей (местный бюджет 3027,0 тыс. рублей, областной бюджет 450,0 тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности 400,0 тыс. рублей).

Финансирование Программы осуществляется через муниципального заказчика Программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на предоставлении субсидий автономному учреждению, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам, на  соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных условий формирования бюджета Усть-Катавского городского округа на очередной финансовый год.

Финансово-экономическое обоснование затрат средств областного бюджета Программы приведено в приложении 2 к Программе.

# Раздел VI. Организация управления и механизм реализации Программы

14. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы.

15. Текущее управление реализацией Программы осуществляет юридический отдел администрации Усть-Катавского городского округа, который выполняет следующие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимые для выполнения Программы;

готовит предложения по уточнению перечня и содержания программных мероприятий Программы в очередном финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году;

согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

при необходимости вносит изменения в Программу.

16. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальным заказчиком программы на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции  в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", за счет средств бюджета Усть-Катавского городского округа Финансирование мероприятий Программы также осуществляется за счет средств областного бюджета, и доходов от приносящей доход деятельности.

# Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы и индикативные показатели ее эффективности

17. Реализация Программы будет способствовать повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, повышению степени комфортности предоставления заявителю услуг, повышению прозрачности процесса предоставления услуг, повышению степени информированности граждан о возможности предоставления услуг, уменьшению времени прохождения административных процедур для получения конечного результата услуги, уменьшению количества предоставляемых заявителем документов для получения услуги, сокращению контактов заявителя с представителями органов власти в процессе предоставления услуги.

Планируется создание 16 рабочих мест в том числе: 9 рабочих мест руководитель и сотрудники МФЦ, для оказания муниципальных услуг, 7 рабочих мест -для оказания на базе МФЦ государственных услуг

18. Оценку социально-экономической эффективности Программы необходимо проводить в соответствии с системой показателей и индикаторов по следующим направлениям:

1) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Система показателей и их целевых значений приведены в таблице:

| Наименование индикатора |  | Единица измерения | Целевое (плановое) значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год |
| Pi1 | Доля регламентированных муниципальных услуг, от общего количества муниципальных услуг | процентов | 70 | 85 |
| Pi2 | Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Усть-Катавского городского округа | процентов | 80 | 90 |
| Pi3 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | процентов | 75 | 85 |

Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности по реализации Программы в текущем году.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями.

Оценка выполнения каждого индикативного показателя (Pi) проводится по следующей формуле:

, где:

- фактически достигнутое значение показателя;

- целевое (плановое) значение показателя.

12. Общая оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

E=(Pi1+Pi2+Pi3):3, где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов).

Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если эффективность реализации Программы составляет 80 процентов и более.

В случае если эффективность реализации Программы попадает в пределы от 60 процентов до 79 процентов, Программа требует уточнения и корректировки.

Если эффективность реализации Программы менее 60 процентов, действие Программы подлежит прекращению.

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

"Создание и развитие многофункционального

центра предоставления государственных и

муниципальных услуг Усть-Катавского

городского округа на 2012-2013 годы"

# Система
основных мероприятий муниципальной целевой программы "Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Катавском городском округе на 2012-2013 годы"

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Объем финансирования в тыс. рублей (МБ - местный бюджет, ОБ - областной бюджет, ВИ - внебюджетные источники) |  |  | КБК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2012 год | 2013 год |  |
| I. Нормативно-правовое и методическое обеспечение создания МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка учредительных документов, регистрация автономного учреждения, являющегося организационно-правовой формой МФЦ, определение штатной структуры и имущества МФЦ, подготовка задания автономному учреждению | 2012- 2013 годы | Администрация УКГО (юридический отдел) | МБ 7,0 | МБ 7,0 | - | 0113 7950090 500 |
| 2. | Завершение разработки технологических карт межведомственного взаимодействия по каждой муниципальной услуге, планируемой к оказанию на базе МФЦ, и проектов соглашений с участниками МФЦ | Июнь 2012 года | Юридический отдел, Управление имущественных и земельных отношений, Управление инфраструктуры и строительства, Отдел архитектуры и градостроительства | - | - | - |  |
| 3. | Завершение разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг, регламента МФЦ | Июнь 2012 года | Органы администрации - исполнители муниципальных услуг | - | - | - |  |
| 4. | Разработка, согласование и заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, и организациями при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | 2012 год | Юридический отдел | - | - | - |  |
| 5. | Обучение сотрудников МФЦ, в том числе стажировка в органах, услуги которых предоставляются в МФЦ | 2012- 2013 годы | Администрация УКГО (юридический отдел) | Всего 47,0 МБ 32,0 ВИ 15,0 | МБ 17,0 | МБ 15,0 ВИ 15,0 | 0113 7950090 500 |
| II. Информационное обеспечение создания МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации | 2012 - 2013 годы | Администрация УКГО (отдел информационных технологий) | Всего 1271,0 МБ 381,3 ОБ 889,7 | Всего 1271,0 МБ 381,3 ОБ 889,7 | - | 0113 7950090 500 |
| 7. | Подготовка конкурсной (аукционной) документации на построение информационно-коммуникационной инфраструктуры | 2012 - 2013 годы | Юридический отдел | - | - | - |  |
| 8. | Реализация PR-программы информирования населения о создании МФЦ и предоставляемых на базе МФЦ государственных и муниципальных услугах, в том числе создание Интернет-сайтов МФЦ. | 2012 - 2013 годы | Администрация УКГО (юридический отдел, отдел информационных технологий) | ОБ 900,00 | ОБ 450,00 | ОБ 450,00 | 0113 7950090 500 |
| 9. | Установка и настройка типовой автоматизированной информационной системы "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | 2012 год | Отдел информационных технологий (покупка осуществляется централизованно за счет средств ОБ) | - | - | - |  |
| III. Создание и материально-техническое обеспечение МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка пакета документов, необходимого для получения субсидии из областного бюджета | 2012 год | Юридический отдел | - | - | - |  |
| 11. | Ремонт помещений МФЦ (организация рабочих мест) | 2012 - 2013 годы | Администрация УКГО | Всего 612,7 МБ 487,7 ВИ 125,0 | Всего 537,7 МБ 487,7 ВИ 50,0 | Всего 75,0 МБ - ВИ 75,0 | 0113 7950090 500 |
| 12. | Подготовка конкурсной (аукционной) документации и выполнение ремонтных работ в помещении МФЦ | 2012 - 2013 годы | Администрация УКГО | - | - | - |  |
| 13. | Обеспечение МФЦ мебелью | 2012 - 2013 годы | Управление имущественных и земельных отношений | Всего 841,2 МБ 255,36 ОБ 585,84 | Всего 841,2 МБ 255,36 ОБ 585,84 | - | 0113 7950090 500 |
| 14. | Подготовка конкурсной (аукционной) документации на закупку мебели | 2012 - 2013 годы | Юридический отдел | - | - | - |  |
| 15. | Обеспечение МФЦ автотранспортом | 2013 год | Управление имущественных и земельных отношений | МБ 500,00 | - | МБ 250,00 ВИ 250,00 | 0113 7950090 500 |
| 16. | Установка в помещении МФЦ терминала для оплаты услуг, и банкомата |  | Отделение Сберегательного банка | - | - | - |  |
| 17. | Содержание МФЦ, в т.ч. предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам, на соответствующий финансовый год | с октября 2012 - 2013 годы | Администрации УКГО | Всего 3199,83МБ 3129,83 ВИ 70,0 | Всего 377,83 МБ 367,83 ВИ 10,0 | Всего 2822,0МБ 2762,0 ВИ 60,0 | 0113 7950090 621 |
| 18. | Всего по Программе: |  |  | 7378,73 | 3501,73 | 3877,0 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  | 4543,19 | 1516,19 | 3027,0 |  |
|  | ОБ |  |  | 2375,54 | 1925,54 | 450,0 |  |
|  | Приносящая доходы деятельность |  |  | 460,0 | 60,0 | 400,0 |  |

Приложение 2

к муниципальной целевой программе

"Создание и развитие многофункционального

центра предоставления государственных

и муниципальных услуг Усть-Катавского

городского округа на 2012-2013 годы"

# Финансово-экономическое обоснование
муниципальной целевой программы "Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Усть-Катавском городском округе на 2012-2013 годы"

| N п/п | Наименование мероприятия | Направление и сумма расходов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка учредительных документов, регистрация автономного учреждения МФЦ | 2012 год: МБ 7,0 тыс. рублей. - исходя из размера госпошлины за регистрацию, услуги нотариуса, открытие счета в банке, транспортные расходы |
| 2. | Обучение сотрудников МФЦ | 2012 год: МБ 17,0 тыс. рублей. 2013год: МБ 15,0 тыс.рублей ВИ 15,0 тыс. рублей - 5 человек (по 2 дня) + транспортные расходы (по 700 руб.) + командировочные расходы (по 100 руб./сут. + проживание |
| 3. | Ремонт помещений МФЦ (организация рабочих мест). | 2012 год: 537,7 тыс. руб. МБ - 487,7 тыс. руб. ВИ -50,0 тыс. руб. 2013 год: 75,0 тыс. руб. ВИ-75,0 тыс.руб. - Сметы на ремонт помещений, - Подрядчик определяется по результатам проведенных конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
| 4. | Обеспечение МФЦ мебелью | 2012 год: 841,2 тыс. руб. МБ - 255,36 тыс. руб. ОБ - 585,84 тыс. руб. (16 рабочих мест МФЦ по 53,2 тыс. руб.) - С учетом методики изложенной в Постановлении Правительства Челябинской области от 29 июня 2011 г. N 205-П "Об областной целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2012-2013 годы" - Поставщик определяется по результатам проведенных конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
| 5. | Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации | 2012 год: 1271,0 тыс. руб. МБ - 381,3 тыс. руб. ОБ - 889,7 тыс. руб. Рабочие станции: - Моноблок HP 200-5400ru i5-650M/4096/1Tb/DVD-RW/WiFi/cam/wired kbd+mouse/21.5" (ОС в комплекте) (16 шт.) - 608,0 тыс. руб. - ИБЛ АРС (16 шт.) - 40,0 тыс. руб. - Офисный пакет Office Home and Business 2010 32-bit/x64 (16 шт.) - 112,0 тыс. руб. - МФУ hp LaserJet M2727nfs (A4, 26 стр./мин,1200 x 1200 dpi, 64Mb, USB2.0, сетевой, DADF, дуплекс, степлер) принтер +сканер +копир +факс (2 шт.) - 70,0 тыс. руб. - МФУ hp LaserJet M1522nf MFP (A4,23 стр./мин,64Mb, USB2.0, сетевой, ADF) принтер + сканер + копир + факс (7 шт.) - 65,0 тыс. руб. - сетевая версия информационно-правовой системы "Гарант" 17,0 тыс. руб. Информационная сеть: - Кабель, розетки, патч-панель, коммутатор, серверный шкаф, патч-корды, коммутационный шкафчик, плинты, с монтажом - 70,0 тыс. руб. Сервер: - HP DL 180 G6 E5620 (1 шт.) - 173,0 тыс. руб. - Windows Server 2008 Standart Editio N 64-bit with 10 CAL (1 шт.) - 30,0 тыс. руб. - ИБП АРС Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount (1 шт.) 22,0 тыс. руб. - ЖК-телевизор 40"-42" (1 шт.) - 20,0 тыс. руб. - С учетом методики, изложенной в Постановлении Правительства Челябинской области от 29 июня 2011 г. N 205-П "Об областной целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2012-2013 годы" - Поставщик определяется по результатам проведенных конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
| 6. | Установка и настройка типовой автоматизированной информационной системы "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | Закупка осуществляется за счет средств областного бюджета - Поставщик определяется по результатам проведенных конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
| 7. | Обеспечение МФЦ автотранспортом | 2012 год: МБ - 0,0 тыс. руб. 2013 год: 500,0тыс.руб. МБ - 250,0 тыс. руб. ВИ- 250,0 тыс. руб. - с учетом средней рыночной стоимости легкового автомобиля отечественного производства |
| 8. | Реализация PR-программы информирования населения о создании МФЦ и предоставляемых на базе МФЦ государственных и муниципальных услугах, в том числе создание Интернет-сайта МФЦ. (проведение рекламной кампании и выпуска печатной продукции (буклеты, бланки, схемы, памятки, разработка дизайна, концепции и техническая поддержка Интернет-сайтов МФЦ) | 2012 год: 450,0 тыс. руб. ОБ - 450,0 тыс. руб. 2013 год: 450,0 тыс. руб. ОБ - 450,0 тыс. руб. - В соответствии с методикой, изложенной в Постановлении Правительства Челябинской области от 29 июня 2011 г. N 205-П "Об областной целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2012-2013 годы" |
| 9. | Содержание МФЦ | 2012 год (с 01.10.2012)-377,83 тыс. рублей: МБ – 367,83 тыс. рублей, ВИ-10,0 тыс. рублей, 2013 год -2822,0 тыс. рублей: МБ - 2762,0 тыс. рублей. ВИ-60,0 тыс. рублей. Расходы по содержанию определены исходя из планируемых: 1. численности сотрудников (зарплата + начисление на заработную плату) -195,3 тыс. рублей (с 01.10.2012 по 31.12.2012 -1999,88 тыс. руб. (2013 г.) 2. затрат на коммунальные услуги -91,23 тыс. руб. (с 01.10.2012 по 31.12.2012) -364,92 тыс. рублей. (2013), в том числе: 3.Поддержка ПС "Гарант" -51,3 тыс. руб. (с 01.10.2012 по 31.12.2012) -205,2 тыс. руб. (2013г.) 4. связь, интернет -15,0 тыс. руб. (с 01.10.2012 пор 31.12.2012) -72,0 тыс. руб. (2013г.) 5. канцелярские товары -25,0 тыс. руб., (с 01.10.2012 по 31.12.2012) -180,0 тыс. руб., (2013 г.) |