Администрация Усть-Катавского городского округа

## Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   24.06.2014 года							№   614

О внесении изменений в постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 28.02.2014 г. № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 14.11.2013г. № 1645 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», Уставом Усть-Катавского городского округа,

администрация Усть-Катавского городского округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг. следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к муниципальной программе «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг. изложить в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Усть-Катавского городского округа (О.Л.Толоконникова) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Усть-Катавского городского округа.

2

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения С.Н.Пульдяева.

Глава Усть-Катавского городского округа                                        Э.В.Алфёров

Приложение

к постановлению администрации

Усть-Катавского городского округа

от 24.06.2014  № 614

Приложение 2

к Муниципальной программе «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.

План мероприятий Муниципальной  программы

«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия,

находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта, мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | В целом по муниципальной программе | Х | 2850,6 | 0 | 0 | 2850,6 | 0 | Х | 419 | 0801 795 0075 200 |  |
| 1 | Обследование здания объекта культурного наследия «Дом купца Патрина А.В.» с составлением Акта технического состояния | 3 квартал 2014 года | 54,24 | 0 | 0 | 54,24 | 0 | 226.602 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» по адресу ул.Кооперативный переулок, 5 |
| 2 | Заключение Охранного обязательства на объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Патрина А.В.» | 4 квартал 2014 года | Без финансирования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Здание Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» по адресу ул.Кооперативный переулок, 5 |
| 3 | Выполнение научно-проектной документации зоны охраны объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» | 4 квартал 2014 года | 150,83 | 0 | 0 | 150,83 | 0 | 226.603 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание Муниципального казённого учреждения культуры «Историко-краеведческий музей» |
| 4 | Изготовление и установка информационной надписи на объекте культурного наследия «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» | 4 квартал 2014 года | 24,93 | 0 | 0 | 24,93 | 0 | 310.000 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание городского Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система» |
| 5 | Выполнение межевания земельного участка, на котором расположен объект культурного наследия «Памятник Борцам революции» | 3 квартал 2014 года | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 226.602 | 421 | 0113 795 0075 200 | Памятник Борцам революции в настоящее время является бесхозяйным |
| 6 | Паспортизация и кадастровые работы на объект культурного наследия «Памятник Борцам революции» | 3 квартал 2014 года | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 226.602 | 421 | 0113 795 0075 200 | Памятник Борцам революции в настоящее время является бесхозяйным |
| 7 | Выполнение межевания земельного участка, на котором располагается Брянский мост | 3 квартал 2014 года | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 226.602 | 421 | 0113 795 0075 200 | Пользователем является Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управление инфраструктуры и строительства» |
| 8 | Выполнение технического проекта реставрации объекта культурного наследия «Дом купцов Патриных» | 3 квартал 2015 год | 311,2 | 0 | 0 | 311,2 | 0 | 226.603 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание Муниципального казённого учреждения культуры «Историко-краеведческий музей» |
| 9 | Выполнение научно-проектной документации зоны охраны объекта культурного наследия «Дом купца Патрина А.В.» | 3 квартал 2015 год | 123,1 | 0 | 0 | 123,1 | 0 | 226.603 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» по адресу ул. Кооперативный переулок, 5 |
| 10 | Выполнение научно-проектной документации зоны охраны объекта культурного наследия «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» | 3 квартал 2015 год | 199,6 | 0 | 0 | 199,6 | 0 | 226.603 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание городского Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система» |
| 11 | Реставрация лепного декора объекта культурного наследия «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» | 4 квартал 2016 года | 1917,0 | 0 | 0 | 1917,0 | 0 | 225.303 | 419 | 0801 795 0075 200 | Здание городского Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система» |