Выполнение

Плана по реализации стратегии социально-экономического развития

Усть-Катавского городского округа за 2014  год

# I. Новое качество жизни

1. Обеспечение качественного и доступного здравоохранения. Улучшение демографической ситуации

# Стратегическая цель

Увеличение продолжительности и качества жизни населения Усть-Катавского городского округа на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества оказания медицинской помощи.

# Задачи

1. Формирование рациональной системы медицинской помощи.

2. Совершенствование службы детства и родовспоможения.

3.Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Средняя продолжительность жизни при рождении, лет | 64,0 | 64,2 | 65,8 | 68,2 | 64,5 | 64,5 | 65,0 | 66,0 |
| 2 | Обеспеченность населения врачами общей практики, человек на 10 тыс. населения | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
| 3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте, случаев на 100 тыс. человек: от сердечнососудистых заболеваний; от новообразований; | 227,9 187,0 | 157,7 87,6 | 128,5 87,3 | 74,0 57,0 | 152,8 73,0 | 204,6 30,0 | 156,4 86,4 | 156,1 86,1 |
| 4 | Материнская смертность, число умерших женщин на 10 тыс. детей, родившихся живыми | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Младенческая смертность, число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми | 11,7 | 20,5 | 12,7 | 5,8 | 5,5 | 13,1 | 8,1 | 8,0 |
| 7 | Обеспеченность населения круглосуточными койками в стационарах, количество коек на 10000 человек (в системе ОМС) | 88,6 | 89,1 | 89,1 | 99,4 | 25,0 | 56,3 | 58,6 | 44,3 |
| 8 | Количество вызовов скорой медицинской помощи на 1000 человек, единиц | 372,3 | 361,8 | 361,3 | 376,4 | 387,8 | 352,4 | 384,3 | 277,6 |
| 9 | Количество амбулаторно-поликлинических посещений на 1000 человек, единиц (в системе ОМС) | 7232,2 | 7212,5 | 7207,5 | 8488,2 | 6500,0 | 6908,1 | 7895,3 | 7703,6 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию и организация работы объектов медицинского значения: -Патологоанатомический корпус | Ведется строительство патологоанатомического корпуса, ввод в эксплуатацию 2 квартал 2015г. |
| 2 | Усиление профилактической направленности в здравоохранении через совершенствование механизмов раннего выявления заболеваний, создание условий для заинтересованности пациентов в состоянии здоровья, развитие санаторно-курортного лечения | Проведение диспансеризации населения и углубленных медицинских осмотров. Реабилитация пациентов в условиях санатория больных с ОНМК, инфарктами миокарда, стенокардией, сахарным диабетом, беременных, лечение в санаториях ФМБА, профилактические медицинские осмотры, периодические медицинские осмотры |
| 3 | Совершенствование службы скорой медицинской помощи с оптимизацией сроков ее оказания и использованием эффективных методов лечения на догоспитальном этапе (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р) | 98,1% доля выездов бригады скорой медицинской помощи со временем выезда до больного менее 20 минут с момента поступления вызова |

# Развитие системы современного образования

# Стратегическая цель

Повышение доступности качественного образования на основе инновационных технологий.

# Задачи

1. Развитие сети дошкольных учреждений, создание конкурентной среды, стимулирование развития частных дошкольных организаций.

2. Создание правовых, экономических и социальных гарантий и условий для реализации молодыми людьми своих прав с учетом возрастных особенностей, а также для участия молодежи в системе общественных отношений и их самореализации в интересах общества.

3. Формирование объективной системы оценки достижений учащихся, основанной на использовании механизма единого государственного экзамена и предметных олимпиад.

4. Переход к нормативно-подушевому механизму оплаты услуг в сфере образования.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
|  | Удельный вес обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений-участников третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, процентов | 0,3 | 2,2 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 4,2 |
|  | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в городском округе в сельской местности | 21,3 9,73 | 23,0 11,2 | 22,6 11,5 | 22,12 11,0 | 22,5 10,9 | 23,8 11,6 | 24,0 11,8 |
|  | Удельный вес учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, процентов | 2,8 | 20 | 63 | 76,2 | 86,0 | 82,6 | 82,6 |
|  | Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных учреждениях образования, процентов | 12 | 13,9 | 8,7 | 12,0 | 14,6 | 12,4 | 12,0 |
|  | Доля созданных автономных образовательных учреждений муниципальных образовательных учреждений, процентов | - | - | 11,1 | 11,1 | 12,0 | 11,1 | 11,1 |
|  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, процентов | 93,7 | 94,5 | 94,6 | 93,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием, процентов | 91,6 | 87,6 | 89,6 | 85,2 | 84,3 | 85,3 | 85,4 |
|  | Охват детей и подростков программами дополнительного образования к общей численности школьников, процентов | 72,8 | 74,0 | 89,0 | 63,0 | 70,6 | 74,0 | 74,3 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа": переход на новые образовательные стандарты; развитие системы поддержки талантливых детей; повышение квалификации учителей; развитие школьной инфраструктуры; сохранение и укрепление здоровья школьников (Приказ УО от17.12.2010№435) | ФГОС НОО – 100%, ФГОС ООО – 198 чел. (16,6%) 7 медалистов-выпускников, 266 чел. награждены премией Главы УКГО. 67,7% - Во всех школах организовано горячее питание; проводиться 3 час физической культуры |
| 2 | Реализация муниципальной программы "Развитие образования в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы" (Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от25.12.2013г. №1852) | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям составляет 86% (2204 обучающихся). Современные условия обучения созданы в СОШ № 1, СОШ № 5, СОШ № 7, СОШ № 23. В 2014г. аттестат о среднем общем образовании получили 140 человек, из которых 115 выпускников дневных общеобразовательных школ и 25- вечерней, что составляет 96,6% от общего числа допущенных к итоговой аттестации (140 чел. из 145). Средняя заработная плата педагогических работников школ составляет 27 352,59 руб. Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ составляет 20 269,76 руб. Средняя заработная плата педагогических работников УДОД составляет 22 208,37 руб. |
| 3 | Реализация муниципальной программы "Поддержка и развитие дошкольного образования в Усть-Катавском городском округе» | 1. Количество новых мест, введенных в учреждениях дошкольного образования (ед.) – 60. 2. Охват детей дошкольного возраста (1-7 лет) дошкольным образованием – 85,2%. 3. Доля учреждений дошкольного образования, работающих по программам нового поколения – 95% |
| 4 | Реализация муниципальной программы "Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков Усть-Катавского городского округа " | Количество загородных лагерей – 1; Количество лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений – 6; Охват в дневных лагерях – 600 чел.; Охват в Реб.республике – 660 чел. |
| 5 | Реализация муниципальной программы "Безопасность образовательных учреждений в Усть-Катавском городском округе» | Проведен частичный ремонт аварийного, наружного освещения в 5 учреждениях, установлены противопожарные двери в 9 учреждениях, обработаны противопожарным составом стены, пол, чердачные помещения в 5 учреждениях, проведен частичный ремонт и замена электроосвещения, электрооборудования в 8 образовательных учреждениях. Произведен ремонт автоматической пожарной сигнализации в двух общеобразовательных учреждениях. Установлена система дублирования сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны «ПАК Стрелец Мониторинг» - в 23 учреждениях. Выполнена частичная замена (аварийных) оконных блоков в шести учреждениях. Установлена подводка воды с установкой моек в начальные классы в одном учреждении |
| 6 | Создание прозрачной объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений учащихся (единый государственный экзамен и другие способы оценки академических достижений ученика, его компетенций и способностей) основной и средней школ | Апробация и внедрение моделей проведения процедур оценки качества начального образования – 27 чел. |
|  |  | ГИА 9 классы – 269 чел. |
|  |  | ЕГЭ - 144 |
|  |  | Добровольное тестирование в форме и по материалам ГИА – 207 чел. |
|  |  | Добровольное тестирование в форме и по материалам ЕГЭ – 61 чел. |
|  |  | - аттестация начального общего образования ФГОС – 65 чел. |
| 7 | Организация дистанционного обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Дистанционное обучение проходят 1 ребенок-инвалид |

3. Развитие культуры. Молодежная политика

# Стратегическая цель

Повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, сохранение историко-культурного наследия.

# Задачи

1. Реализация потребностей населения в культурном и духовном развитии.

2. Сохранение традиционного художественного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности.

3. Совершенствование музейного дела, обеспечение доступности музейных фондов для жителей и гостей округа.

4. Развитие библиотечного дела и библиотечного обслуживания.

5. Поддержка самодеятельного любительского творчества.

6. Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

7.Создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала детей и молодёжи в общественной жизни.

8. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчёт | 2010 год отчёт | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Число посетителей музея, тыс. человек (согласно формы 8-НК) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Охват населения библиотечным обслуживанием, процентов от общего числа жителей | 63,8 | 78,3 | 80,6 | 83,4 | 83,5 | 83,6 | 78,5 | 78,8 |
| 3 | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. (согласно формы 7-НК) | 1101 | 1222 | 1247 | 1261 | 1348 | 1335 | 1230 | 1235 |
| 4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, процентов | 69,8 | 86,9 | 99,86 | 158,2 | 157,5 | 143,7 | 87,0 | 87,2 |
| 5 | Количество клубных формирований, ед. (согласно форме 7-НК) | 41 | 42 | 50 | 48 | 45 | 45 | 43 | 43 |

# Перечень мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация основных мероприятий в сфере культуры и искусства на территории округа | Основные мероприятия в сфере культуры и искусства на территории Усть-Катавского городского округа реализуются в рамках муниципальных программ. Так в 2014 году работа велась в рамках следующих муниципальных программ: 1) Муниципальная программа «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе» на 2014-2016 годы, в состав которой входят: - Подпрограмма «Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»; - Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»; - Подпрограмма «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» - Подпрограмма «Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»; - Подпрограмма «Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.» - Подпрограмма «Безопасность муниципальных учреждений культуры по противопожарным мероприятиям на 2014-2016 гг.» 2) Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.; 3) Муниципальная программа «Развитие образования в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» Разработаны муниципальные задания для учреждений на 2014-2016 годы. Всего в 2014 году проведено 1335 мероприятий, из них: - клубными учреждениями, включая кинотеатр «Родина» – 889 ед.; - библиотеками – 326 ед.; - историко-краеведческим музеем – 62 ед.; - детской музыкальной школой №2 – 58 ед. |
| 2 | Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе» (Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 28.02.2014г. № 130) | В рамках реализации Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» в 2014 году организовано и проведено 139 мероприятий различного уровня, в том числе: - Отделом нестационарного обслуживания населения – 9 (охват - 650 чел.); - Централизованной клубной системой – 62 (охват - 9746 чел.), в т.ч. из общего количества мероприятий - 6 конкурсов (444 чел.), организованных в г.Усть-Катав: - 3 городских конкурса, - 1 зональный - 2 областных (при методическом сопровождение ЧГЦНТ); - Централизованной библиотечной системой – 24 (охват - 519 чел.) - Историко-краеведческим музеем – 42 (охват - 826 чел.) - Детской музыкальной школой № 2 – 2 (охват - 67 чел.) Юбилейные события 2014 г.: 1) 5-летие ансамбля народной песни «Веретёнышко» городского Дворца культуры им.Т.Я.Белоконева (30.03.2014 г.) 2) 25-летие Централизованной библиотечной системы (в рамках юбилейного события во всех библиотеках прошли Дни открытых дверей и экскурсии); 3) 25-летие центра татаро-башкирской культуры «Дуслык» городского Дворца культуры им.Т.Я.Белоконева (07.12.2014 г.). Значимые события: Одним из значимых событий 2014 года стало открытие сельского дома культуры и библиотеки в посёлке Минка железнодорожной станции, которое состоялось 14.09.2014 г. Организация значимых социально-культурных проектов: 1) Обрядовый праздник"Три стрелы"(15.06.2014 г.); 2) Фестиваль народного творчества «Уральские самоцветы» (29.06.2014 г.) Значимые мероприятия в учреждениях: 1) «Библионочь»; 2) Ночь в музее или назад в 80-ые; 3) Городской конкурс исполнителей на народных инструментах, посвященный памяти заслуженного работника культуры Ю.В. Черепанова (бывшего директора ДМШ №1, проработавшего в школе более 40 лет). Мероприятия в рамках Года культуры: 1) Значимым проектом всех территорий Челябинской области в рамках Года культуры обозначен Народный конкурс «Марафон талантов», посвященный Году культуры в России, 80-летию образования Челябинской области и 20-летию образования Законодательного Собрания Челябинской области. Пять победителей муниципального этапа приняли участие в зональном туре конкурса, состоявшегося 16 ноября в г.Златоуст. Сольный исполнитель в номинации «Вокал» (Наталья Светлова) стал одним из пяти победителей данного тура и получил право принять участие в областном Гала-концерте (третий этап конкурса). По результатам интерактивного голосования и оценке жюри из 25 лучших участников Челябинской области Светлова Наталья (представитель от Усть-Катавского городского округа) стала Лауреатом областного этапа конкурса и обладателем денежного приза в размере 10 тыс.рублей. 2) 20.09.2014 г. Отдел нестационарного обслуживания населения принял участие в областном конкурсе автоклубов «Территория культуры», посвященном Году культуры и 80-летию образования Челябинской области, который проходил в п.Межевом Саткинского муниципального района. Общегородские культурно-массовые мероприятия: Проводы зимы, День города, День Победы, Новый год проводятся по отдельному плану (содержат цикл мероприятий). Новогодние мероприятия проходят с максимальным охватом населения (в первую очередь детей). Организовано 8 театрализованных представлений в разных района города, не имеющих стационарных клубных учреждений. В 2014 г. доля расходов, охваченных программно-целевыми методами - 100 % (все учреждения культуры). Объём финансирования 2014 г. – 52 616,05 тыс. рублей, т.ч. на развитие культурно-досуговой деятельности (мероприятия) – 945,6 тыс. рублей. Во 2 квартале Муниципальная программа дополнена Подпрограммой «Безопасность муниципальных учреждений культуры по противопожарным мероприятиям» на 2014-2016 гг., объём финансирования которой составил 358,411 тыс. рублей). Благодаря данной Подпрограмме в городском Дворце культуры им.Т.Я.Белоконева при софинансировании областного бюджета в объёме 928 тыс. рублей устранено основное замечание предписаний Госпожнадзора - установлена пожарная сигнализация и система оповещения |
| 3 | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Усть-Катавского городского округа | В рамках Муниципальной программы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа» на 2014-2016 гг.», утверждённой постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 28.02.2014 г. № 129 в 2014 году: 1) заключено Охранное обязательство № 631 от 25.11.2014 г. на объект культурного наследия регионального значения «Дом купца Патрина А.В.» (здание Детской музыкальной школы №2 по адресу г.Усть-Катав, пер. Кооперативный, 5). Из местного бюджета было выделено 45,144 тыс. рублей на подготовку и оформление акта технического состояния и составления описи предмета охраны недвижимого памятника истории и культуры, которые являются приложениями к Охранному обязательству. Данные работы выполнены ОГБУК «ГНПЦ по охране объектов культурного наследия Челябинской области»; 2)выполнена научно-проектная документация зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Патриных», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Усть-Катав, ул. Братьев Мохначёвых, 5 на сумму 148 347,94 рублей, источник финансирования - местный бюджет. Данные работы выполнены ОГБУК «ГНПЦ по охране объектов культурного наследия Челябинской области»; 3) в ноябре изготовлена и установлена информационная надпись на объекте культурного наследия регионального значения «Дворец культуры вагоностроителей им. Т.Я.Белоконева» (Городской Дворец культуры им. Т.Я.Белоконева). Стоимость работ составила 23,9 тыс. рублей, источник финансирования - местный бюджет; 4) с августа ведётся поэтапная работа по приёму в муниципальную собственность бесхозяйного объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Борцам революции». Выполнены кадастровые работы, проведена паспортизация объекта, в Управление Росреестра сданы документы для постановки объекта на учёт в ЕГРП в качестве бесхозяйного. Срок получения документов – 23.01.2015 г. В целях популяризации объектов культурного наследия проведены следующие мероприятия: 1) информация об объектах культурного наследия, находящихся на территории Усть-Катавского городского округа, размещена на сайте Управления по культуре и молодёжной политике www.uk174.ru (фото, описание, историческая справка и т.д.) 2) изображения объектов культурного наследия использовались в призах и на сувенирах (кружки, магниты, брелоки и т.д.) 3) осуществлялись публикации в средствах массовой информации 4) проводились автобусные экскурсии в рамках празднования Дня города, с посещением объектов культурного наследия, находящихся на территории Усть-Катавского городского округа |
| 4 | Внесение предметов музейного фонда в специализированную программу «КАМИС» с целью создания электронного каталога | В 2014 году в музее продолжена работа по внесению предметов музейного фонда в специализированную программу «КАМИС». Общее количество музейных предметов, подлежащих внесению в электронный каталог, составляет 10475 ед. За отчётный период внесено 1251 предмет. Общее количество предметов, внесенных в программу «КАМИС» - 8466 ед., что составляет 81 % от общего количества музейных предметов |
| 5 | Участие в международных, всероссийских, региональных, областных и зональных фестивалях, смотрах, конкурсах и др. мероприятиях различного уровня | Направление художественных коллективов, артистов, специалистов учреждений культуры на международные, всероссийские, региональные, областные, зональные, независимые фестивали, смотры, конкурсы и др. мероприятия различного уровня осуществлялось в рамках реализации Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе» на 2014-2016 годы, Муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.», а также за счёт собственных средст участников и (или) родителей (законных представителей) В 2014 году воспитанники детской музыкальной школы, коллективы и артисты художетсвенной самодеятельности приняли участие в 45 мероприятиях: - Международного уровня – 9; - Всероссийского уровня – 5; - Областного уровня – 13; - Регионального уровня – 2; - Зонального уровня – 3; - Открытого (независимого) уровня – 2; - Городского уровня – 11. Коллективы и артисты художественной самодеятельности Централизованной клубной системы за счёт средств местного бюджета, собственных средств или средств родителей (законных представителей) приняли участие в 25 мероприятиях различного уровня, в том числе: - международных - 1 - всероссийских - 3 - областных - 8 - региональных - 2 - зональных - 1 - независимых - 2 - городских - 8 В рамках Подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» за счёт средств местного бюджета в объёме 203,829 тыс. рублей состоялось участие и проведение 15 рейтинговых мероприятий, из них: - 3 городских (проведение и участие); - 1 независимый (участие); - 1 зональный (участие); - 6 областных (участие, в том числе 2 конкурса проводились на территории Усть-Катавского городского округа); - 1 региональный (участие и проведение регионального конкурса на территории Усть-Катавского городского округа); - 3 всероссийских (участие). Учащиеся Десткой музыкальной школы №2 за счёт средств местного бюджета и средств родителей (законных представителей) приняли участие в 20 мероприятиях различного уровня, в том числе: - Международного уровня – 8; - Всероссийского уровня – 2; - Областного уровня – 5; - Зонального уровня – 2; - Городского уровня – 3. В рамках Подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» Муниципальной программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» (объём финансирования из местного бюджета – 14,0 тыс. рублей) и Муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» (объём финансирования из местного бюджета – 47,3 тыс. рублей) состоялось участие и проведение 14 рейтинговых мероприятий, из них: - 4 международных (участие); - 1 всероссийских (участие); - 5 областных (участие); - 2 зональных (участие); - 2 городских (проведение и участие) |
| 6 | Информатизация, совершенствование технического оснащения учреждений культуры и дополнительного образования (детских музыкальных школ) | В целях информатизации, совершенствования материального и технического оснащения учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных школ) в 2014 году приобретено следующее оборудование: Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» Приобретены витрины (2 шт.), стенд-ширма, проекционный столик, чучело белки, чучело лисы с бабочкой на общую сумму 67,37 тыс. рублей, из них: - 36,37 тыс. рублей – средства местного бюджета; - 31,0 тыс. рублей – за счёт деятельности, приносящей доходы. Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Приобретены 2 огнетушителя для филиала №5 (с.Тюбеляс) на сумму 1,34 тыс. рублей; пожарный шкаф для филиала №9 на сумму 4,23 тыс. рублей; 2 пожарных шкафа для филиала №2 (п.Вязовая) на сумму 7 тыс. рублей; обогреватель-конвектор в количестве - 2шт. для филиала №3 (с.Минка) на сумму 4,3 тыс. рублей. Для вновь открытого филиала в п. Минка ж/д станция были приобретены стол для библиотекаря, столы для читателей, шкаф-стеллаж для выставок, стулья 15 шт., шторы на общую сумму 27,105 тыс. рублей. Оформлена подписка на 2 полугодие 2014 г. и на 1 полугодие 2015 г. на сумму 44,543 тыс. рублей. Приобретены книги за счёт местного бюджета 324 экз. на сумму 82,396 тыс. рублей. Пожертвования от читателей составили 1790 экз. на сумму 103,833 тыс. рублей. Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» В рамках подпрограмм «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»: - по направлению «содержание и обеспечение деятельности» приобретены: световая аппаратура, лазер четырехцветный, кристальная заливка, радиосистема, радиомикрофоны (доплата), синтезатор (доплата) на сумму 94,238 тыс. рублей; - по направлению культурно-досуговая деятельность приобретены костюмы «Белорусская полька» на сумму 8,198 тыс. рублей; За счёт приносящей доходы деятельности по подпрограмме «Безопасность муниципальных учреждений культуры по противопожарным мероприятиям на 2014 -2016 г» приобретены шкафы пожарные на сумму 15,84 тыс. рублей. За счёт приносящей доходы деятельности по подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 г.г.» (содержание и обеспечение деятельности) приобретены: триммер, оргтехника, синтезатор, саксофон, радиомикрофоны, радиосистема, костюмы, мебель, световая и звуковая аппаратура, синтезатор, шкафы металлические и др. на сумму 215,312 тыс. рублей; За счёт приносящей доходы деятельности по подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 г.г.» (культурно-досуговая деятельность) приобретены костюмы и аксессуары на сумму 50,21 тыс. рублей. Всего на общую сумму 383,798 тыс. рублей. Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» В рамках реализации государственной программы Челябинской области «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской области на 2014-2015 годы», утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. №345-П за счет субсидии из Федерального бюджета, выделенной на оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием муниципальных детских школ искусств, на условиях софинансирования был приобретен новый аккордеон «Вельтмайстер» (Агат) стоимостью 161,9 тыс. рублей. Объём федеральной субсидии составил 148,4 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило 13,5 тыс. рублей. В связи с физическим износом компьютера и комплектующих к нему деталей, приобретен системный блок на сумму 30,356 тыс. рублей (средства местного бюджета) |
| 7 | Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа» | В рамках реализации Муниципальной программы «Поддержка и развитие молодых граждан Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы» были запланированы следующие результаты реализации программы: - создание временных рабочих мест (численность временно трудоустроенных подростков) – 35 мест (35 чел.) - снижение показателей правонарушений, снижение на 3% (факт - снижение на 12,5% по отношению к административным правонарушениям, совершённым в 2013 году); - количественный охват молодых людей возрасте от 14 до 30 лет, привлечённых к участию в молодёжных мероприятиях и программах до 50% или 3 082 чел. В рамках реализации программы в 2014 году проведено 20 мероприятий. Объём финансирования программы составил 340,011 тыс. рублей, в том числе: - средства местного бюджета- 243,677 тыс. рублей; - средства областного бюджета- 96,334тыс. рублей. |
| 8 | Разработка и реализация комплекса мер по формированию патриотического сознания детей и молодёжи. Организация проведения мероприятий, посвящённых дням воинской славы России, памятным датам России, памятным дням в Вооружённых Силах Российской Федерации | В рамках реализации комплекса мер по формированию патриотического сознания детей и молодежи в 2014 году были запланированы и проведены следующие мероприятия: - Мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания и оборонно-спортивной работы; В рамках месячника проходят следующие события: - Традиционный молодёжный турнир по борьбе Дзюдо, посвященный Дню вывода Советских войск из Афганистана; - Соревнования по военно-спортивному многоборью памяти героя России Артура Курбангалеева; - Возложение венков к Мемориалу Победы 23 февраля; - Вечер встречи участников боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе; - Вечер призывника для юношей весеннего и осеннего призывов; - Проведение молодёжной акции «Связь времён», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; - День государственного флага; - вручение паспортов юным жителям Усть-Катавского городского округа. 3 декабря 2014 года в парке Победы прошло мероприятие, посвященное памяти погибших и пропавших без вести солдат во время войн и военных конфликтов. Также 11 декабря на базе Дворца культуры им. Т.Я.Белоконева впервые прошло мероприятие, посвящённое 20-летию с начала ведения боевых действий в Чеченской республике |

# 4.Жилищное строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры

Стратегическая цель

Повышение уровня комфортности проживания населения в домах через увеличение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и формирование рынка доступного жилья.

# Задачи

1.Развитие базы стройиндустрии и промышленности строительных материалов.

2.Увеличение объемов вводимого жилья, развитие малоэтажного строительства.

3.Снос и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

4.Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.

5.Организация строительства и модернизации объектов коммунального хозяйства. Обеспечение стабильной и надежной работы жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения.

6.Повышение уровня газификации Усть-Катавского городского округа.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. метров | 3,696 | 3,147 | 3,6 | 3,129 | 5,159 | 13, 937 | 4,3 | 4,5 |
| 2 | Обеспеченность жильем населения, кв. метров на человека | 22,91 | 23,28 | 23,42 | 24,0 | 24,4 | 25,0 | 24,0 | 24,05 |
| 3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 11 |
| 4 | Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 5 | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, тыс.кв. метров | - | - | 1600 | 1944,2 | 0 | 664,0 | - | 1200 |
| 6 | Ежегодное подключение к газу, домов | 422 | 184 | 0 | 124 | 0 | проведена сеть газоснабжения для подключения 83 домов | 76 | 52 |
| 7 | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, км | - | - | 2,02 | 3,489 | 0 | 2,915 | 9,138 | 7,875 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация муниципальной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Усть-Катавского городского округа 2011-2015 годы (постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 07.12.2010 г. № 1229) | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры: в рамках программы выполнены следующие мероприятия (областной бюджет – 5 млн. 991тыс. руб. , местный бюджет – 965 тыс. 620 руб.): -ремонт тепловых сетей по ул. Ленина от переулка Школьный до Центральной площади -ремонт магистральных сетей теплоснабжения от перекачки по ул. Рабочая на ТК-1 до пер. Школьный; -ремонт магистральных сетей теплоснабжения от перекачки по ул. Рабочая на ТК-1 до пер. Школьный; -ремонт магистральных сетей теплоснабжения от перекачки по ул. Рабочая на ТК-1 до пер. Школьный; -ремонт магистральных тепловых сетей от ТК-9 до домов №23, 26 МКР-2; -ремонт водопровода МКР-2 д. 21-27; -перекладка участка водопровода на глубину промерзания ул. Крупская д. 129-168; -ремонт задания котельной п. Паранино; -замена задвижек на участке теплотрассы в МКР-2(в районе МУК «СОК»); -установка частотного преобразователя на водозаборе «Гребень»; -выполнены аварийно-восстановительные работы линии электропередач 6кВ «Ребячья республика» Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий: предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий 2 молодым семьям в сумме 1,143 млн.руб. |
| 2 | Реализация второй муниципальной целевой программы «Переселение в 2013-2014 годах граждан из аварийного жилищного фонда Усть-Катавского городского округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | В 2014 году заключен муниципальный контракт для приобретения 8 квартир (расселений аварийной площади 1428,8 кв. м.) в МКР-1, Д.30. В 2013 году заключен муниципальный контракт на долевое строительство 10-ти этажного дома в МКР-2 на 115 квартир. Привлечено средств федерального бюджета – 76,82 млн.руб., средств областного бюджета – 28,2 млн.руб., местного бюджета – 5,51 млн.руб. |
| 3 | Реализация муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Усть-Катавского городского округа на 2013-2015 годы» | Проведен ремонт общего имущества 10 домов, на общую сумму более 7, 180 млн. руб., в том числе: -средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 , 94млн. руб., -средства областного бюджета – 2,587 млн. руб., -средства местного бюджета - 0, 571 млн. руб., -средства собственников помещений в многоквартирных домах - 1,077 млн. руб. |
| 4 | Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики Усть-Катавского городского округа и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы» (постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 30.07.2010г. №825) | _____________ |

# 5.Повышение качества строительства и эксплуатации сети автомобильных дорог

# Стратегическая цель

Повышение качества сети автомобильных дорог, обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах Усть-Катавского городского округа

Задачи

1. Обеспечение сохранности существующей сети и развитие автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

2. Организация капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

3.Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности дорог общего пользования, процентов | 29,68 | 31,44 | 32,19 | 32,89 | 33,0 | 37,0 | 42,0 |
| 2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, процентов | 2,46 | 6,6 | 9,95 | 2,16 | 2,5 | 10,5 | 11,0 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2011-2013 года» (Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 17.11.2011г. №1199) | Выполнены работы по ремонту и асфальтированию автодорог общей протяженностью 1,04 км., в сумме 6,5 млн.руб., выполнены работы по асфальтированию дворовых территорий и проездов в сумме 4,0 млн.руб, проведены работы по содержанию улично-дорожной сети в сумме 7,7 млн.руб. |

# 6. Развитие рынка труда

# Стратегическая цель

Поддержка эффективной занятости населения, профилактика безработицы.

# Задачи

1.Стимулирование экономической активности населения.

2.Обеспечение государственных гарантий в сфере занятости населения и охраны труда.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Численность безработных граждан, состоящих на учёте на конец года, человек | 945 | 793 | 529 | 508 | 448 | 477 | 330 | 281 |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы на конец года, процентов от численности экономически активного населения | 7,13 | 6,02 | 4,12 | 4,16 | 3,7 | 3,9 | 2,7 | 2,3 |
| 3 | Напряженность на рынке труда на конец года, человек на 1 вакансию | 44,3 | 10 | на 01.01. 2012г. 50 | 23,3 | 24,9 | 24,1 | 6,9 | 6,0 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участие в реализации ежегодного областного Плана создания новых рабочих мест | Создано новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов - 40 |
| 2 | Подготовка и проведение специализированных молодежных ярмарок вакансий, поддержка банка вакансий временных и постоянных рабочих мест для подростков, учащейся молодежи, выпускников учреждений профессионального образования, высококвалифицированных специалистов | В целях стабилизации ситуации на рынке труда на территории Усть-Катавского городского округа в 2014 году осуществлялась реализация областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2014 год. Освоено средств по данной программе на сумму 977,2,0 тыс.руб. по следующим направлениям: -содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – 6 чел. По организации работы по трудоустройству граждан в рамках государственного задания ОКУ ЦЗН г.Усть-Катава освоено 18804,8 тыс.руб. в т.ч.: 1)трудоустройство несовершеннолетних граждан в возраст от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (95,1 тыс. руб.); 2)организация общественных работ для временного трудоустройства безработных и работников предприятий, находящихся, под угрозой массового увольнения (184,4 тыс. руб.); 3)содействие самозанятости безработных граждан (5,0 тыс. руб.); 4) содействие в трудоустройстве через ярмарки вакансий (5,2 тыс. руб.) |

# 7. Увеличение доходов и социальная защита населения

# Стратегическая цель

Создание условий для стабильного роста доходов населения. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите.

# Задачи

1. Обеспечение государственных гарантий в сфере оплаты труда.

2.Повышение среднемесячной заработной платы на предприятиях Усть-Катавского городского округа до среднеотраслевого уровня.

3. Введение новых систем оплаты труда в бюджетных организациях.

4. Обеспечение выплаты социальных пособий и субсидий в соответствии с законодательством Челябинской области.

5.Обеспечение материальной поддержки многодетных семей, лиц, удостоенных почетного звания "Почетный гражданин Усть-Катавского городского округа".

6.Организация работы по поддержанию социального статуса граждан пожилого возраста, инвалидов и других социально уязвимых групп населения.

7.Предоставление стационарного, надомного и других видов социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, процентов от общей численности населения | 10,1 | 7,1 | 5,9 | 7,0 | 7,6 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций, рублей | 10583,0 | 11742,3 | 13238,1 | 14229,0 | 18334,4 | 19878,8 | 16232,4 | 17368,1 |
| 3 | Удельный вес детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения, процентов от общего числа детей-инвалидов | 13,5 | 10,5 | 19,3 | 26,6 | 49,0 | 41,3 | 15,8 | 23,0 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация трехстороннего соглашения между Администрацией Усть-Катавского городского округа, Ассоциацией профсоюзов г.Усть-Катава и Территориального объединения работодателей г. Усть-Катава на 2011-2013 годы (2014-2015 годы) | В 2014 году на заседаниях трехсторонней комиссии рассматривались следующие вопросы: о трудоустройстве выпускников учебных заведений города; о сохранении рабочих мест; доставка работников до места работы, в связи с отменой пригородных электричек; выполнение регионального Соглашения о минимальной заработной плате в Челябинской области с приглашением на заседание организаций, о тарифах и тарифной политике на жилищно-коммунальные услуги. Основными задачами на 2015 год определены: увеличение количества работников предприятий, подлежащих охвату коллективными договорами, привлечение к участию общественных некоммерческих организаций малого и среднего предпринимательства в деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, выполнение регионального Соглашения о минимальной заработной плате в Челябинской области |
| 2 | Создание новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов Усть-Катавском городском округе | Количество созданных рабочих мест всего, ед.-40, в т.ч. в сфере малого бизнеса-40 |
| 3 | Обеспечение информированности населения о порядке получения государственных услуг в сфере социального обеспечения (размещение в сети интернет, в средствах массовой информации, в том числе в электронном виде) | В целях информированности населения о порядке получения государственных услуг в сфере социального обеспечения были размещены информационные памятки о способах получения госуслуг в электронном виде на стендах УСЗН, в отдалённых территориях в зданиях поселковых администраций. В газете «Усть-Катавская неделя» размещена статья о способах регистрации граждан на государственном портале услуг www.gosuslugi.ru |
| 4 | Обеспечение реализации Закона Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приёмному родителю, и социальных гарантиях приёмной семье» | За 2014 год на содержание детей в опекунской семье выплачено – 5107,0 тыс.руб.; на содержание детей в приемной семье – 1536,0 тыс.руб. |
| 5 | Предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в особой заботе государства, учреждениями социального обслуживания населения, в том числе активация деятельности мобильных социальных служб и отделений помощи семьям и детям | В 2014 году в отделениях МБУ «Комплексный центр обслуживания населения» Усть-Катавского городского округа Челябинской области оказаны услуги 2604 гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям и детям и отдельным гражданам , находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 6 | Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области на 2013 -2015 годы» | Объём финансирования на реализацию программы в 2014г. соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью на 2014г. в сумме 147 375,26 тыс.руб., в т.ч. за счёт местного бюджета- 2 140,88 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2014г. |
| 7 | Реализация мер по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилья | В 2014г. приобретено за счет средств областного и федерального бюджетов 5 жилых помещений на общую сумму 3 530 176 тыс. руб., в т. ч. 751 600 руб. средства федер. бюджета, 2 778 576 руб. средства областного бюджета |
| 8 | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных оздоровительных лагерях, детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | В 2014 году всего прошли оздоровление 268 детей, ч что составило 50,2% (областной показатель – 54,5%) Оздоровление в детских оздоровительных лагерях Челябинской области; 100 чел.. Оздоровление в санаторно-курортных лагерях; 131 чел.. Оздоровление в Кусинском областном реабилитационном центре; 6 чел.. Оздоровление в ЧОЦСЗ «Семья»; 21 чел.. Оздоровление в загородном лагере «Ребячья республика»; 10 чел.. Всего:; 268 чел.. |

# 8. Физическая культура и спорт

# Стратегическая цель

Укрепление здоровья населения, создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни.

# Задачи

1. Обеспечение развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди различных категорий и групп населения.

2. Совершенствование системы физического воспитания и формирования здорового образа жизни населения.

3. Обеспечение развития сети детско-юношеских спортивных школ, детских спортивных клубов, совершенствование системы отбора перспективной молодежи и подготовки спортивного резерва.

4. Организация строительства объектов спортивного назначения, развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности жителей, процентов | 10,5 | 12,03 (3221 чел.) | 16,8 (4520 чел.) | 23,6 (6258 чел.) | 23,6 (6238 чел.) | 17,0 | 17,2 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, процентов | 79,5 | 89,3 (2959 чел.) | 84,0 (2533 чел.) | 87,0 (2619 чел.) | 87,3 (2629 чел.) | 84,2 | 84,3 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, процентов | 0 | 0 | 19,1 (512 чел.) | 16,1 (432 чел.) | 16,1 (430 чел.) | 19,3 | 19,4 |
| 4 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, процентов к нормативу | 18,19 | 28,12 (1436 чел.) | 28,15 (1438 чел.) | 28,58 (1458 чел.) | 28,7 (1466 чел/час ) | 29,1 | 29,2 |
| 5 | Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет, процентов | 16,7 | 34,2 (918 чел.) | 37,8 (1013 чел.) | 32,24 (861 чел.) | 36,0 (963 чел.) | 38,0 | 38,1 |
| 6 | Количество тренеров и тренеров-преподавателей, работающих по специальности, тыс. человек | 0,043 | 0,053 | 0,047 | 0,052 | 0,062 | 0,047 | 0,047 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация муниципальной программы "Поддержка и развитие физической культуры и спорта в Усть-Катавском городском округе" | В 2014 году за счёт программы проведено 86 спортивных мероприятий |
| 2 | Ежегодная подготовка и проведение: -традиционной лыжной гонки "Усть-Катавский Веер"; -традиционной легкоатлетической эстафеты; -Спартакиады учащихся Усть-Катавского городского округа; -Спартакиады трудовых коллективов Усть-Катавского городского округа | Исполнено (161 участник) Исполнено (238 участников) Исполнено, приняли участие все общеобразовательные учреждения округа (7 школ) Исполнено, приняло участие 21 организация округа |
| 3 | Модернизация и ремонт существующих спортивных сооружений на территории Усть-Катавского городского округа | Установлено в МБУ «СОК» оборудование дублирования пожарной сигнализации на пульт ПЧ без участия работников учреждения, Установлено 4 видеокамеры системы видеонаблюдения МБУ «СОК» |
| 4 | Строительство и ремонт спортивных площадок в образовательных учреждениях и по месту жительства населения | Производился косметический ремонт хоккейной коробки в МКР-2 |

# 9. Туризм

# Стратегическая цель

Развитие спортивно-оздоровительного туризма на территории Усть-Катавского городского округа.

# Задачи

1. Стимулирование развития  туризма и отдыха на территории Усть-Катавского городского округа.

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация муниципальной целевой программы «Развитие туристско-рекреационной деятельности на территории Усть-Катавского городского округа на 2011-2016 годы» | 2011-2016 годы | Финансирование программы в 2014 году не осуществлялось |

# II.Развитие инвестиционной политики на территории Усть-Катавского городского округа

# 1. Привлечение инвестиций

# Стратегическая цель

Привлечение инвестиционного капитала в экономику Усть-Катавского городского округа.

# Задачи

1. Повышение инвестиционной привлекательности Усть-Катавского городского округа.

2. Активизация инвестиционной деятельности на территории Усть-Катавского городского округа.

3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 211,2 | 183,9 | 366,2 | 571,3 | 448,7 | 307,0 | 614,7 | 651,9 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация инвестиционного паспорта и размещение на инвестиционном портале Министерства экономического развития Челябинской области с целью распространения информации об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа | Инвестиционный паспорт актуализирован в марте 2014 года и направлен в Министерство экономического развития Челябинской области для размещения на инвестиционном портале |
| 2 | Развитие сайта Усть-Катавского городского округа с целью повышения инвестиционной привлекательности | На официальном сайте УКГО размещена информация по свободным земельным участкам, промышленным площадкам, стратегия социально-экономического развития до 2020 года |
| 3 | Мониторинг реализации трехсторонних соглашений об инвестиционном сотрудничестве между инвесторами, Правительством Челябинской области и Усть-Катавским городским округом | 1.ООО «Усть-Катавский гранитный карьер: 1.Разработан бизнес-план; предоставлен земельный участок под строительство; проводится работа по привлечению инвесторов; 2.Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство; 3.В рамках расширения производства по добыче строительного камня освоено капиталовложений на приобретение дробильно-сортировочного комплекса и грузового автотранспорта, строительства ГПП -110-6 кв и подъездных железнодорожных путей, а также строительство автодороги п. М.Бердяш- с.Яхино, приобретено транспортное средство 2. ООО «Торговый Дом «УКВЗ» 1.В рамках создания Инновационного центра разработаны эскизные проекты по глубокой модернизации транспортных систем для Челябинской агломерации и г. Магнитогорска. Разработан эскизный проект Комплексного развития легкорельсового транспорта в городах и агломерациях РФ с численностью населения от 300 тысяч человек, активно ведется работа по его принятию. В рамках этого направления разосланы письма Председателю Правительства РФ, Председателю комиссии по модернизации и технологическому развитию России, Министру транспорта РФ, Министру регионального развития РФ, Министру экономического развития РФ, в Государственную Думу РФ, в Экспертное управление Президента РФ, в Общественную палату РФ, главам субъектов РФ и в другие профильные ведомства. Проведены переговоры с транспортными экспертами, иностранными производителями подвижного состава, федеральными и региональными профильными министерствами, главами субъектов и муниципальных образований. Создан постоянный мониторинг российского и иностранного опыта по созданию и эксплуатации современных ЛРТ систем. В рамках работы по проекту «Создание инжиниринговой фирмы «Легкорельсовый транспорт России» спроектированы и созданы опытные образцы современного трёхсекционного низкопольного трамвайного вагона модели. Под строительство электро-, газо-, водопроводно-канализационных сетей проектного комплекса Инновационного центра и Центра делового сотрудничества, администрацией Усть-Катавского городского округа планируется выделение земельного участка, ориентировочная стоимость проекта 4,5 млн. рублей. 2.50% готовность ПСД по строительству мини ТЭЦ 8МВт |
| 4 | Формирование базы данных площадок с готовой инфраструктурой для размещения новых производств | Отделом архитектуры и строительства совместно с Управлением имущественных и земельных отношений сформированы инвестиционные промышленные площадки, паспорта свободных земельных участков информация размещена на сайтах Министерства экономического развития Челябинской области(инвестиционный портал), Администрации Усть-Катавского городского округа, Внешэконмбанка |
| 5 | Мониторинг и актуализация реализации комплексного инвестиционного плана на Усть-Катавского городского округа в 2011-2015 годах | Общая сумма финансирования программ и проектов в рамках Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Усть-Катава на 2010-2020 годы – 7121,7 млн. руб., освоено в 2010-2014 годах – 2197,48 млн. руб., создано рабочих мест - 448 В 2014 году, в рамках федеральной целевой программы проводилась реконструкция и техническое перевооружение производства градообразующего предприятия. Ряд малых предприятий открыли новые производства в сфере строительства. Проводились мероприятия программы, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного строительства, капитального ремонта многоквартирных домов, повышение безопасности дорожного движения и оздоровление экологической обстановки. По муниципальной программе «Развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2014 год» направлено средств из федерального бюджета - 3,5млн.руб., из местного бюджета - 0,3 млн.руб. Освоено частных инвестиций по мероприятиям проектов малого бизнеса в сумме 54,7 млн.руб. по следующим направлениям: расширение производства и создание новых организаций в сфере информационных технологий (модернизация информационной сети «Интернет», приобретение оборудования для автоматизации телевещания),расширение производства и создание новых предприятий в сфере производства продуктов питания (сельскохозяйственной техники, строительство мини-фермы, спец.машины для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий, аппарат шоковой заморозки), расширение производства и открытие новых предприятий и организаций (приобретены бульдозер, токарно-револьверный центр, листогиб, нож роликовый, ручная давильно-раскатная машина D1200). |

# 2. Создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности

# Стратегическая цель

Формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности, развитие конкуренции, устранение административных барьеров.

# Задачи

1.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства с целью создания новых рабочих мест.

2.Качественное изменение отраслевой структуры субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.Увеличение вклада субъектов малого бизнеса в валовой  продукт Усть-Катавского городского округа.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Численность занятых в сфере предпринимательства, тыс. человек | 2,04 | 1,856 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Удельный вес занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике Усть-Катавского городского округа, процентов | 23,2 | 20,7 | 25,3 | 22,8 | 21,2 | 20,3 | 28,6 | 29,2 |
| 3. | Доля налоговых поступлений от предпринимательства в бюджете Усть-Катавского городского округа, процентов | 13,5 | 10,2 | 14,0 | 16,2 | 14,3 | 14,8 | 11,5 | 11,8 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация муниципальной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2012-2014 годы (утверждена постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 14.11.2011 г. № 1180) | В 2014 году на реализацию системных мероприятий программы Развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2012-2014 годы направлено 4,2 млн. рублей бюджетных средств (за счет средств местного и областного бюджетов). Приоритетными направлениями реализации МЦП являются: - информационная поддержка, сокращение административных барьеров; - имущественная поддержка; - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее именуются – СМСП). В целях оказания имущественной поддержки бизнесу утвержден Перечень муниципального имущества для предоставления в аренду предпринимателям, включающий 12 объектов общей площадью 1242 кв. м. В рамках «льготной приватизации» СМП подано 16 заявок на выкуп арендуемых муниципальных помещений. В отношении 10 объектов были приняты положительные решения о приватизации. Из них уже выкуплено в собственность предпринимателей (заключены договоры купли-продажи) 10 помещений общей площадью 1466,5 кв.м. |
| 3 | Привлечение средств федерального, областного бюджета на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | Привлечено из средств федерального бюджета – 3855 тыс.руб. |
| 5 | Финансовая поддержка действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, субъектов молодежного предпринимательства и возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений (Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 27.06.2012г. № 763) | В 2013 году за счет средств областного и местного бюджетов 16 СМСП предоставлены субсидии на 3,855 млн. рублей., в т.ч.: - возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров - 16 СМСП; В результате реализации предпринимательских проектов, получивших финансовую поддержку, планируется создать 30 новых и сохранить порядка - 396 рабочих мест |
| 6 | Финансовая поддержка действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в части возмещения затрат лизинговых платежей по договорам лизинга и первого взноса, при заключении договора лизинга (Постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 27.06.2012г. № 763) |  |
| 7 | Организация и проведение заседаний общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе | Проведено 4 заседания |
| 8 | Организация и проведение семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество проведенных для СМСП семинаров, «круглых столов»-10 |
| 9 | Организация и проведение конкурсов: «Лучший предприниматель года» | Проведено 2 конкурса среди предпринимателей |

III.Обеспечение безопасности

# 1. Обеспечение личной безопасности граждан

# Стратегическая цель

Обеспечение законности, правопорядка, личной и общественной безопасности на территории Усть-Катавского городского округа.

# Задачи

1. Осуществление эффективного противодействия незаконному обороту наркотических средств.

2. Повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

3. Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма.

# Целевые показатели

| N п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | 597 | 648 | 569 | 571 | 571 | 507 | 569 | 530 |
| 2 | Прирост количества раскрытых преступлений, процентов | 0,8 | 8,9 | 4,4 | 4,5 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 2,1 |
| 3 | Снижение доли тяжких преступлений, процентов | 1,8 | 2,9 | 1,64 | 1,43 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
| 4 | Снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, процентов | 4,7 | 2,6 | 5,4 | 5,3 | 4,1 | 3,1 | 0,9 | 1,4 |
| 5 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, процентов к предыдущему году | 4,2 | 25,0 | 0 | 16,0 | 16,0 | 5,0 | 4,5 | 4,8 |
| 6 | Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. человек | 7,4 | 7,4 | 1,48 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 2,4 | 2,4 |

# Перечень мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Ремонт, содержание и повышение безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе» (постановление администрации Усть-Катавского городского от 04.12.2013г. № 1077) | В рамках обеспечения безопасности дорожного движения, внедрения и содержания технических средств, организации и регулирования дорожного движения на территории У-КГО выполнялись работы по установке, замене и техническому обслуживанию дорожных знаков, обслуживанию 7 светофорных объектов ( в т.ч. переоборудование, светофорного объекта на светодиодный в МКР-2 в районе магазина «Мебель»),замене пешеходных ограждений, освоено в 2014г. – 1682,0тыс руб. |
| 2 | Реализация муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» | В 2014 году освоено средств в сумме 57,265 тыс.рублей , в т.ч. на приобретение мультитестов и обработку очагов произрастания дикорастущей конопли ядохимикатами (обработано 15,5 га) |

# 2. Улучшение экологической ситуации. Формирование благоприятного экологического имиджа

# Стратегическая цель

Обеспечение безопасности и комфортности среды проживания человека.

# Задачи

1. Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности, подлежащей региональному контролю, требований в области охраны окружающей среды.

2. Размещение твердых коммунальных и промышленных отходов в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация муниципальной программы оздоровления экологической обстановки Усть-Катавского городского округа в Челябинской области на 2012-2015 годы | В целях предотвращения образования несанкционированных свалок в 2014 году были выполнены следующие мероприятия: уборка территорий несанкционированных свалок, вывоз мусора после субботников и с территорий семи кладбищ (Нагорное, Шубинское, Красная горка, в п. ж/д ст. Минка, в с. Минка, с. Тюбеляс, в п.Вязовая, устройство контейнерных площадок, отлов и умерщвление агрессивных и потенциально бешеных собак, обрезка деревьев и др.В рамках программы выполнены следующие мероприятия: -обрезка деревьев – 199,7 тыс.руб.; -вывоз мусора после субботников, от очистки территорий не санкц. свалок и от территорий кладбищ - 538,89 тысруб.; -другие вопросы в области окружающей среды выполнены на сумму 105,97 тыс. руб. |
| 2 | Реализация муниципальной целевой программы "Чистая вода" на территории Усть-Катавского городского округа на 2010-2020 годы (постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 03.08.2010 г. № 835) | В 2014 году программа не финансировалась |
| 3 | Проведение мероприятий на территории Усть-Катавского городского округа в соответствии с генеральной схемой очистки | В целях сокращения размещения отходов на санкционированной свалке, природопользователи заключают договоры со специализированными предприятиями на прием отходов, годных для переработки и для вторичного использования. В рамках реализации областной целевой программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки, разработана муниципальная целевая программа «Оздоровление экологической обстановки в Усть-Катавском городском округе на 2012-2015 годы» , в которой предусмотрены мероприятия по организации пункта приема ртутьсодержащих отходов |

# IV. Территориальное развитие

1.Диверсификация экономики монопрофильной территории.

# Стратегическая цель

Формирование сбалансированной структуры экономики моногорода.

# Задачи

1. Реализация Комплексного инвестиционного плана моногорода.

2.Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

3.Укрепление финансовой устойчивости градообразующего предприятия моногорода.

4.Повышение инвестиционной привлекательности моногорода.

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста муниципального образования, процентов | 28,9 | 28,5 | 26,0 | 28,5 | 29,5 | 28,4 | 25,4 | 25,18 |
| 2 | Доля работающих на малых и средних предприятиях от численности экономически активного населения муниципального образования, процентов | 94,2 | 25,7 | 28,0 | 24,7 | 20,0 | 18,2 | 25,9 | 27,0 |

# Целевые показатели

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация комплексного инвестиционного плана развития моногорода Усть-Катавский городской округ М | Общая сумма финансирования программ и проектов в рамках Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Усть-Катава на 2010-2020 годы – 7121,7 млн. руб., освоено в 2010-2014 годах – 2197,48 млн. руб., создано рабочих мест - 448 В 2014 году, в рамках федеральной целевой программы проводилась реконструкция и техническое перевооружение производства градообразующего предприятия. Ряд малых предприятий открыли новые производства в сфере строительства. Проводились мероприятия программы, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного строительства, капитального ремонта многоквартирных домов, повышение безопасности дорожного движения и оздоровление экологической обстановки |
| 2 | ММодернизация производства " УКВЗ им. С.М. Кирова – филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» | По мероприятиям инвестиционных проектов: - реконструкция и техническое перевооружение специального производства и испытательной базы освоено средств федерального бюджета - 100,0 млн. руб. |
| 3 | Создание инновационного центра развития инфраструктуры городского и пригородного общественного транспорта | ведется поиск инвесторов |
| 4 | Создание инжиниринговой фирмы "Легкорельсовый транспорт России" |  |
| 5 | Производство строительных материалов: расширение производства строительного камня на Аистовском месторождении доломитов. Строительство завода по производству сухих строительных смесей. Строительство Усть-Катавского кирпичного завода. Комплексная заготовка и переработка древесины. Расширение деятельности по производству и реализации экологически чистой, конкурентоспособной и высоколиквидной продукции из древесины | ведется поиск инвесторов |
| 6 | Реализация инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса | По муниципальной программе «Развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2014 год» направлено средств из федерального бюджета - 3,5млн.руб., из местного бюджета - 0,3 млн.руб. Освоено частных инвестиций по мероприятиям проектов малого бизнеса в сумме 54,7 млн.руб. по следующим направлениям: расширение производства и создание новых организаций в сфере информационных технологий (модернизация информационной сети «Интернет», приобретение оборудования для автоматизации телевещания),расширение производства и создание новых предприятий в сфере производства продуктов питания (сельскохозяйственной техники, строительство мини-фермы, спец.машины для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий, аппарат шоковой заморозки), расширение производства и открытие новых предприятий и организаций (приобретены бульдозер, токарно-револьверный центр, листогиб, нож роликовый, ручная давильно-раскатная машина D1200) |

# V. Муниципальное управление

# 1. Совершенствование механизма муниципального управления

# Стратегическая цель

Повышения эффективности муниципального управления, повышение качества государственных и муниципальных  услуг.

# Задачи

1. Преодоление коррупции в органах местного самоуправления.

2. Повышение профессионализма муниципальных служащих.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, охваченных муниципальными заданиями, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку с получением свидетельства государственного образца, человек | 12 | 17 | 27 | 8 | 11 | 7 | 17 | 17 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка доклада Главы Усть-Катавского округа об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления | Доклады об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2013 год предоставлен в Министерство экономического развития Челябинской области 30 апреля 2014года |
| 2 | Разработка и реализация муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы" | В рамках программы повысили квалификацию и прошли профессиональную переподготовку 3 муниципальных служащих по темам: «Управление государственными и муниципальными закупками», «Деловые коммуникации в государственном и муниципальном управлении». 3 муниципальных служащих повысили квалификацию в рамках государственной программы «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» Приняли участие в семинарах по различной тематике 5 муниципальных служащих |
| 3 | Разработка и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Главными распорядителями бюджетных средств административные регламенты разработаны |
| 4 | Разработка муниципальных заданий в отношении бюджетных, казенных и автономных учреждений Усть-Катавского городского округа , обеспечение контроля за их реализацией | В 2014 году разработаны муниципальные задания 32 муниципальными учреждениями |

# 2. Обеспечение сбалансированности бюджета Усть-Катавского городского округа

# Стратегическая цель

Обеспечение соответствия расходных обязательств доходным возможностям бюджета Усть-Катавского городского округа.

# Задачи

1. Развитие собственного доходного потенциала Усть-Катавского городского округа.

2. Создание условий для эффективного использования бюджетных средств и высокого уровня управления бюджетным процессом, соответствующего первой степени качества управления муниципальными финансами.

Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Доля расходов местного бюджета в составе муниципальных заданий в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг, процентов | 12,0 | 40,0 | 60,0 | 70,2 | 96,2 | 97,4 | 80,0 | 85,0 |
| 2 | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов местного бюджета, процентов | 11,5 | 40,5 | 62,8 | 88,5 | 90,8 | 95,6 | 88,5 | 90,0 |

# Перечень мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мер по укреплению собственной доходной базы бюджета Усть-Катавского городского округа за счет выявления дополнительных резервов роста доходного потенциала местного бюджета и анализа действующего налогового законодательства на территории Усть-Катавского городского округа | Меры по укреплению доходной базы бюджета: 1)проводится информационно-разъяснительная работа через СМИ с физическими и юридическими лицами налогоплательщиками по срокам уплаты налогов, по работе с данными «личного кабинета налогоплательщика»; 2)принято решение Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 24.10.2014 года №145 «О введении налога на имущество физических лиц», повышены ставки и отменены льготы; 3) принято решение Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 28.11.2014 года №173 об увеличении отчислений части прибыли в бюджет округа от МУП до 20%; 4) принято решение о реализации объектов недвижимости по адресам: г.Усть-Катав, ул.Некрасова д.2; пос.Вязовая, ул.Железнодорожная, д.6; 5) в 2014 году проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы, на которые вызывались руководители 30 предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и физические лица. Сумма погашенной задолженности в результате деятельности межведомственной рабочей группы – 39793,0 тыс.руб., в том числе в областной бюджет 694,4 тыс.руб., в местный 455,9 тыс.руб.; 6) проведена работа с налоговой службой по постановке на налоговый учет обособленных подразделений, находящихся на территории городского округа и привлечению их к оплате НДФЛ в бюджет по месту нахождения. В результате работы получены в 2014 году 345,1 тыс.руб., в том числе в областной бюджет 227,4 тыс.руб., в местный 117,7 тыс.руб.; 7) проведена инвентаризация постановки на муниципальный учет земельных и имущественных объектов. Введено в экономический оборот в 2014 году 16 неучтенных земельных участков. Выявлено 2 выморочных объекта, не имеющих наследников по закону и по завещанию. 8) решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 26.12.2014г. №201 введена плата за социальный найм жилых помещений |
| 2 | Обеспечение поступления в бюджет Усть-Катавского городского округа неналоговых доходов от управления имуществом, в том числе, по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности | Обеспечение поступления в бюджет городского округа неналоговых доходов от управления имуществом: 1) реализовано по программе приватизации муниципального имущества 3 неэффективных и неиспользуемых в обороте объектов, доход от реализации которых в 2014 году составил 2455,4 тыс.руб.; 2) увеличена в 2014 году по сравнению с 2013 годом базовая ставка стоимости 1 кв.метра арендуемого муниципального имущества на 6,9%; 3) За счет проведения претензионно-исковой работы главного администратора в бюджет городского округа в 2014 году поступило 1586,6 тыс.руб. доходов от использования муниципального имущества; 4) проведение главными администраторами систематического анализа невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет округа и принятие оперативных мер по их снижению. В результате деятельности Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа в бюджет Усть-Катавского городского округа за 2014 г. в виде неналоговых доходов от управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа и не разграниченной (государственной) собственности, перечислено: - 9 526 241,06 рублей – от сдачи муниципального имущества в аренду, - 39 149,31 руб. – договорная неустойка за нарушение сроков оплаты арендной платы. - 27 187,20 руб. – от размещения рекламы, - 5 493,80 руб. – от продажи права на заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом - 1 814 974,80 руб. – от приватизации муниципального имущества; - 60 021,97 руб. – перечисления части прибыли муниципальными предприятиями за 2013 г.; - 731,18 руб. – перечисление неустойки по исполнительному листу. - 6 000 руб. – госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции; - 636 300,00 руб. –средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории г.Усть-Катава; - 128 741,00 руб. –средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; - 4 624 796,27 руб. – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и расположенные в границах городского округа, в т.ч. 119 099,33 руб. пени; - 15 146 руб. – доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа; - 287 485,66 руб. – доходы от продажи земельных участков, находящихся в не разграниченной собственности; - 336 000 руб. - доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - 155,99 руб. – пени за несвоевременное выполнение работ по договорам. Итого за 2014 г. поступило в бюджет городского округа 17 508 424,24 руб. |
| 3 | Осуществление бюджетного процесса с использованием инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в том числе: реестров расходных обязательств; докладов о результатах и основных направлениях деятельности ; муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; обоснований бюджетных ассигнований; ведомственных целевых программ | При осуществлении бюджетного процесса (в части, относящейся к финуправлению) используются следующие инструменты бюджетирования, ориентированного на результат: 1) реестр расходных обязательств ведется в программе БИС РРО, формируется и представляется в Министерство финансов Челябинской области в установленные сроки (2 раза в год); 2) при формировании бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов ГРБС были подготовлены доклады о результатах и основных направлениях деятельности в соответствии с утвержденным Положением о подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; 3) в 2014 году ГРБС были утверждены для всех муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 4) при планировании бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов ГРБС были сформированы обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной Методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета Усть-Катавского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; 5) В 2014 году ГРБС осуществлялась реализация 8 ГП РФ с объемом финансирования 37,6 млн.руб., 8 ГП Чел.обл. с общим объемом финансирования 148,5 млн.руб., 25 МП с общим объемом финансирования 196,8 млн. руб. с общим объемом финансирования 598,6 млн. руб. Доля расходов на реализацию всех целевых программ в 2014 году составила 95,6% всех расходов бюджета |
| 4 | Мониторинг достижения показателей качества финансового управления на уровне главных распорядителей бюджетных средств Усть-Катавского городского округа | Согласно Положению «О бюджетном процессе в Усть-Катавском городском округе» ГРБС осуществляется мониторинг достижения качества финансового управления по следующим направлениям: 1.размещение информации о результатах деятельности подведомственных учреждений в сети Интернет; 2.соблюдение стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями.; 3.осуществление внутреннего финансового контроля подведомственными учреждениями; 4.своевременность предоставления бюджетной отчетности; 5. равномерность исполнения расходов в течение финансового года; 6.выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями |
| 5 | Организационное и аналитическое обеспечение деятельности рабочей группы (постановление Администрации Усть-Катавского городского округа от 07.12.2010 г. № 1217) в целях обеспечения полноты и своевременности поступления налогов, сборов в бюджет и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, координации действий по работе с предприятиями округа, имеющими неудовлетворительные экономические показатели | В рамках информационного обмена с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Челябинской области в 2014 году в финансовое управление предоставлена информация по недоимщикам по налогам по физическим и юридическим лицам. Финансовое управление администрации Усть-Катавского городского округа доводит информацию в отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа для совместной работы при проведении рабочей комиссии. Проведено заседаний межведомственной рабочей группы в 2013г. в количестве – 4 ед. Количество предприятий, организаций, вызванных на заседание рабочей группы – 30 ед. Поступило в бюджет в результате деятельности межведомственных рабочих групп – 271,8 тыс. руб., в том числе в областной бюджет в сумме – 1356,1 тыс.руб., в местный бюджет в сумме – 1354,7 тыс.руб. Поступило платежей в ПФ,ФСС – 37082,2 тыс.рублей |

# 3. Создание информационного общества

# Стратегическая цель

Повышение доступности и скорости информационных потоков в органах местного самоуправления, совершенствование процессов информационного взаимодействия государства с гражданами и организациями.

# Задачи

1. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг.

2.Повышение открытости органов местного самоуправления путем размещения на официальных интернет-сайтах информации об их деятельности.

3. Организация информирования населения о деятельности органов местного самоуправления о политической, социально-экономической и культурной жизни региона через средства массовой информации.

# Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | 2009 год отчет | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Целевое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Количество государственных (муниципальных) услуг, оказываемых органами местного самоуправления, информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) услуг, единиц | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
| 2 | Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления в электронном виде с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг, единиц | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 |
| 3 | Доля открытых аукционов в электронной форме в общем объеме заказа, размещенном на торгах, процентов | - | - | 92,0 | 86,2 | 16,7 | 52,7 | 92,0 | 92,0 |
| 4 | Охват населения собственным телевизионным вещанием АНО ГТРК г.Усть-Катав, процентов | 85 | 85 | 85 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 5 | Количество выпусков информационных (2 раза в неделю), единиц | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |

# Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р) | В 2014 году разработаны web-сервисы для оказания услуг в электронном виде, созданы эскизы интерактивных форм взаимодействия для РПГУ АИС «САУМИ» для 4 услуг в управлении имущественных и земельных отношений |
| 2 | Расширение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов в электронной форме | Отделом социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения торгов, запроса котировок, запроса предложений размещаются на сайте zakupki.gov.ru и на официальном сайте Усть-Катавского городского округа |
| 3 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | Размещено 750 информационных сообщений на официальном сайте ukgo.su, в газете «Усть-Ктавская неделя»: НПА, новости, раскрытие тарифной политики системы ЖКХ, о деятельности органов МО и др. |
| 4 | Реализация муниципальной программы «Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения в Усть-Катавском городском округе» ,муниципальной программы «Развитие информационного общества Усть-Катавского городского округа на 2013-2015 годы»(постановление администрации Усть-Катавского городского округа от 20.03.2013г. № 224/1) | В 2014 году выполнены следующие мероприятия: -внедрение юридически значимого электронного документооборота, освоено средств – 1628,0 тыс.руб.; -организация бюджетного процесса, освоено средств – 4068,4 тыс.руб.; - разработка web-сервисов для оказания услуг в электронном виде, создание эскизов интерактивных форм взаимодействия для РПГУ АИС «САУМИ» для 4 услуг в управлении имущественных и земельных отношений, освоено средств – 980,0 тыс.руб. |