6.1.  СИСТЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование доступной среды  для инвалидов и маломобильных групп населения

в Кыштымском городском округе»

на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на 2011-2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1. | Организация и осуществление мониторинга демографического состава и социально-экономического положения инвалидов и маломобильных групп населения: проведение анкетирования инвалидов с целью определения требований, предъявляемых различными группами инвалидов к пространственной среде; комплексное изучение условий проживания и форм жизнедеятельности инвалидов в условиях современной урбанизированной среды Кыштымского городского округа | 2011-2015 | без дополни тельного финанси-рования | - | - | - | - | - | - | УСЗН Управление развития соц. сферы Общественные организации инвалидов |
| 2. | Формирование банка данных нормативных правовых документов по проблеме беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры с учетом региональных требований и особенностей застройки территории Кыштымского городского округа | 2011-2015 | без дополни- тельного финанси- рования | - | - | - | - | - | - | ОКС Отдел архитектуры |
| 3. | Разработка Регламента по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения при вводе в эксплуатацию социально-значимых объектов инфраструктуры | 01.10. 2011г. | без дополни- тельного финанси- рования | - | - | - | - | - | - | Отдел архитектуры |
| 4. | Комиссионное комплексное обследование объектов социальной инфраструктуры на предмет беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения | 2011-2015 ежегодно | без дополни- тельного финанси- рования | - | - | - | - | - | - | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Отдел архитектуры УСЗН |
| 5. | Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению доступности среды для инвалида и маломобильных групп населения по результатам комиссионного комплексного обследования объектов социальной инфраструктуры на предмет беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения | 2011-2015 ежегодно | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Отдел архитектуры УСЗН |
| 6. | Установка информационных табличек с выпуклым или рельефным текстом, а также рельефных графических схем маршрутов общественного транспорта на остановках, транспортных зданиях | 2012-2015 | Местный бюджет | 84,0 | - | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа |
| 7. | Направление в организации, предоставляющие услуги связи, рекомендательных писем об: оборудовании переговорных пунктов информацией об услугах связи для различных категорий инвалидов; установке в общественных местах на высоте одного метра таксофонов для инвалидов | По мере необходимости | без дополни- тельного финанси- рования | - | - | - | - | - | - | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа |
| 8. | Повышение квалификации специалистов органов социальной защиты по оказанию дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, специалистов в области обеспечения доступной среды жизнедеятельности | Согласно графиков, проводимых Минсоцотношений | без дополнительного финансирования | - | - | - | - | - | - | УСЗН |
| 9. | Участие в сборах с целью обучения инвалидов навыкам передвижения на колясках активного типа и прогулочных креслах-колясках, а также подготовка инструкторов по обучению инвалидов | По отдельному графику | без дополни тельного финанси-рования | - | - | - | - | - | - | ВОИ |
| 10. | Организация работы пункта проката технических средств реабилитации | 2011-2015 | без дополнительного финансирования | - | - | - | - | - | - | КЦСОН |
| 11. | Развитие социального пункта проката технических средств реабилитации для временного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | 2011-2015 | без дополнительного финансирования | - | - | - | - | - | - | КЦСОН |
| 12. | Ведение баз данных об инвалидах войны и инвалидах боевых действий, проживающих в Кыштымском городском округе | 2011-2015 | без дополни-тельного финанси-рования | - | - | - | - | - | - | УСЗН ММЛПУ КЦГБ |
| 13. | Уточнение потребности инвалидов войны и инвалидов боевых действий в конкретных видах медицинской, социальной реабилитации | 2011-2015 | без дополни-тельного финанси-рования | - | - | - | - | - | - | ММЛПУ КЦГБ |
| 14. | Ведение регистра детей-инвалидов, проживающих в Кыштымском городском округе, уточнение потребностей в конкретных видах медицинской и социальной помощи | 2011-2015 | без дополни-тельного финанси-рования | - | - | - | - | - | - | УСЗН ММЛПУ КЦГБ |
| 15. | Формирование в детском соматическом отделении Кыштымской центральной городской больницы доступной среды жизнедеятельности детей-инвалидов путем оснащения учреждения техническими и медицинскими средствами реабилитации, информационными средствами и средствами, облегчающими лечение уход и обслуживание детей-инвалидов | 2011-2015 | Без дополнительного финансирования | - | - | - | - | - | - | ММЛПУ КЦГБ |
| 16. | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, находящихся на лечении в детском соматическом отделении Кыштымской центральной городской больнице (приобретение АРМ, интернет) | 2012-2015 | Местный бюджет | 80,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | МУ «Управление образованием» |
| 17. | Направление в порядке, установленном Губернатором Челябинской области детей-инвалидов, перенесших тяжелые формы заболевания, на долечивание в санаторно-курортные организации Челябинской области | 2011-2015 | без дополни-тельного финанси-рования | - | - | - | - | - | - | ММЛПУ КЦГБ |
| 18. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению глазного протезирования жителей Кыштымского городского округа на базе ГМЛПУЗ «Челябинская областная клиническая больница» | 2011-2015 | областной бюджет | по потребности |  |  |  |  |  | ММЛПУ КЦГБ |
| 19. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению слухопротезирования жителей Кыштымского городского округа на базе ГМЛПУЗ «Челябинская областная клиническая больница», страдающих нарушениями функций слуха | 2011-2015 | областной бюджет | по потребности |  |  |  |  |  | ММЛПУ КЦГБ |
| 20. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в поликлинические подразделения №1 и №2 - Подготовка проекта для установки пандусов | 2012-2015 2012г. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | ММЛПУ КЦГБ |
| 21. | Направление в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, неработающих инвалидов после перенесенных инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения на долечивание в санаторно-курортные организации Челябинской области | 2011-2015 | областной бюджет | по потребности |  |  |  |  |  | ММЛПУ КЦГБ |
| 22. | Подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств для родителей по вопросам воспитания и обучения | 2012-2015 | местный бюджет | 2,0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | МУ «Управление образованием» |
| 23. | Расширение коррекционно-образовательных услуг в воспитании и обучении детей-инвалидов в учреждениях дополнительного образования - Подготовка расчетов для организации реабилитационной верховой езды в СДиЮТиЭ, кружковой работы в условиях надомного обучения + ДДТ) | 2012-2015 2012г. | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | МУ «Управление образованием» |
| 24. | Организация обучения детей-инвалидов на дому по форме дистанционного образования | 2011-2015 | областной бюджет | По потребности в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» по дистанционному обучению детей-инвалидов |  |  |  |  |  | МУ «Управление образованием» |
| 25. | Участие в областных соревнованиях среди детей-инвалидов с умственной отсталостью в рамках «Специальной Олимпиады России» (оплата орг.взноса приобретение формы, оплата проживания) | 2011-2015 | местный бюджет | 140,0 | - | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | МУ «Управление образованием» |
| 26. | Создание перечня действующих муниципальных объектов культуры, в которых необходима физическая и информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения, с указанием объектов, где она уже создана | 2011-2015 | без дополни тельного финанси-рования | - | - | - | - | - | - | МУ «Управление культуры» |
| 27. | Справочно-библиографическое обслуживание инвалидов, информационно-библиографическое обеспечение актуальных направлений деятельности инвалидов | 2011-2015 | без дополни- тельного финанси-рования | - | - | - | - | - |  | МУ «Центральная библиотечная система» |
| 28. | Организация работы в центральной библиотеке автоматизированного места для занятий инвалидов | 2012 | без дополнительного финансирования | - | - | - | - | - | - | МУ «Центральная библиотечная система» |
| 29. | Организация участия детей-инвалидов в месяце художественного творчества «Твори, выдумывай, пробуй» | 2011-2015 | без дополни- тельного финанси-рования | ежегодно | - | - | - | - | - | МУ «Управление культуры» |
| 30. | Организация творческих мастерских для детей-инвалидов | 2012-2015 | без дополнительного финансирования | - | - | - | - | - | - | МУ «Управление образованием» |
| 31. | Участие в областных фестивалях творчества детей-инвалидов (оплата орг.взносов, приобретение костюмов ) | 2011-2015 | местный бюджет | 220,0 | - | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | МУ «Управление образованием»МУ «Управление культуры» |
| 32. | Установка пандусов и поручней для беспрепятственного доступа инвалидов в Центральную детскую библиотеку, Центральную городскую библиотеку | 2012, 2013 | местный бюджет | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | - | МУ «Центральная библиотечная система» МУ «Управление культуры» |
| 33. | Создание объединения для людей с ограниченными возможностями здоровья «Себя преодолеть» на базе ЦБС | 2011 | без дополни-тельного финанси-рования | - | - | - | - | - | - | МУ «Центральная библиотечная система» МУ «Управление культуры» |
| 34. | Освещение в средствах массовой информации, осуществляющих вещание на территории Кыштымского городского округа проблем инвалидов и инвалидности | 2012-2015 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | УСЗН МУ «Управление культуры» МУ «Управление образования» ММЛПУ КЦГБ Общественные организации (средства заложены в сметы учреждений) |
| 35. | Оздоровление и реабилитация в отделении дневного пребывания на базе МУ «Комплексный центр» инвалидов-членов общественных организаций инвалидов Кыштымского городского округа | 2012-2015 | Местный бюджет | 134,0 | - | 32,0 | 32,0 | 35,0 | 35,0 | УСЗН КЦСОН |
|  | ВСЕГО затраты по подпрограмме |  | местный бюджет | 680,0 | - | 163,5 | 163,5 | 176,5 | 176,5 |  |
|  |  |  | Итого: | 680,0 | - | 163,5 | 163,5 | 176,5 | 176,5 |  |

Заместитель Главы Кыштымского

городского округа по социальной сфере										   Е.Ю.  Саланчук