АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  « _28_» __06___ 2011 г. № 1738  					г. Кыштым

Об утверждении муниципальной целевой

Программы «Предупреждение и борьба

с социально значимыми заболеваниями

на 2011 – 2014 годы»

В целях снижения, предупреждения заболеваемости и совершенствования методов профилактики социально значимых заболеваний на территории Кыштымского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2011 – 2014 годы».

- Организацию исполнения Программы возложить на Главного врача ММЛПУ Кыштымская центральная городская больница им А.П. Силаева Соболя Л.И.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа                                   Л.А. Шеболаева

Утверждена

постановлением

Администрации

Кыштымского городского округа

от 28.06.2011 № 1738

# Муниципальная целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально

# значимыми заболеваниями

# на 2011-2014 годы”

# Паспорт муниципальной целевой  программы

| Наименование программы | Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2011 - 2014 годы |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Кыштымского городского округа |
| Разработчик программы | Муниципальное медицинское лечебно профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| Цели и задачи программы | Цели программы: снижение заболеваемости, инвалидности и смертности при социально значимых заболеваниях; увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями. Задачи программы: совершенствование методов раннего выявления, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; внедрение современных методов лечения, диагностики и реабилитации с учетом применения разрабатываемых отечественных лекарственных средств и медицинских изделий, диагностического и лечебного оборудования; реконструкция зданий и сооружений медицинских учреждений и оснащение их современным оборудованием. |
| Исполнители | Муниципальное медицинское лечебно – профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева ГУЗ Областной противотуберкулезный диспансер №13 (по согласованию) МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа» Отдел внутренних дел по Кыштымскому городскому округу (по согласованию) Отдел военного комиссариата Челябинской области по городам Кыштым и Карабаш (по согласованию) Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району (по согласованию) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Кыштыму и Каслинскому району (по согласованию) Озерская ветеринарная станция по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных (по согласованию) |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2014 годы |
| Перечень подпрограмм | Программа включает мероприятия в рамках следующих подпрограмм: 1. Неотложные мероприятия по стабилизации и снижению туберкулеза в Кыштымском городском округе. 2. О неотложных мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, на территории Кыштымского городского округа на 2011-2014 годы. 3. Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, в Кыштымском городском округе на 2011-2014 годы. 4.Вакцинопрофилактика населения Кыштымского городского округа на 2011-2014 год. 5. Профилактика клещевого энцефалита среди населения Кыштымского городского округа на 2011-2014 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Всего: - 15834,0 тыс. руб. из федерального бюджета – 8195,0 тыс. руб. из областного бюджета – 1200,0 тыс. руб. из муниципального бюджета – 6539,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Уменьшение заболеваемости, смертности, инвалидности населения в связи с социально значимыми заболеваниями относительно каждой нозологической группы. Улучшение качества и увеличение продолжительности жизни населения Кыштымского городского округа. Повышение уровня охвата профилактическими прививками детей, подлежащих вакцинации, до 96 - 98%. |

# 1. Характеристика проблемы и обоснование ее
решения программно-целевыми методами

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с социально значимыми заболеваниями, программно-целевыми методами обусловлена рядом объективных причин, в том числе:

масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;

необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов.

Целесообразность использования программно-целевых методов при решении проблемы распространения социально значимых заболеваний подтверждается результатами реализации действующей с 2009 года областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009 - 2011 годы, в цели  которой входят: стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидности, увеличение продолжительности жизни при указанных заболеваниях.

Цели и задачи Программы, целевые индикаторы эффективности ее реализации, программные мероприятия и ожидаемые результаты ее реализации будут рассмотрены применительно к отдельным подпрограммам, входящим в Программу.

# 2. Основные цели и задачи программы

Основные цели Программы:

снижение заболеваемости, инвалидности и смертности при социально значимых заболеваниях;

увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.

Основные задачи Программы:

совершенствование методов раннего выявления, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;

внедрение современных методов лечения, диагностики и реабилитации с учетом применения разрабатываемых отечественных лекарственных средств и медицинских изделий, диагностического и лечебного оборудования;

улучшение материально-технической базы.

# 3. Система программных мероприятий

Реализация программы предусматривается по следующим направлениям:

профилактика, диагностика, лечение социально значимых заболеваний;

укрепление материально - технической базы ММЛПУ КЦГБ им. А.П. Силаева;

повышение профессиональной квалификации медицинских работников в области предупреждения и борьбы с социально значимыми заболеваниями.

Программа включает мероприятия в рамках следующих подпрограмм:

«О неотложных мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, на территории Кыштымского городского округа на 2011-2014 годы»;

«Неотложные мероприятия по  стабилизации и  снижению   туберкулеза в Кыштымском городском  округе»;

«Комплексная программа о мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний передаваемых половым путем в Кыштымском городско округе на 2011-2014 год»;

«Вакцинопрофилактика населения Кыштымского городского округа на 2011-2014 год».

«Профилактика клещевого энцефалита среди населения Кыштымского городского округа на 2011-2014 годы».

# 4.  Ресурсное обеспечение программы

Всего: 15834,0 тыс. руб.

2011 год – 3087,0 тыс. руб.

2012 год – 4316,5 тыс. руб.

2013 год – 4371,0 тыс. руб.

2014 год – 4159,0 тыс. руб.

из федерального бюджета:

2011 год – 2045,0 тыс. руб.

2012 год – 2050,0 тыс. руб.

2013 год – 2050,0 тыс. руб.

2014 год – 2050,0 тыс. руб.

из областного бюджета:

2011 год – 300,0 тыс. руб.

2012 год – 300,0 тыс. руб.

2013 год – 300,0 тыс. руб.

2014 год – 300,0 тыс. руб.

из местного бюджета:

2011 год – 742,0 тыс. руб.

2012 год – 1966,5 тыс. руб.

2013 год – 2021,5 тыс. руб.

2014 год – 1809,0 тыс. руб.

# 5. Механизм реализации программы

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются администрацией городского округа. Министерства здравоохранния здравоохранения области осуществляются мониторинг исполнения мероприятий программы и оценка их результативности, анализ обеспеченности учреждений здравоохранения области оборудованием. Реализация программных мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Кыштымского городского округа.

# 6. Оценка эффективности, реализации программы

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе сравнения целевых индикаторов  и показателей 2011 года и целевых индикаторов и показателей 2014 года.

В ходе реализации Программы планируется  достигнуть следующих показателей:

уменьшения заболеваемости, смертности, инвалидизации населения в связи с социально значимыми заболеваниями относительно каждой нозологической группы;

улучшения качества и увеличения продолжительности жизни населения Кыштымского городского округа;

повышения уровня охвата профилактическими прививками детей, подлежащих вакцинации, до 96 - 98%.

Эффективность Программы заключается в оптимизации расходования бюджетных средств на профилактику, диагностику, лечение социально значимых заболеваний, в том числе дорогостоящее стационарное, и реабилитацию больных.

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

«Предупреждение и борьба

с социально значимыми заболеваниями»

на 2011 – 2014 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Неотложные мероприятия по стабилизации и снижению туберкулеза в Кыштымском городском  округе»

| Наименование подпрограммы | Неотложные мероприятия по стабилизации и снижению туберкулеза в Кыштымском городском округе |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Кыштымского городского округа |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели программы: стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением туберкулеза на территории города Кыштыма,увеличение ранней диагностики, снижение уровня заболеваемости туберкулезом, смертности и инвалидности от туберкулеза. Задачи программы: совершенствование ранней диагностики и внедрение современных медицинских технологий выявления больных туберкулезом; подготовка медицинских кадров по вопросам раннего выявления и диагностики туберкулеза; обеспечение мер социальной защиты больных туберкулезом и лиц, находящихся с ними в контакте; информационное обеспечение населения о доступных мерах профилактики туберкулеза. |
| Исполнители | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева ГУЗ Областной противотуберкулезный диспансер №13, МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа» Отдел внутренних дел по Кыштымскому городскому округу Отдел военного комиссариата Челябинской области по городам Кыштым и Карабаш Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Кыштыму и Каслинскому району Озерская ветеринарная станция по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2011-2014 годы |
| Перечень подпрограммных мероприятий | 1.Профилактические мероприятия по вакцинации и ревакцинации 2.Мероприятия по раннему выявлению туберкулеза 3.Мероприятия в очагах туберкулезной инфекции 4.Санитарно - противоэпидемиологические и дезинфекционные мероприятия 5.Мероприятия по совершенствованию качества лечебно- диагностической работы 6.Мероприятия по санитарно- гигиеническому воспитанию населения Кыштымского городского округа 7.Мероприятия по линии ветеринарной службы 8.Мероприятия по линии Управления образования и других образовательных учреждений 9.Мероприятия по линии органов социальной защиты 10.Мероприятия по линии хозяйственных предприятий, акционерных обществ, фирм и т.д. 11.Подготовка кадров 12.Общественные организационные мероприятия |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию подпрограммы запланировано – 837,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 195,0 тыс. руб., местный бюджет - 642,0тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение охвата флюорографическим обследованием до 100% подлежащего обследованию населения; стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом; повышение профессионального уровня медицинских работников по вопросам диагностики и раннего выявления туберкулеза, оказание квалифицированной медицинской помощи; оздоровление детей, контактных по семейным очагам туберкулеза и детей с первичным инфицированием, повышение их иммунитета; информирование населения об опасности заболевания туберкулёзом, о доступных мерах профилактики, создание настороженности и мотивации на раннее обращение за медицинской помощью при подозрении на заболевание; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе вновь выявленных случаев бактериовыделения среди населения до 60%, сохранение охвата туберкулино -диагностикой и прививками вакциной БЦЖ не менее 95 процентов детского населения. |

- Обоснование необходимости решения проблемы

программными методами

Проблема туберкулеза в Кыштымском городском округе, как в Челябинской области и по Российской Федерации, продолжает оставаться важной медико-социальной проблемой. Об этом свидетельствует динамика основных эпидемиологических показателей:

заболеваемость туберкулезом: 2006г. – 52,6 на 100 тыс. населения; 2007г. – 50,9 на 100 тыс. населения; 2008 г.  – 58,1 на 100 тыс. населения; 2009 г. – 78,2 на 100 тыс. населения, 2010 г.- 91,5 на 100 тыс. населения;

смертность от туберкулеза: 2006г. – 13,7 на 100 тыс. населения; 2007г. – 20,8 на 100 тыс. населения; 2008 г.  – 7,0 на 100 тыс. населения, 2009 г. – 16,3 на 100 тыс. населения, 2010 г.49,3 на 100 тыс. населения ;

доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе вновь выявленных случаев бактериовыделения среди населения (абациллирование): 2006г. – 58,3%; 2007г. – 75%; 2008 г.  – 22,2%.

Случаи заболевания регистрируются среди всех слоев населения. Но наиболее высокий уровень заболеваемости и смертности среди трудоспособного населения в возрасте 39-49 лет. Выявляются распространенные и осложненные формы туберкулеза. Более половины выявленных больных – с открытыми формами туберкулеза. Растет заболеваемость и смертность среди угрожаемых по туберкулезу групп населения (безработные, лица, не имеющие постоянного места жительства, наркоманы, ВИЧ-инфицированные).

Учтенная заболеваемость туберкулезом не отражает истинного положения дел, так как рост заболеваемости происходит на фоне недостаточного охвата населения профилактическими осмотрами как ведущего мероприятия в выявлении туберкулеза.

Борьба с туберкулезом является приоритетной государственной задачей и требует реализации комплексной Программы, в выполнении которой должны принять активное участие все заинтересованные службы, а, учитывая социальный характер болезни, органы власти и управления всех уровней.

- Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Целями Программы являются:

стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза на территории Кыштымского городского округа;

увеличение ранней выявляемости туберкулеза;

снижения уровня заболеваемости  туберкулезом;

снижение уровня смертности и инвалидности от туберкулеза.

Задачами программы являются:

совершенствование ранней диагностики и внедрение современных медицинских технологий выявления  больных туберкулезом;

подготовка медицинских кадров по вопросам раннего выявления и диагностики туберкулеза;

обеспечение мер социальной защиты больных туберкулезом и лиц, находящихся с ними в контакте;

информационное обеспечение населения о доступных мерах профилактики туберкулеза.

Сроки исполнения Программы 2011-2014 год.

3. Ожидаемые результаты реализации

Оценка эффективности реализации программы проводится путем сравнения целевых индикаторов и показателей  2009 года с показателями 2010-2011 года

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов и показателей:

1.Обеспечение ранней диагностики туберкулеза за счет увеличения охвата флюорографическим обследованием  до 100% подлежащего обследованию населения, снижение распространенности тяжелых форм заболевания.

2.Стабилизация уровня заболеваемости туберкулезом на уровне 52-60 на 100 тысяч населения (но не более  73 случаев на 100 тысяч населения – областной показатель).

3. Повышение профессионального уровня медицинских работников по вопросам диагностики и раннего выявления туберкулеза, оказание квалифицированной медицинской помощи.

4. Оздоровление детей, контактных по семейным очагам туберкулеза и детей с первичным инфицированием, повышение их иммунитета.

5. Информирование населения об опасности заболевания туберкулёзом, о доступных мерах профилактики, создание настороженности и мотивации на раннее обращение за медицинской помощью при подозрении на заболевание.

6.Увеличение  доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе вновь выявленных случаев бактериовыделения среди населения до 60%

7. Сохранение охвата туберкулинодиагностикой и прививками вакциной БЦЖ не менее 95 процентов детского населения.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни и увеличении ее продолжительности, сохранении трудового потенциала больных туберкулезом, снижение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения туберкулеза.

4. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации подпрограммы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. план / факт. | 2012 г. план / факт. | 2013 г. план / факт. | 2014 г. план/ факт. |
| Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения | чел | 91,0 | 90,0 | 89,0 | 88,0 |
| Процент охвата флюорографическим исследованием населения, подлежащего обследованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения | % | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 |
| Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | чел. | 49,0 | 48,0 | 48,0 | 47,0 |

5. Перечень подпрограммных  мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат |  |  |  |  | Направления расходов и источники финансиро-вания | Исполнитель | Ожида-емый результат от реализа-ции меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | всего |  |  |  |
| 1 | Профилактические мероприятия по вакцинации и ревакцинации туберкулин для реакции Манту | - | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 102,0 | Местный бюджет | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева ГУЗ Областной противотуберкулезный диспансер №13 |  |
|  | шприцы туберкулиновые разовые | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | Местный бюджет |  |  |
|  | 2 | Мероприятия по раннему выявлению туберкулеза оснащение медицинским оборудованием лабораторной и рентгенологи-ческой служб, физиотерапевтического отделения, патологоанатоми-ческого отделения: 1.широкоэкранный негатоскоп 2. фонари красного света универсальные для фотолабораторий 3.бинокулярный микроскоп (производство России) | - | 10,0 | 10,0 15,0 120,0 | 15,0 | 20,0 30,0 120,0 30,0 | Местный бюджет | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева ГУЗ Областной противотуберкулезный диспансер №13 Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району Руководители предприятий, учреждений, организаций не зависимо от форм собственности |
|  | учетная документация | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Мероприятия в очагах туберкулезной инфекции проведение заключительных дезинфекций в бациллярных очагах | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 140,0 |
| 4Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Кыштыму и Каслинскому району Местный бюджет | Санитарно - противоэпидемиологические и дезинфекционные мероприятия - обеспечить лечебно- профилактическое учреждения округа вакциной БЦЖ и БЦЖ – М | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 140,0 | Федеральный бюджет | Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |  |
| 5 | Мероприятия по санитарно- гигиеническому воспитанию населения Кыштымского городского округа -публикация материалов в местных периодических изданиях | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | Местный бюджет | Администрация Кыштымского городского округа Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева ГУЗ Областной противотуберкулезный диспансер №13 |  |
|  | изготовление и показ видеороликов в местных телевизионных программах | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Местный бюджет |  |  |
|  |  | памятки и листовки по профилактике туберкулеза | 10,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 10,0 5,0 | 40,0 15,0 | Федеральный бюджет Местный бюджет |  |
|  | 6 | Мероприятия по линии ветслужбы |  |  |  |  | Без дополнительного финансирования |  | Руководители организаций и предприятий не зависимо от форм собственности Администрация Кыштымскогог городского округа Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району Руководители рынков Озерская ветеринарная станция по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных Владельцы животных |
| 7 | Мероприятия по линии МУ «Управления образования Кыштымского городского округа» и образовательных учреждений | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  | Руководители учебных заведений Коменданты общежитий |  |
| 8 | Мероприятия по линии органов социальной защиты |  |  |  |  |  |  | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району |  |
| 9 | Мероприятия по линии хозяйственных предприятий, акционерных обществ, фирм и т.д. |  |  |  |  |  |  | Администрация Кыштымского городского округа Руководители организаций и предприятий не зависимо от форм собственности ГУЗ Областной противотуберкулезный диспансер №13 |  |
| 10 | Подготовка кадров | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |  | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |  |
|  | Итого | 65,0 | 224,0 | 359,0 | 189,0 | 837,0 |  |  |  |
|  | в том числе, местный бюджет | 20,0 | 174,0 | 309,0 | 139,0 | 642,0,0 |  |  |  |
|  | в том числе, федеральный бюджет | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 195,0 |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной целевой программе

«Предупреждение и борьба

с социально значимыми заболеваниями»

на 2011 – 2014 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы    «Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, на территории Кыштымского городского округа на 2011-2014 годы»

| Наименование подпрограммы | Неотложные мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, на территории Кыштымского городского округа на 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Кыштымского городского округа |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы: создание мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и профилактике заболевания среди населения Кыштымского городского округа. Задачи подпрограммы: пропаганда здорового образа жизни, прочных семейных отношений, информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции; обеспечение выполнения мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»; оснащение Муниципального медицинского лечебно - профилактического учреждения Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева необходимым оборудованием и инструментарием. |
| Исполнители | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа» Отдел внутренних дел по Кыштымскому городскому окрогу Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2011-2014 годы |
| Перечень подрограммных мероприятий | 1. Мероприятия по обучению и оснащению необходимым инструментарием и средствами защиты подразделения муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская городская центральная больница им. А.П. Силаева для оказания плановой и экстренной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и медикаментами для химиопрофилактики при аварийных ситуациях 2. Мероприятия по проведению ежегодной подготовки мед.работников по вопросам клиники, диагностики, эпидемиологии и профилактике ВИЧ-инфекции со сдачей зачета 3. Мероприятия по обеспечению муниципального медицинского лечебно- профилактического учреждения Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева необходимыми расходными материалами для 100% скринингового обследования на ВИЧ подлежащего населения Кыштымского городского округа 4. Мероприятия по обеспечению консультаций и обследований в Областном Центре СПИДа больных с подозрением на ВИЧ-инфекцию 5.Мероприятия по созданию системы обеспечения новорожденных от ВИЧ-инфицированных матерей полноценным детским питанием |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию подпрограммы запланировано – 1795,0 тыс.руб. в т.ч. за счет средств местного бюджета - 1795,0 тыс. руб., в т.ч. 2011г. – 350,0 тыс. руб. 2012г. – 432,5 тыс.руб. 2013г. – 502,5 тыс.руб. 2014г. – 510,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Стабильное снижение распространения ВИЧ – инфекции на территории Кыштымского городского округа. Улучшение качества жизни , увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала больных , снижение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ – инфекции. Информирование населения об опасности заболеваемости ВИЧ, о мерах профилактики, создание настороженности и мотивации на раннее обращение за медицинской помощью при подозрении на заболевание. Повышение профессионального уровня медицинских работников по вопросам диагностики и раннего выявления ВИЧ – инфекции, оказание квалифицированной медицинской помощи. Обеспечение ранней диагностики заболевании путем увеличения охвата обследованием подлежащего населения. |

- Обоснование необходимости решения проблемы

подпрограммными методами

Подпрограмма «О неотложных мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, на территории Кыштымского городского округа на 2010-2014 годы» разработана согласно решения областной межведомственной комиссии по проблемам патологии.

Необходимость разработки подпрограммы вызвана дальнейшим ростом распространения ВИЧ-инфекции среди населения Кыштымского городского округа, тяжелыми социально-экономическими и демографическими последствиями заболевания.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в округе остается напряженной. За период с 2000г. выявлено 322 ВИЧ- инфицированных, в т. ч. по состоянию на 01.10.2010 - 22 человека.

Под наблюдением состоит 142 человека, в том числе 2 ребенка.

Структура заболевших по полу:

Мужчин-257(79,8%) Женщин – 65 (20,2%)

Родилось от ВИЧ - позитивных женщин 34 детей. В  85.0% родов проводилось химиопрофилактика,  с целью предотвращения инфицирования новорожденных. Случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией не зарегистрировано. Распространение заболевших по возрасту:

| До 1 года | -0 |  |
| --- | --- | --- |
| До 7 лет | -2 | (0,6%) |
| 8-14 лет | -0 |  |
| 15-18лет | - 6 | (1,9%) |
| 19-29 лет | - 198 | (61,5%) |
| 30-39 лет | -107 | (33,2%) |
| 40-49 лет | -5 | (1,6%) |
| 50-59 лет | - 4 | (1,2%) |

Среди ВИЧ - положительных 71 работающих (50%), неработающих - 71 (50%).

Структура ВИЧ - положительных пациентов по путям передачи инфекции:

Парентеральный (внутривенное введение наркотиков)   - 58

Половой	 -  27

Вертикальный	 -  2

неустановленный	 - 45

Умерло ВИЧ - инфицированых за весь период наблюдения - 42

в т. ч. от СПИДа - 4

от других причин – 38.

В соответствии с одним из направлений реализации Приоритетного Национального проекта «Здоровье» на территории Кыштымского городского округа проводится скрининговое обследование населения на ВИЧ-инфекцию.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в среднем по области –

19799, по Кыштымскому округу 438,6.

Таким образом, число ВИЧ - инфицированных продолжает неуклонно расти.

Для получения более достоверных сведений о распространенности ВИЧ-инфекции на территории Кыштымского городского округа необходим большой охват населения скрининговым обследованием, реализуемая в настоящие время по НП «Здоровье» (до 15% населения, т. е. 5-6 тысяч человек). Для обеспечения скрининга требуется:

проведение исследований на ВИЧ в условиях бактериологической лаборатории оснащенной согласно существующих требований;

бесперебойное обеспечение ЛПУ специальным лабораторным оборудованием и пробирками, рост ВИЧ- позитивных граждан создает реальную угрозу для населения округа, учитывая преобладания естественного (полового) пути заражения.

Продолжается увеличения зараженных женщин репродуктивного возраста, числа родившихся от них детей, что может привести к ухудшению и без того сложной демографической ситуации. Назрела необходимость обеспечения новорожденных, рожденных от ВИЧ - положительных женщин, полноценным детским питанием, т.к. отказ от грудного вскармливания - одно из главных условий сведения риска заражения до минимума.

В связи с неуклонным ростом ВИЧ-инфекции у всех заболевших,

возникает необходимость их обеспечения медикаментами, в т. ч. и на льготной основе. Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией ведет к повышению риска профессионального заражения медицинских работников при уходе за ВИЧ - инфицированными и оказанием им медицинской помощи.

Необходимы эффективные меры защиты (наличие специальной одежды), одноразового медицинского инструментария,

дезинфицирующих  средств,

лекарственных препаратов для экстренной профилактики при аварийных ситуациях).

Одновременно с проводимыми мерами специфической профилактики и лечения больных, должна расширяться и совершенствоваться санитарно-просветительская работа среди населения совместно со всеми заинтересованными службами - образования, социальной защиты, отдела внутренних дел по Кыштымскому городскому округу, ГУФСИН и др.

- Динамика важнейших целевых индикаторов и  показателей

эффективности реализации подпрограмм

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. план / факт. | 2012 г. план / факт. | 2013 г. план/ факт. | 2014 г. план/ факт |
| Охват диспансерным наблюдением | чел. | 160 | 182 | 201202 | 219 |
| Охват 3- этапной химиопрофилактикой передачи от матери ребенку | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Охват высокой активной антиретро терапией | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Случаи внутрибольничных и профессиональных заражений | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3. Перечень подпрограммных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат |  |  |  |  | Направления расходов и источники финансирования |  | Исполнитель | Ожида- емый результат от реализации меропри- ятия |
|  |  | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | всего |  |  |  |  |
| 11 | Обучить и оснастить необходимым инструментарием и средствами защиты подразделения муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева для оказания плановой и экстренной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и медикаментами для химиопрофилактики при аварийных ситуациях | 150.0 | 180.0 | 200.0 | 200.0 | 730.0 | Местный бюджет |  | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |  |
| 22 | Проводить ежегодную подготовку мед.работников по вопросам клиники, диагностики, эпидемиологии и профилактике ВИЧ-инфекции со сдачей зачета | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |  |
| 33 | Обеспечить муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева необходимыми расходными материалами для 100% скринингового обследования на ВИЧ подлежащего населения Кыштымского городского округа | 200,0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 | 900.0 | Местный бюджет |  | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |  |
| 4. | Обеспечить консультации и обследование в Областном Центре СПИДа больных с подозрением на ВИЧ-инфекцию | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |  |
| 55 | Создать систему обеспечения новорожденных от ВИЧ-инфицированных матерей полноценным детским питанием | - | 52.5 | 52,5 | 60,0 | 165,0 |  | Местный бюджет | Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |  |
| 4 | ИТОГО: | 350,0 | 432,5 | 502,5 | 510,0 | 1795,0 |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной целевой программе

«Предупреждение и борьба

с социально значимыми заболеваниями»

на 2011 – 2014 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы « Профилактика заболеваний, передаваемых                                                                          половым путем, в Кыштымском городском                                                                                                                             округе на 2011-2014 годы»

| Наименование подпрограммы | Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем в Кыштымском городском округе на 2011-2014 год |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Муниципальное медицинское лечебно- профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Кыштыме и Каслинском районе |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Кыштыме и Каслинском районе |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы: предупреждение распространения заболеваний, передаваемых половым путем. Задачи подпрограммы: снижение медицинских и социальных последствий от заболеваемости; проведение комплекса мероприятий по совершенствованию лечебно-профилактических мероприятий (диагностика, лечение и диспансеризация), системы эпидемиологического надзора и контроля, социальной и правовой защиты, подготовки кадров, критериев оценки и прогноза специалистов. |
| Исполнители | Муниципальное медицинское лечебно- профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева, Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району |
| Сроки реализации подпрограммы | 2011-2014гг |
| Перечень подпрограммных мероприятий | Совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях передаваемых половым путем. Совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей инфекций передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам. Совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций передаваемых половым путем. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию программы запланировано – 1326,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета - 1326.0 тыс. руб., В т.ч. 2011г. – 100,0 тыс. руб. 2012г. – 542,0 тыс. руб. 2013г. – 342,0 тыс. руб. 2014г. – 342,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение заболеваемости инфекциями передаваемых половым путем среди населения Кыштымского городского округа |

- Обоснование необходимости решения проблемы

программными методами.

Проблема инфекций передаваемых половым путем в Кыштымском городском округе , как в Челябинской области и по Российской Федерации, продолжает оставаться важной медико-социальной проблемой. Об этом свидетельствует динамика основных эпидемиологических показателей:

2007г.    -  сифилис - 9,7 на 100 тыс. населения;

-    гонорея – 60,1 на 100 тыс. населения;

2008г.    -   сифилис – 51,3 на 100 тыс. населения;

-    гонорея – 36,7 на 100 тыс. населения;

2009 г.   -   сифилис – 51,6 на 100 тыс. населения;

-    гонорея – 120,4 на 100 тыс. населения.

Отмечается рост числа  случайных половых связей у больных с заболеваниями, передаваемыми половым путем, которых практически невозможно выявить. Остается высоким показатель заболеваемости гонореей  (120,4 случаев на 100 тысяч населения).

За последние годы, в связи с внедрением новых методик диагностики, первое место по уровню заболеваемости занимают инфекции, передаваемые половым путем, так называемого “второго поколения”, - урогенитальный хламидиоз, уреамикоплазмоз, кандидоз, гарднерелез, генитальный герпес, ВИЧ-инфекция, гепатит В, бактериальные уретриты, вагиниты и другие.

В медицинском и социальном плане инфекции “второго поколения”, передаваемые половым путем, представляют  большую опасность по вызываемым осложнениям: бесплодие, врожденные уродства, детская смертность и другие. Это значительно ухудшает здоровье общества в целом.

Случаи заболевания регистрируются среди всех слоев населения. Но наиболее высокий уровень заболеваемости  среди трудоспособного населения в возрасте 21-30 лет. Растет заболеваемость  среди угрожаемых по инфекциям передаваемым половым путем групп населения (безработные, лица, не имеющие постоянного места жительства, наркоманы, ВИЧ - инфицированные).

Учитывая, что основной путь заражения населения венерическими заболеваниями происходит через половые контакты, необходимо создать целенаправленную систему информирования населения о проблеме заболеваний, передаваемых половым путем, возрастающей угрозе заражения этими инфекциями и обеспечить население доступными средствами предупреждения передачи инфекций, передаваемых половым путем.

Социальная значимость проблемы определяет необходимость высокой профессиональной подготовки кадров для реализации организационных, лечебно-профилактических, противоэпидемиологических мероприятий и их информационного обеспечения.

Борьба с инфекциями передаваемыми половым путем является приоритетной государственной задачей и требует реализации комплексной Программы, в выполнении которой должны принять активное участие все

заинтересованные службы, а, учитывая социальный характер болезни, органы власти и управления всех уровней.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекций передаваемых половым путем на территории  Кыштымского городского округа;

снижения уровня заболеваемости  инфекций передаваемых половым путем.

Задачами программы являются:

совершенствование методов профилактики инфекций передаваемых половым путем;

внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации  больных инфекциями передаваемыми половым путем;

подготовка медицинских кадров по вопросам  выявления и диагностики инфекций передаваемых половым путем;

информационное обеспечение населения о доступных мерах профилактики инфекций передаваемых половым путем.

Сроки исполнения мероприятий  2011-2014 годы

3. Система подпрограммных мероприятий

В Подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

- Мероприятия по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем;

- Лечебно – профилактические мероприятия;

- Мероприятия по осуществлению эпидемиологического надзора и контроля;

- Мероприятия по организации социальной и правовой защиты населения;

- Мероприятия по организации подготовки кадров.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем сравнения целевых индикаторов и показателей  2010 года с показателями 2011-2014 года

В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов и показателей:

1) снижение темпов распространения заболеваний, предаваемых половым путем, за счет:

развития информационно-пропагандистской системы профилактики инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем;

совершенствования эпидемиологического надзора за распространением инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем;

улучшения доступности медицинской помощи по заболеваниям, передаваемым       половым  путем.

2) снижение сроков обследования, лечения, диспансерного наблюдения больных. Сокращение экономических расходов за счет снижения   заболеваемости.

3)  совершенствование методов диагностики  с  целью  раннего  выявления больных инфекционными заболеваниями, передаваемыми половым путем, предупреждение «завоза» этих заболеваний на территорию Кыштымского городского округа.

4) повышение профессионального уровня медицинских работников по вопросам диагностики и  выявления инфекций передаваемых половым путем , оказание квалифицированной медицинской помощи.

5) стабилизация показателей инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, на 100 тысяч населения в городском округе на уровне не выше среднеобластных показателей до 2014 года:

сифилис – 56;

гонорея  - 44;

трихомониаз – 132;

хламидиоз – 104;

уреаплазмоз – 390;

микоплазмоз – 90.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни и увеличении ее продолжительности, сохранении трудового потенциала больных туберкулезом, снижение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения инфекций передаваемых половым путем.

  - Динамика важнейших целевых индикаторов и  показателей эффективности реализации подпрограмм

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. план факт. | 2012 г. план факт. | 2013 г. план факт. | 2014 г. план факт. |
| Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения (число случаев) | ед. | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 |
| Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения (число случаев) | ед. | 119,0 | 119,0 | 118,0 | 117,0 |
| Заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс. детского населения (число случаев) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс. детского населения (число случаев) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Перечень подпрограммных мероприятий

| Мероприятие | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | Всего |  |  |  |
| Оснащение медицинским оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническая база (гинекологические зеркала, ложки Фолькмана, зонды, пинцеты и т.д.) | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 60,0 |  | Местный бюджет | Муниципальное медицинское лечебно- профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| Диагностическое оборудование | - | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  | - Оснащение расходными материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реактивы для скринингового исследования | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 240,0 |  |  | Муниципальное медицинское лечебно- профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| Расходные материалы для лабораторной диагностики | - | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 210,0 |  | Местный бюджет |  |
| Оснащенность канцелярией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учетная документация (предупреждения о инфицирование, журналы учета на каждую инфекцию) | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 30,0 |  |  | Муниципальное медицинское лечебно- профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| Мероприятия по санитарно- гигиеническому воспитанию населения Кыштымского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикация материалов в местных периодических изданиях | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  | 28,0 | Местный бюджет |  | Муниципальное медицинское лечебно- профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| Изготовление и показ видеороликов в местных телевизионных программах | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 58,0 |  |  |  |
|  | Памятки и листовки по профилактике инфекций передающихся половым путем | - | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 30,0 |  |  |
|  | Лечебно – профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Препараты не входящие в список лекарственных средств закупаемых больницей | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |  | Местный бюджет | Муниципальное медицинское лечебно- профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| Медицинское обследование беременных женщин на венерические заболевания | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |  |  |  |
|  | 6. Подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка необходимых специалистов | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | Муниципальное медицинское лечебно- профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| ВСЕГО | 100,0 | 542,0 | 342,0 | 342,0 | 1326,0 |  |  | Местный бюджет |  |

Приложение 4

к муниципальной целевой программе

«Предупреждение и борьба

с социально значимыми заболеваниями»

на 2011 – 2014 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Вакцинопрофилактика населения Кыштымского городском округе на 2011-2014 год »

| Наименование подпрограммы | Вакцинопрофилактика населения Кыштымского городском округе на 2011-2014 год |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Кыштымского городского округа |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эпидемиологического благополучия населения Кыштымского городского округа по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение эпидемиологического благополучия по инфекциям, включенным в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и являющихся обязательными (дифтерия, коклюш, корь, полиомиелит, туберкулез, краснуха, вирусный гепатит «В», столбняк, эпидемический паротит). 2. Снижение заболеваемости и смертности от эпидемически значимых для территории Кыштымского городского округа инфекций (клещевой энцефалит, бешенство, грипп, гепатит «А»). 3. Обеспечение эффективной иммунологической защиты у детей, имеющих медицинские противопоказания, в результате внедрения новых технологий безопасной вакцинации. 4. Обеспечение эффективной системы транспортировки, хранения вакцин и других иммунологических препаратов. 5. Совершенствование системы мониторинга за инфекциями, управляемыми средствами специфической иммунопрофилактики. |
| Исполнители | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Кыштыму и Каслинскому району |
| Сроки реализации подпрограммы | 2011-2014 годы |
| Перечень подпрограммных мероприятий | 1. Охват населения средствами иммунопрофилактики. 2. Совершенствование эпиднадзора за инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. 3. Создание эффективной системы транспортировки и хранения препаратов для вакцинопрофилактики путем обеспечения холодильным оборудованием для хранения препаратов, медицинскими термоконтейнерами для их транспортировки. 4. Подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней. 5. Оснащение лабораторной базы бактериологической лаборатории и клинико-диагностической лабораторий современным оборудованием, диагностическими и иммунобиологическими препаратами для эффективного проведения эпидемиологического надзора за «управляемыми» инфекциями. 6. Развитие системы информирования населения о значении иммунопрофилактики. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию подпрограммы запланировано: –10009,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 8000,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета -1200,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 1409,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение уровня инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики - вирусного гепатита, краснухи, гриппа. 2. Предупреждение эпидемических вспышек инфекционных заболеваний. 3. Исключение смертельных исходов, в результате сокращения частоты тяжелых форм заболеваний у привитых. Внедрение эффективной системы вакцинации детей, имеющих медицинские противопоказания к введению вакцин. 4. Совершенствование системы транспортировки и хранения иммунобиологических препаратов, которая позволит обеспечить высокое качество используемых вакцин и сохранить их иммуногенность. 5. Совершенствование системы эпидемиологического мониторинга за инфекционными заболеваниями позволит повысить оперативность получаемой информации по заболеваемости и принять адекватные управленческие решения. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Подпрограмма разработана в целях совершенствования охраны здоровья населения Кыштымского городского округа, и снижения заболеваемости инфекционными заболеваниями, во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказа Минздравсоцразвития от 31 января 2001 года №51-н «Об утверждении национального календоря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 ноября 2005 года № 25 «О дополнительной иммунизации населения Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 января 2006 года № 27 «О внесении изменений в приложение №1 к приказу Минздрава России от 27 июня 2001 года № 229 «О Национальном календаре профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Иммунизация населения является одной из наиболее надежных и экономически эффективных мер по предупреждению инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. Необходимость принятия новой программы обусловлена важностью дальнейшего проведения работы по вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний.

Благодаря ежегодно проводимым профилактическим прививкам в Кыштымском городском округе не регистрируются такие тяжелые заболевания, как корь, дифтерия, полиомиелит, столбняк

Число больных инфекционными заболеваниями в Кыштымском городском округе постоянно незначительно повышается За счет таких инфекционных заболеваний как грипп,ОРВИ, высокопатогенный грипп с осложненными формами, что приводит к значительным экономическим потерям. Главным направлением в снижении инфекционной заболеваемости является вакцинопрофилактика.

В целях обеспечения готовности к пандемическому распространению вируса гриппа необходимо охватить не менее 45% населения прививками против гриппа. Увеличение количества привитых против гриппа позволит предупредить распространение гриппа среди населения, снизит развитие тяжелых осложнений и смертельные исходы от гриппа.

Для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия по вакциноуправляемым инфекциям необходимо предусмотреть финансирование закупа иммунобиологических препаратов по эпидемиологическим показаниям. Данный фонд позволит провести иммунизацию населения для купирования распространения инфекционных заболеваний среди населения, не предусмотренных вакцинацией в рамках национального календаря профилактических прививок: ветряная оспа, вирусный гепатит A, вакцинация

против краснухи взрослых с 18 лет до 25 лет.

Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская  центральная городская больница  им. А.П. Силаева                                                                                                                                                                                                                                                необходимо дооснастить и переоснастить холодильным оборудованием и термоиндикаторами. Дополнительное поступление холодильников создаст условия для хранения вакцин по требованиям санитарных норм и правил и проведения безопасной иммунизации, оптимального температурного режима хранения при поступлении больших партий вакцин. Термоиндикаторы позволяют контролировать температуру при хранении и транспортировке вакцин, что необходимо для сохранения свойств вакцин для безопасной вакцинации.

Вакцинация населения требует постоянной работы по информированию населения. Особенно важно представлять информацию о вакцинопрофилактике труднодоспособным слоям населения, молодым родителям для позитивного отношения к иммунизации. Санитарно-просветительская работа требует постоянного информирования населения по мерам профилактики инфекционных болезней, активизации населения по специфической профилактике в период эпидемиологического неблагополучия по гриппу и другим инфекционным заболеваниям.

Подпрограмма Вакцинопрофилактика на 2011 - 2014 годы позволит дополнительно вакцинировать контингент населения, при эпидемиологическом неблагополучии по вакциноуправляемым инфекциям закупить вакцины, которые не предусмотрены календарем профилактических прививок для предотвращения групповых заболеваний среди детского и взрослого населения. Оснащение прививочных кабинетов дополнительным холодильным оборудованием и термоиндикаторами обеспечит условия для безопасной вакцинации. Система информирования населения по профилактике инфекционных болезней будет способствовать формированию позитивного отношения к вакцинации.

- Основные цели и задачи

Целью указанной подпрограммы является обеспечение эпидемиологического благополучия населения Кыштымского городского округа по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) Обеспечение эпидемиологического благополучия по инфекциям, включенным в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и являющихся обязательными (дифтерия, коклюш, корь, полиомиелит, туберкулез, краснуха, вирусный гепатит «В», столбняк, эпидемический паротит).
               2)   Снижение заболеваемости и смертности от эпидемически значимых для территории Кыштымского городского округа инфекций (клещевой энцефалит,

бешенство, грипп, гепатит «А»

3)  Обеспечение эффективной иммунологической защиты у детей, имеющих медицинские противопоказания, в результате внедрения новых

технологий безопасной вакцинации.

- Обеспечение эффективной системы транспортировки, хранения

вакцин и других иммунологических препаратов.
5) Совершенствование системы мониторинга за инфекциями, управляемыми средствами специфической иммунопрофилактики.

- Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, будут осуществляться в течение 2011 - 2014 годов. Подпрограмма не предусматривает поэтапной разбивки сроков ее реализации.

- Методы реализации подпрограмм

Подпрограмма осуществляется комплексом основных мероприятий согласно приложению.

- Оценка эффективности социально-экономических

результатов реализации подпрограммы

Социальная эффективность Подпрограммы заключается в:

снижение уровня инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической  профилактики - вирусного гепатита, краснухи, гриппа;

предупреждение эпидемических вспышек инфекционных заболеваний;

исключение смертельных исходов, в результате сокращения частоты тяжелых форм заболеваний у привитых. Внедрение эффективной системы вакцинации детей,  имеющих  медицинские противопоказания к введению вакцин;

совершенствование системы транспортировки и хранения иммунобиологических  препаратов, которая позволит обеспечить высокое качество   используемых вакцин и сохранить их иммуногенность;

совершенствование системы эпидемиологического мониторинга за инфекционными заболеваниями позволит повысить оперативность получаемой информации по заболеваемости и принять адекватные управленческие решения;

реализация мероприятий Подпрограммы позволяет на современном уровне осуществлять профилактику инфекционных заболеваний и с помощью вакцинации управлять развитием эпидемического процесса инфекционных болезней.

6. Динамика важнейших целевых индикаторов и  показателей эффективности реализации под программы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. план факт. | 2012 г. план факт. | 2013 г. план факт. | 2014 г. план факт. |
| Охват профилактическими прививками детей | процедур | 98 % | 99 % | 99 % | 99 % |
| Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения | случаев | - | - | - | - |
| Заболеваемость корью на 100 тыс. населения | случаев | - | - | - | - |
| Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения | случаев | - | - | - | - |
| Охват иммунизации против вирусного гепатита лиц «группы риска» (мед.работники), дети из очагов вирусного гепатита | случаев | 95 % | 95% | 95% | 95% |
| Охват иммунизацией против краснухи детей от 0 до 18 лет | случаев | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Оснащение лечебно – профилактического учреждения оборудованием для обеспечения «Холодовой цепи» | штук | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

7. Перечень подпрограммных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Сумма затрат |  |  |  |  | Направления расходов и источники финансиро- вания | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Всего |  |  |  |
|  |  | 1 | Достижение более полного уровня охвата детей и взрослых профилактическими прививками |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева | Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | Областной бюджет |  |
|  |  |  | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 | Местный бюджет |  |
| 2 | Создание эффективной системы транспортировки и хранения препаратов для вакцинопрофилактике |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району |  |
|  | Гарантийное обслуживание и ремонт холодильного оборудования | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение: хадоэлементы термоиндикаторы термоконтейнеры медицинские холодильники | - | 30,0 |  | 30,0 | 60,0 |  |
|  |  |  |  | - |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  | - |  |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | - | 30,0 | 50,0 |  | 80,0 |  |
|  |  | 3 | Совершенствование системы эпидемиологического мониторинга за инфекциями, управляемыми средствами вакцинопрофилактике |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району | Приобретение современных диагностических тест-систем (корь, краснуха, дифтерия) | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | Приобретение современных диагностических тест – систем для определения напряженности противодифтерийного и противостолбнячного иммунитета у детей и взрослых | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |  |  |  |
| 4 | Развитие системы информирования населения о вакцинопрофилактике |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району |  |
|  | Разработка, издание и распространение санитарно-просветительских материалов (памятки для населения) по вакцинопрофилактике, статьи в газетах, телевидение | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30, |  |  |  |
|  | Приобретение бланка сертификата о профилактических прививках, форма № 156/у-938 | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение системы эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями |  |  |  |  |  |  | Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Кыштыму и Каслинскому району |  |
|  | Внедрение новых методов ранней диагностики инфекционных заболеваний | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оценка показателей напряженности постпрививочного иммунитета и состояния коллективного иммунитета населения | Без дополнительного финансирования |  |
|  |  | 6 | Подготовка кадров в области предупреждения и борьбы с инфекционными заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное медицинское лечебно - профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева | Проведение ежегодных конференций для медицинских работников | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение медицинских работников по вопросу вакцинации с выездом в г. Челябинск | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Местный бюджет |  |
|  |  | Итого | 2300,0 | 2753,0 | 2803,0 | 2753,0 | 10009,0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | - | 4530, | 503,0 | 453,0 | 1409,0 |  |  |

Приложение 5

к муниципальной  целевой программе

«Предупреждение и борьба

с социально значимыми заболеваниями»

на 2011 – 2014 годы

Паспорт

подпрограммы  Профилактика клещевого энцефалита среди населения

Кыштымского городского округа на 2011-2014 годы

| Наименование программы | Подпрограмма по профилактике клещевого энцефалита среди населения Кыштымского городского округа на 2011 – 2014 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзор в г. Кыштыме и Каслинском районе |
| Разработчики подпрограммы | Территориальный отдел Роспотребнадзор в г. Кыштыме и Каслинском районе Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы: снижение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом до спорадического уровня. Задачи подпрограммы: увеличение охвата населения иммунизацией и создание иммунной прослойки; совершенствование системы эпидемиологического надзора за клещевым энцефалитом. |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева Территориальный отдел Роспотребнадзор в г. Кыштыме и Каслинском районе |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2011 – 2014 годы |
| Перечень подпрограммных мероприятии | Приобретение вакцины против клещевого энцефалита. Приобретение противоклещевого иммуноглобулина для профилактики и лечения больных. Обеспечение лабораторного обследования больных на клещевой энцефалит. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Местный бюджет – всего 1367,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом до спорадического уровня. Увеличение охвата населения иммунизацией и создание иммунной прослойки. |

- Обоснование необходимости решения

проблемы подпрограммными методами

Кыштымский городской округ является природным очагом опасного инфекционного заболевания – клещевого энцефалита, поражающего головной и спинной мозг и заканчивающееся параличами смертельными исходами. Резервуаром и источником инфекции являются иксодовые клещи, широко распространенные на территории городского округа.

Ежегодно на территории Кыштымского городского округа обращаются с укусами клещей до 600 человек, и регистрируется до 6 случаев заболеваний в связи с чем наша территория является самой неблагополучной территорией по заболеваемости клещевым энцефалитом.

Учитывая значительный экономический эффект от применения вакцины, стоимость которой составляет от 130-800 рублей, а лечение обходится местному бюджету более чем в 50-70 тысяч рублей на 1 случай заболевания, главным в профилактике клещевого энцефалита является вакцинация.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Проблема борьбы с клещевым энцефалитом является одной из важных проблем на территории Кыштымского городского округа, так как территория является самой неблагополучной среди других территорий области по заболеваемости клещевым энцефалитом. Заболеваемость клещевым энцефалитом на нашей территории в 2,8 раза выше, чем в целом по стране (РФ-2.9 на 100 тыс. населения), и на уровне области (Челябинская область-6,68 на 100 тыс. населения) и составляет 6,6 на 100 тыс. населения.

Заболевания регистрируются как на территории Кыштымского городского округа, так и в лесных массивах – зонах отдыха.

Путь заражения клещевым энцефалитом в основном трансмиссивный. Все больные заразились на территории Кыштымского городского округа, следует отметить, что укусы происходили на территории населенных пунктов, на садово-огородных участках, кладбищах, на лесопарковых зонах, на расстояние 1,5-2 км, вокруг населенных пунктов.

Неудовлетворительно проводится вакцинация населения. В 2009 году план по вакцинации в Кыштымском городском округе выполнен только на 92,4%, ревакцинацией на 90,2%. Охват прививками населения составил 11,3 %,  что не может повлиять на уровень заболеваемости. Низкий охват населения прививками против клещевого энцефалита связан с недостаточным  финансированием на организацию и проведение мероприятий по профилактике клещевого энцефалита из средств местного бюджета, финансирование мероприятий проводится по областной программе средств предприятия, организаций, учреждений и граждан.

Отмечается   высокий   уровень  обращений   населения  с  укусом  клеща   в             лечебные учреждения. В прошедший сезон, обратилось по поводу  укусов клещей

519 человека, иммуноглобулин введен в 58.8%, в том числе детям 100.0%.

В лечебное оздоровительных учреждений обращений по поводу укусов

клещами  зарегистрировано 1 случай. Территория лечебно - оздоровительных учреждений против клещей  обрабатывается. Сезон активности клещей регистрируется с апреля месяца по октябрь и составляет 7 месяцев, при этом массовость обращений приходится со 2 декады мая месяца по 2 декаду июня месяца.

В период 2010-2014 годов необходимо:

- приобрести для иммунизации школьников, особенно из малоимущих семей и детей, привлекаемых к летней трудовой деятельности, вакцину против клещевого энцефалита и иммуноглобулин.

- проводить лабораторное обследование больных на клещевой энцефалит, Лайм-боррелиоз.

-проводить противоклещевую обработку территорий летних оздоровительных учреждений, парков и скверов, стадионов.

- подготовить медработников, работников летних оздоровительных учреждений по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

- обеспечить информирование населения по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Решение данной проблемы на территории Кыштымского городского округа требует участия администрации  с обеспечением целенаправленного финансирования.

2.  Основные задачи

2.1. Снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до спорадического уровня, особенно среди «групп риска», детей и взрослого населения.

2.2. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за клещевым энцефалитом.

3.  Мероприятия, предусмотренные основными направлениями

3.1. Организационно-методическое обеспечение.

3.2. Информирование населения о мерах профилактики клещевого энцефалита, с использованием доступных средств информатизации.

4.  Подготовка кадров

4.1. Провести врачебные конференции по профилактике клещевого энцефалита.

4.2. Оформить «Уголки Здоровья».

5.  Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы

5.1. Осуществляет Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Кыштыме и Каслинском районе на основание статистических данных по заболеваемости клещевого энцефалита и результатов мер по реализации подпрограммы в лечебно – профилактическом учреждении, учреждениях, предприятиях.

6. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации подпрограммы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. план / факт. | 2012 г. план / факт. | 2013 г. план / факт. | 2014 г. план/ факт. |
| Заболеваемость клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения | чел. | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Защищенность населения вакцинопрофилактикой | % | 68 | 69 | 69 | 70 |

7. Финансовое обеспечение  по профилактике клещевого энцефалита

среди населения Кыштымского городского округа на 2011-2014 г.г.

| Мероприятия№ п/п | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. |
| 1.2014г.Всего | Приобрести вакцину против клещевого энцефалита (для школьников) | 120.0 |  | 120.0 |  | 120.0 | 120.0 |  | 480,0 |  | Местный бюджет, средства предприятий, учреждений, организаций |
| Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева2 .Приобрести противоклещевой иммуноглобулин | 100.0 | 100.0 |  | 100.0 |  | 100.0 | 400,0 |  | Местный бюдже |  | Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |
| 3.Лабораторное обследование больных на клещевой энцефалит, Лаймборрелиоз | 50.0 | 50.0 |  |  | 50.0 | 50.0 | 200,0 |  | Местный бюджет | Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |  |
| 4 .Провести широкое информирование населения по вопросам профилактики клещевого энцефалита | 2,0 | 5.0 |  |  | 5.0 | 5.0 | 17,0 |  | Местный бюджет | Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева |  |
| 5.Противоклещевая обработка территорий лечебно – оздоровительных учреждений, детских образовательных учреждений | - | 90.0 |  |  | 90.0 | 90.0 | 270,0 |  | Местный бюджет | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Кыштыме и Каслинском районе МУ «Управление образования Кыштымского городского округа» МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» |  |
| 6 .ИТОГО. | 272,0 |  | 365.0 |  | 365.0 | 365.0 |  | 1367,0 |  |  |  |