От 24.06.2013г. № 1788

Об утверждении Графика подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2014 год и на  плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 03.06.2011г. № 1513 «О порядке составления проекта бюджета Кыштымского городского округа и разработки среднесрочного финансового плана Кыштымского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Бюджетную комиссию по вопросу подготовки составления проекта бюджета Кыштымского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов (Приложение 2).

3. Бюджетной комиссии еженедельно по средам рассматривать исполнение графика подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов.

4. Признать утратившим силу  постановление Администрации Кыштымского городского округа от 07.06.2012г № 1637 «Об утверждении Графика подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 год».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на  начальника Финансового управления администрации Кыштымского городского округа Гайдухину О.В.

6. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Кыштымского городского округа в сети Интернет.

Глава Кыштымского городского округа             		                  Л.А. Шеболаева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кыштымского городского округа

от _________________№_______

Состав Бюджетной комиссии по вопросу подготовки составления проекта бюджета Кыштымского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Руководитель рабочей группы:

Шеболаева Л.А. – Глава Кыштымского городского округа

Заместитель руководителя рабочей группы:

Мошкин П.Г. – первый заместитель Главы Кыштымского городского округа

Члены рабочей группы:

Саланчук Е.Ю. – заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере;

Заикин А.А. - заместитель Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям;

Гурцкая Р.Р – заместитель Главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству;

Двукраев Д.В. – начальник Управления городского хозяйства Кыштымского городского округа;

Ростовцева С.В. – исполняющая обязанности начальника Комитета по управлению по имуществу Кыштымского городского округа;

Гайдухина О.В. – начальник Финансового управления администрации Кыштымского городского округа;

Кокуркина М.Н. – заместитель начальника Финансового управления администрации Кыштымского городского округа;

Сетонина Н.Б. – начальник отдела бюджетного планирования Финансового управления администрации Кыштымского городского округа.

Секретарь комиссии:

Султанова М.В. - ведущий специалист отдела бюджетного планирования Финансового управления администрации Кыштымского городского округа.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кыштымского городского округа

от _________________№_______

График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов

| № п/п | Материалы, документы и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок предоставления (не позднее) | Адресат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета на 2014-2016 годы | Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета (Учредители) | 15 июня 2013года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 2 | Показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития Кыштымского городского округа (далее КГО) за 2012 год, предварительные итоги социально-экономического развития КГО за истекший период 2013 г. (при представлении окончательных данных), ожидаемые итоги за 2013 год, прогнозируемые на 2014 год и на период до 2016 года, в том числе основные показатели: среднегодовая численность постоянного населения; среднегодовая численность работающих; объем оплаты труда наемных работников; прибыль прибыльных предприятий; прибыль обособленных подразделений, головные организации которых находятся за пределами КГО; объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по крупным и средним предприятиям; среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций; оборот розничной торговли; оборот общественного питания; объем платных услуг населению | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа | 10 июня 2013 года- предварительные данные 1 сентября 2013г.-окончательные данные | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 3 | Информация о планируемой с 2014 года передаче расходных полномочий от органов Кыштымского городского округа в органы государственной власти Челябинской области и исключения муниципальных полномочий, в том числе в части финансового обеспечения деятельности учреждений, финансирование которых до 2014 года осуществлялось из местного бюджета, с указанием оценки финансовых последствий для местного бюджета, с визой курирующих заместителей Главы. | Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета (Учредители) | 1 июля 2013 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 4 | Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств в 2013-2015 годах, полномочия по исполнению которых будут осуществляться муниципальными учреждениями от имени Администрации Кыштымского городского округа (в соответствии с постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 15.12.2011 г. № 3295 «Об утверждения Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий органа местного самоуправления Кыштымского городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»), по форме, согласованной с Финансовым управлением администрации Кыштымского городского округа. | Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета (Учредители) | 10 июля 2013года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 5 | Предложения по изменению состава государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления в 2014 - 2016 годах | Управление по образованию, Управление социальной защиты населения, Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 10 июля 2013 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 6 | Фактическое поступление за 2012 год и ожидаемое поступление в 2013 году, прогноз поступления в местный бюджет в 2014 году и на период до 2016 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2012 года и оценке 2013 года) по формам, согласованным с Финансовым управлением администрации Кыштымского городского округа: арендной платы до и после разграничения государственной собственности на землю; доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (перечень арендованного имущества с указанием номера договора, арендатора, площади, годовой суммы начисленной арендной платы); части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу), с указанием организаций и перечнем по статочной стоимости имущества; доходов от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившихся до отчуждения в государственной собственности; доходов от продажи земельных участков разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды. | Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа (КУИ) | 15 июня 2013года -предварительные данные 20 августа 2013года -окончательные данные | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 7 | Фактическое поступление за 2012 год и ожидаемое поступление в 2013 году, прогноз поступлений в местный бюджет в 2014 году и на период до 2016 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2012 года и оценке 2013 года) по формам, согласованным с Финансовым управлением администрации Кыштымского городского округа: госпошлина за выдачу разрешений на рекламные конструкции, штрафные санкции, госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, плата за негативное воздействие на окружающую среду. | Главные администраторы доходов местного бюджета: Администрация; Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа | 15 июня 2013года -предварительные данные 20 августа 2013года-окончательные данные | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 8 | Фактическое поступление за 2012год и ожидаемое поступление в 2013 году, прогноз поступлений в местный бюджет администрируемых доходов на 2014 год и на период до 2016 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2012 года и оценке 2013 года) | Инспекция Межрайонной налоговой службы №3 (по согласованию) | 15 июня 2013года -предварительные данные 20 августа 2013года -окончательные данные | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 9 | Информация о доходах муниципальных казенных учреждений от приносящей доход деятельности по формам, согласованным с Финансовым управлением администрации Кыштымского городского округа: фактическое поступление доходов в 2012 году, ожидаемое поступление доходов в 2013 году, прогноз поступлений доходов на 2014 год и на период до 2016 года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 20 июня 2013года -предварительные данные 20 августа 2013года -окончательные данные | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 10 | Предложения по перечню действующих муниципальных целевых программ с указанием объемов их финансирования в 2014 году и на период до 2016 года в разрезе отдельных исполнителей, согласованные с заместителями Главы округа по курируемым направления деятельности | Муниципальные заказчики муниципальных целевых программ, исполнители мероприятий долгосрочных целевых программ | 1 июля 2013 года | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа, Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 11 | Информация о фактическом исполнении за 2012 год и об эффективности муниципальных целевых программ (для рассмотрения на Бюджетной комиссии) | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа | 1 июля 2013 года | Бюджетная комиссия |
| 12 | Предложения по субсидированию отдельных вопросов местного значения за счет средств местного бюджета в 2014 году и на период до 2016 года | Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа, Управление по работе с общественными организациями и молодежью, Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа | 5 июня 2013года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 12 | Среднегодовые индексы роста тарифов и тарифы в среднем по муниципальным учреждениям, финансируемых из местного бюджета, на газ, котельно-печное топливо, электрическую и тепловую энергию, связь, водоснабжение и водоотведение: фактически сложившиеся за 2012 год; ожидаемые за 2013 году (с учетом фактических данных за первое полугодие 2013 года); прогнозируемые на 2014 год и на период до 2016 года с учетом предельного уровня тарифов на услуги естественных монополий | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Кыштымского городского округа | 1 июля 2013 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа, Главные распорядители бюджетных средств (Учредители) |
| 13 | Информация на 1 июля 2013года о налоговой базе по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам, в том числе в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества с выделением имущества, переданного в аренду третьим лицам в разрезе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 5 июля 2012 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 14 | Прогноз на 2014 год и на период до 2016 года и ожидаемая оценка на 2013 (с учетом фактических данных за первое полугодие) потребления тепловой энергии, котельно-печного топлива, газа, водоснабжения и водоотведения и электрической энергии с выделением расходов на уличное освещение (без электрической энергии для отопления) в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на 2014 год и на период до 2016 года с приложением исходных данных, используемых для расчета, в разрезе главных распорядителей средств и получателей средств. | Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа | 5 июля 2013 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 15 | Согласовать с Министерствами и ведомствами Челябинской области предложения по расчетному фонду оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, на 2014 год и на период до 2016 года. Контроль за исполнением данного пункта возлагается на заместителей Главы Кыштымского городского округа курирующих отраслевые направления | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 1 июля 2013 года | Министерства и ведомства Челябинской области |
| 16 | Информация по изменению типа учреждений на 2014 год и на плановый период до 2016 года | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 10 июля 2013 года | Заместители Главы по курируемым направлениям (для рассмотрении на Бюджетной комиссии), Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 17 | Информация об ожидаемых изменениях численности работников и расходов на содержание учреждений в 2013 году и планируемых в 2014 году и на период до 2016 года в связи: оптимизация сети; ожидаемых изменениях структуры муниципальных учреждений | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 10 июля 2013 года | Заместители Главы по курируемым направлениям (для рассмотрении на Бюджетной комиссии), Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 18 | Согласованные с Министерствами и ведомствами Челябинской области предложения по определению расчетного фонда оплаты труда в разрезе главных распорядителей средств и получателей средств Кыштымского городского округа на 2013 год и на период до 2015 года с учетом планируемых на муниципальном уровне изменений бюджетной сети. | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 10 июля 2013 года | Заместители Главы Кыштымского городского округа по курируемым направлениям деятельности, Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 19 | Согласование с Финансовым управлением администрации Кыштымского городского данных о предельном фонде оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (за исключением муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления, содержащихся за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое направление) | Руководители муниципальных учреждений | 1 августа 2013 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского |
| 20 | Предложения о необходимости софинансирования муниципальных целевых программ за средств местного бюджета в случае включения их в областные программы | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 1 августа 2013 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского |
| 21 | Информация по перечню ремонтных работ в муниципальных учреждениях в 2013 году и планируемых в 2014 году и на период до 2016 года | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 5 августа 2013 года | Заместители главы Кыштымского городского округа по курируемым направлениям деятельности (для рассмотрения на Комиссии), Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 22 | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств на 2014 год и на период до 2016 года, в том числе для реализации действующих муниципальных программ, а также методические указания по формированию проектировок основных расходов проекта местного бюджета на 2014 год и на период до 2016 года (далее именуется – Методика) | Финансовое управление администрации Кыштымского городского | 12 августа 2013 года | Заместители Главы Кыштымского городского округа по курируемым направлениям деятельности, Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) |
| 23 | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных целевых программ на 2014 год и на плановый период до 2016 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа | 12 августа 2013 года | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций, Заместители Главы по курируемым направлениям |
| 24 | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на 2014 год и на плановый период до 2016 года на реализацию капитальных вложений | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа | 12 августа 2013 года | Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа, МУ «Отдел капитального строительства», Заместители Главы по курируемым направлениям |
| 25 | Предложения по структуре и объемам бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2014год и на период до 2016 года, в том числе в части планируемых к утверждению (изменению) муниципальных программ, по форме, согласованной с Финансовым управлением администрации Кыштымского городского округа | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 20 августа 2013 года | Заместители главы Кыштымского городского округа по курируемым направлениям деятельности (для рассмотрения на Бюджетной Комиссии), Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 26 | Доклады главных распорядителей средств местного бюджета о результатах и основных направлениях деятельности для заключения о соответствии доклада основным направлениям социально-экономического развития Кыштымского городского округа на 2014 год и на период до 2016 года, об обоснованности предлагаемых мероприятий и индикативных показателей результативности деятельности главных распорядителей средств местного бюджета | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 1сентября 2013 года | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа (для рассмотрения на Бюджетной Комиссии) |
| 27 | Доклады главных распорядителей средств местного бюджета о результатах и основных направлениях деятельности (для подготовки заключения), в том числе с обоснованием сохранения (изменения) на 2014 год и плановый период до 2016 года объема бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году для исполнения мероприятий, аналогичных предлагаемым в рамках принимаемых расходных обязательств, а также: обоснования бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на период до 2016 года в разрезе каждого расходного обязательства; предложения по структуре и объемам бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на период до 2016 года | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 1 сентября 2013 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 28 | Согласованные с заместителями Главы по курируемым направлениям деятельности данные о распределении проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств на 2014 год и на период до 2016 года, в том числе на реализацию действующих муниципальных программ, по кодам классификации расходов бюджета, а так же: несогласованные вопросы по распределению проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств; расчеты по каждому виду субсидий с указанием наименования муниципальной услуги (работы) в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ), наименования и количества потребителей и нормативов финансовых затрат, а также других данных, используемых в расчетах; сводные показатели проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), оказываемых юридическим и физическим лицам, по форме, установленной Методикой; оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2013 год по соответствующим отраслям | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 20 сентября 2013 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 29 | Предварительное распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию действующих муниципальных целевых программ на 2014 год и на период до 2016 года по главным распорядителям средств местного бюджета и мероприятиям, а также аналитическая информация об эффективности реализации каждой муниципальной целевой программы за 2012 год | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа (для рассмотрения на Бюджетной комиссии) | 20 сентября 2013 года | Глава Кыштымского городского округа |
| 30 | Рассмотрение Бюджетной комиссией: несогласованных вопросов по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на 2014 год и на период до 2016 года; обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на период до 2016 года; докладов о результатах и основных направлениях деятельности, а также представленных предложений по структуре и объемам бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на период до 2016 года; аналитической информации об эффективности реализации действующих муниципальных целевых программ и предложений по их финансированию на 2014 год и на период до 2016 года | Заместители Главы Кыштымского городского округа по курируемым направлениям деятельности, Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 20 сентября – 7 октября 2013 года |  |
| 31 | Распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию действующих муниципальных целевых программ в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета |  | 9 октября 2013 года по результатам рассмотрения на Бюджетной комиссии | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) |
| 32 | Перечень нормативных правовых актов, которые необходимо принять (или внести изменения) для установления (введения в действие) расходных обязательств местного бюджета в 2014 году и на период до 2016 года, а также признать утратившими силу | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 9 октября 2013 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 33 | Согласованные Бюджетной комиссией к включению в проект решения о местном бюджете: распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на период до 2016 года, в том числе на реализацию действующих муниципальных целевых программ по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов и кодам классификации операций сектора государственного управления; пояснительная записка по действующим и принимаемым расходным обязательствам по форме в соответствии с Методикой; расчеты субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; уточненные обоснования бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на период до 2016 года в разрезе каждого расходного обязательства | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 15 октября 2013 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 34 | Проекты муниципальных правовых актов или изменений в действующие муниципальные правовые акты Администрации Кыштымского городского округа, устанавливающие расходные обязательства местного бюджета в 2014 году и на период до 2016 года в соответствии с перечнем муниципальных актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления расходных обязательств местного бюджета | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 15 октября 2013 года | Глава Кыштымского городского округа, Собрание депутатов Кыштымского городского округа |
| 35 | Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, а также о внесении изменений либо о признании утратившими силу действующих муниципальных целевых программ с учетом согласованного перечня, предусматриваемого к финансированию в 2014 году и на период до 2016 года | муниципальные заказчики муниципальных целевых программ, исполнители мероприятий муниципальных целевых программ | 15 октября 2013 года | Глава Кыштымского городского округа |
| 36 | Разработка муниципальных программ в части бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа | 15 октября 2013 года | Глава Кыштымского городского округа ( на утверждение) |
| 37 | Проект решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа «О бюджете Кыштымского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом местного бюджета | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа | 1 ноября 2013 года | Глава Кыштымского городского округа |
| 38 | Проекты муниципальных правовых актов (порядков, положений и перечней), необходимых для организации исполнения местного бюджета в 2013 году | Органы администрации Кыштымского городского округа | 1 декабря 2013 года | Глава Кыштымского городского округа |
| 39 | Утверждение и доведение до муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также до муниципальных казенных учреждений (по решению главного распорядителя средств местного бюджета) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | В течение одного месяца со дня официального опубликования решения о бюджете, но не позднее начала очередного финансового года | Муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреждения |
| 40 | Заключение соглашений между учредителем и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также муниципальными казенными учреждениями (по решению главного распорядителя средств местного бюджета) о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | В течение одного месяца со дня официального опубликования решения о бюджете, но не позднее начала очередного финансового года | Муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреждения |
| 41 | Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2014 год и на плановый период до 2016 года | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | До 15 января 2014 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 42 | Окончательный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета на 2014 – 2016 годы | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 15 января 2014 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 43 | Внесение изменений в муниципальные целевые программы | Муниципальные заказчики муниципальных целевых программ, исполнители мероприятий муниципальных целевых программ | В течении месяца после утверждения решения о бюджете | Глава Кыштымского городского округа |

Начальник Финансового управления администрации

Кыштымского городского округа                                         				                                                        О.В. Гайдухина