АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________________________________

от «18» 12. 2013 г.  № 3542						 г. Кыштым

Об утверждении муниципальной

Программы Улучшение условий

и охраны труда в Кыштымском городском

округе на 2014 – 2016 годы

Во исполнение Закона Челябинской области от 29.09.2011 №194-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда», Закона Челябинской области от 11.09.2009 № 29-ЗО «Об охране труда в Челябинской области», Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Кыштымского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе на 2014 – 2016 годы».

2. Управлению организационно-контрольной работы Администрации Кыштымского городского округа (Панова Н.К.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского округа                                                Л.А. Шеболаева

Утверждена

постановлением Администрации  
Кыштымского городского 
округа

«18» 12.2013г. № 3542

Муниципальная программа

«Улучшение условий и охраны труда 
в Кыштымском городском округе

на 2014 - 2016 годы»

Паспорт

муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны

труда в Кыштымском городском округе на 2014 - 2016 годы»

| Наименование Программы | - - | Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе на 2014-2016 годы» (далее именуется – Программа) |
| --- | --- | --- |
| ##### Основание для разработки Программы | - - | Трудовой кодекс Российской Федерации; Закон Челябинской области от 11.09.2009 г. № 29 - ЗО «Об охране труда в Челябинской области»; Закон Челябинской области от 29.09.2011 №194 – ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда» |
| Заказчик Программы | - - | ## Администрация Кыштымского городского округа |
| Разработчик Программы | - - | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа |
| Цель Программы | - - | реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда в организациях Кыштымского городского округа |
| Задачи Программы | - - | активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
| Основные мероприятия Программы | - - | мероприятия представлены в приложении 1 Программы |
| Основные исполнители Программы | - - | Управления стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа |
| Срок реализации Программы | - - | 2014-2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | - - | общий объем финансирования Программы за счёт средств местного бюджета: 2014 год – 1007,00 тыс. рублей; 2015 год – 0,00 тыс. рублей 2016 год – 0,00 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - - | Представлены в приложении 2 Программы |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности является неотъемлемой частью государственной политики в области социально - трудовых отношений. Реализация мероприятий Программы обеспечивается согласованными действиями территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, объединений работодателей и профессиональных союзов.

2. Основные социально - экономические показатели за 2012 год свидетельствуют о позитивном развитии экономики в Кыштымском городском округе. Во всех основных видах экономической деятельности наблюдался рост объемов производства и предоставленных услуг населению. По итогам 2012 года индекс промышленного производства по основным видам деятельности составил 104,9 процента по отношению к 2011 году. Выпуск продукции по обрабатывающим производствам в 2012 году составил 101.7 процента по отношению к 2011 году. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 2012 год составило 89,4 процента, а выпуск продукции предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых – 107,2 процента. Развитие социально-экономических показателей во многом связано с условиями и охраной труда на рабочих местах.

3. Однако состояние условий и охраны труда в ряде предприятий и организаций остается неудовлетворительным, наблюдается высокий уровень профессиональных рисков. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстат) далее по тексту Челябинскстат, в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, трудятся более 194859 человек, или 46,8  процентов от списочной численности работающих, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на транспорте и в связи на территории Кыштымского городского округа (Таблица 1).

Таблица 1

|  | Занятые в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда |  | Занятые на тяжелых работах |  | Работающие на оборудовании, не отвечающем требованиям охраны труда |  | Занятые на работах, связанных с напряженностью трудового процесса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | численность | <*> | численность | <*> | численность | <*> | численность | <*> |
| 2010 | 2470 | 46,3 | 459 | 8,6 | - | - | 264 | 5,0 |
| 2011 | 2713 | 49,6 | 403 | 7,4 | - | - | 397 | 7,3 |
| 2012 | 2938 | 53,6 | 461 | 8,4 | - | - | 260 | 4,9 |

<*> - удельный вес в процентах от списочной численности работников, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на транспорте и в связи в Кыштымском городском округе.

Неблагоприятные условия труда, подрывающие здоровье работников в процессе трудовой деятельности, производственный травматизм и профессиональные заболевания входят в ряд важнейших факторов, сокращающих продолжительность жизни населения Кыштымского городского округа. Неудовлетворительные условия труда, связанные с износом основных производственных фондов, несовершенные технологии продолжают оставаться основной причиной формирования у работающих профессиональных заболеваний.

4. Ежегодно травмы на производстве получают около 20 человек (по данным за 2012 год). В период с 2011 года по 2012 год, по данным Челябинскстат, в организациях Кыштымского городского округа уровень общего производственного травматизма (Таблица 2) сократился на 15 процентов.

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели | 2010 год | 2011 год | 2012год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, человек | 1,9 | 2,6 | 2,2 |
| 2 | Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, человек | - | 0,145 | - |
| 3 | Показатель профессиональной заболеваемости на 1000 работающих | 0,1 | - | 0,1 |
| 4 | Удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работников, процентов (%) | 46,3 | 49,6 | 53,6 |
| 5 | Средняя продолжительность нетрудоспособности на одного пострадавшего в результате несчастного случая на производстве в целом по КГО, ней | 67,2 | 49,0 | 42,2 |
| 6 | Количество рабочих мест подлежащих аттестации по условиям труда | 781 | 1609 | 1731 |
| 7 | Количество рабочих мест прошедших аттестацию по условиям труда | 423 | 763 | 1349 |
| 8 | Удельный вес рабочих мест, прошедших аттестацию по условиям труда, от общего количества рабочих мест (%) | 54,1 | 47,4 | 78 |
| 9 | Количество работников, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, человек | 167 | 234 | 218 |
| 10 | Количество работников подлежащих обучению и проверке знаний. | 656 | 405 | 403 |
| 11 | Удельный вес работников прошедших обучение и проверку знаний, от общего количества, подлежащих обучению и проверке знаний в (%) | 25,4 | 58 | 54 |
| 12 | Количество предприятий и учреждений внедривших в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Систему управления охраной труда» | 2 | 3 | 5 |

Основными причинами производственного травматизма в организациях Кыштымского городского округа являются:

неудовлетворительная организация производства работ;

нарушения трудовой и производственной дисциплины;

недостатки в обучении по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ и проверке знаний требований охраны труда;

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;

нарушения технологического процесса.

5. В целом ситуация в сфере охраны труда на предприятиях Кыштымского городского округа продолжает оставаться не на должном уровне, поэтому требуется принятие дополнительных мер по ее улучшению.

В целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развития имеющихся позитивных тенденций в сфере охраны труда необходима настоящая Программа, которая сформирована как единый комплекс взаимосвязанных организационных, методических, производственных, учебно-пропагандистских и других мероприятий. Улучшение условий труда, создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, наряду с другими факторами помогут улучшить демографическую ситуацию в Кыштымском городском округе.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

6. Целью Программы является реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда по обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях Кыштымского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач Программы:

активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

организация проведения государственной экспертизы условий труда;

непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7. Сроки реализации мероприятий Программы: 2014 - 2016 годы. Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

8. В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, программные мероприятия включают в себя деятельность по следующим направлениям:

1) совершенствование системы управления охраной труда, создание системы оценки, контроля и управления профессиональными рисками на рабочем месте;

2) контрольная деятельность;

3) информационно-статистическое обеспечение охраны труда.

9. Особенностью Программы является организационно-методическая направленность программных мероприятий.

Система мероприятий Программы представлена в приложении 1 к Программе.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

10. Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах на проведение мероприятий по улучшению ситуации в Кыштымском городском округе за счет средств местного бюджета составит 1007,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1007,00 тыс. рублей;

2015 год – 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

11. Заказчиком Программы является Администрация Кыштымского городского округа. Организацию и координацию работы по реализации Программы осуществляет Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа в координации с межведомственной комиссией пол вопросам охраны труда.

12. Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа в качестве координатора:

1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

4) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;

5) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты на программные мероприятия, механизм реализации Программы, состав исполнителей;

6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

7) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

8) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств;

13. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

14. Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа в срок до 1 апреля каждого года предоставляет информацию о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы Заместителю Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям, Финансовое управление Администрации Кыштымского городского округа.

15. Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа организует размещение информации о ходе реализации Программы на официальном сайте.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

16. В результате реализации Программы будет приостановлен рост, а с 2016 года планируется снижение уровня производственного травматизма.

17. В ходе выполнения мероприятий по реализации коллективных договоров и соглашений по охране труда, ожидается улучшение условий труда работников организаций по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в строительстве, на транспорте и в связи.

18. Достижение цели и решение задач Программы оцениваются индикативными показателями, которые приведены в приложении 2 к Программе.

19. Непосредственный финансовый эффект от выполнения Программы должен быть получен в организациях, где происходит улучшение условий и охраны труда, за счет сокращения непроизводственных затрат и повышения производительности труда. Количественная величина такого эффекта будет достоверно определена по фактическим результатам.

20. Социальный эффект от реализации Программы проявится в увеличении числа рабочих мест, отвечающих требованиям охраны труда, в повышении социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда.

И.о. начальника Управления

Стратегического развития и привлечения инвестиций                           Т.В. Лебзина

Приложение 1

к  муниципальной Программе

«Улучшение условий и охраны труда

в Кыштымском городском округе на 2014 – 2016 годы»

Перечень программных мероприяТИй

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  | Источник финансиро-вания | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  |
| I. Совершенствование системы муниципального управления по охране труда, создание системы оценки, контроля и управления профессиональными рисками на рабочем месте в организацях, финансируемых из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ нормативных правовых актов Кыштымского городского округа, регулирующих сферу охраны труда | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2014 - 2016 годы | - | - | - | - | Принятие, редактирование нормативно-правовых документов в соответствии с законодательством РФ |  |
| 2 | Взаимодействие с территориальным объединением работодателей Челябинской области «Кыштымского городского округа ПРОМАСС - Кыштым» в рамках соглашения о социальном партнерстве | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2014 - 2016 годы | - | - | - | - | Совершенствование социального партнерства в области охранных труда субъектов социально-трудовых отношений |  |
| 3 | Проведение ежегодного мониторинга и анализа состояния условий и охраны труда на территории Кыштымского городского округа | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | ежегодно | - | - | - | - | Эффективное планирование работы по охране труда, выявление причин производственного травматизма |  |
| 4 | Организация подготовки и проведения мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (семинары - совещания, выставки, конкурсы, вручение Почетных грамот, благодарственных писем) | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | апрель ежегодно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Привлечение внимания работодателей и работников к вопросам охраны труда, обеспечению здоровых и безопасных условий труда, выработка целей и задач по улучшению условий и охраны труда Кыштымского городского округа |  |
| 5 | Реализация проведения в муниципальных учреждениях Кыштымского городского округа в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, аттестации рабочих мест по условиям труда | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2014 - 2016 годы | 1007,0 | 0,0 | 0,0 | За счет текущего финансиро-вания муниципальных учреждений Кыштымского городского округа | Принятие мер по улучшению труда работников |  |
| 6 | Подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2014 - 2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Повышение правовой грамотности работников в сфере охраны труда |  |
| 7 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2014 - 2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Снижение производственного травматизма, профилактика профессиональных заболеваний |  |
| 8 | Бальная система оценки выполнения основных показателей по охране труда организациями Кыштымского городского округа | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2014 - 2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Привлечение внимания работодателей и работников к вопросам охраны труда, обеспечению здоровых и безопасных условий труда, выработка целей и задач по улучшению условий и охраны труда Кыштымского городского округа |  |
| II. Анализ деятельности предприятий и организаций на территории Кыштымского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Осуществление мониторинга исполнения работодателями, осуществляющими деятельность на территории Кыштымского городского округа законодательства об охране труда по вопросам применения труда лиц моложе 18 лет | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кыштымского городского округа | 2014 – 2016 годы | - | - | - | - |  | Повышение правовой защищенности работников в возрасте до 18 лет |
| 10 | Участие в работе экзаменационных комиссий по проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов организаций производственной и непроизводственной сфер | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2014 - 2016 годы | - | - | - | - |  | Контроль и повышение качества проверки знаний требований охраны труда |
| III. Информационно-статистическое обеспечение охраны труда на территории Кыштымского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение информирования работодателей, осуществляющих деятельность на территории Кыштымского городского округа, и населения по вопросам охраны труда через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа Управление организационно-контрольной работы Администрации Кыштымского городского округа | ежегодно (апрель - май) | - | - | - | - |  | Повышения уровня информированности сторон социального партнерства и организаций Кыштымского городского округа в вопросах охраны труда |
| 12 | Развитие системы мониторинга и создание банка данных по профессиональной заболеваемости и производственному травматизму в организациях Кыштымского городского округа | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2014 - 2016 годы | - | - | - | - |  | Повышения уровня информированности сторон социального партнерства и организаций Кыштымского городского округа в вопросах охраны труда |
| ИТОГО: |  |  |  | 1007,0 | 0,0 | 0,0 | За счет текущего финансирования Муниципальных Учреждений Кыштымского городского округа |  |  |
| Местный бюджет |  | 1007,00 тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 1007,00 тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к  муниципальной Программе

«Улучшение условий и охраны труда

в Кыштымском городском округе

на 2014 - 2016 годы»

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Ожидаемые результаты | 2012 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | снижение численности пострадавших с утратой трудоспособности на один день и более и со смертельным исходом в расчёте на 1000 работающих (чел.); | 2,5 | 2,1 |
|  | снижение численности пострадавших со смертельным исходом в расчёте на 1000 работающих (чел.); | 0,09 | 0,04 |
|  | стабилизация показателя профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работающих (чел.); | 0 | 0 |
|  | снижение удельного веса численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, до процентов от общей численности работников (%); | 25 | 23,4 |
|  | снижение средней продолжительности нетрудоспособности на одного пострадавшего в результате несчастного случая на производстве в целом по Кыштымскому городскому округу (дн.); | 9,4 | 7,5 |
|  | увеличение удельного веса рабочих мест, прошедших аттестацию по условиям, от общего количества рабочих мест до процентов (%); | 85 | 98,5 |
|  | увеличение количества работников, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, аккредитованных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, (чел.). | 32 | 185 |