О  порядке  проведения  публичных

слушаний по  проекту решения Собрания

депутатов Кыштымского городского округа

«Об отчете по исполнению бюджета

Кыштымского городского округа за 2010 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом  Кыштымского городского округа,  Положением о бюджетном процессе в Кыштымском городском округе,   Порядком   организации   и  проведения  публичных (общественных)  слушаний   на  территории  Кыштымского  городского  округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать  рабочую   группу  по  подготовке   и  проведению    публичных  слушаний  (приложение 1).

2.  Утвердить:

план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний                       (приложение 2);

программу   публичных  слушаний  (приложение  3).

3.  Поручить   рабочей   группе   осуществить   организационно- техническую  подготовку   публичных  слушаний   в  соответствии  с  планом  мероприятий  по  подготовке   и  проведению   публичных  слушаний.

Председатель    Собрания  депутатов

Кыштымского городского округа                                           И.М.Балахонова

Приложение  1

к   постановлению председателя

Собрания  депутатов

Кыштымского городского округа

от____________  №___________

Состав   рабочей   группы

по  организации   и  проведению  публичных  слушаний    по  проекту

решения  Собрания  депутатов  Кыштымского городского округа

«Об отчете по исполнению  бюджета

Кыштымского городского округа за 2010 год »

| Балахонова Иляна Михайловна | председатель Собрания депутатов Кыштымского городского округа, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Силантьев Виктор Васильевич | заместитель председателя Собрания депутатов Кыштымского городского округа, заместитель руководителя рабочей группы |
| Гайдухина Ольга Викторовна | руководитель Финансово-экономического управления Кыштымского городского округа, |
| Кривокорытов Виктор Васильевич | председатель Контрольно-счетной палаты Кыштымского городского округа |
| Кокуркина Марина Николаевна | заместитель руководителя Финансово-экономического управления Кыштымского городского округа |
| Ваганов Анатолий Михайлович | председатель постоянной депутатской комиссии |
| Жилинская Надежда Анатольевна | председатель постоянной депутатской комиссии |
| Семендяев Владимир Дмитриевич | председатель постоянной депутатской комиссии |
| Харитонов Михаил Борисович | председатель постоянной депутатской комиссии |
| Чернышов Александр Николаевич | председатель постоянной депутатской комиссии |
| Астахова Елена Александровна | Начальник общего отдела администрации Кыштымского городского округа |
| Техническое обеспечение |
| Климович Наталья Владимировна | начальник отдела по финансово-бюджетной и социальной политике Собрания депутатов Кыштымского городского округа (секретарь рабочей группы) |
| Каргина Галина Валерьевна | ведущий специалист отдела по организационно-правовой работе Собрания депутатов Кыштымского городского округа |

Приложение  2

к  постановлению председателя

Собрания  депутатов

Кыштымского городского округа

от  ______________  №_________

ПЛАН

мероприятий  по  подготовке  и  проведению   публичных   слушаний    по  проекту    решения  Собрания  депутатов  Кыштымского городского округа

«Об отчете по исполнению  бюджета  Кыштымского городского округа

за 2010 год »

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение и утверждение списка приглашенных на публичные слушания | до 08.02.2011 г. | Члены рабочей группы |
| 2. | Назначение председательствующего и секретаря публичных слушаний | до 03.02.2011 г. | Члены рабочей группы |
| 3. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | до 14.02.2011 г. | Климович Н.В Каргина Г.В. |
| 4. | Обнародование проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа «Об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 2010 год» | до 14.02.2011 г. | Гайдухина О.В. |
| 5. | Представление отчета об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 2010 год на заседание рабочей группы | до 14.02.2011 г. | Гайдухина О.В. |
| 6. | Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа «Об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 2010 год» на заседании рабочей группы | 17.02.2011 г. | Члены рабочей группы |
| 7. | Внесение предложений в проект рекомендаций по итогам | 17.02.2011 г. | Члены рабочей группы |
|  | проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа «Об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 2010 год» |  |  |
| 8. | Утверждение проекта рекомендаций по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа «Об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 2010 год» | 17.02.2011 г. | Члены рабочей группы |
| 9. | Тиражирование пакета информационных материалов для участников публичных слушаний (проекта решения, проекта рекомендаций публичных слушаний) | до 24.02. 2011 г. | Климович Н.В. Каргина Г.В. |
| 10. | Формирование папок с информационными материалами для участников публичных слушаний | до 24.02.2011 г. | Климович Н.В. Каргина Г.В. |
| 11. | Подготовка и оформление актового зала для проведения публичных слушаний | 24.02.2011 г. | Климович Н.В. Каргина Г.В. |
| 12. | Организация регистрации приглашенных на публичные слушания | 24.02.2011 г. | Климович Н.В. |
| 13. | Ведение протокола публичных слушаний | 24.02.2011 г. | Климович Н.В. Каргина Г.В. |
| 14. | Экспертиза дополнительных предложений, поступивших в ходе публичных слушаний, для внесения в проект рекомендация публичных слушаний | 24.02.2011 г. | Члены рабочей группы |
| 15. | Рассылка рекомендаций по итогам публичных слушаний Главе Кыштымского городского округа, постоянным депутатским комиссиям Собрания депутатов Кыштымского городского округа, Контрольно-счетной палате Кыштымского городского округа | до 03.03.2011 г. | Члены рабочей группы |
| 16. | Опубликование рекомендаций по итогам публичных слушаний в СМИ | до 10.03.2011 г. | Климович Н.В. |

Приложение  3

к постановлению председателя

Собрания  депутатов

Кыштымского городского округа

от  ______________ №_________

ПРОГРАММА

публичных  слушаний  по  проекту    решения    Собрания  депутатов   Кыштымского городского округа    «Об  исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 2010 г.»

24 февраля 2011 года

14-00  часов,    актовый  зал

администрации

Кыштымского городского округа

(г.  Кыштым,  пл.  К.  Маркса, 1, 4  этаж)

14-00

Вступительное  слово

Балахонова И.М.   -  председатель   Собрания    депутатов   Кыштымского городского округа

Доклад

14 -05 – 14-30

Отчет об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 2009 год

Гайдухина О.В. -  руководитель Финансово-экономического управления Кыштымского городского округа;

14-30 - 15-00

Обсуждение проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа «Об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 2010 год» и проекта рекомендаций публичных слушаний;

15-00 - 15-10

Подведение  итогов   и  принятие    рекомендаций    публичных  слушаний

Балахонова И.М.   -  председатель   Собрания    депутатов   Кыштымского городского округа