3

|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ КЫШТЫМского городского округа НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 12 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) модернизацию |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	4

3. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАКЛАДЫВАЕМЫЕ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

3.1. Мероприятия на источниках	6

3.2. Мероприятия на сетях	11

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ	15

5. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯПОТРЕБИТЕЛЕЙ	18

5.1. Методика расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	18

5.2. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжении	18

5.3. Прогноз платы за подключение	35

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии пункта 76, пунктом 77 и пунктом 78 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схемам теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Расчеты ценовых последствий для потребителей выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении»;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. № 1075 (далее – Основы ценообразования в сфере теплоснабжения);

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э (далее – Методические указания).

Технико-экономические показатели работы источников города Кыштым определены в соответствии с:

- мастер-планом разработки схемы теплоснабжения города (Глава 5);

- балансами обеспечения тепловых нагрузок потребителей города от энерго-, теплоисточников (Глава 4).

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года:

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101

На 2023-2027 гг. индексы роста цен приняты равными индексам, утвержденным на 2022 год. Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2032 г. (в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице 2-1.

Значения индексов дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями на 7 июля 2016 года):

1) 	Для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);

2)	 Для магистральных тепловых сетей – 20 лет;

3)	 Для распределительных и внутриквартальных тепловых сетей – 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ - 220.41.20.20.718).

Таблица 2-1 – Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2027г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост оптовых цен для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году, в % | 103,9 | 103,4 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| Индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям | 103,9 | 103,4 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| Каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Электрическая энергия (цены на розничном рынке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост нерегулируемых цен на оптовом рынке | 106,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | 104,5 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| Проектные и изыскательские работы (ПИР) | 104,5 | 104,9 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ХОВ | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Постоянные затраты на эксплуатацию | 104,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Услуги организаций ЖКХ | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Железнодорожные перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе - индексация тарифов | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАКЛАДЫВАЕМЫЕ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Все затраты, реализация которых намечена на период 2024-2033 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Мероприятия на источниках

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

1) 	Группа проектов 11 – новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;

2) 	Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

3) 	Группа проектов 13 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) 	Группа проектов 14 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5)	 Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	 Группа проектов 16 – реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7) 	Группа проектов 17 – реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8) 	Группа проектов 18 – новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9)	 Группа проектов 19 – реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

Таблица 3-1 – Перечень мероприятий по группе проектов №1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии»

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Источник теплоснабжения | Год реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство котельной мощностью до 0,5 МВт (ПИР и ПСД) | Текущее состояние: отказ обладателя котельной, не являющегося РСО, от отопления МКД. Письмо ООО «РЕМЭКС» от 20.08.2019 г. Строительство БМК мощность до 0,5 МВт обеспечит теплом 7 квартир. Запланированные мероприятия: строительство котельной с подводящими сетями | Котельная по ул. Каслинское шоссе, 5 | 2023 | 750,00 | 750,00 | 900,00 |
| Строительство котельной мощностью до 0,5 МВт (СМР) | Текущее состояние: отказ обладателя котельной, не являющегося РСО, от отопления МКД. Письмо ООО «РЕМЭКС» от 20.08.2019 г. Строительство БМК мощность до 0,5 МВт обеспечит теплом 7 квартир. Запланированные мероприятия: строительство котельной с подводящими сетями | Котельная по ул. Каслинское шоссе, 5 | 2024 | 6 750,00 | 6 750,00 | 8 100,00 |
| Строительство котельной мощностью до 0,5 МВт (ПИР и ПСД) | Текущее состояние: отказ обладателя котельной, не являющегося РСО, от отопления МКД. Письмо МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина». Строительство БМК мощность до 0,5 МВт обеспечит теплом 18 квартир. Запланированные мероприятия: строительство котельной с подводящими сетями | Котельная по ул. МБСЛШ, 1 | 2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| Строительство котельной мощностью до 0,5 МВт (СМР) | Текущее состояние: отказ обладателя котельной, не являющегося РСО, от отопления МКД. Письмо МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина». Строительство БМК мощность до 0,5 МВт обеспечит теплом 18 квартир. Запланированные мероприятия: строительство котельной с подводящими сетями | Котельная по ул. МБСЛШ, 1 | 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 18 500,00 | 18 500,00 | 22 200,00 |

Таблица 3-2 – Перечень мероприятий АО «Челябкоммунэнерго» по группе проектов №2 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Источник теплоснабжения | Дата реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция кабинетов и подсобных помещений (1 этаж) | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 2 239,64 | 2 239,64 | 2 687,57 |
| Реконструкция кабинетов и подсобных помещений (2 и 3 этажи) | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 2 082,58 | 2 082,58 | 2 499,09 |
| Реконструкция отмостки здания котельной | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 536,86 | 536,86 | 644,23 |
| Реконструкция крыши здания котельной | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 2 720,78 | 2 720,78 | 3 264,94 |
| Реконструкция котлового оборудования (капитальный ремонт котла №1 с экономайзером и перевод в водогрейный режим) | Физический износ (перевод парового котла в водогрейный) | Котельная № 1 | 2024 | 13 950,42 | 13 950,42 | 16 740,50 |
| Реконструкция насосного оборудования системы наружного контура отопления (замена сетевых насосов №5 ЦН-360 – 3 шт.) | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 6 638,62 | 6 638,62 | 7 966,34 |
| Реконструкция насосного оборудования системы подпитки (замена подпиточных насосов – 2 шт.) | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 929,09 | 929,09 | 1 114,91 |
| Реконструкция системы химводоподготовки | Выработала свой ресурс | Котельная № 1 | 2024 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 880,00 |
| Реконструкция системы пожарной сигнализации (проектирование и монтаж пожарной сигнализации котельной) | Высокий износ | Котельная № 1 | 2024 | 305,43 | 305,43 | 366,51 |
| Проектирование системы антитеррора (периметр ограждения, освещение, сигнализация и видеонаблюдение) | Требование Ростехнадзора | Котельная № 1 | 2024 | 4 851,28 | 4 851,28 | 5 821,53 |
| Реконструкция крыши здания котельной | Высокий износ | Котельная № 2 | 2024 | 863,06 | 863,06 | 1 035,67 |
| Реконструкция отмостки здания | Высокий износ | Котельная № 2 | 2024 | 261,78 | 261,78 | 314,14 |
| Реконструкция крыши здания котельной | Высокий износ | Котельная № 7 | 2030 | 568,43 | 568,43 | 682,11 |
| Реконструкция отмостки здания | Высокий износ | Котельная № 7 | 2030 | 192,77 | 192,77 | 231,33 |
| Реконструкция системы водоподготовки котельной (замена ХВО котельной). | Выработала свой ресурс | Котельная № 7 | 2030 | 148,82 | 148,82 | 178,58 |
| Реконструкция крыши здания котельной | Высокий износ | Котельная № 8 | 2027 | 608,44 | 608,44 | 730,13 |
| Реконструкция отмостки здания | Высокий износ | Котельная № 8 | 2027 | 196,99 | 196,99 | 236,39 |
| ИТОГО |  |  |  | 39 494,99 | 39 494,99 | 47 393,97 |

Таблица 3-3 – Перечень мероприятий АО «Челябкоммунэнерго» по группе проектов №4 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Источник теплоснабжения | Год реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация котлового оборудования (замена котла Богатырь №1) | Высокий износ | Котельная № 2 | 2028 | 1 736,81 | 1 736,81 | 2 084,17 |
| Модернизация насосного оборудования системы внешнего контура (замена сетевого насоса №1) | Высокий износ | Котельная № 2 | 2024 | 299,67 | 299,67 | 359,60 |
| Модернизация системы компенсации температурного расширения теплоносителя (монтажные работы по установке расширительного бака по наружному контуру котельной). | Высокий износ | Котельная № 7 | 2030 | 108,46 | 108,46 | 130,16 |
| Замена сетевого насоса №2 | Высокий износ | Котельная № 7 | 2030 | 522,20 | 522,20 | 626,64 |
| Замена сетевого насоса №1 | Высокий износ | Котельная № 7 | 2030 | 272,73 | 272,73 | 327,27 |
| Модернизация котлового оборудования (замена котла №1 на котел Богатырь) | Высокий износ | Котельная № 8 | 2028 | 1 736,81 | 1 736,81 | 2 084,17 |
| Модернизация насосного оборудования внешнего контура котельной (замена сетевых насосов №1) | Высокий износ | Котельная № 8 | 2027 | 259,55 | 259,55 | 311,47 |
| ИТОГО |  |  |  | 4 936,23 | 4 936,23 | 5 923,48 |

Таблица 3-4 – Перечень мероприятий Администрации Кыштымского городского округа» по группе проектов №4 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Источник теплоснабжения | Год реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация котельной мощностью 3 МВт (ПИР и ПСД) | Текущее состояние: мощность котельной используется на 15%. Исключение неиспользуемой резервной мощности, повышение надежности и рентабельности котельной для населения численностью около 5000 чел., включая жителей новых МКД | Котельная № 67 | 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 600,00 |
| Модернизация котельной мощностью 3 МВт (СМР) | Текущее состояние: мощность котельной используется на 15%. Исключение неиспользуемой резервной мощности, повышение надежности и рентабельности котельной для населения численностью около 5000 чел., включая жителей новых МКД | Котельная № 67 | 2025 | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 000,00 |

Мероприятия на сетях

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них входят 8 групп проектов, в том числе:

1)	 Группа проектов 1 – реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2)	 Группа проектов 2 – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3) 	Группа проектов 3 – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

4) 	Группа проектов 4 – строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

5) 	Группа проектов 5 – строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6) 	Группа проектов 6 – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7) 	Группа проектов 7 – строительство или реконструкция насосных станций;

8) 	Группа проектов 8 – строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.

Таблица 3-5 – Объемы реконструкция тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Челябкоммунэнерго» для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (группа проектов №3)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Источник теплоснабженияа | Год реализации | Длина участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Срок полезного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от НВ-28-5 до ТК-28-7, ввод в здание МУСО ЦПД «Горизонт» по улице Энгельса, №4 г. Кыштым Челябинской области от котельной №1 (ул. Ленина, 44а) | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 87 | 108 | канальная | маты минераловатные | 592,49 | 17 лет |
| 2 | Реконструкция тепловой сети от ТК-15(ул. Соц. Штурм) до ТК-15-2, от ТК-15-2 до ТК-15-3, от ТК-15-3 до ТК-15-4 (ул. Ю. Ичевой, № 175). | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 246,2 | 219,159 | канальная | маты минераловатны | 11 594,26 | 17 лет |
| 3 | Реконструкция тепловой сети от НВ-5 (ул.Челюскинцев,№53) до ТК-5-1 отТК-5-1 до ТК-5-2.от ТК-5-2 до ТК-5-2а,от ТК-5-2а до ТК-5-3,от ТК-5-3 до ТК-5-4 и ввод в МОУ СОШ №13,ввода в жилые дома №№ 53,55по ул. Челюскинцев. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 276,7 | 325,108 | 20 | маты минераловатны | 21 468,08 | 17 лет |
| 4 | Реконструкция участка трубопровод 2d350мм от ТК17 (ул. Свердлова,115) до ТК-19 (ул. Ленина, 18). Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети от ТК-19(ул. Свердлова, 98) до ТК-21 по ул. Горелова. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 210,3 | 325 | канальная | маты минераловатны | 12 933,81 | 17 лет |
| 5 | Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК-21 (ул. Горелова) до ТК-23 (ул. Ленина). | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 132,8 | 325 | канальная | маты минераловатны | 8 266,83 | 17 лет |
| 6 | Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК -23 (ул. Ленина) до ТК-28(ул. Фрунзе). | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 328,8 | 219 | канальная | маты минераловатны | 15 279,21 | 17 лет |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода на 2d150мм от ТК 21(ул.Горелова,3) до МДОУ №18 по ул. Горелова. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 176,5 | 108,89 | канальная | маты минераловатны | 5 214,13 | 17 лет |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей d133мм от НВ-7Б (ул.Демина,12) до домов № 2,4 по ул. Демина. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 207,3 | 25,89,108 | надземная канальная | маты минераловатны | 5 202,32 | 17 лет |
| 9 | Реконструкция тепловой сети от ТК-4-7 до ТК-4-7-6 и замена вводов в жилые дома № 30,32,34,36,36а,38 по ул. Ленина. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 252,6 | 45,57,76,219 | канальная | маты минераловатны | 8 863,73 | 17 лет |
| 10 | Реконструкция тепловой сети от ТК-21-3 до ТК-21-4 и замена ввода в «СПО КРМТ» по ул.Ленина,13. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 114,2 | 89,133 | канальная | маты минераловатны | 3 708,46 | 17 лет |
| 11 | Реконструкция тепловой сети от ТК-4-8 до ТК-4-8-7 и замена вводов в жилые дома № 49,47,45,43 по ул. Ленина, по ул. К Либкнехта,107. | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 304 | 57,76,108,133 | канальная | маты минераловатны | 10 154,47 | 17 лет |
| 12 | Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК-5-16 (ул. К. Либкнехта) до ТК-5-18 (ул. К. Либкнехта). | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 93,7 | 219 | канальная | маты минераловатны | 4 529,97 | 17 лет |
| 13 | Реконструкция трубопровода тепловой сети Ду426 мм – 104,0 м в помещении котельной; | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2023 | 104 | 426 | наружная | маты минераловатны | 7 647,23 | 17 лет |
| 14 | Реконструкция трубопровода от ТК-8 до ТК-10А | заемные средства | котельная по ул. Ленина, 44а | 2024 | 272,6 | 426 | канальная | маты минераловатны | 23 339,51 | 17 лет |
|  | Итого по котельной по ул. Ленина, 44а |  |  |  |  |  |  |  | 138 794,48 |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети Ду76 мм от ТК-1-6(ул.Горная,1)- до ТК-1-7(ул.Горная.2) | амортизация в тарифе | котельная п. Слюдорудник | 2024 | 92 | 89 | канальная | маты минераловатны | 2 785,64 | 16 лет |
| 2 | Реконструкция трубопровода тепловой сети от котельной до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2,от ТК-2 до ТК-3, от ТК-3 до ТК-4, от ТК-4 до ТК-5,от ТК-5 до ТК-6 от ТК-6 до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 | амортизация в тарифе | котельная п. Слюдорудник | 2025 | 501 | 219,125,108,89 | канальная | маты минераловатны | 22 413,00 | 15 лет |
| 3 | Реконструкция трубопровода тепловой сети: 2Д100мм от ТК-1 до ТК-1-1, от ТК-1-1 до ТК-1-2, от ТК-1-2 до ТК-1-3, от ТК-1-3 до ТК-1-4, от ТК1-4 до ТК-1-5, от ТК-1-5 до ТК-1-6 | амортизация в тарифе | котельная п. Слюдорудник | 2026 | 539 | 108,89 | канальная | маты минераловатны | 19 347,59 | 14 лет |
|  | Итого по котельной по п. Слюдорудник |  |  |  |  |  |  |  | 44 546,23 |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной до ТК-4 | амортизация в тарифе | г. Кыштым, ул. Нефтебаза, 5 | 2029 | 128,4 | 133 | канальная | маты минераловатны | 5 969,36 | 10 лет |
|  | Итого по котельной по ул. Нефтебаза, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 969,36 |  |
| 1 | Реконструкция трубопровода тепловой сети 2Д80мм от котельной №8 до Т-6 | амортизация в тарифе | ул. Нязепетровская, 1а | 2028 | 141,6 | 89,76 | канальная | маты минераловатны | 5 073,33 | 11 лет |
| 2 | Реконструкция трубопровода тепловой сети от котельной до ТК-1, от ТК-1 до дома ул.Дарвина,1, от ТК-2 до детского приюта ул.Щорса. | амортизация в тарифе | ул. Нязепетровская, 1а | 2029 | 181,57 | 108,89,57 | канальная | маты минераловатны | 7 787,80 | 10 лет |
|  | Итого по котельной по ул. Нязепетровкая, 1а |  |  |  |  |  |  |  | 12 861,13 |  |
|  | Итого по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  | 202 171,21 |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения муниципального образования города Кыштым в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящем документе, предлагается осуществить за счет следующих источников финансирования (в соответствии с действующим законодательством):

а) собственные средства, в том числе:

- амортизационные отчисления;

- капитальные вложения в составе тарифа;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение).

б) привлеченные средства, в том числе:

- кредиты.

Классификация источников финансирования приведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (ред. от 18.03.2016) «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

Источники финансирования, включенные в расчетную модель, планируется использовать по перечисленным ниже направлениям.

Амортизационные отчисления

За счет данной статьи организации реализуют мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, в части реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Использование средств в рамках данного источника финансирования ограничено величиной амортизационных отчислений от первоначальной стоимости существующего оборудования и сооружений, а также от основных средств, ввод в эксплуатацию которых намечен в рамках реализации мероприятий Схемы теплоснабжения.

Прибыль, направленная на инвестиции

За счет прибыли, направленной на инвестиции, для существующих потребителей в рамках проектов Схемы теплоснабжения запланированы расходы по повышению надежности, улучшению технико-экономических характеристик существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей, не покрытых амортизационными отчислениями, для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) и перспективных приростов тепловой нагрузки и др.

Средства, полученные за счёт платы за подключение

(технологическое присоединение)

В качестве источника финансирования мероприятий по подключению новых потребите-лей использована плата за подключение к системе теплоснабжения, определяемая в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города. Плата за подключение устанавливается органом регулирования в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с учетом перспективной подключаемой нагрузки объектов.

Кредиты

В рамках Схемы теплоснабжения муниципального образования города Кыштым вопрос привлечения такого источника финансирования в виде кредита на строительство и реконструкцию теплогенерирующих и теплосетевых объектов не рассматривался.

Источники финансирования мероприятий по объектам теплоснабжения АО «Челябкоммунэнерго»

Мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения в зоне ЕТО №001 АО «Челябкоммунэнерго» будут осуществляться согласно техническому заданию по концессионному соглашению от 19.06.2023г. №1, источниками финансирования являются:

– 	Плата Концедента (средства муниципального образования Кыштымский городской округ) в форме бюджетных инвестиций. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения, равен 116 964 756 (сто шестнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 73 копейки.

– привлеченные средства АО «Челябкоммунэнерго» в размере 178 958 150 (сто семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе за счет заемных средств привлеченных по договору займа, заключенному с Публичноправовой компанией «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) в сумме, не превышающей 168 431 000 (сто шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, за счет иных заемных средств в размере 10 527 150 (десять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Таблица 4-1 – Размер инвестиций по источникам финансирования и периодам

| Период | Общий объем инвестиций, руб. | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства АО «Челябкоммунэнерго» |  | Бюджетные инвестиции |
|  |  | Заёмные средства – кредитная организация | Заёмные средства – Фонд развития территорий |  |
| 2023 год | 210 539 000,00 | 10 527 150,00 | 168 431 000,00 | 31 580 850,00 |
| 2024 год | 5 052 181,68 | 0 | 0,00 | 5 052 181,68 |
| 2025 год | 26 895 604,34 | 0 | 0,00 | 26 895 604,34 |
| 2026 год | 23 217 107,99 | 0 | 0,00 | 23 217 107,99 |
| 2027 год | 1 277 982,75 | 0 | 0,00 | 1 277 982,75 |
| 2028 год | 10 256 337,91 | 0 | 0,00 | 10 256 337,91 |
| 2029 год | 16 508 600,39 | 0 | 0,00 | 16 508 600,39 |
| 2030 год | 2 176 091,67 | 0 | 0,00 | 2 176 091,67 |
| Итого | 295 922 906,73 | 10 527 150,00 | 168 431 000,00 | 116 964 756,73 |

РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Методика расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей выполнены в соответствии с требованиями законодательства:

- Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в разрезе теплоснабжающих и теплосетевых компаний. Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены отношением показателя необходимой валовой выручки (НВВ), отнесенной к полезному отпуску, в течение расчетных периодов Схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения следующих расходов: операционных (подконтрольных), неподконтрольных, энергетических и расходов из прибыли, связанных с производством и передачей тепловой энергии потребителям.

За базу приняты тарифные решения на 2017-2018 год, утвержденные соответствующим органом.

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжении

Таблица 5-1 – Тарифные последствия для ООО «ТСО Кыштым» (кот. на территории АО «КМЭЗ») (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 809,11 | 1 921,47 | 2 005,17 | 2 079,41 | 2 156,52 | 2 236,60 | 2 319,77 | 2 406,16 | 2 495,90 | 2 589,13 | 2 685,99 | 2 786,62 | 2 891,19 | 2 999,84 | 3 112,76 | 3 230,11 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 96 926,89 | 102 862,14 | 105 976,29 | 109 900,26 | 113 975,34 | 118 207,62 | 122 603,44 | 127 169,42 | 131 912,46 | 136 839,75 | 141 958,80 | 147 277,42 | 152 803,79 | 158 546,40 | 164 514,14 | 170 716,27 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 53,58 | 53,53 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | 52,85 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 13 670,28 | 14 217,09 | 14 785,78 | 15 377,21 | 15 992,30 | 16 631,99 | 17 297,27 | 17 989,16 | 18 708,73 | 19 457,08 | 20 235,36 | 21 044,77 | 21 886,56 | 22 762,03 | 23 672,51 | 24 619,41 |  |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 3 038,11 | 3 159,64 | 3 286,02 | 3 417,46 | 3 554,16 | 3 696,33 | 3 844,18 | 3 997,95 | 4 157,87 | 4 324,18 | 4 497,15 | 4 677,03 | 4 864,12 | 5 058,68 | 5 261,03 | 5 471,47 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 9 478,13 | 9 857,26 | 10 251,55 | 10 661,61 | 11 088,07 | 11 531,60 | 11 992,86 | 12 472,57 | 12 971,48 | 13 490,34 | 14 029,95 | 14 591,15 | 15 174,79 | 15 781,79 | 16 413,06 | 17 069,58 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 081,04 | 1 124,28 | 1 169,25 | 1 216,02 | 1 264,66 | 1 315,25 | 1 367,86 | 1 422,57 | 1 479,48 | 1 538,66 | 1 600,20 | 1 664,21 | 1 730,78 | 1 800,01 | 1 872,01 | 1 946,89 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 73,00 | 75,92 | 78,96 | 82,12 | 85,40 | 88,82 | 92,37 | 96,06 | 99,91 | 103,90 | 108,06 | 112,38 | 116,88 | 121,55 | 126,41 | 131,47 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 13 670,28 | 14 217,09 | 14 785,78 | 15 377,21 | 15 992,30 | 16 631,99 | 17 297,27 | 17 989,16 | 18 708,73 | 19 457,08 | 20 235,36 | 21 044,77 | 21 886,56 | 22 762,03 | 23 672,51 | 24 619,41 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 25 740,53 | 26 770,16 | 27 840,96 | 28 954,60 | 30 112,78 | 31 317,30 | 32 569,99 | 33 872,79 | 35 227,70 | 36 636,81 | 38 102,28 | 39 626,37 | 41 211,43 | 42 859,88 | 44 574,28 | 46 357,25 |  |
| Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 21 872,45 | 22 747,34 | 23 657,24 | 24 603,53 | 25 587,67 | 26 611,17 | 27 675,62 | 28 782,65 | 29 933,95 | 31 131,31 | 32 376,56 | 33 671,62 | 35 018,49 | 36 419,23 | 37 876,00 | 39 391,04 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 005,69 | 1 045,92 | 1 087,76 | 1 131,27 | 1 176,52 | 1 223,58 | 1 272,52 | 1 323,42 | 1 376,36 | 1 431,42 | 1 488,67 | 1 548,22 | 1 610,15 | 1 674,55 | 1 741,54 | 1 811,20 |  |
| иные расходы | тыс. руб. | 1 005,69 | 1 045,92 | 1 087,76 | 1 131,27 | 1 176,52 | 1 223,58 | 1 272,52 | 1 323,42 | 1 376,36 | 1 431,42 | 1 488,67 | 1 548,22 | 1 610,15 | 1 674,55 | 1 741,54 | 1 811,20 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 862,39 | 2 976,89 | 3 095,97 | 3 219,81 | 3 348,60 | 3 482,54 | 3 621,84 | 3 766,72 | 3 917,39 | 4 074,08 | 4 237,04 | 4 406,53 | 4 582,79 | 4 766,10 | 4 956,74 | 5 155,01 | 30,20% от ФОТ |
| Итого | тыс. руб. | 25 740,53 | 26 770,16 | 27 840,96 | 28 954,60 | 30 112,78 | 31 317,30 | 32 569,99 | 33 872,79 | 35 227,70 | 36 636,81 | 38 102,28 | 39 626,37 | 41 211,43 | 42 859,88 | 44 574,28 | 46 357,25 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 25 740,53 | 26 770,16 | 27 840,96 | 28 954,60 | 30 112,78 | 31 317,30 | 32 569,99 | 33 872,79 | 35 227,70 | 36 636,81 | 38 102,28 | 39 626,37 | 41 211,43 | 42 859,88 | 44 574,28 | 46 357,25 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 55 107,80 | 56 976,70 | 58 303,06 | 60 335,11 | 62 442,86 | 64 629,40 | 66 897,92 | 69 251,78 | 71 694,48 | 74 229,69 | 76 861,22 | 79 593,07 | 82 429,43 | 85 374,66 | 88 433,35 | 91 610,26 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 46 425,32 | 47 825,15 | 48 680,15 | 50 189,24 | 51 745,10 | 53 349,20 | 55 003,03 | 56 708,12 | 58 466,07 | 60 278,52 | 62 147,15 | 64 073,72 | 66 060,00 | 68 107,86 | 70 219,20 | 72 396,00 | Дефлирование, дефлятор "природный газ" |
| цена | руб./ тыс.м3 | 4 541,63 | 4 682,42 | 4 827,58 | 4 977,23 | 5 131,52 | 5 290,60 | 5 454,61 | 5 623,70 | 5 798,04 | 5 977,78 | 6 163,09 | 6 354,14 | 6 551,12 | 6 754,21 | 6 963,59 | 7 179,46 |  |
| расход | тыс.м3 | 10 222,17 | 10 213,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 | 10 083,77 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 6 851,53 | 7 248,92 | 7 669,35 | 8 114,18 | 8 584,80 | 9 082,72 | 9 609,52 | 10 166,87 | 10 756,55 | 11 380,43 | 12 040,49 | 12 738,84 | 13 477,69 | 14 259,40 | 15 086,44 | 15 961,46 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| цена | руб./ кВт/ч | 3,39 | 3,59 | 3,79 | 4,01 | 4,25 | 4,49 | 4,75 | 5,03 | 5,32 | 5,63 | 5,96 | 6,30 | 6,67 | 7,06 | 7,46 | 7,90 |  |
| расход | тыс.кВт/ч | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 | 2 021,10 |  |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 830,96 | 1 902,63 | 1 953,55 | 2 031,69 | 2 112,96 | 2 197,48 | 2 285,38 | 2 376,80 | 2 471,87 | 2 570,74 | 2 673,57 | 2 780,51 | 2 891,74 | 3 007,40 | 3 127,70 | 3 252,81 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| цена | руб./ м3 | 15,82 | 16,45 | 17,11 | 17,80 | 18,51 | 19,25 | 20,02 | 20,82 | 21,65 | 22,52 | 23,42 | 24,35 | 25,33 | 26,34 | 27,40 | 28,49 |  |
| расход | тыс.м3 | 115,74 | 115,64 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 114,17 |  |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. | 2 408,28 | 4 898,20 | 5 046,49 | 5 233,35 | 5 427,40 | 5 628,93 | 5 838,26 | 6 055,69 | 6 281,55 | 6 516,18 | 6 759,94 | 7 013,21 | 7 276,37 | 7 549,83 | 7 834,01 | 8 129,35 | Нормативный уровень прибыли 5% |

Рисунок 5-1 – Оценка тарифных последствий ООО «ТСО Кыштым» (кот. на терр. АО «КМЭЗ») (г. Кыштым)

Таблица 5-2 – Тарифные последствия для ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Гузынина, 15) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 573.57 | 1 595.32 | 1 654.56 | 1 716.10 | 1 780.04 | 1 846.49 | 1 915.53 | 1 987.29 | 2 061.86 | 2 139.38 | 2 219.96 | 2 303.73 | 2 390.82 | 2 481.38 | 2 575.54 | 2 673.47 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 19 330.43 | 20 047.00 | 20 791.41 | 21 564.78 | 22 368.31 | 23 203.25 | 24 070.88 | 24 972.56 | 25 909.71 | 26 883.80 | 27 896.36 | 28 949.02 | 30 043.44 | 31 181.37 | 32 364.67 | 33 595.23 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12.28 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 747.63 | 2 857.54 | 2 971.84 | 3 090.71 | 3 214.34 | 3 342.91 | 3 476.63 | 3 615.69 | 3 760.32 | 3 910.73 | 4 067.16 | 4 229.85 | 4 399.04 | 4 575.01 | 4 758.01 | 4 948.33 |  |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 172.55 | 1 219.45 | 1 268.23 | 1 318.96 | 1 371.72 | 1 426.59 | 1 483.65 | 1 543.00 | 1 604.72 | 1 668.90 | 1 735.66 | 1 805.09 | 1 877.29 | 1 952.38 | 2 030.48 | 2 111.70 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 575.08 | 1 638.08 | 1 703.61 | 1 771.75 | 1 842.62 | 1 916.33 | 1 992.98 | 2 072.70 | 2 155.61 | 2 241.83 | 2 331.50 | 2 424.76 | 2 521.75 | 2 622.62 | 2 727.53 | 2 836.63 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 747.63 | 2 857.54 | 2 971.84 | 3 090.71 | 3 214.34 | 3 342.91 | 3 476.63 | 3 615.69 | 3 760.32 | 3 910.73 | 4 067.16 | 4 229.85 | 4 399.04 | 4 575.01 | 4 758.01 | 4 948.33 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 484.67 | 4 664.06 | 4 850.62 | 5 044.64 | 5 246.43 | 5 456.29 | 5 674.54 | 5 901.52 | 6 137.58 | 6 383.08 | 6 638.41 | 6 903.94 | 7 180.10 | 7 467.31 | 7 766.00 | 8 076.64 |  |
| Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 4 130.56 | 4 295.78 | 4 467.61 | 4 646.32 | 4 832.17 | 5 025.46 | 5 226.48 | 5 435.54 | 5 652.96 | 5 879.07 | 6 114.24 | 6 358.81 | 6 613.16 | 6 877.69 | 7 152.79 | 7 438.91 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 354.11 | 368.27 | 383.01 | 398.33 | 414.26 | 430.83 | 448.06 | 465.98 | 484.62 | 504.01 | 524.17 | 545.14 | 566.94 | 589.62 | 613.20 | 637.73 | 30,20% от ФОТ |
| Итого | тыс. руб. | 4 484.67 | 4 664.06 | 4 850.62 | 5 044.64 | 5 246.43 | 5 456.29 | 5 674.54 | 5 901.52 | 6 137.58 | 6 383.08 | 6 638.41 | 6 903.94 | 7 180.10 | 7 467.31 | 7 766.00 | 8 076.64 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 484.67 | 4 664.06 | 4 850.62 | 5 044.64 | 5 246.43 | 5 456.29 | 5 674.54 | 5 901.52 | 6 137.58 | 6 383.08 | 6 638.41 | 6 903.94 | 7 180.10 | 7 467.31 | 7 766.00 | 8 076.64 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 12 098.13 | 12 525.41 | 12 968.95 | 13 429.43 | 13 907.54 | 14 404.05 | 14 919.71 | 15 455.35 | 16 011.81 | 16 589.98 | 17 190.79 | 17 815.22 | 18 464.29 | 19 139.06 | 19 840.66 | 20 570.26 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 10 086.03 | 10 398.70 | 10 721.06 | 11 053.41 | 11 396.06 | 11 749.34 | 12 113.57 | 12 489.09 | 12 876.26 | 13 275.42 | 13 686.96 | 14 111.25 | 14 548.70 | 14 999.71 | 15 464.70 | 15 944.11 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 896.20 | 2 006.18 | 2 122.54 | 2 245.65 | 2 375.89 | 2 513.69 | 2 659.49 | 2 813.74 | 2 976.94 | 3 149.60 | 3 332.27 | 3 525.55 | 3 730.03 | 3 946.37 | 4 175.26 | 4 417.42 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 115.90 | 120.54 | 125.36 | 130.37 | 135.59 | 141.01 | 146.65 | 152.52 | 158.62 | 164.96 | 171.56 | 178.42 | 185.56 | 192.98 | 200.70 | 208.73 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5-2 – Оценка тарифных последствий ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Гузынина, 15) (г. Кыштым)

Таблица 5-3 – Тарифные последствия для ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Боровая, 5) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 646.98 | 1 707.94 | 1 771.25 | 1 837.01 | 1 905.32 | 1 976.29 | 2 050.01 | 2 126.61 | 2 206.20 | 2 288.91 | 2 374.86 | 2 464.19 | 2 557.04 | 2 653.55 | 2 753.88 | 2 858.18 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 11 875.87 | 12 315.42 | 12 771.95 | 13 246.14 | 13 738.71 | 14 250.41 | 14 782.02 | 15 334.36 | 15 908.28 | 16 504.66 | 17 124.43 | 17 768.56 | 18 438.06 | 19 133.97 | 19 857.39 | 20 609.48 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 454.65 | 2 552.84 | 2 654.95 | 2 761.15 | 2 871.59 | 2 986.46 | 3 105.92 | 3 230.15 | 3 359.36 | 3 493.73 | 3 633.48 | 3 778.82 | 3 929.97 | 4 087.17 | 4 250.66 | 4 420.69 |  |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 000.03 | 1 040.03 | 1 081.64 | 1 124.90 | 1 169.90 | 1 216.69 | 1 265.36 | 1 315.98 | 1 368.61 | 1 423.36 | 1 480.29 | 1 539.51 | 1 601.09 | 1 665.13 | 1 731.73 | 1 801.00 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 454.62 | 1 512.80 | 1 573.31 | 1 636.25 | 1 701.70 | 1 769.76 | 1 840.55 | 1 914.18 | 1 990.74 | 2 070.37 | 2 153.19 | 2 239.32 | 2 328.89 | 2 422.04 | 2 518.93 | 2 619.68 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 454.65 | 2 552.84 | 2 654.95 | 2 761.15 | 2 871.59 | 2 986.46 | 3 105.92 | 3 230.15 | 3 359.36 | 3 493.73 | 3 633.48 | 3 778.82 | 3 929.97 | 4 087.17 | 4 250.66 | 4 420.69 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 335.91 | 2 429.35 | 2 526.52 | 2 627.58 | 2 732.68 | 2 841.99 | 2 955.67 | 3 073.90 | 3 196.85 | 3 324.73 | 3 457.72 | 3 596.03 | 3 739.87 | 3 889.46 | 4 045.04 | 4 206.84 |  |
| Арендная плата (производственных объектов) | тыс. руб. | 2 033.90 | 2 115.26 | 2 199.87 | 2 287.86 | 2 379.38 | 2 474.55 | 2 573.53 | 2 676.47 | 2 783.53 | 2 894.87 | 3 010.67 | 3 131.10 | 3 256.34 | 3 386.59 | 3 522.06 | 3 662.94 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 302.01 | 314.09 | 326.65 | 339.72 | 353.31 | 367.44 | 382.14 | 397.42 | 413.32 | 429.85 | 447.05 | 464.93 | 483.53 | 502.87 | 522.98 | 543.90 | 30,20% от ФОТ |
| Итого | тыс. руб. | 2 335.91 | 2 429.35 | 2 526.52 | 2 627.58 | 2 732.68 | 2 841.99 | 2 955.67 | 3 073.90 | 3 196.85 | 3 324.73 | 3 457.72 | 3 596.03 | 3 739.87 | 3 889.46 | 4 045.04 | 4 206.84 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 335.91 | 2 429.35 | 2 526.52 | 2 627.58 | 2 732.68 | 2 841.99 | 2 955.67 | 3 073.90 | 3 196.85 | 3 324.73 | 3 457.72 | 3 596.03 | 3 739.87 | 3 889.46 | 4 045.04 | 4 206.84 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 7 085.31 | 7 333.24 | 7 590.48 | 7 857.41 | 8 134.43 | 8 421.96 | 8 720.43 | 9 030.31 | 9 352.07 | 9 686.20 | 10 033.24 | 10 393.72 | 10 768.22 | 11 157.33 | 11 561.69 | 11 981.95 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 5 969.73 | 6 154.79 | 6 345.59 | 6 542.30 | 6 745.11 | 6 954.21 | 7 169.79 | 7 392.06 | 7 621.21 | 7 857.47 | 8 101.05 | 8 352.18 | 8 611.10 | 8 878.04 | 9 153.26 | 9 437.02 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 013.55 | 1 072.34 | 1 134.53 | 1 200.33 | 1 269.95 | 1 343.61 | 1 421.54 | 1 503.99 | 1 591.22 | 1 683.51 | 1 781.16 | 1 884.46 | 1 993.76 | 2 109.40 | 2 231.74 | 2 361.19 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 102.03 | 106.11 | 110.36 | 114.77 | 119.36 | 124.14 | 129.10 | 134.26 | 139.64 | 145.22 | 151.03 | 157.07 | 163.35 | 169.89 | 176.68 | 183.75 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения: | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

Рисунок 5-3 – Оценка тарифных последствий ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Боровая, 5) (г. Кыштым)

Таблица 5-4 – Тарифные последствия для АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Мира,6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 914.95 | 2 397.42 | 2 448.58 | 2 550.73 | 2 654.97 | 2 753.80 | 2 856.58 | 2 963.46 | 3 074.63 | 3 190.26 | 3 310.54 | 3 435.66 | 3 552.58 | 3 679.83 | 3 813.86 | 3 961.15 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 30 382.79 | 31 056.76 | 32 445.45 | 33 799.05 | 35 180.33 | 36 489.87 | 37 851.70 | 39 268.01 | 40 741.07 | 42 273.25 | 43 867.04 | 45 525.03 | 47 074.26 | 48 760.38 | 50 536.40 | 52 488.14 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15.87 | 12.95 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 232.68 | 10 641.99 | 11 067.67 | 11 510.37 | 11 970.79 | 12 449.62 | 12 947.60 | 13 465.51 | 14 004.13 | 14 564.29 | 15 146.87 | 15 752.74 | 16 382.85 | 17 038.16 | 17 719.69 | 18 428.48 |  |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 232.68 | 10 641.99 | 11 067.67 | 11 510.37 | 11 970.79 | 12 449.62 | 12 947.60 | 13 465.51 | 14 004.13 | 14 564.29 | 15 146.87 | 15 752.74 | 16 382.85 | 17 038.16 | 17 719.69 | 18 428.48 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 198.59 | 2 286.48 | 2 593.05 | 2 821.91 | 3 034.05 | 3 128.19 | 3 226.44 | 3 328.97 | 3 435.95 | 3 547.56 | 3 663.97 | 3 785.39 | 3 736.36 | 3 759.90 | 3 806.28 | 3 958.48 |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 2.05 | 2.13 | 37.78 | 56.68 | 70.08 | 61.50 | 52.92 | 44.34 | 35.77 | 27.20 | 18.64 | 10.08 | 5.48 | 3.41 | 3.55 | 3.69 |  |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 1.81 | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | 2.21 | 2.30 | 2.39 | 2.48 | 2.58 | 2.69 | 2.79 | 2.90 | 3.02 | 3.14 | 3.27 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| налог на имущество введенного оборудования | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 54.38 | 67.69 | 59.01 | 50.33 | 41.65 | 32.97 | 24.29 | 15.61 | 6.93 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| иные расходы | тыс. руб. | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 147.16 | 2 233.05 | 2 322.37 | 2 415.27 | 2 511.88 | 2 612.36 | 2 716.85 | 2 825.52 | 2 938.54 | 3 056.09 | 3 178.33 | 3 305.46 | 3 437.68 | 3 575.19 | 3 718.20 | 3 866.92 | 30,20% от ФОТ |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1.31 | 1.31 | 180.92 | 295.90 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 395.86 | 216.26 | 101.28 | 1.31 | 1.31 |  |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | Из тарифных решений |
| амортизация основных средств на введенное оборудование | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 179.61 | 294.58 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 394.55 | 214.94 | 99.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| Итого | тыс. руб. | 2 150.53 | 2 236.50 | 2 541.07 | 2 767.85 | 2 977.83 | 3 069.72 | 3 165.63 | 3 265.73 | 3 370.18 | 3 479.15 | 3 592.83 | 3 711.41 | 3 659.42 | 3 679.88 | 3 723.06 | 3 871.93 |  |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 48.06 | 49.98 | 51.98 | 54.06 | 56.22 | 58.47 | 60.81 | 63.24 | 65.77 | 68.40 | 71.14 | 73.99 | 76.95 | 80.02 | 83.22 | 86.55 | 20% от прибыли |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 198.59 | 2 286.48 | 2 593.05 | 2 821.91 | 3 034.05 | 3 128.19 | 3 226.44 | 3 328.97 | 3 435.95 | 3 547.56 | 3 663.97 | 3 785.39 | 3 736.36 | 3 759.90 | 3 806.28 | 3 958.48 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 16 523.96 | 17 116.93 | 17 732.90 | 18 372.87 | 19 037.84 | 19 728.90 | 20 447.17 | 21 193.82 | 21 970.09 | 22 777.27 | 23 616.71 | 24 489.82 | 25 398.09 | 26 343.08 | 27 326.42 | 28 349.82 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 13 302.09 | 13 714.45 | 14 139.60 | 14 577.93 | 15 029.85 | 15 495.77 | 15 976.14 | 16 471.40 | 16 982.01 | 17 508.46 | 18 051.22 | 18 610.81 | 19 187.74 | 19 782.56 | 20 395.82 | 21 028.09 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 2 873.82 | 3 040.50 | 3 216.85 | 3 403.43 | 3 600.83 | 3 809.67 | 4 030.64 | 4 264.41 | 4 511.75 | 4 773.43 | 5 050.29 | 5 343.21 | 5 653.11 | 5 980.99 | 6 327.89 | 6 694.91 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 348.05 | 361.97 | 376.45 | 391.51 | 407.17 | 423.46 | 440.39 | 458.01 | 476.33 | 495.38 | 515.20 | 535.81 | 557.24 | 579.53 | 602.71 | 626.82 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. | 972.47 | 1 011.37 | 1 051.82 | 1 093.90 | 1 137.65 | 1 183.16 | 1 230.48 | 1 279.70 | 1 330.89 | 1 384.13 | 1 439.49 | 1 497.07 | 1 556.96 | 1 619.23 | 1 684.00 | 1 751.36 |  |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при формировании тарифов | тыс. руб. | 455.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5-4 – Оценка тарифных последствий АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Мира,6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) (г. Кыштым)

Таблица 5-5 – Тарифные последствия для АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Ленина, 44, в пос. Слюдорудник, по ул. Нефтебаза, 5, по ул. Нязепетровская, 1а) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 1 405.16 | 1 568.82 | 1 632.04 | 1 701.32 | 1 769.00 | 1 842.53 | 1 917.99 | 1 995.36 | 2 075.10 | 2 157.36 | 2 241.68 | 2 328.07 | 2 418.23 | 2 512.31 | 2 610.50 | 2 712.99 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 152 965.10 | 149 674.44 | 156 168.69 | 162 798.39 | 169 274.39 | 176 310.45 | 183 531.46 | 190 934.97 | 198 564.80 | 206 436.40 | 214 504.61 | 222 771.64 | 231 398.29 | 240 400.95 | 249 796.80 | 259 603.90 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 108.86 | 95.41 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 26 648.58 | 27 714.52 | 28 823.10 | 29 976.03 | 31 175.07 | 32 422.07 | 33 718.96 | 35 067.71 | 36 470.42 | 37 929.24 | 39 446.41 | 41 024.26 | 42 665.24 | 44 371.84 | 46 146.72 | 47 992.59 |  |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 629.83 | 655.02 | 681.22 | 708.47 | 736.81 | 766.28 | 796.94 | 828.81 | 861.97 | 896.44 | 932.30 | 969.59 | 1 008.38 | 1 048.71 | 1 090.66 | 1 134.29 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 3 422.48 | 3 559.38 | 3 701.75 | 3 849.82 | 4 003.82 | 4 163.97 | 4 330.53 | 4 503.75 | 4 683.90 | 4 871.26 | 5 066.11 | 5 268.75 | 5 479.50 | 5 698.68 | 5 926.63 | 6 163.69 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 21 702.20 | 22 570.29 | 23 473.10 | 24 412.02 | 25 388.50 | 26 404.04 | 27 460.21 | 28 558.61 | 29 700.96 | 30 889.00 | 32 124.56 | 33 409.54 | 34 745.92 | 36 135.76 | 37 581.19 | 39 084.44 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 249.75 | 259.74 | 270.13 | 280.93 | 292.17 | 303.86 | 316.01 | 328.65 | 341.80 | 355.47 | 369.69 | 384.48 | 399.86 | 415.85 | 432.49 | 449.79 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату иных работ, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 614.77 | 639.36 | 664.94 | 691.53 | 719.19 | 747.96 | 777.88 | 809.00 | 841.36 | 875.01 | 910.01 | 946.41 | 984.27 | 1 023.64 | 1 064.58 | 1 107.17 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 29.55 | 30.73 | 31.96 | 33.24 | 34.57 | 35.95 | 37.39 | 38.89 | 40.44 | 42.06 | 43.74 | 45.49 | 47.31 | 49.20 | 51.17 | 53.22 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 26 648.58 | 27 714.52 | 28 823.10 | 29 976.03 | 31 175.07 | 32 422.07 | 33 718.96 | 35 067.71 | 36 470.42 | 37 929.24 | 39 446.41 | 41 024.26 | 42 665.24 | 44 371.84 | 46 146.72 | 47 992.59 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 227.05 | 8 878.16 | 9 666.81 | 10 580.92 | 11 102.61 | 11 934.89 | 12 691.46 | 13 358.08 | 13 966.27 | 14 518.54 | 14 956.17 | 15 267.18 | 15 597.45 | 15 947.75 | 16 318.87 | 16 711.66 |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 64.16 | 488.32 | 941.37 | 1 506.47 | 1 665.18 | 2 119.96 | 2 483.93 | 2 742.26 | 2 925.81 | 3 036.46 | 3 014.81 | 2 848.17 | 2 681.67 | 2 515.34 | 2 349.17 | 2 183.17 |  |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих вещесвт в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 62.34 | 64.83 | 67.43 | 70.12 | 72.93 | 75.85 | 78.88 | 82.04 | 85.32 | 88.73 | 92.28 | 95.97 | 99.81 | 103.80 | 107.95 | 112.27 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| транспортный налог | тыс. руб. | 1.82 | 1.89 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.21 | 2.30 | 2.39 | 2.49 | 2.59 | 2.69 | 2.80 | 2.91 | 3.03 | 3.15 | 3.28 |  |
| налог на имущество введенного оборудования | тыс. руб. | 0.00 | 421.60 | 871.98 | 1 434.30 | 1 590.12 | 2 041.90 | 2 402.75 | 2 657.83 | 2 838.01 | 2 945.14 | 2 919.84 | 2 749.39 | 2 578.95 | 2 408.51 | 2 238.07 | 2 067.62 |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6 649.80 | 6 816.23 | 7 088.88 | 7 372.43 | 7 667.33 | 7 974.02 | 8 292.98 | 8 624.70 | 8 969.69 | 9 328.48 | 9 701.62 | 10 089.68 | 10 493.27 | 10 913.00 | 11 349.52 | 11 803.50 | 30,20% от ФОТ |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 1 198.31 | 1 246.24 | 1 296.09 | 1 347.94 | 1 401.85 | 1 457.93 | 1 516.24 | 1 576.89 | 1 639.97 | 1 705.57 | 1 773.79 | 1 844.74 | 1 918.53 | 1 995.27 | 2 075.09 | 2 158.09 |  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| амортизация основных средств на введенное оборудование | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 314.78 | 327.37 | 340.47 | 354.08 | 368.25 | 382.98 | 398.30 | 414.23 | 430.80 | 448.03 | 465.95 | 484.59 | 503.97 | 524.13 | 545.10 | 566.90 |  |
| расходы на услуги банков | тыс. руб. | 314.78 | 327.37 | 340.47 | 354.08 | 368.25 | 382.98 | 398.30 | 414.23 | 430.80 | 448.03 | 465.95 | 484.59 | 503.97 | 524.13 | 545.10 | 566.90 |  |
| Итого | тыс. руб. | 8 227.05 | 8 878.16 | 9 666.81 | 10 580.92 | 11 102.61 | 11 934.89 | 12 691.46 | 13 358.08 | 13 966.27 | 14 518.54 | 14 956.17 | 15 267.18 | 15 597.45 | 15 947.75 | 16 318.87 | 16 711.66 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 227.05 | 8 878.16 | 9 666.81 | 10 580.92 | 11 102.61 | 11 934.89 | 12 691.46 | 13 358.08 | 13 966.27 | 14 518.54 | 14 956.17 | 15 267.18 | 15 597.45 | 15 947.75 | 16 318.87 | 16 711.66 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 115 727.70 | 109 726.47 | 114 189.29 | 118 612.37 | 123 222.49 | 128 028.29 | 133 038.84 | 138 263.67 | 143 712.79 | 149 396.69 | 155 326.42 | 161 513.57 | 167 970.31 | 174 709.45 | 181 744.43 | 189 089.39 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 86 078.68 | 78 408.56 | 81 107.73 | 83 666.97 | 86 307.35 | 89 031.45 | 91 841.94 | 94 741.58 | 97 733.20 | 100 819.75 | 104 004.26 | 107 289.85 | 110 679.75 | 114 177.30 | 117 785.92 | 121 509.19 |  |
| природный газ | тыс. руб. | 81 465.46 | 73 610.81 | 76 118.07 | 78 477.73 | 80 910.54 | 83 418.76 | 86 004.75 | 88 670.89 | 91 419.69 | 94 253.70 | 97 175.57 | 100 188.01 | 103 293.84 | 106 495.95 | 109 797.32 | 113 201.04 |  |
| цена | руб./ тыс.м3 | 4 490.04 | 4 629.23 | 4 772.74 | 4 920.69 | 5 073.23 | 5 230.50 | 5 392.65 | 5 559.82 | 5 732.17 | 5 909.87 | 6 093.08 | 6 281.96 | 6 476.70 | 6 677.48 | 6 884.48 | 7 097.90 |  |
| расход | тыс.м3 | 18 143.60 | 15 901.31 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 | 15 948.52 |  |
| уголь | тыс. руб. | 3 408.99 | 3 545.35 | 3 687.16 | 3 834.65 | 3 988.04 | 4 147.56 | 4 313.46 | 4 486.00 | 4 665.44 | 4 852.06 | 5 046.14 | 5 247.98 | 5 457.90 | 5 676.22 | 5 903.27 | 6 139.40 |  |
| цена | руб. /т | 3 400.96 | 3 537.00 | 3 678.48 | 3 825.62 | 3 978.65 | 4 137.79 | 4 303.30 | 4 475.44 | 4 654.45 | 4 840.63 | 5 034.26 | 5 235.63 | 5 445.05 | 5 662.85 | 5 889.37 | 6 124.94 |  |
| расход | тонн | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 | 1 002.36 |  |
| диельное топливо | тыс. руб. | 1 204.23 | 1 252.40 | 1 302.50 | 1 354.60 | 1 408.78 | 1 465.13 | 1 523.74 | 1 584.68 | 1 648.07 | 1 714.00 | 1 782.55 | 1 853.86 | 1 928.01 | 2 005.13 | 2 085.34 | 2 168.75 |  |
| цена | руб. /т | 35 861.53 | 37 295.99 | 38 787.83 | 40 339.34 | 41 952.92 | 43 631.03 | 45 376.28 | 47 191.33 | 49 078.98 | 51 042.14 | 53 083.82 | 55 207.18 | 57 415.46 | 59 712.08 | 62 100.57 | 64 584.59 |  |
| расход | тонн | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | 33.58 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 26 829.27 | 28 385.37 | 30 031.72 | 31 773.56 | 33 616.43 | 35 566.18 | 37 629.02 | 39 811.50 | 42 120.57 | 44 563.56 | 47 148.25 | 49 882.84 | 52 776.05 | 55 837.06 | 59 075.61 | 62 501.99 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| цена | руб./ кВт/ч | 4.76 | 5.03 | 5.33 | 5.64 | 5.96 | 6.31 | 6.67 | 7.06 | 7.47 | 7.90 | 8.36 | 8.85 | 9.36 | 9.90 | 10.48 | 11.09 |  |
| расход | тыс.кВт/ч | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 | 5 638.40 |  |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "тепловая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 2 819.75 | 2 932.54 | 3 049.84 | 3 171.84 | 3 298.71 | 3 430.66 | 3 567.88 | 3 710.60 | 3 859.02 | 4 013.38 | 4 173.92 | 4 340.88 | 4 514.51 | 4 695.09 | 4 882.89 | 5 078.21 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| цена | руб./ м3 | 22.28 | 23.17 | 24.09 | 25.06 | 26.06 | 27.10 | 28.19 | 29.31 | 30.49 | 31.71 | 32.97 | 34.29 | 35.67 | 37.09 | 38.58 | 40.12 |  |
| расход | тыс.м3 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 126.58 |  |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Прибыль | тыс. руб. | 3 226.23 | 3 355.28 | 3 489.49 | 3 629.07 | 3 774.23 | 3 925.20 | 4 082.21 | 4 245.50 | 4 415.32 | 4 591.93 | 4 775.61 | 4 966.63 | 5 165.30 | 5 371.91 | 5 586.79 | 5 810.26 |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | -864.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из тарифного решения на 2016г. В дальнейшем выпадающие доходы/экономия средств не учитываются, т.к. определение данной величины не входит в компетенцию разработчика |

Рисунок 5-5 – Оценка тарифных последствий АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Ленина, 44, в пос. Слюдорудник, по ул. Нефтебаза, 5, по ул. Нязепетровская, 1а) (г. Кыштым)

Таблица 5-6 – Тарифные последствия для АО «Челябкоммунэнерго» (котельная в 13м южнее д. №3 по ул. Профилакторий Южный) (г. Кыштым)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Способ расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выписка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./ Гкал | 3 460.74 | 3 423.38 | 3 172.12 | 3 289.19 | 3 410.83 | 3 537.23 | 3 668.57 | 3 805.05 | 3 946.88 | 4 094.28 | 4 247.46 | 4 406.68 | 4 572.16 | 4 744.17 | 4 922.96 | 5 108.82 | Отношение НВВ к полезному отпуску |
| НВВ | тыс. руб. | 4 945.61 | 5 127.37 | 5 316.21 | 5 512.41 | 5 716.27 | 5 928.09 | 6 148.20 | 6 376.93 | 6 614.63 | 6 861.65 | 7 118.39 | 7 385.22 | 7 662.55 | 7 950.82 | 8 250.47 | 8 561.95 | Сумма статей "Энергетические ресурсы", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы", "Прибыль" |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1.43 | 1.50 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | Книга 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, нормативная выработка за вычетом потерь |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 179.39 | 2 266.57 | 2 357.23 | 2 451.52 | 2 549.58 | 2 651.56 | 2 757.62 | 2 867.93 | 2 982.65 | 3 101.95 | 3 226.03 | 3 355.07 | 3 489.27 | 3 628.84 | 3 774.00 | 3 924.96 |  |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 157.50 | 163.80 | 170.35 | 177.17 | 184.25 | 191.62 | 199.29 | 207.26 | 215.55 | 224.17 | 233.14 | 242.46 | 252.16 | 262.25 | 272.74 | 283.65 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 840.27 | 1 913.88 | 1 990.44 | 2 070.05 | 2 152.86 | 2 238.97 | 2 328.53 | 2 421.67 | 2 518.54 | 2 619.28 | 2 724.05 | 2 833.01 | 2 946.33 | 3 064.18 | 3 186.75 | 3 314.22 | Дефлирование, дефлятор "заработная плата" |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 20.30 | 21.11 | 21.96 | 22.83 | 23.75 | 24.70 | 25.69 | 26.71 | 27.78 | 28.89 | 30.05 | 31.25 | 32.50 | 33.80 | 35.15 | 36.56 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 5.51 | 5.73 | 5.96 | 6.20 | 6.45 | 6.70 | 6.97 | 7.25 | 7.54 | 7.84 | 8.16 | 8.48 | 8.82 | 9.17 | 9.54 | 9.92 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.55 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 154.95 | 161.15 | 167.59 | 174.30 | 181.27 | 188.52 | 196.06 | 203.90 | 212.06 | 220.54 | 229.36 | 238.54 | 248.08 | 258.00 | 268.32 | 279.06 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| другие | тыс. руб. | 154.95 | 161.15 | 167.59 | 174.30 | 181.27 | 188.52 | 196.06 | 203.90 | 212.06 | 220.54 | 229.36 | 238.54 | 248.08 | 258.00 | 268.32 | 279.06 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Итого операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 179.39 | 2 266.57 | 2 357.23 | 2 451.52 | 2 549.58 | 2 651.56 | 2 757.62 | 2 867.93 | 2 982.65 | 3 101.95 | 3 226.03 | 3 355.07 | 3 489.27 | 3 628.84 | 3 774.00 | 3 924.96 |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 856.57 | 884.40 | 913.34 | 943.43 | 974.73 | 1 007.29 | 1 041.14 | 1 076.35 | 1 112.97 | 1 151.05 | 1 190.66 | 1 231.85 | 1 274.69 | 1 319.24 | 1 365.57 | 1 413.76 |  |
| Арендная плата (производсвенных объектов) | тыс. руб. | 87.00 | 90.48 | 94.10 | 97.86 | 101.78 | 105.85 | 110.08 | 114.49 | 119.07 | 123.83 | 128.78 | 133.93 | 139.29 | 144.86 | 150.66 | 156.68 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 33.66 | 35.00 | 36.40 | 37.86 | 39.38 | 40.95 | 42.59 | 44.29 | 46.06 | 47.91 | 49.82 | 51.81 | 53.89 | 56.04 | 58.28 | 60.62 |  |
| налог на имущество организаций | тыс. руб. | 33.49 | 34.83 | 36.23 | 37.68 | 39.18 | 40.75 | 42.38 | 44.08 | 45.84 | 47.67 | 49.58 | 51.56 | 53.62 | 55.77 | 58.00 | 60.32 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| иные расходы | тыс. руб. | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | Дефлирование, дефлятор "постоянные затраты на эксплуатацию" |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 555.76 | 577.99 | 601.11 | 625.16 | 650.16 | 676.17 | 703.22 | 731.34 | 760.60 | 791.02 | 822.66 | 855.57 | 889.79 | 925.38 | 962.40 | 1 000.90 | 30,20% от ФОТ |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | Из тарифных решений |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 |  |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 19.25 | 20.02 | 20.82 | 21.65 | 22.52 | 23.42 | 24.36 | 25.33 | 26.34 | 27.40 | 28.49 | 29.63 | 30.82 | 32.05 | 33.33 | 34.67 |  |
| расходы на услуги банков | тыс. руб. | 19.25 | 20.02 | 20.82 | 21.65 | 22.52 | 23.42 | 24.36 | 25.33 | 26.34 | 27.40 | 28.49 | 29.63 | 30.82 | 32.05 | 33.33 | 34.67 |  |
| Итого | тыс. руб. | 856.57 | 884.40 | 913.34 | 943.43 | 974.73 | 1 007.29 | 1 041.14 | 1 076.35 | 1 112.97 | 1 151.05 | 1 190.66 | 1 231.85 | 1 274.69 | 1 319.24 | 1 365.57 | 1 413.76 |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 856.57 | 884.40 | 913.34 | 943.43 | 974.73 | 1 007.29 | 1 041.14 | 1 076.35 | 1 112.97 | 1 151.05 | 1 190.66 | 1 231.85 | 1 274.69 | 1 319.24 | 1 365.57 | 1 413.76 |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 746.22 | 1 806.44 | 1 868.88 | 1 933.62 | 2 000.76 | 2 070.40 | 2 142.64 | 2 217.59 | 2 295.35 | 2 376.04 | 2 459.78 | 2 546.70 | 2 636.93 | 2 730.61 | 2 827.89 | 2 928.91 |  |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 513.58 | 1 560.50 | 1 608.88 | 1 658.75 | 1 710.17 | 1 763.19 | 1 817.85 | 1 874.20 | 1 932.30 | 1 992.20 | 2 053.96 | 2 117.63 | 2 183.28 | 2 250.96 | 2 320.74 | 2 392.68 |  |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 221.78 | 234.64 | 248.25 | 262.65 | 277.88 | 294.00 | 311.05 | 329.10 | 348.18 | 368.38 | 389.74 | 412.35 | 436.27 | 461.57 | 488.34 | 516.66 | Дефлирование, дефлятор "электрическая энергия" |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 10.86 | 11.29 | 11.75 | 12.22 | 12.70 | 13.21 | 13.74 | 14.29 | 14.86 | 15.46 | 16.08 | 16.72 | 17.39 | 18.08 | 18.81 | 19.56 | Дефлирование, дефлятор "ХОВ" |
| Прибыль | тыс. руб. | 163.43 | 169.97 | 176.77 | 183.84 | 191.19 | 198.84 | 206.79 | 215.06 | 223.67 | 232.61 | 241.92 | 251.59 | 261.66 | 272.12 | 283.01 | 294.33 |  |

Рисунок 5-6 – Оценка тарифных последствий АО «Челябкоммунэнерго» (котельная в 13м южнее д. №3 по ул. Профилакторий Южный) (г. Кыштым)

Таблица 5-7 – Сводная таблица ценовых последствий для г. Кыштым

| Показатели источников и теплосетевых организаций, на базе которых образована система теплоснабжения | Ед. изм. | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП КГО «Многопрофильное предприятие» (кот. АО «КАЗ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 16.6 | 17.3 |  | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.2 | 21.0 | 21.9 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.7 | 28.8 | 29.9 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 766.54 | 1 837.20 |  | 1 910.69 | 1 987.11 | 2 066.60 | 2 149.26 | 2 235.23 | 2 324.64 | 2 417.63 | 2 514.33 | 2 614.91 | 2 719.50 | 2 828.28 | 2 941.41 | 3 059.07 | 3 181.43 |
| ООО «ЦЕНТР» (п. Тайгинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 9.7 | 10,0 |  | 9.8 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 5.6 | 5.6 |  | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 725.59 | 1 763.95 |  | 1 732.92 | 1 772.07 | 1 941.86 | 2 291.98 | 2 075.08 | 2 158.08 | 2 244.41 | 2 334.18 | 2 427.55 | 2 524.65 | 2 625.64 | 2 730.66 | 2 839.89 | 2 953.49 |
| ООО «ТСО Кыштым» (кот. на терр. АО «КМЭЗ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 73.2 | 63.7 |  | 65.2 | 67.2 | 69.3 | 71.5 | 73.8 | 76.1 | 78.6 | 81.1 | 83.7 | 86.4 | 89.3 | 92.2 | 95.2 | 98.4 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 68.8 | 53.5 |  | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 063.93 | 1 190.30 |  | 1 232.74 | 1 271.20 | 1 311.08 | 1 352.42 | 1 395.29 | 1 439.74 | 1 485.84 | 1 533.66 | 1 583.26 | 1 634.71 | 1 688.08 | 1 743.46 | 1 800.93 | 1 860.56 |
| ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Гузынина, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 19.3 | 21.0 |  | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24.1 | 25.0 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 30.0 | 31.2 | 32.4 | 33.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12.3 | 12.6 |  | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 573.57 | 1 671.25 |  | 1 654.56 | 1 716.10 | 1 780.04 | 1 846.49 | 1 915.53 | 1 987.29 | 2 061.86 | 2 139.38 | 2 219.96 | 2 303.73 | 2 390.82 | 2 481.38 | 2 575.54 | 2 673.47 |
| ООО «ТСО Кыштым» (кот. по ул. Боровая, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 11.9 | 12.7 |  | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.9 | 20.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 7.2 | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 646.98 | 1 760.58 |  | 1 771.25 | 1 837.01 | 1 905.32 | 1 976.29 | 2 050.01 | 2 126.61 | 2 206.20 | 2 288.91 | 2 374.86 | 2 464.19 | 2 557.04 | 2 653.55 | 2 753.88 | 2 858.18 |
| Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Лесное озеро" МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 816.52 | 849.18 |  | 883.15 | 918.47 | 955.21 | 993.42 | 1 033.16 | 1 074.48 | 1 117.46 | 1 162.16 | 1 208.65 | 1 257.00 | 1 307.27 | 1 359.57 | 1 413.95 | 1 470.51 |
| МУП «Санаторий «Дальняя Дача» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 12,535 | 12,535 |  | 12,739 | 13,069 | 13,353 | 13,773 | 14,207 | 14,655 | 15,117 | 15,593 | 16,084 | 16,591 | 17,114 | 17,653 | 18,209 | 18,783 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 11,294 | 11,800 |  | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 297.03 | 1 348.91 |  | 1 402.87 | 1 458.98 | 1 517.34 | 1 578.04 | 1 641.16 | 1 706.80 | 1 775.08 | 1 846.08 | 1 919.92 | 1 996.72 | 2 076.59 | 2 159.65 | 2 246.04 | 2 335.88 |
| АО «Челябкоммунэнерго» (котельная в 13м южнее д.№3 по ул. Профилакторий Южный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 4.9 | 5.1 |  | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1.4 | 1.5 |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 3 460.74 | 3 423.38 |  | 3 172.12 | 3 289.19 | 3 410.83 | 3 537.23 | 3 668.57 | 3 805.05 | 3 946.88 | 4 094.28 | 4 247.46 | 4 406.68 | 4 572.16 | 4 744.17 | 4 922.96 | 5 108.82 |
| АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Ленина, 44, в пос. Слюдорудник, по ул. Нефтебаза, 5, по ул. Нязепетровская, 1а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 153.0 |  | 149.7 | 156.2 | 162.8 | 169.3 | 176.3 | 183.5 | 190.9 | 198.6 | 206.4 | 214.5 | 222.8 | 231.4 | 240.4 | 249.8 | 259.6 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 108.9 |  | 95.4 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 405.16 |  | 1 568.82 | 1 632.04 | 1 701.32 | 1 769.00 | 1 842.53 | 1 917.99 | 1 995.36 | 2 075.10 | 2 157.36 | 2 241.68 | 2 328.07 | 2 418.23 | 2 512.31 | 2 610.50 | 2 712.99 |
| АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Мира,6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | млн. руб. | 30.4 |  | 31.1 | 32.4 | 33.8 | 35.2 | 36.5 | 37.9 | 39.3 | 40.7 | 42.3 | 43.9 | 45.5 | 47.1 | 48.8 | 50.5 | 52.5 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15.9 |  | 13.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 914.95 |  | 2 397.42 | 2 448.58 | 2 550.73 | 2 654.97 | 2 753.80 | 2 856.58 | 2 963.46 | 3 074.63 | 3 190.26 | 3 310.54 | 3 435.66 | 3 552.58 | 3 679.83 | 3 813.86 | 3 961.15 |
| ООО «Сетевое теплоэнергетическое предприятие» (котельная по ул. Станционная, 1А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на производство и передачу | руб./Гкал | 1 738.36 |  | 1 798.65 | 1 835.45 | 1 908.87 | 1 985.22 | 2 064.63 | 2 147.22 | 2 233.11 | 2 322.43 | 2 415.33 | 2 511.94 | 2 612.42 | 2 716.91 | 2 825.59 | 2 938.61 | 3 056.16 |
| МУ ФСК тарифы не утверждают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ ООШ №4 тарифы не утверждают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП КГО тарифы не утверждают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5-7 – Оценка тарифных последствий г. Кыштым

Прогноз платы за подключение

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 с учетом размера подключаемой нагрузки объектов заявителей и наличием либо отсутствием технической возможности подключения.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере тепло-снабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075. В этом случае плата за подключение может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, за исключением расходов, предусмотренных на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средств, предусмотренных на создание этих тепловых сетей и полученных за счет иных источников, в том числе средств бюджетной системы Российской Федерации.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке. В данном случае плата за подключение может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075.

В случае если объект капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, имеет наивысший класс энергетической эффективности, установленный в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения снижается в порядке и в размерах, которые установлены Правительством Российской Федерации, и соответствующие рас-ходы теплоснабжающих организаций, финансирование которых не обеспечено за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, подлежат возмещению за счет тарифов в сфере теплоснабжения.

Принимая во внимание вышеизложенное, размер платы за подключение в рамках действующего законодательства может быть определен только при детальном рассмотрении каждой заявки на подключение, что производится в нормативные сроки, определенные в законодательных актах.