Приложение 1                                                                                                                                  к Приказу Финансового Управления

администрации Увельского муниципального района

от 07 июля 2025г. № 35

Дорожная карта

по проведению организационных мероприятий преобразования муниципальных образований с муниципального района в муниципальный округ

по Финансовому управлению администрации Увельского муниципального района

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок проведения мероприятия | Ответственный исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определение и согласование с УФК «свободных» кодов глав | вторая декада июля 2025г. | Клепикова А.Е. |  |
| 2. | Подготовка решения представительного органа округа об утверждении Перечня ГАДБ и администраторов источников финансирования на 2026 год | 27-31октября 2025г. | Подопригора Е.А. Клепикова А.Е. |  |
| 3. | Установка программного обеспечения АЦК –«Финансы» на 2026 год | 22- 26 сентября 2025г. | Маркитан Н.С. |  |
| 4. | Формирование новых справочников в ПО АЦК- «Финансы» на 2026 год | с 29 октября 2025г. | Подопригора Е.А. Клепикова А.Е. Корчагина С.В. Миняева Е.М. |  |
| 5. | Принятие пакета документов представительного органа о создании и регистрации нового юридического лица | с 06 октября 2025г. | Миняева Е.М. |  |
| 6. | Корректировка бюджетной росписи (сметы) представительного органа | 06 октября 2025г. | Подопригора Е.А. Маркитан Н.С. |  |
| 7. | Корректировка ПО Свод- СМАРТ | 06 октября 2025г. | Лаптева Т.В. |  |
| 8. | Принятие письменных обращений о начале процедуры ликвидации с приложением копий решения Собрания депутатов округа (О начале процедуры ликвидации десяти администраций сельских поселений, Администрации района, КСП, Собрания депутатов района) | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения представительного органа, но не позднее 25 ноября 2025г. | Миняева Е.М. |  |
| 9. | Утверждение Положения о бюджетном процессе | 22-30 сентября 2025г. | Захарова Л.С. |  |
| 10. | Подготовка и утверждения проекта решения Собрания депутатов округа об утверждении положения о Финансовом управлении округа с 01.01.26г. | 03-07 ноября 17-21 ноября 2025г. | Кузьмичева А.В. Захарова Л.С. |  |
| 11. | Направление заявления в УФНС по Финансовому управлению о смене наименования учреждения | В течении трех рабочих дней с момента официального вступления в силу решения Собрания депутатов | Кузьмичева А.В. Захарова Л.С. |  |
| 12. | Получение информации об обновленном ОКТМО округа | 17-21 ноября 2025г. | Лаптева Т.В. |  |
| 13. | Доведение информации о новом ОКТМО округа до ГАДБ (ГРБС) | до 05 декабря 2025г. | Подопригора Е.А. Клепикова А.Е. |  |
| 14. | Создание заявок на внесение изменений в Электронном бюджете в Сводный реестр участников и не участников бюджетного процесса по проведению «специальных мероприятий» по изменению уровня бюджета в соответствии с данными ЕГРЮЛ. | 16-17 декабря 2025г. | Миняева Е.М. |  |
| 15. | Создание перечня на исключение через СУФД по организациям, использующим дебетовые карты | В соответствии с Графиком завершения финансового года, но не позднее 15 декабря 2025г. | Миняева Е.М. |  |
| 16. | Создание перечня на исключение кодов организаций района и поселений и передача в УФК на утверждение | 15 декабря 2025г. | Миняева Е.М. |  |
| 17. | Подготовка заявлений на закрытие, открытие казначейских счетов: 02,04, 05 карточек образцов подписей Предоставление в УФК | с 15ноября по 15 декабря 2025г. с 22 декабря 2025г. | Лаптева Т.В. |  |
| 18. | Принятие от всех ГРБС, ПБС пакета документов в ФУ для внесения в перечень участников бюджетного процесса, ЭБ, открытие (закрытие) лицевых счетов в муниципальном казначействе | до 12 декабря 2025г. | Миняева Е.М. |  |
| 19. | Создание перечня УПБ на включение кодов организаций округа и направление в УФК | 16 декабря 2025г. | Миняева Е.М. |  |
| 20. | Создание перечня организаций, использующим дебетовые карты | Январь 2026г. | Миняева Е.М. |  |
| 21. | Создание заявок на включение ГРБС ПБС в сводный реестр ЭБ 2026 года | с 26 декабря 2026г. | Миняева Е.М. |  |
| 22. | Уточнение справочников организаций в ПО АЦК-«Финансы» на 2026 год | 29-30 декабря 2025г. Январь 2026г. | Корчагина С.В. Миняева Е.М. |  |