Приложение 1                                                                                                                                  к Приказу Финансового Управления

администрации Увельского муниципального района

от 17 июля 2025г. № 41

Дорожная карта

по предоставлению документов в ФУ в связи с процедурой ликвидации органов местного самоуправления Увельского муниципального района и администраций сельских поселений

| № пп | Проводимые мероприятия | срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление в ФУ: - документа о ликвидации юридического лица; - Карточки образцов подписей и оттиска печати в случае смены руководителя; - документа наделяющим правом подписи на платежно-расчетных документах. | В течении 3-х рабочих дней с даты принятия решения представительного органа, но не позднее 25 ноября 2025г. | Ликвидирующиеся юридические лица |
| 2. | Создание в ЕИС Электронный бюджет «Заявки на изменение» о начале процедуры ликвидации юридического лица и отправка на утверждение в УФК Челябинской области | После обновления данных из ЕГРЮЛ о начале процедуры ликвидации в сводном реестре электронного бюджета | Финансовое управление |
| 3. | Утверждение «Заявки на изменение» в ЕИС Электронный Бюджет УФК Челябинской области | В течении 3-х рабочих дней | УФК Челябинской области |
| 4. | Осуществление мероприятий по завершению финансирования в 2025г. | до 03 октября 2025г. | Собрание депутатов района |
|  |  | в соответствии с графиком завершения операций по исполнению бюджета | Все ликвидирующиеся юридические лица* |
| 5. | Разработка и утверждение бюджетной сметы представительного органа округа на 2025г. | не позднее 03 октября 2025г. | Собрание депутатов района |
| 6. | Подача в ФУ Заявления на закрытие лицевых счетов юридическими лицами (дата не проставляется) | 06 октября 2025г. | Собрание депутатов района |
|  |  | до 12 декабря 2025г. | Все ликвидирующиеся юридические лица* |
| 7. | Направление в ФУ заявки на исключение реквизитов участников бюджетного процесса с сопроводительным письмом | 06 октября 2025г. | Собрание депутатов района |
|  |  | до 12 декабря 2025г. | Все ликвидирующиеся юридические лица* |
| 8. | Создание Перечня участников бюджетного процесса на исключение кодов организаций в УФК Челябинской области | 07 октября 2025г. | Финансовое управление (Собрание депутатов района) |
|  |  | 15 декабря 2025г. | Финансовое управление (по всем ликвидирующимся юридическим лицам*) |
| 9. | Утверждение Перечня участников бюджетного процесса на исключение кодов организаций УФК Челябинской области | В течении 3-х рабочих дней | УФК Челябинской области |
| 10. | Закрытие лицевых счетов в Системе «АЦК-Финансы» | После утверждения Перечня УБП УФК ЧО с 07-10 октября 2025г. | Финансовое управление (по Собранию депутатов района) |
|  |  | до 05 января 2026г. | Финансовое управление (по всем ликвидирующимся юридическим лицам*) |
| 11. | Внесение данных о закрытии лицевых счетов в книгу регистрации лицевых счетов | октябрь 2025г. | Финансовое управление (по Собранию депутатов района) |
|  |  | январь 2026г. | Финансовое управление (по всем ликвидирующимся юридическим лицам*) |
| 12. | Сообщение в ФНС о закрытии лицевых счетов | В течении 3-х рабочих дней с даты закрытия лицевых счетов в «АЦК-Финансы» | Финансовое управление |
| 13. | Предоставление юридическими лицами в ФУ Выписки из ЕГРЮЛ о завершении процесса ликвидации. | 1-ое полугодие 2026г. | Ликвидирующиеся юридические лица |
| 14. | Осуществление мониторинга за завершением технических процедур по изменению статуса юридического лица в ЕИС Электронный бюджет | 1-ое полугодие 2026г. | Финансовое управление |

- Администрация Каменского сельского поселения; Администрация Кичигинского сельского поселения; Администрация Мордвиновского сельского поселения; Администрация Петровского сельского поселения; Администрация Половинского сельского поселения; Администрация Красносельского сельского поселения; Администрация Рождественского сельского поселения; Администрация Хуторского сельского поселения; Администрация Увельского сельского поселения; Администрация Увельского муниципального района; Администрация Хомутининского сельского поселения;  Контрольно-счетная палата Увельского муниципального района.